## Buen Gob
Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL
Descripción del proyecto.
Entidad | Código | Nombre (Que) | Objetivo (Para que) | Justificación (Porque) | Descripción (Como) | Localización |  |  |  |  | Monto Vigencia |  |  |  |  | Cuentas por pagar |  |  |  | Total Solicitado
Artesanías de Colombia S.A. | 2016011000064 | FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL | Fortalecer el modelo de gestión y buen gobierno de Artesanias de Colombia | Es necesario establecer actividades que conlleven al cumplimiento de las políticas administrativas que se enmarcan en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que permitirán fortalecer los pilares de gestión de artesanías de colombia, por medio de estrategias encaminadas a transformar la cultura organizacional hacia principios de servicio, compromiso y pasión por el quehacer de la empresa, impactando en el entorno y en los resultados organizacionales | A través de desarrollo de estrategias formativas y constructivas que involucren a todos los funcionarios de la entidad y se reflejen en los demás grupos de interés: Artesanos, proveedores, academia, accionistas; y ciudadanía en general. | NACIONAL |  |  |  |  | 530000000 |  |  |  |  | N.A. |  |  |  | 960000000
Justificación tecnica y economica
Problemas a resolver o beneficios Esperados
Con la entrada en vigencia del modelo integrado de planeacion y gestión emitido por el Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP , se sintetizan una serie de politicas administrativas de obligatorio cumplimiento para las entidades del orden nacional, en el cual se encuentra Artesanias de Colombia. Estas políticas estan orientadas a la implementación de estrategias y actividades que promuevan la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, el mejoramiento del servicio al ciudadano, la gestión del talento humano, la gestión de calidad y en general la eficiencia administrativa, todo en función de garantizar la accesibilidad de los servicios del estado y en especial los ofrecidos por la entidad los cuales estan dirigidos a la actividad artesanal colombiana. Para poder dar cumplimiento a los lineamientos de este modelo y de las demás disposiciones legales que rigen esta materia como la ley 872, ley 1712, entre otras, se hace necesario contar con recursos financieros que permitan operacionalizar estas iniciativas y llevarlas a la práctica a lo largo y ancho del territorio nacional, enmcarcado en la estrategia de descentralizacion que adelanta actualmente la entidad.
Impacto y relación con los planes y políticas de la empresa
Este proyecto apalanca de manera directa tres de las cinco perspectivas definidas en la planeación estratégica 2015-2018, de la entidad: Procesos Internos, aprendizaje y desarrollo y Comunidad y Medio ambiente; las cuales impactan de manera indirecta todas las actividades enmarcadas en la perspectiva cliente y beneficiario, todo lo anterior con estrategias e iniciativas dirigidas a "Mejorar continuamente las prácticas de buen gobierno corporativo", eje estratégico de la entidad. Así mismo sus actividades hacen parte de los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión y obedecen a las estrategias e iniciativas definidas en el Plan Sectorial de Fortalecimiento institucional.
Resumen y resultados de estudios tecnicos.
N.A.
Evaluación Financiera
Fuentes de Financiación
Presupuesto General de la Nación |  |  | 530000000 | 100%
Valor total |  |  | 530000000 | 100%
Miles de $
Flujo de caja
Concepto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio |  | julio |  | agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre | Diciembre |  | Total
Ingresos | 0 | 11082000 | 17293000 | 92755000 | 104619500 | 31398000 |  | 34467000 |  | 94427500 |  | 16453000 |  | 32367000 |  | 10242000 | 84896000 |  | 530000000 |  | 16453000
Egresos | 0 | 11082000 | 17293000 | 92755000 | 104619500 | 31398000 |  | 34467000 |  | 94427500 |  | 16453000 |  | 32367000 |  | 10242000 | 84896000 |  | 530000000 |  | 16453000
Monto estimado de ingresos y/o Ahorros que generará, rentabilidad, costos de ejecución y de sostenibilidad
Con la implementación de este proyecto se busca lograr el mayor grado de coordinación posible entre los intereses de los clientes, colaboradores, la empresa y la sociedad; lo que permitirá alcanzar las metas proyectadas y atraer interesados en invertir en la actividad artesanal que permitan la sostenibilidad de la misma.
Estimación del flujo de efectivo
|  |  | EGRESOS | INGRESOS
ACTVIDADES |  |  |  | 530000000
Implementar modelo de innovacion |  |  | 10000000
Desarrollar acciones para el mejoramiento de los procesos |  |  | 120231000
Implementar plan institucional de gestión ambiental |  |  | 16700000
Implementar mecanismos para fomentar la participacion y la cultura del servicio |  |  | 28625000
Implementar acciones de buen gobierno y desarrollo sostenible |  |  | 15000000
Ejecutar la estrategia para apropiación de cultura de aprendizaje y trabajo colaborativo |  |  | 219444000
Implementar plan de desarrollo individual |  |  | 80000000
Redefinir las competencias específicas de los cargos de la entidad |  |  | 20000000
Definir los planes de trabajo individual acorde al modelo de operación. |  |  | 10000000
Diseñar e implementar el sistema de gestión de desempeño para Artesanias de Colombia |  |  | 10000000
TOTAL |  |  | 530000000
Ejecución y seguimiento
Metas y resultados
INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | META
Calificacion del FURAG en el componente de eficiencia administrativa - Obtenida |  |  | Porcentaje | 85
Calificacion del FURAG en el componente de transparencia, participacion y servicio - Obtenida |  |  | Porcentaje | 85
Programa de formación de cultura de aprendizaje continuo y trabajo colaborativo - Implementado |  |  | Porcentaje | 100
Mapa de desarrollo y contribuciones a la entidad Implementado |  |  | Porcentaje | 20
Sistema de Gestión de desempeño - Implementado - |  |  | Porcentaje | 10
INDICADORES DE GESTION |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | META
Porcentaje de ejecución de los planes de accion ambientales |  |  | Porcentaje | 95
Porcentaje de implementación del sistema de gestión documental institucional |  |  | Porcentaje | 95
Ejecución del plan Institucional de Capacitación - PIC |  |  | Porcentaje | 95
Cronograma de ejecución |  |  |  |  | AÑO 2017
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Implementar modelo de innovacion | bar: AÑO 2017 M to AÑO 2017 S
Desarrollar acciones para el mejoramiento de los procesos | bar: AÑO 2017 F to AÑO 2017 D
Implementar plan institucional de gestión ambiental | bar: AÑO 2017 F to AÑO 2017 D
Implementar mecanismos para fomentar la participacion y la cultura del servicio | bar: AÑO 2017 M to AÑO 2017 N
Implementar acciones de buen gobierno y desarrollo sostenible | bar: AÑO 2017 A to AÑO 2017 N
Ejecutar la estrategia para apropiación de cultura de aprendizaje y trabajo colaborativo | bar: AÑO 2017 A to AÑO 2017 N
Implementar plan de desarrollo individual | bar: AÑO 2017 M to AÑO 2017 M
Redefinir las competencias específicas de los cargos de la entidad | bar: AÑO 2017 F to AÑO 2017 O
Definir los planes de trabajo individual acorde al modelo de operación. | bar: AÑO 2017 M to AÑO 2017 D
Diseñar e implementar el sistema de gestión de desempeño para Artesanias de Colombia | bar: AÑO 2017 S to AÑO 2017 N

## Claustro
Proyecto: RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA
Descripción del proyecto.
Entidad | Código | Nombre (Que) | Objetivo (Para que) | Justificación (Porque) | Descripción (Como) | Localización | Monto Vigencia | Cuentas por pagar | Total Solicitado
Artesanías de Colombia S.A. | 2012011000150 | RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA | Realizar restauración, reforzamiento, adecuación y mantenimiento general al claustro de las aguas. | Para mantener y conservar la edificación como patrimonio cultural, monumento nacional según decreto 1584 de 1975. | Realizando el mantenimiento correctivo de la infraestructura fisica actual del claustro dentro de un proceso de restauración, reforzamiento y adecuación del claustro. | Bogota - Sede principal artesanias de colombia - Claustro de las aguas | 4000000000 | N.A. | 4000000000
Justificación tecnica y economica
Problemas a resolver o beneficios Esperados
La sede donde funciona Artesanias de Colombia, fue adquirida por la entidad hace varias décadas, para su funcionamiento, sin que hasta el momento se le haya realizado un mantenimiento general, el cual se hace necesario para la conservación de la edificación, el deterioro es notable presentando las siguientes deficiencias en la infraestructura: Las edificaciones del claustro se encuentran en mal estado presentando defectos constructivos que representan un peligro potencial para usuarios y visitantes, particularmente en los elementos de madera, estructurales, fachadas, pisos, entrepisos, escaleras puertas y ventanas; las cubierta en general presentan defectos, tejas rotas y filtraciones que han afectado la subestructura de soporte de las mismas, las redes eléctricas, hidraulicas y de sistemas existentes y tableros eléctricos se encuentran en mal estado y no cumplen con los requeriminetos minimos de seguridad, ni cumplen con las normas actuales vigentes para las construcciones de uso público; no existen redes de detección o extinción de incendios como lo requieren las normas vigentes; las areas en general se encuentran subutilizadas y no responden a las normas básicas de espacios de trabajo en términos de ergonomía, espacialidad, iluminación y servicios para los funcionarios. Durante el año 2016 con los recursos asignados se espera cubrir una seríe de imprevistos que se ha detectado en la realización de la obra.
Impacto y relación con los planes y políticas de la empresa
Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del programa de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa .
Resumen y resultados de estudios tecnicos.
Se realizaron y fueron aprobados todos los estudios exigidos por el Ministerio de Cultura para intervenir edificaciones catálogadas como momumento nacional y patrimonio cultural. (históticos hidraúlicos, eléctricos, estructurales, estudios de sanidad de maderas, levantamiento de planimetria, etc)
Evaluación Financiera
Fuentes de Financiación
presupuesto General de la Nación |  |  | 4000000000 | 100%
Valor total |  |  | 4000000000 | 100%
Flujo de caja
Concepto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
Ingresos | 0 | 2000000000 |  | 2000000000
Egresos | 0 | 2000000000 |  | 2000000000
Monto estimado de ingresos y/o Ahorros que generará, rentabilidad, costos de ejecución y de sostenibilidad
Los ahorros, ingresos y rentabilidad de este proyecto se ven reflejados en una mejor imagen institucional de la entidad, asi como tambien en convertirse en punto de interes turistico, comercial y centro de encuentro para la numerosa población que desarrolla diferentes actividades en el centro de la ciudad. Por otra parte se reduciran los altos costos de mantenimiento correctivo en las redes hidrahulicas, electricas y fisicas del claustro.
Estimación del flujo de efectivo
|  |  | EGRESOS | INGRESOS
ACTVIDADES |  |  |  | 4000000000
Restauración, Reforzamiento, Adecuación y Mantenimiento de él Claustro de las Aguas |  |  | 4000000000
TOTAL |  |  | 4000000000 | 4000000000
Ejecución y seguimiento
Metas y resultados
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | META
Metros cuadrados de infraestructura fisica con intervención estructural |  |  | Metros cuadrados
Sedes intervenidas con mejormaiento y mantenimiento de su infraestructura física |  |  | Numero
Cronograma de ejecución |  |  | AÑO 2017
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Restauración, Reforzamiento, Adecuación y Mantenimiento de él Claustro de las Aguas | bar: AÑO 2017 E to AÑO 2017 J

## grupos etnicos
Proyecto: | APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA
Descripción del proyecto.
Entidad | Código | Nombre (Que) | Objetivo (Para que) | Justificación (Porque) | Descripción (Como) | Localización | Monto Vigencia | Cuentas por pagar | Total Solicitado
Artesanías de Colombia S.A. | 2014011000123 | APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS EN COLOMBIA | Promover el fortalecimiento de las tradiciones culturales asociadas a la actividad artesanal y el fortalecimiento de la artesanía como alternativa productiva en las comunidades indígenas, rom y afro descendientes de Colombia. | Los grupos étnicos de Colombia actualmente afrontan una pérdida de la memoria de los oficios y técnicas tradicionales, al igual de los referentes culturales asociados a la actividad artesanal. Adicionalmente, algunos grupos presentan dificultades para comercializar sus artesanías y en el encuentro con las lógicas de mercado. | 1). Desarrollar actividades para el mejoramiento de la técnica y la diversificación de productos que exalten, las técnicas ancestrales y la identidad cultural de las comunidades. 2). Fortalecer la transmisión de saberes y los procesos organizativos de las comunidades. 3). Fortalecer los oficios artesanales mediante el mejoramiento de las técnicas, aprovechamiento y sostenibilidad de materias primas y aplicación de determinantes de calidad. 4). Promover la actividad comercial de los artesanos a través de capacitación y entrenamiento para fortalecer la economía local existente y/o identificar oportunidades de mercado | La cobertura del programa es nacional, pero se priorizaran los departamentos de La Guajira, Cauca, Putumayo y Meta, Magdalena, Casanare | 431000000 | $ 0 | 725000000
Justificación tecnica y economica
Problemas a resolver o beneficios Esperados
La diversidad y riqueza de la cultura material e inmaterial de muestras comunidades étnicas afronta una pérdida de la memoria de los oficios y técnicas tradicionales, al igual de los referentes culturales asociados a la actividad artesanal. Adicionalmente, algunos grupos presentan dificultades para comercializar sus artesanías y choques en el encuentro con las lógicas de mercado. Con estas premisas Artesanías de Colombia, ha consolidado la línea de atención a población Étnica, cuyo objetivo fundamental es la promoción y fortalecimiento de las tradiciones culturales asociadas a la actividad artesanal y el fortalecimiento de la artesanía como alternativa productiva en las comunidades indígenas, rom y afro colombianas. Objetivos específicos: 1.1. Acompañar la transmisión de saberes y los procesos organizativos de las comunidades, al igual que el fortalecimiento de las tradiciones culturales asociadas a la actividad artesanal desde el marco de las caracterizaciones y la construcción de planes de acción. Contempla el trabajo con diferentes actores de cada comunidad para caracterizar sus oficios artesanales y construir una línea de base que permita formular planes de acción en coherencia con sus intereses. Con el fin de fortalecer la transmisión de saberes y los procesos organizativos de las comunidades, al igual que las tradiciones culturales asociadas a la actividad artesanal de cada comunidad, se trabaja de acuerdo a las dinámicas y los contextos de cada grupo. Entregables: Caracterizaciones de la comunidad en torno a los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector artesanal, compendio de cultura material y Planes de Acción por comunidad. 1.2. Facilitar el rescate, mejoramiento, desarrollo y diversificación de productos que exalten técnicas tradicionales e identidad cultural propia de cada comunidad. Tiene como premisa el fortalecimiento de las tradiciones culturales a través de la identificación, reinterpretación y apropiación del compendio de la cultura material en cada comunidad y su posterior uso en la definición de las líneas de productos. Se abordan los oficios, técnicas y simbologías tradicionales. Como punto de partida se toman piezas icónicas o referentes de manejo técnico; identificados y concertados previamente con la comunidad. Se propone mejorar y diversificar productos para que exalten sus técnicas ancestrales y su identidad cultural. Entregables: Líneas de producto acordes con el mercado identificado por comunidad. 1.3. Fortalecer los oficios artesanales mediante el mejoramiento de las técnicas, aprovechamiento y sostenibilidad de materias primas y aplicación de determinantes de calidad. Este componente se divide en tres líneas temáticas: Desarrollo técnico: orientado a consolidar los criterios esenciales de calidad para los oficios locales, fortalecimiento del manejo técnico para el desarrollo de productos con resultados óptimos en calidad y diseño. Materias primas: Orientar a las comunidades en la realización de acciones que faciliten el acceso permanente a las materias primas usadas en la producción artesanal, sean de origen industrial o natural, facilitando así la sostenibilidad del oficio artesanal. Desarrollo tecnológico: Orientar a las comunidades en la implementación de ayudas tecnológicas pertinentes a su contexto, para mejorar su productividad y reducir el uso de energías, herramientas y procesos contaminantes o que generen impactos negativos en la salud de los artesanos o en el ambiente que los rodea. Entregables: Registro de la implementación de la asistencia técnica ajustada en el plan de acción y determinantes de calidad. 1.4. Fortalecer la economía local, promoviendo la actividad comercial artesanal a través de la identificación de oportunidades de mercado y acompañamiento en su ejecución. Orientada a promover la actividad comercial de sus artesanías, como alternativa económica propia de las comunidades o grupos artesanales a través de capacitación y entrenamiento para fortalecer la comercialización local existente y/o identificar nuevas oportunidades de mercado para sus diversas líneas de producto. Entregables: Registro de la participación de la comunidad en un espacio comercial.
Impacto y relación con los planes y políticas de la empresa
1. Beneficiarios inscritos y seleccionados, mediante la aplicación de la encuesta de registro deArtesanías de Colombia. 2. Comunidades fortalecidas en sus procesos artesanales 3. Caracterizacion de grupos o comunidades 4. Beneficiarios asesorados para la definicion y mejoramiento de sus lineas de producto comerciales 5. Comunidades con procesos productivos artesanales mejorados 6. Identificacion de canales comercilaes para las lineas de producto identificadas
Resumen y resultados de estudios tecnicos.
No Aplica.
Evaluación Financiera
Fuentes de Financiación
Presupuesto General de la Nación |  |  |  | 100%
Valor total |  |  |  | 100%
Miles de $
Flujo de caja
Concepto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
Ingresos
Egresos |  |  | 34480000 | 34480000 | 34480000 | 43100000 | 43100000 | 43100000 | 43100000 | 43100000 | 68960000 | 43100000
Monto estimado de ingresos y/o Ahorros que generará, rentabilidad, costos de ejecución y de sostenibilidad
Las actividades del presente programa se plantean como fortalecimiento a las comunidades artesanales y los recursos son destinados 100% a la población beneficiaria: La rentabilidad no se puede determinar ya que las actividades se realizan con base a la caracterizacion inicial de cada grupo.
Estimación del flujo de efectivo
|  |  | EGRESOS | INGRESOS
ACTVIDADES |  |  |  | 431000000
Realizar talleres participativos para fortalecer la trasmisión de saberes propios en torno a la actividad artesanal y el fortalecimiento de sus organizaciones. |  |  | 25860000
Elaborar un diagnóstico cualitativo por comunidad en torno a los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector artesanal, compendio de cultura material e inmaterial y planes de mejora acorde a sus necesidades vigentes. |  |  | 43100000
Elaborar y aplicar la matriz de Diseño y compendio de cultura material. |  |  | 25860000
Realizar Talleres de diseño y desarrollo de producto con énfasis en rescate e identificación y construcción de referentes de producto. |  |  | 43100000
Realizar talleres para el mejoramiento de la técnica artesanal, experimentación desde el oficio, adecuación y/o diseño de herramientas, elaborando por cada comunidad un mapa de oficio artesanal. |  |  | 103440000
Realizar seguimiento a la implementación de la asistencia técnica |  |  | 47410000
Realizar capacitación, acompañamiento y entrenamiento a las comunidades para la participación en eventos comerciales regionales y/o nacionales |  |  | 99130000
Elaborar un Plan comercial, determinación de canales de comercialización y estrategia de posicionamiento de líneas de producto |  |  | 43100000
TOTAL |  |  | 431000000 | 431000000
Ejecución y seguimiento
Metas y resultados
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | META
Caracterizaciones de la comunidad en torno a los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector artesanal, compendio de cultura material y Planes de Acción por comunidad |  |  | Numero | 11
Líneas de producto acordes con el mercado identificado por comunidad (cada linea se definide con minimo tres productos) |  |  | Numero | 25
Registro de la implementación de la asistencia técnica ajustada en el plan de acción y determinantes de calidad |  |  | Numero | 18
Registro de la participación de la comunidad en un espacio comercial |  |  | Numero | 11
Poblacion beneficiaria promedio 25 por comunidad |  |  | Numero | 175
Cronograma de ejecución |  |  | AÑO 2017
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | O | N | D
Definicion de comunidades o grupos | bar: AÑO 2017 F to AÑO 2017 N
Convocatoria y consultas previas | bar: AÑO 2017 F to AÑO 2017 N
Realizacion de actividades para la caraterizacion de cada grupo identificado | bar: AÑO 2017 F to AÑO 2017 N
Realizacion de las actividades en diseño y asitencia tecnica | bar: AÑO 2017 A to AÑO 2017 N
Realizacion de actividades para la comercializacion | bar: AÑO 2017 A to AÑO 2017 N
Realizacion de material de divulgacion | bar: AÑO 2017 J to AÑO 2017 N

## generación oportunidades
Proyecto: Mejoramiento y generación de Oportunidades Comerciales para el Sector Artesanal Colombiano
Descripción del proyecto.
Entidad | Código | Nombre (Que) | Objetivo (Para que) | Justificación (Porque) | Descripción (Como) | Localización (Donde) | Monto Vigencia | Cuentas por pagar | Total Solicitado
Artesanías de Colombia S.A. | 2013-011-000037 | Mejoramiento y Generación de Oportunidades Comerciales para el Sector Artesanal Colombiano. | Incrementar la venta de productos artesanales | De acuerdo con la demanda que hoy presenta el mercado, es importante examinar hacia qué sectores, con relación a la población dedicada a los distintos oficios, se deben orientar los oficios y la oferta. Así mismo, la comercialización plantea unos retos específicos. Se requiere que haya agentes en el proceso de distribución de economía local, que no encuentra caminos expeditos para articularse a una economía de mercado, artesanía que existe y sobrevive en condiciones propias y que está amenazada por la industria y por las artesanías de otras latitudes. | Hay debilidad en la conexión de los artesanos con la demanda. Esto por la escasa oportunidad que tienen los artesanos productores para participación en eventos comerciales, por el desconocimiento de los mercados existentes para el sector, por la dispersión y escasez de información relacionada con mercados y espacios de comercio y por la falta de herramientas y capacitación en el uso y manejo de tecnologías de mercado. | Nacional | 900000000 | 0 | 2167910000
Justificación técnica y económica
Problemas a resolver o beneficios Esperados
Beneficios esperados:
Apoyo logístico para la participación de artesanos en ferias y eventos
Apoyo logístico para la participación de artesanos en vitrinas artesanales
Ruedas de negocios en eventos de interés para el sector
Capacitación en mercadeo y ventas a las comunidades artesanales
Seguimiento a la intervención
Capacitación para el montaje y exhibición en ferias y eventos
Compilación de información comercial del sector
Servicios de información sobre los actores comerciales que intervienen en el sector
Capacitación en el uso de herramientas web para la comercialización
Herramienta web para comercialización de la artesanía
Impacto y relación con los planes y políticas de la empresa
1. Plan de Gobierno : Todos por un nuevo país
2. Lineamientos estratégicos en materia de comercialización para el sector artesanal: Articulando las unidades económicas, fortaleciendo la capacidad comercial del sector con la participación en espacios comerciales creados para el sector para el incremento de ingresos y mejoramiento de su calidad de vida. Se ofrecerá la participación directa de los artesanos en diferentes eventos y ferias del sector, se mejorará la exposición y venta de productos en vitrinas artesanales en especial las ubicados en los corredores turísticos y se les capacitará para mejorar la exposición de los productos en vitrinas y en ferias. Se implementará una herramienta con la información del sector con estudios de mercado existentes, tendencias, bases de datos de comercializadores, clientes potenciales, se implementará a través de la web un sistema de oferta y demanda del sector. Se identificarán propuestas de productos para sectores específicos, se organizarán ruedas de negocios y se les conectará con clientes nacionales e internacionales interesados en producto diferenciado.
3. El proyecto responde a todos los ejes misionales de la Empresa y a los planes estratégico y de acción de la Entidad.
Resumen y resultados de estudios técnicos.
No Aplica.
Evaluación Financiera
Fuentes de Financiación
Presupuesto General de la Nación |  |  | 900000000
Valor total |  |  | 900000000 |  |  | Miles $
Flujo de caja
Concepto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
Ingresos |  | 83327042.2727 | 143978510.2727 | 73419377.6061 | 35327042.2727 | 32327042.2727 | 82327042.2727 | 33419377.6061 | 26327042.2727 | 44327042.2727 | 124359202.2727 | 220861278.6061
Egresos |  | 83327042.2727 | 143978510.2727 | 73419377.6061 | 35327042.2727 | 32327042.2727 | 82327042.2727 | 33419377.6061 | 26327042.2727 | 44327042.2727 | 124359202.2727 | 220861278.6061
Monto estimado de ingresos y/o Ahorros que generará, rentabilidad, costos de ejecución y de sostenibilidad
Con el proyecto se espera que los artesanos aumenten sus ventas en un 8% con base en lo registrado en el año anterior según línea base documentada.
Estimación del flujo de efectivo
|  |  |  | EGRESOS | INGRESOS
Actividad |  |  |  |  | 900000000
Proveer logística para participación en ferias. |  |  |  | 502312729
Proveer logística para traslado y estadía de artesanos durante las ferias. |  |  |  | 162000000
proveer logística para participación en eventos |  |  |  | 41601741
Organizar la logística de la rueda de negocios. |  |  |  | 8138163
Proveer capacitación en mercadeo y ventas a las comunidades artesanales. |  |  |  | 21277006
Asesorar en diseño y montaje de áreas de exhibición. |  |  |  | 164670361
0
TOTAL |  |  |  | 900000000 | 900000000
Ejecución y seguimiento
Metas y resultados
Nombre Indicador |  |  | Unidad de medida | Meta
Indicador de Gestión: Empleos conservados por Empresas Artesanales atendidas |  |  | Número | 292
Indicador de Gestión: Costo por artesano atendido por actividades organizadas o lideradas por Artesanías de Colombia. |  |  | Peso M/cte. | 3020134
Indicador de Producto: Apoyo logístico para la participación de artesanos en ferias y eventos realizadas |  |  | Unidad | 3
Indicador de Producto: Apoyo logístico para la participación de artesanos en vitrinas artesanales realizados |  |  | Unidad | 0
Indicador de Producto: Capacitación en mercadeo y ventas a las comunidades artesanales realizadas |  |  | Unidad | 20
Indicador de Producto: Capacitar en el uso de herramientas web para la comercialización capacitados |  |  | Unidad | 0
Indicador de Producto: Compilación de información comercial del sector recopilada |  |  | Unidad | 0
Indicador de Producto: Estudios sectoriales y poblacionales actualizados |  |  | Número | 0
Indicador de Producto: Eventos De Promoción Del Sector Artesanal realizados |  |  | Número | 34
Indicador de Producto: Herramienta web para la comercialización de la artesanía implementada |  |  | Unidad | 0
Indicador de Producto: Ruedas de negocios en eventos de interés para el sector realizadas |  |  | Unidad | 4
Indicador de Producto: Seguimiento a la intervención actualizado |  |  | Unidad | 1
Indicador de Producto: Servicios de información sobre los actores comerciales que intervienen en el sector actualizada |  |  | Unidad | 0
Indicador de Producto: Servicios Habilitados en el Sistema de Información para la Artesanía SIART |  |  | Número | 0
Cronograma de ejecución |  |  |  | AÑO 2017
Proveer logística para participación en ferias. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Proveer logística para traslado y estadía de artesanos durante las ferias. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
proveer logística para participación en eventos |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Organizar la logística de la rueda de negocios. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Proveer capacitación en mercadeo y ventas a las comunidades artesanales. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Asesorar en diseño y montaje de áreas de exhibición. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Vigencias futuras y monto Requerido
No Aplica

## TIC'S
Proyecto: APLICACIÓN, APROPIACIÓN Y ALINEACIÓN DE LAS TIC, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO EN LÍNEA
Descripción del proyecto.
Entidad | Código | Nombre (Que) | Objetivo (Para que) | Justificación (Porque) | Descripción (Como) | Localización (Donde) | Monto Vigencia | Cuentas por pagar | Total Solicitado
Artesanías de Colombia S.A. | 2016011000068 | APLICACIÓN, APROPIACIÓN Y ALINEACIÓN DE LAS TIC, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO EN LÍNEA | Dar continuidad al proceso de implementación, apropiación, adopción y usos de recursos y servicios, que permitan fortalecer y dar continuidad a la Política de Gobierno en Línea en el sector artesanal del país. | El conocimiento y el uso de las tecnologías en el sector artesanal del país es muy limitado, lo que impide tener acceso a oportunidades que brinda las Nuevas Tecnologías (TIC). Esto sumado al marginamiento que en materia de TIC’S padece el sector artesanal, impidiendo su vinculación a la gran revolución socioeconómica, que las TIC implica de cara a esa nueva sociedad de la información y el conocimiento. | El proyecto busca fortalecer la Estrategia de Gobierno en Línea, en sus cuatros componentes: TIC para servicios, TIC para servicios, TIC para el gobierno abierto y para la seguridad y privacidad de la Información, como base fundamental y necesaria para incursionar e implementar el marco de referencia “Arquitectura TI Colombia”, que corresponde a la metodología de Arquitectura Empresarial desarrollado por el Ministerio de la Información y las Comunicaciones”. | Nacional | 640000000 | 0 | 640000000
Justificación tecnica y economica
Problemas a resolver o beneficios Esperados
Dar continuidad en la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea a fin de continuar adoptando los cambios y mejoras que las Nuevas Tecnologías (TIC) aportan cada vez más en la eficiencia de la gestión pública, para la construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo, además de prestar mejores trámites y servicios en línea acordes a las necesidades prioritarias de los ciudadanos. Además de continuar con la modernización de la gestión pública, al interior de la Entidad, el proyecto busca principalmente hacer partícipe al sector artesanal, y específicamente a los artesanos como eje central del sector, en la apropiación, adopción y alineación con las TIC, que conlleve en la productividad y economía de un mundo cada vez más globalizado, de esta nueva era de la información y el conocimiento.
Problema a resolver
Bajo nivel del sector artesanal, en la adopción, apropiación y alineación en el uso de las TIC en sus procesos productivos, lo cual se refleja en la falta de eficiencia y competitividad frente a otros sectores, y en el rezago hacia la sociedad de la información y el conocimiento de este importante sector de la economía del país. Además es una gran debilidad y un obstáculo enorme para el sector artesanal del país, que le impide seguir avanzando en la manera y al ritmo adecuada hacia la sociedad de la información y el conocimiento, como ha sido el objetivo de Artesanías de Colombia, y del Gobierno Nacional, con la Estrategia de Gobierno en Línea. Lo anterior sumado a la segregación y marginamiento que en materia de TIC´S padece el sector artesanal, ahonda aún más la problemática de este importante sector de la sociedad y economía del país, impidiendo en su totalidad la vinculación a la gran revolución socioeconómica, que las TIC implica de cara a esta nueva sociedad.
Beneficios esperados:
Dar continuidad y avanzar en el cumplimiento de la Estrategia GEL, es bien importante ya que a futuro permite implementar la metodología de Arquitectura Empresarial (AE), como marco de referencia que con visión integral de las organizaciones, permite alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos, misionales y la razón de ser de Artesanías de Colombia – el sector artesanal del país.
Impacto y relación con los planes y políticas de la empresa
Por su gran impacto que conlleva la masificación de las TIC en el aparato productivo, el fomento al uso de las TIC es el medio ideal para aumentar la productividad de las MIPYMES, convirtiéndose en la prioridad para la Entidades del Gobierno. En este sentido Artesanías de Colombia dentro de sus planes y proyectos está el permanente interés y compromiso en la apropiación, adopción y utilización de las TIC por parte del sector artesanal, y del artesano como eje central del sector, como el medio más eficaz para aumentar la productividad, y el desarrollo social y económico de esta comunidad. Así mismo la adopción y apropiación de las Nuevas Tecnologías (TIC), son el mecanismo ideal para que sectores y comunidades deprimidas y apartadas de la geografía nacional, como es el sector artesanal, puedan dar un gran paso hacia la nueva sociedad de la información y el conocimiento, y de esta manera ir cerrando la brecha que los separa de comunidades y sectores más desarrollados. Todo lo anterior apoyados y dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo de las TIC’S, que a su vez está sustentado y definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2019. Esto a su vez también apoyados y apalancados en Políticas Públicas “Vive Digital” y de “Gobierno en Línea” entre otras, que dan paso y son la base de otras iniciativas a emprender, como es el caso específico de Arquitectura Empresarial (AE), mediante la metodología Arquitectura TI de Colombia (desarrollada y patentada por MINTIC)
Resumen y resultados de estudios tecnicos.
No aplica.
Evaluación Financiera
Fuentes de Financiación
presupuesto General de la Nación |  |  | 640000000 | 100%
Valor total |  |  | 640000000 | 100%
Miles de $
Flujo de caja
Concepto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
Ingresos | 640000000
Egresos |  |  | 144814363.6364 | 44298848.4848 | 177986348.4848 | 24586348.4848 | 53586348.4848 | 44586348.4848 | 45582348.4848 | 28186348.4848 | 28186348.4848 | 48186348.4848
Monto estimado de ingresos y/o Ahorros que generará, rentabilidad, costos de ejecución y de sostenibilidad
En primera instancia la sostenibilidad depende de la financiación por parte del Estado, de lo contrario el proyecto no se podrá ejecutar.
El proyecto no genera ingresos para la Entidad, pero tiene un gran impacto en la productividad y la economía del país, específicamente en el sector artesanal, toda vez que el uso y apropiación de las TIC implica mayor cobertura para la promoción y comercialización de sus productos, así como mayor oportunidad y celeridad en la comercialización de estos productos y servicios.
Los ahorros van encaminados a los artesanos específicamente, en términos que las Nuevas Tecnologías (TIC), y los procesos en La Nube en general cierran las barreras espacio – temporales, disminuyendo los costos transaccionales
Estimación del flujo de efectivo
Los ingresos son utilizados en la medida que se presenten las necesidades de mejoramiento de tecnologia, en el transcurso de la vigencia.
|  |  |  | EGRESOS | INGRESOS
ACTVIDADES
Fortalecimiento y actualización de requerimientos que aplique en los componentes de la Estrategia GEL |  |  |  | 24300000
LLevar a cabo procesos para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), siguiendo lineamientos de la norma ISO 27000 y del respectivo componente de la Estrageria GEL (seguridad). |  |  |  | 86900000
Renovar, servicios TIC para automatización de procesos en línea, necesarios para la nueva sociedad de la información y el conocimiento |  |  |  | 24100000
Fortalecer la estrategia de redes sociales de Artesanías de Colombia |  |  |  | 28600000
Actualizar el sistema de información para la Artesanía (SIART), acorde a requerimientos tecnológicos y funcionales del mercado, incluir y prestar nuevos servicios en Línea, y/o dar mayor grado de automatización y funcionalidad a los existes. |  |  |  | 42500000
Actualizar, mantener y/o implementar sistemas de información y aplicativos de la entidad” |  |  |  | 72000000
Definir, designar y suministrar servicios TIC requeridos para el funcionamiento de los servicios ofrecidos, en lo posible nuevos enfoques tipo Infraestructura como Servicio (IaaS), Software como Servicio (SaaS), y Computación en la Nube, entre otros. |  |  |  | 94500000
Servicios de mantenimiento, reparación y atención del parque TI de la Entidad |  |  |  | 35000000
Recibir asistencia técnica en la administración y operación de la Infraestructura y servicios TIC |  |  |  | 33000000
Disponer y proveer el software y/o servicios que permita la informatización y/o auntomatización de procesos de ofimatica, diseño, seguridad y demás requeridos. |  |  |  | 53400000
Realizar procesos tendientes a la actualización y resposición del parque TI en el respectivo grado de osbosolescencia, y de la Infraestructura y servicos TIC. |  |  |  | 35000000
Actualizar las publicaciones, servicios y contenidos del portal ofrecidos en la web |  |  |  | 93304000
Llevar a cabo procesos tipo gestión del cambo y cultural, dirigidos puntualmente a los artesanos que aún adoptado, apropiado y hecho de uso de SIART, y demás recursos y servicios TIC, en sus procesos cotidianos. |  |  |  | 10000000
Establecer y llevar a cabo un plan incentivos a los artesanos que han participado en el programa de capacitación en uso de las TIC"s, el SIART y su servicios |  |  |  | 7396000
TOTALES |  |  |  | 640000000 | 640000000
Ejecución y seguimiento
Metas y resultados
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | META
Indicador de producto: Porcentaje de avance en la implementacion de gobierno en línea - Actualizadas |  |  | Porcentaje | 10
Indicador de producto: Sistemas de información Actualizados - Actualizadas |  |  | Numero | 1
Indicador de producto: Infraestructura y servicios tecnológicos implementados - Actualizadas |  |  | Numero | 2
Indicador de producto: Adopción, apropiación y uso de las TIC tanto al interior de la Entidad, como del sector artesanal |  |  | Numero | 50
Indicador de gestión: Equipos De Hardware Adquiridos |  |  | Numero | 20
Cronograma de ejecución | [9 empty] | AÑO 2017
[10 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Fortalecimiento y actualización de requerimientos que aplique en los componentes de la Estrategia GEL | bar: AÑO 2017 E
LLevar a cabo procesos para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), siguiendo lineamientos de la norma ISO 27000 y del respectivo componente de la Estrageria GEL (seguridad). | bar: AÑO 2017 E; AÑO 2017 M; AÑO 2017 A
Renovar, servicios TIC para automatización de procesos en línea, necesarios para la nueva sociedad de la información y el conocimiento | bar: AÑO 2017 E
Fortalecer la estrategia de redes sociales de Artesanías de Colombia | bar: AÑO 2017 E
Actualizar el sistema de información para la Artesanía (SIART), acorde a requerimientos tecnológicos y funcionales del mercado, incluir y prestar nuevos servicios en Línea, y/o dar mayor grado de automatización y funcionalidad a los existes. | bar: AÑO 2017 E; AÑO 2017 M
Actualizar, mantener y/o implementar sistemas de información y aplicativos de la entidad” | bar: AÑO 2017 E; AÑO 2017 J
Definir, designar y suministrar servicios TIC requeridos para el funcionamiento de los servicios ofrecidos, en lo posible nuevos enfoques tipo Infraestructura como Servicio (IaaS), Software como Servicio (SaaS), y Computación en la Nube, entre otros. | bar: AÑO 2017 E; AÑO 2017 M
Servicios de mantenimiento, reparación y atención del parque TI de la Entidad | bar: AÑO 2017 E
Recibir asistencia técnica en la administración y operación de la Infraestructura y servicios TIC | bar: AÑO 2017 E
Disponer y proveer el software y/o servicios que permita la informatización y/o auntomatización de procesos de ofimatica, diseño, seguridad y demás requeridos. | bar: AÑO 2017 M
Realizar procesos tendientes a la actualización y resposición del parque TI en el respectivo grado de osbosolescencia, y de la Infraestructura y servicos TIC. | bar: AÑO 2017 M
Actualizar las publicaciones, servicios y contenidos del portal ofrecidos en la web | bar: AÑO 2017 E
Llevar a cabo procesos tipo gestión del cambo y cultural, dirigidos puntualmente a los artesanos que aún adoptado, apropiado y hecho de uso de SIART, y demás recursos y servicios TIC, en sus procesos cotidianos. | bar: AÑO 2017 A
Establecer y llevar a cabo un plan incentivos a los artesanos que han participado en el programa de capacitación en uso de las TIC"s, el SIART y su servicios | bar: AÑO 2017 A

## Investigación
Proyecto: Investigacion y Gestión del conocimiento para el sector artesanal colombiano
Descripción del proyecto.
Entidad | Código | Nombre (Que) | Objetivo (Para que) | Justificación (Porque) | Descripción (Como) | Localización (Donde) | Monto Vigencia | Cuentas por pagar | Total solicitado
Artesanías de Colombia S.A. | 2011-01100-0395 | Investigacion y Gestión del conocimiento para el sector artesanal colombiano | Promover e investigar el sector artesanal colombiano para que este sea valorado y reconocido por su significativo impacto socioeconomico y aporte cultural | Siendo el sector artesanal colombiano portador de gran parte del patrimonio cultural inmaterial de la nación y al mismo tiempo amplio generador de empleo, se hace necesario enriquecer y actualizar la informacion cientifica y estadistica que se posee al respecto, para asi contar con insumos suficientes en la formulacion de proyectos sociales. | Por medio de la investigacion aplicada e interdisciplinaria del sector artesanal, asi como la adecuada gestión documental de fuentes especializadas, Artesanias de Colombia demostrará empiricamente el gran potencial de este sector para el desarrollo socioeconómico y la prosperidad del país. | Nacional | 215000000 | 0 | 215000000
Justificación tecnica y economica
Problemas a resolver o beneficios Esperados
Beneficios esperados:
A la fecha la unica fuente de informacion confiable que nos permite tener un panorama agregado del sector, es el Censo socio-economico del sector artesanal elaborado por Artesanias de Colombia con el apoyo del DANE, en 1998. Si bien etsa información ha sido util a la hora de tratar de entender la compleja naturaleza del sector, su antiguedad pone en duda la fuerza de cuelquier argumento que se simiente en dichos datos. Se hace evidente entonces la necesidad de contar con una estructura de Gestion del Conocimiento para el sector artesanal (en cabeza del Centro de Investigacion y Documentacion para la Artesania - CENDAR) que basado en un nuevo ejercicio de muestreo represntativo nacional, actualice el panorama socioeconomico que el censo de 1998 nos ha ilustrado. De esta manera se contará con informacion pertinente y de calidad que revele las fortalezes y debilidades que los artesanos colombianos en este inicio del siglo XXI. Al mismo tiempo, todas las investigaciones realizadas en el marco de este proyecto tendran inmersa la responsabilidad de aportar a los procesos de salvaguardiade las tradiciones artesanales y de la conservación de las artesanías como patrimonio cultural y por tanto como parte de las industrias culturales del país. En el mediano plazo, el proyecto tendra importantes impactos positivos para los artesanos del país, ya que los hallazgos y resultados de investigacion servirán como argumentos suficientes para implementar nuevas estrategias de apoyo sectorial que eleven la competitividad y por ende la calidad de vida de los artesanos colombianos. Lo anterior podrá ser insumo para formular y ejectuar un plan estrategico sectorial que sirvirá como hoja de ruta en la busqueda de la prosperidad del sector artesanal colombiano.
Impacto y relación con los planes y políticas de la empresa
Este proyecto esta enmarcado como parte del conjunto de acciones dirigidas al desarrollo empresarial y aumento de la competitividad del sector artesanal colombiano. En este mismo sentido, el proyecto aporta tambien a fortalecer la apropiacion social del patrimonio cultural por medio del desarrollo y apoyo a iniciativas encaminadas a la salvaguardia y protección del mismo a traves de actividades de ciencia, tecnoclogia e innovacion. Lo anterior es coherente con los estatutos y la planeacion estrategica de Artesanias de Colombia ya que se busca el mejoramiento integral del sector mediante el rescate de la tradición y la cultura, mejorando su competitividad a través de la investigación, el mejoramiento tecnologico, entre otros.
Resumen y resultados de estudios tecnicos.
No Aplica.
Evaluación Financiera
Fuentes de Financiación
Presupuesto General de la Nación |  |  | 215000000
Valor total |  |  | 215000000
Miles de $
Flujo de caja
Concepto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
Ingresos | 215000000 | [11 empty] | 215000000
Egresos |  | 6830000 | 33410000 | 23300000 | 28310000 | 22923000 | 29543000 | 5243000 | 13943000 | 5243000 | 18445000 | 27810000 | 215000000
Estimación del flujo de efectivo
Actividad |  |  |  | EGRESOS | INGRESOS
Realizar y/o apoyar investigaciones o procesos de documentación que recojan experiencias de investigación y trabajo con el sector artesanal |  |  |  |  | 66230000
Pasajes |  |  |  | 6830000
Memorias de oficio Profesional C Humanas #1 |  |  |  | 23000000
Memorias de oficio Profesional C Humanas #2 |  |  |  | 23000000
Memorias de Oficio Diseñador |  |  |  | 13400000
Publicar revista especializada |  |  |  |  | 78700000
Proceso editorial de los dos ejemplares del año |  |  |  | 26400000
Fotografía para propósitos de comunicación |  |  |  | 25700000
Diagramación artífices 6 y 7 |  |  |  | 26600000
Catalogar material bibliográfico en las bases de datos Koha y Dspace | Catalogar material bibliográfico en las bases de datos Koha y Dspace | Catalogar material bibliográfico en las bases de datos Koha y Dspace | Catalogar material bibliográfico en las bases de datos Koha y Dspace |  | 8600000
Sistema RDA y ARMARC |  |  |  | 5500000
Catalogación Dewey |  |  |  | 3100000
Procesar físicamente el material bibliográfico | Procesar físicamente el material bibliográfico | Procesar físicamente el material bibliográfico | Procesar físicamente el material bibliográfico |  | 10400000
Profesional junior de catalogación |  |  |  | 10400000
Prestar servicio de biblioteca en linea, con documentos digitales en la nube |  |  |  |  | 8700000
sistemas de información, bibliotecología y archivística |  |  |  | 8700000
Promocionar la biblioteca digital de Artesanías de Colombia |  |  |  |  | 5000000
Expoartesanias |  |  |  | 5000000
Conservar las instalaciones y adquirir equipos para el procesamiento de los documentos |  |  |  |  | 5970000
solucionesdocumentalesltda |  |  |  | 5970000
Aplicar encuesta en terreno a población artesana |  |  |  |  | 15700000
Licencias filemaker(1 de 2) |  |  |  | 4700000
investigacion ferias(1 de 2) |  |  |  | 11000000
Tabular encuestas aplicadas y alimentar de base de datos |  |  |  |  | 15700000
Licencias filemaker(2 de 2) |  |  |  | 4700000
investigacion ferias(2 de 2) |  |  |  | 11000000
TOTAL |  |  |  | 215000000 | 215000000
Ejecución y seguimiento
Metas y resultados
Nombre Indicador |  |  | Unidad de medida | Meta
Indicador de producto: Usuarios atendidos en la biblioteca |  |  | Numero | 20
Indicador de producto: Usuarios biblioteca digital |  |  | Numero | 600000
Indicador de producto: Investigaciones Publicadas |  |  | Numero | 2
Indicador de gestión:Documentos depurados |  |  | Numero | 2000
Cronograma de ejecución | [5 empty] | AÑO2017
Actividad |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Realizar y/o apoyar investigaciones o procesos de documentación que recojan experiencias de investigación y trabajo con el sector artesanal |  |  | F: 6830000; M: 15330000; AÑO2017 A: 19790000; AÑO2017 M: 19800000; AÑO2017 J: 4480000 | 44070000
Publicar revista especializada |  |  |  |  | 2570000 | 2570000 | 2570000 | 15770000 | 15870000 | 2570000 | 2570000 | 2570000 | 15770000 | 15870000 | 76130000
Catalogar material bibliográfico en las bases de datos Koha y Dspace |  |  | M: 8600000 | 0
Procesar físicamente el material bibliográfico |  |  | AÑO2017 J: 1733000; AÑO2017 J: 1733000; AÑO2017 A: 1733000; AÑO2017 S: 1733000; AÑO2017 O: 1733000; AÑO2017 N: 1735000 | 10400000
Prestar servicio de biblioteca en linea, con documentos digitales en la nube |  |  | AÑO2017 S: 8700000 | 8700000
Promocionar la biblioteca digital de Artesanías de Colombia |  |  | AÑO2017 M: 5000000 | 5000000
Adecuar las instalaciones y adquirir equipos para el procesamiento de los documentos |  |  | M: 5970000 | 0
Aplicar encuesta en terreno a población artesana |  |  |  |  | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 5970000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 5970000 | 15230000
Tabular encuestas aplicadas y alimentar de base de datos |  |  |  |  | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 5970000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 5970000 | 15230000
Vigencias futuras Y monto Requerido
No Aplica

## Apoyo
Proyecto: Apoyo y fortalecimiento del sector artesanal en colombia.
Descripción del proyecto.
Entidad | Código | Nombre (Qué) | Objetivo (Para qué) | Justificación (Por qué) | Descripción (Cómo) | Monto Vigencia | Cuentas por pagar | Total Solicitado
Artesanías de Colombia S.A. | 1191-00027-0000 | Apoyo y fortalecimiento del sector artesanal en Colombia. | Aumentar la competitividad de los artesanos colombianos a través de la promoción y el fomento del sector artesnal, la asociatividad, la creación de redes empresariales, la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías, la innovación y el desarrollo de productos y la comercialización. | El sector artesano colombiano es un sector vulnerable que requiere de la atención del Gobierno Nacional, para mantener su tradición y cultura que se manifiesta a través de cada objeto artesanal. Este sector esta irradiado por toda la geografía colombiana y contribuye con mantener ocupada mano de obra, generar divisas para el pais, y en muchas comunidades especialmente indígenas es la única alternativa de trabajo y generación de ingreso. | Este proyecto busca contribuir al mejoramiento y la competitividad del sector artesanal colombiano mediante una estrategia de apoyo integral que fortalezca la cadena de valor de la actividad artesanal y potencialice la presencia de los artesanos colombianos tanto en el mercado nacional como el internacional. La implementacion de esta estrategia demanda grandes esfuerzos de inversion social tanto de orden nacional como regional. | 1080000000 | 0 | 1080000000
Justificación tecnica y economica
Problemas a resolver o beneficios Esperados
Beneficios esperados:
Los artesanos del país ampliarán sus conocimientos técnicos y tecnológicos , lo cual permite la cualificación del producto
Lograr volúmenes de producción adecuados a la calidad y cantidad demandada por la dinámica del mercado nacional e internacional.
Conocer el comportamiento de la demanda de productos artesanales en el país y en otros países.
Generación de empleo a través de la mayor ocupación de mano de obra en la producción artesanal.
Posicionamiento de la artesanía como actividad económicamente rentable, como factor de desarrollo y de identidad cultural .
Vincular el sector académico y profesional del diseño, a la producción artesanal del país.
Promoción al reconocimiento y valoración de la artesanía a nivel nacional e internacional, ampliando el apoyo al desarrollo del sector y sus posibilidades comerciales.
Incremento de la demanda de productos artesanales.
Imagen positiva del país en el exterior a través de la artesanía.
Mejoramiento de la competitividad, calidad y la oferta nacional e internacional con productos nuevos para dichos mercados.
Contribuir en el desarrollo del sector orfebre y joyero, incrementando los volúmenes de exportanción en productos joyeros.
Sector artesanal aplicando normas de derecho de propiedad intelectual
Impacto y relación con los planes y políticas de la empresa
1. Plan de Gobierno : Todos por un nuevo País
2. Lineamientos estratégicos en materia de descentralización. En este mismo sentido, se adelantarán un conjunto de acciones dirigidas al desarrollo empresarial y aumento de la competitividad, especialmente del sector artesanal, teniendo en cuenta los siguientes elementos: asociatividad; formalización; adecuación de materias primas, procesos y productos a las características de los mercados y criterios de sostenibilidad ambiental; comercialización, promoción y posicionamiento de mercado a través de la diferenciación de productos (diseño e innovación) y gestión de la calidad; y el desarrollo de información sectorial.
3. El proyecto responde a todos los ejes misionales de la Empresa y a los planes estratégico y de acción de la Entidad.
Resumen y resultados de estudios tecnicos.
No Aplica.
Evaluación Financiera
Fuentes de Financiación
Presupuesto General de la Nación |  |  | 1080000000
Valor total |  |  | 1080000000 |  |  |  |  | Miles de $
Flujo de caja
Concepto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
Ingresos | 0 | 0 | 165448000 | 130148000 | 105948000 | 77648000 | 80448000 | 62748000 | 62148000 | 61348000 | 275268000 | 58848000
Egresos | 0 | 0 | 165448000 | 130148000 | 105948000 | 77648000 | 80448000 | 62748000 | 62148000 | 61348000 | 275268000 | 58848000
Monto estimado de ingresos y/o Ahorros que generará, rentabilidad, costos de ejecución y de sostenibilidad
Con el proyecto se espera que los artesanos dinamizen sus ventas y tengan unos ingresos de $12 mil millones de pesos por año.
Estimación del flujo de efectivo
|  |  |  | EGRESOS | INGRESOS
Actividad |  |  |  |  | 1080000000
4619. Realizar eventos nacionales e internacionales de intercambios de experiencias, información y conocimientos del sector |  |  |  | 266120000
4620. Desarrollar estrategias de comunicación para la promoción del sector artesanal |  |  |  | 0
4621. Desarrollar colecciones especiales para incentivar la comercialización de productos artesanales |  |  |  | 0
4622. Desarrollar estrategias de comunicación para la promoción del sector artesanal |  |  |  | 0
4623. Asesorar, asistir técnicamente, capacitar e impulsar los oficios artesanales colombianos |  |  |  | 561480000
4624. Asistir técnicamente y realizar actividades de cooperación nacional e internacional de artesanos y expertos del sector |  |  |  | 90000000
4625. Implementar el centro de formación para el trabajo |  |  |  | 36000000
4626. Realizar jornadas de capacitación en cursos cortos y programas técnicos laborales |  |  |  | 23400000
4627. Realizar talleres y jornadas de sensibilización para el uso de signos distintivos, marcas y sellos de calidad (propiedad Intelectual) |  |  |  | 36000000
4628.Realizar talleres y jornadas de sensibilización para el uso de signos distintivos, marcas y sellos de calidad (Sello Calidad Hecho a Mano) |  |  |  | 28000000
4629. Realizar Jornadas de sensibilización para el manejo de materias primas en la actividad artesanal |  |  |  | 39000000
TOTAL |  |  |  | 1080000000 | 1080000000
Ejecución y seguimiento
Metas y resultados
Nombre Indicador |  |  | Unidad de medida | Meta 2017 | 2016
Indicador de producto: Eventos de promoción del sector artesanal realizados |  |  | Número | 2 | 266120000
Indicador de producto: Colecciones diseñadas y desarrolladas que cumplan con la característica de innovación en diseño de producto |  |  | Número | 0 | 0
Indicador de producto: Asesoría, asistencia técnica para el fortalecimiento de la actividad artesanal Brindadas: |  |  | Número | 435 | 561480000
Indicador de producto: Formación de artesanos en el nivel técnico laboral Graduados |  |  | Número | 14 | 36000000
Indicador de producto: Realizar jornadas de capacitación en cursos cortos y programas técnicos laborales |  |  | Número | 36 | 23400000
Indicador de producto: jornadas de sensibilización a otros actores de la cadena de valor Fortalecidos |  |  | Número | 0 | 0
Indicador de producto: Actividades de divulgación y capacitación sobre los mecanismos de protección de la propiedad intelectual de las creaciones artesanales |  |  | Número | 12 | 36000000
Indicador de producto: Actividades de divulgación y capacitación para el otorgamiento de Sellos de Calidad "Hecho a Mano" |  |  | Número | 10 | 28000000
Indicador de producto:Actividades de sensibilización para el manejo de materias primas en la actividad artesanal |  |  | Número | 12 | 39000000
Indicador de gestión: Talleres O Actividades De Capacitación Realizados - |  |  | Número | 435
Indicador de gestión: Alianzas realizadas con Instituciones educativas |  |  | Número | 5
Indicador de gestión: Proyectos Cofinanciados |  |  | Número | 2
Indicador de gestión: Actividades De Soporte Realizadas |  |  | Número | 0
Cronograma de ejecución
Actividad |  |  | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
4619. Realizar eventos nacionales e internacionales de intercambios de experiencias, información y conocimientos del sector | bar: Mar; Nov to Dic
4623. Asesorar, asistir técnicamente, capacitar e impulsar los oficios artesanales colombianos | bar: Mar to Dic
4624. Asistir técnicamente y realizar actividades de cooperación nacional e internacional de artesanos y expertos del sector | bar: Mar
4625. Implementar el centro de formación para el trabajo | bar: Mar to Dic
4626. Realizar jornadas de capacitación en cursos cortos y programas técnicos laborales | bar: Mar to Dic
4627. Realizar talleres y jornadas de sensibilización para el uso de signos distintivos, marcas y sellos de calidad (propiedad Intelectual) | bar: Mar to Dic
4628.Realizar talleres y jornadas de sensibilización para el uso de signos distintivos, marcas y sellos de calidad (Sello Calidad Hecho a Mano) | bar: Mar to Dic
4629. Realizar Jornadas de sensibilización para el manejo de materias primas en la actividad artesanal | bar: Mar to Dic
Vigencias futuras y monto Requerido
No Aplica

## Ampliación
Proyecto: Ampliación cobertura geográfica (32 departamentos) y demográfica (50000 artesanos) a través de la cofinanciación de iniciativas Nacional
Descripción del proyecto.
Entidad | Código | Nombre (Que) | Objetivo (Para que) | Justificación (Porque) | Descripción (Como) | Localización (Donde) |  |  |  |  | Monto Vigencia |  |  |  |  | Cuentas por pagar |  | Total Solicitado
Artesanías de Colombia S.A. | 201301100061 | Ampliación cobertura geográfica (32 departamentos) y demográfica (50000 artesanos) a través de la cofinanciación de iniciativas Nacional | Incrementar la cobertura geográfica y demográfica mediante la cofinanciación de las múltiples iniciativas encaminadas al fortalecimiento de la competitividad de la actividad artesanal en Colombia | Insuficiente cobertura geográfica y demográfica en las iniciativas públicas y privadas encaminadas al fortalecimiento de la actividad artesanal en Colombia. | En procura de una mayor cobertura geográfica y demográfica en la implementación de iniciativas encaminadas al fortalecimiento de la competitividad de la actividad artesanal en Colombia, Artesanías de Colombia S.A. implementará en el lapso de cuatro años un programa que busca cofinanciar, mínimo en el 50% de los recursos necesarios, las iniciativas que los actores interesados en la actividad artesanal formulen para cada uno de los 32 departamentos del país. Toda vez que lo que pretende el programa es ampliar la cobertura desde la optimización de recursos , Artesanías de Colombia S.A. cofinanciará iniciativas que promuevan la convergencia entre actores del sector público, privado y cooperante como una estrategia para apalancar recursos de fuentes diferentes a las del gobierno nacional para el fortalecimiento de la actividad artesanal. Con este programa de cuatro años, se espera lograr ampliar la cobertura a los 32 departamentos del país y a 50000 artesanos. | Nacional |  |  |  |  | 3344000000 |  |  |  |  | 0 |  | 3344000000
Justificación tecnica y economica
Problemas a resolver o beneficios Esperados
Beneficios esperados:
Cofinanciación de iniciativas encaminadas a fortalecer la competitividad de la actividad, procurando una mayor cobertura geográfica y poblacional.
Impacto y relación con los planes y políticas de la empresa
Los laboratorios de diseño e innovación se constituyen en la estrategia mediante la cual, se logra “empaquetar” la oferta de servicios de Artesanías de Colombia hacia los artesanos, a través de alianzas con los Departamentos-gobernaciones y los Municipios, mediante la cofinanciación de proyectos regionales de atención (asesoría, capacitación, asistencia técnica). Los laboratorios de diseño, son pues espacios en los que se integran los diferentes programas y proyectos institucionales para el apoyo y el fortalecimiento de la actividad artesanal; generan estrategias de desarrollo a partir de las capacidades presentes en ésta actividad, coherentes con los procesos locales. De igual forma, integran procesos de diseño e innovación de productos con el fin de incrementar la competitividad de las artesanías del país.
Resumen y resultados de estudios tecnicos.
No Aplica.
Evaluación Financiera
Fuentes de Financiación
Presupuesto General de la Nación |  |  | 3344000000
Valor total |  |  | 3344000000
Estimación del flujo de efectivo
|  |  |  | EGRESOS | INGRESOS
Actividad |  |  |  |  | 3344000000
Administrar, monitorear; hacer seguimiento, gestión y negociar con los diferentes entes territoriales y organizaciones locales |  |  |  | 1143532500
Cofinanciar proyectos para el desarrollo de la cadena de valor de la actividad artesanal de cada departamento |  |  |  | 1983429100
Crear y fortalecer los Consejos regionales de apoyo para el desarrollo de la actividad artesanal en 32 departamentos y en Bogotá |  |  |  | 12038400
Colectar información y procesar diagnósticos departamentales relacionados con la cadena de cadena de valor de la actividad artesanal |  |  |  | 185000000
Dotar a los laboratorios regionales de diseño |  |  |  | 20000000
TOTAL |  |  |  | 3344000000 | 3344000000
Ejecución y seguimiento
Metas y resultados
Nombre Indicador |  |  | Unidad de medida | Meta
Personas atendidas |  |  | Numero | 4000
Recursos cofinanciados |  |  | Numero | 5%
Cronograma de ejecución | [5 empty] | AÑO 2.017
Actividad | [5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Administrar, monitorear; hacer seguimiento, gestión y negociar con los diferentes entes territoriales y organizaciones locales | bar: AÑO 2.017 E to AÑO 2.017 A
Cofinanciar proyectos para el desarrollo de la cadena de valor de la actividad artesanal de cada departamento | bar: AÑO 2.017 F to AÑO 2.017 D
Crear y fortalecer los Consejos regionales de apoyo para el desarrollo de la actividad artesanal en 32 departamentos y en Bogotá | bar: AÑO 2.017 F to AÑO 2.017 S
Colectar información y procesar diagnósticos departamentales relacionados con la cadena de cadena de valor de la actividad artesanal | bar: AÑO 2.017 F to AÑO 2.017 D
Dotar a los laboratorios regionales de diseño | bar: AÑO 2.017 F to AÑO 2.017 D
Vigencias futuras Y monto Requerido
No Aplica

## APD
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLE DEL PAIS - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD.
Descripción del proyecto.
Entidad | Código | Nombre (Que) | Objetivo (Para que) | Justificación (Porque) | Descripción (Como) | Localización |  | Monto Vigencia |  |  |  |  | Cuentas por pagar |  |  |  |  | Total Solicitado
Artesanías de Colombia S.A. | 1191000210000 | MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLE DEL PAIS - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD. | PROMOVER ALTERNATIVAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS, OCUPACIÓN PRODUCTIVA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL, EMPEZANDO CON 9 DEPARTAMENTOS Y 23 MUNICIPIOS. | Muchos artesanos del País se han visto obligados a abandonar su actividad, no sólo por razones de seguridad, sino también por falta de apoyo para resolver los diversos problemas de orden productivo que enfrentan para lograr que su actividad sea rentable. El artesano por décadas ha enfrentado problemas graves como: Falta de organización, de herramientas y utensilios básicos, baja calidad y diseño de sus productos, dificultades para la comercialización, consecución de materias primas, etc. Frente a ello Artesanías de Colombia, a través de sus programas ha contribuido a solucionar algunos de estos problemas; no obstante, es necesario programar acciones puntuales que contribuyan a crear condiciones propias para hacer de ésta, una actividad económicamente productiva para poblaciones específicas, como es la población desplazada – artesana. | Este proyecto está dirigido a la población vulnerable, en riesgo de desplazamiento y en situación de desplazamiento registrados, los cuales deben ser artesanos y conocedores de las artes manuales. Se brindará asesoría en el área de Desarrollo Humano, el Programa incluye un módulo orientado a trabajar el manejo de conflicto y proyecto de vida, y otro dirigido a estimular el fortalecimiento de la asociatividad, con el cual se busca contribuir a la restauración del tejido social y del sentido de solidaridad, a promover la consolidación y reactivación de las organizaciones de artesanos que existan, y también la creación de las mismas donde no existan, y también porque facilita la respuesta a demandas de producción que superen la limitada capacidad productiva de los talleres individuales o familiares. Como estrategia para apoyar el fortaleciendo de las organizaciones de artesanos que existan en la localidad, o estimular la creación | NACIONAL |  | 1020000000 |  |  |  |  | $ 0 |  |  |  |  | 1020000000
Justificación tecnica y economica
Problemas a resolver o beneficios Esperados
1. La capacidad instalada con que cuentan los artesanos actualmente es insuficiente, teniendo en cuenta, que una de las grandes debilidades que afrontan los artesanos es su bajo nivel de producción. Por lo anterior, se dotará a los artesanos de herramientas y maquinaria, utensilios básicos, materia prima e insumos que permitan mejorar el nivel de producción de los productos artesanales de tradición elaborados con calidad y diseño. 2. Una de las grandes debilidades de los artesanos, es el bajo nivel de comercialización de sus productos, debido a que no cuentan con la formación necesaria que les permita acceder al mercado en forma permanente. Teniendo en cuenta que el mercado ofrece un sistema de competencia fuerte, se requiere que los artesanos estén capacitados en temas de mercadeo, fortalecimiento empresarial y procesos contables y financieros, con los cuales se busca generar una cultura de organización administrativa, que obligue al artesano a crear una base de datos de clientes potenciales, primordial para el desarrollo de la actividad comercial. 3. Para acceder al mercado comercial, es necesario que los artesanos formalicen la empresa y accedan a legalizar su unidad productiva, bien sea creando empresa en el régimen simplificado, o en el régimen común, clasificación empresarial fundamental, para que los artesanos tengan la posibilidad de ofrecer sus productos tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Cabe anotar que el no poseer empresa legalmente constituida, es una de las debilidades de mayor connotación en el sector artesanal, ya que la población desconoce el tema de los beneficios tributarios, líneas de financiamiento, y otras alternativas viables para el desarrollo empresarial de los artesanos. 4. El Programa APD tiene como principal objetivo la reactivación del sector artesanal en todo el País, para lo cual las comunidades indígenas juegan un papel sumamente importante, dado que cuentan con maestros artesanales de tradición, quienes son los encargados de transmitir sus conocimientos de generación a generación. Por lo anterior, se requiere que las comunidades sean atendidas integralmente, es decir, motivando que el núcleo familiar del artesano directo sea beneficiado de las capacitaciones y asesorías brindadas por los profesionales del Programa. 5. Artesanías de Colombia S.A., conoce la debilidad de comercialización de los artesanos del País, situación que ha generado una evaluación a su interior, para que la entidad sirva como canal de distribución, de los productos elaborados por las comunidades artesanas. Para tal actividad de comercialización, los productos de los artesanos deben cumplir con los requerimientos exigidos por la entidad, por lo cual sus productos serán evaluados por un comité de evaluación, conformado por especialistas en el tema artesanal.
Impacto y relación con los planes y políticas de la empresa
1. Artesanos inscritos y seleccionados, mediante la aplicación de la encuesta de registro de beneficiarios formatos de Artesanías de Colombia. 2. Artesanos capacitados en Desarrollo Humano y Resolución de Conflictos. 3. Artesanos asesorados y capacitados en mejoramiento de calidad, diseño e innovación de producto. 4. kit de herramientas, utensilios básicos y materia prima, entregados a los artesanos para mejorar su capacidad instalada y por ende, mejorando sus procesos productivos. 5. Artesanos asesorados y capacitados en fortalecimiento empresarial, creando y fortaleciendo un mínimo de dos (4) asociaciones de artesanos, legalmente constituidas. 6. Artesanos asesorados y capacitados en participación en ferias y eventos comerciales a nivel local, regional y nacional, participando en ferias 7. Creación y elaboración de mínimo 720 propuestas de productos nuevos, caracterizados por su calidad, diseño, innovación y competitividad.
Resumen y resultados de estudios tecnicos.
Se harán estudio dirigidos a la comercialización de productos elaborados por los artesanos, teniendo como base la participación en ferias y eventos comerciales, ruedas de negocios y comercialización directa con clientes potenciales. De igual forma, se analizará y evaluará la capacidad instalada de los artesanos, con la finalidad de mejorar la producción de los artesanos, y se aplicará la contabilidad de costos, como medio de evaluación de la producción de productos.
Evaluación Financiera
Fuentes de Financiación
presupuesto General de la Nación |  |  | 1020000000 | 100%
Valor total |  |  | 1020000000 | 100%
Monto estimado de ingresos y/o Ahorros que generará, rentabilidad, costos de ejecución y de sostenibilidad
El programa APD, es un proyecto de Desarrollo Social de inversión a la población artesana, conforme a lo anterior no genera ningún tipo de rentabilidad y los recursos son destinados 100% a la población inscrita e intervenida.
Estimación del flujo de efectivo
|  |  | EGRESOS | INGRESOS
ACTVIDADES |  |  |  | 1020000000
Elaborar materiales para el desarrollo de actividades y promocion de proyecto |  |  | 7420000
Diseñar y desarrollar la estrategia de divulgación del programa |  |  | 68426000
Entregar kits de utensilios, herramientas básicas y materias primas en las unidades artesanales para el desarrollo de sus productos |  |  | 251500016
Brindar asistencia tecnica para el mejoramiento de productos y gestion de unidades productivas |  |  | 464501184
Organizar la presencia de artesanos en eventos feriales |  |  | 82195270
Montar un punto de venta y centro de acopio |  |  | 42418651
Realizar procesos de seguimiento y evaluacion del proyecto |  |  | 84702761
Prestar servicios de apoyo operativo al proyecto |  |  | 18836118
TOTAL |  |  | 1020000000 | 1020000000
Ejecución y seguimiento
Metas y resultados
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | META
ORGANIZACIONES DE ARTESANOS BENEFICIADAS |  |  | Numero | 4
PRODUCTOS DISEÑADOS Y/O MEJORADOS |  |  | Numero | 120
PERSONAS ATENDIDAS |  |  | Numero | 600
TALLERES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS |  |  | Numero | 48
CONVOCATORIAS REALIZADAS |  |  | Numero | 3
Cronograma de ejecución | [6 empty] | AÑO 2017
Elaborar materiales para el desarrollo de actividades y promocion de proyecto | [6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Diseñar y desarrollar la estrategia de divulgación del programa | bar: AÑO 2017 M to AÑO 2017 J
Entregar kits de utensilios, herramientas básicas y materias primas en las unidades artesanales para el desarrollo de sus productos | bar: AÑO 2017 A to AÑO 2017 M
Brindar asistencia tecnica para el mejoramiento de productos y gestion de unidades productivas | bar: AÑO 2017 M to AÑO 2017 N
Organizar la presencia de artesanos en eventos feriales | bar: AÑO 2017 J to AÑO 2017 O
Montar un punto de venta y centro de acopio | bar: AÑO 2017 F to AÑO 2017 J
Realizar procesos de seguimiento y evaluacion del proyecto | bar: AÑO 2017 M; AÑO 2017 J; AÑO 2017 S; AÑO 2017 N to AÑO 2017 D
Prestar servicios de apoyo operativo al proyecto | bar: AÑO 2017 F to AÑO 2017 J