## Hoja1
PLAN GENERAL DE TRABAJO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS
# | PROGRAMA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | PRODUCTO / EVIDENCIAS
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
RUTA DEL CRECIMIENTO- PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
1 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Levantamiento información diagnostica | ADRIANA PARRA | [24 empty] | DIAGNÓSTICO AJUSTES EN EL CRONOGRAMA
1.1 |  | Realización encuesta virtual a jefes
1.2 |  | Realización encuesta a grupos focales generales
2 |  | Capacitación a formadores de formadores | [25 empty] | CERTIFICADOS/ LISTADOS DE ASISTENCIA/ FORMATOS DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN E IMPACTO DE CAPACITACIÓN DILIGENCIADO
3 |  | Capacitación en gestión del conocimiento
4 |  | Reinducción
5 | GOBERNANZA PARA LA PAZ | Formación en derechos humanos
6 |  | Formación en manejo de conflictos
7 |  | Formación en servicio al ciudadano
8 |  | Capacitación inclusión discapacidad
9 | CREACIÓN DEL VALOR PÚBLICO | Formación en liderazgo
10 |  | Formación Decálogo de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo
11 |  | Inducción a miembros de Junta Directiva
12 |  | Formación en gerencia pública
13 |  | Formación en gestión presupuestal
14 |  | Capacitación virtual MIPG
15 |  | Capacitación en prevención de actos de corrupción o ilicitud en temas de contratación
16 |  | Formación en Segunda Lengua
17 |  | Inducción a contratistas
18 |  | Capacitación específica en competencias técnicas de acuerdo con diagnóstico
RUTAL DE LA FELICIDAD
19 | BIENESTAR | Diagnostico y definición del plan de La Ruta de la Felicidad | MERY ROJAS | [24 empty] | DIAGNÓSTICO AJUSTES EN EL CRONOGRAMA
20 |  | Convenios institucionales (tiendas, gimnasios, centros de estética, salas de belleza, restaurantes, máquinas dispensadoras de alimentos saludables. | [25 empty] | CONVENIO FIRMADOS Y SOCIALIZADOS A LOS COLABORADORES DE ADC
21 |  | Actividades deportivas | [25 empty] | FOTOGRAFÍAS
22 |  | Actividades recreativas
23 |  | Actividades integración con la familia
24 |  | vacaciones recreativas
25 |  | Celebración de fechas especiales
26 |  | Cursos de formación | [25 empty] | LISTADOS DE ASISTENCIA/ FORTOGRAFÍAS/ LISTADOS DE INSCRIPCIÓN
27 |  | Programa prepensionados- Clausura grupo antiguo | [25 empty] | LISTADO DE ASISTENCIA/ FOTOGRAFIA
28 |  | Programa prepensionados- Seminario taller para grupo nuevo
29 |  | Salario emocional | [25 empty] | FOTOGRAFÍAS/ FORMATO DE PERMISO/ RELACIÓN DE ENTREGA DE SALARIO EMOCIONAL
30 | TELETRABAJO | Implementación de la prueba piloto | SANDRA VARGAS ALEJANDRA NÚÑEZ
31 |  | Capacitación enfocada a los teletrabajadores | [25 empty] | LISTADOS DE ASISTENCIA
32 |  | Inspección a puestos de teletrabajo en cumplimiento SGSST (prueba piloto) | [25 empty] | FORMATOS DE INSPECCIÓN / INFORMES
33 |  | Medición de indicadores (prueba piloto) | [25 empty] | REPORTES / INFORMES
34 |  | Entrega de informes de eficiencia de la prueba piloto | [25 empty] | INFORMES
35 |  | Implementación de Teletrabajo
36 |  | Inspección a puestos de Teletrabajadores | [25 empty] | FORMATOS DE INSPECCIÓN / INFORMES
37 |  | Medición de indicadores Teltrabajadores | [25 empty] | REPORTES / INFORMES
38 | CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Evaluación apropiación Código de Integridad | SANDRA VARGAS ALEJANDRA NÚÑEZ | [24 empty] | SOPORTES / INFORME
39 |  | Refuerzo en la socialización de los valores del código de integridad | [25 empty] | FOTOGRAFÍAS / PUBLICACIONES
40 | CLIMA ORGANIZACIONAL | Aplicación de la encuesta de clima organizacional | MERY ROJAS SANDRA VARGAS ALEJANDRA NÚÑEZ | [24 empty] | ENCUENTA
41 |  | Presentación de los resultado de la medición a la alta dirección | [25 empty] | INFORMES
42 |  | Socialización de los resultados a los colaboradores | [25 empty] | LISTADO DE ASISTENCIA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
43 | MANTENIMIENTO DEL SGSST | Elaboración del plan de trabajo del SGSST | MERY ROJAS | [24 empty] | PLAN DE TRABAJO APROBADO
44 |  | Elaboracion del presupuesto anual para el SGSST | [25 empty] | PRESUPUESTO APROBADO
45 |  | Presentación del Plan de Trabajo al COPASST para aprobación y/o modificación | [25 empty] | ACTAS
46 |  | Rendición de cuentas ante el comité de Gerencia | [25 empty] | PRESENTACIÓN
47 |  | Presentación y aprobación del plan de trabajo a la dirección | [25 empty] | PLAN DE TRABAJO APROBADO
48 |  | Revisión de politicas del SGSST
49 |  | Revisión y actualización de la matriz legal | [25 empty] | MATRIZ LEGAL
50 |  | Revisión, elaboración y actualización de los formatos y procedimientos y protocolos para el SGSST
51 |  | Seguimiento de planes y programas de capacitación de contratos outsourcing | [25 empty] | FORMATOS DILIGENCIADOS
52 |  | Evaluación del sistema | [25 empty] | INFORME
53 |  | Revisión y presentación de informes sobre seguimiento de indicadores | [25 empty] | INFORME
54 |  | Auditoria SGSST | [25 empty] | INFORME DE AUDITORÍA
55 | PLAN DE EMERGENCIA | Inspeccion a recursos de emergencia | [25 empty] | FORMATOS DILIGENCIADOS
56 |  | Inspección de areas de trabajo | [25 empty] | FORMATOS DILIGENCIADOS
57 |  | Mantenimiento y recarga a extintores de todas las sedes | [25 empty] | EXTINTORES RECARGADOS
58 |  | Entrenamiento y Capacitación de la Brigada de Emergencia | [25 empty] | FOTOGRAFÍAS/ LISTADOS DE ASISTENCIA
59 |  | Dotación Brigadistas | [25 empty] | RELACIÓN ENTREGA ELEMENTOS
60 |  | Inspeccion a recursos de emergencia - Dotación de los elementos de botiquines | [25 empty] | FORMATOS DILIGENCIADOS
61 |  | Simuclaro de evacuación. | [25 empty] | FORMATOS DILIGENCIADOS/ FOTOGRAFÍAS
62 |  | Elaboracion y/o actualización de plan de emergencia. | [25 empty] | PLAN DE EMERGENCIAS
63 |  | Divulgación del plan de emergencia a todo nivel | [25 empty] | LISTADOS DE ASISTENCIA/ FOTOGRAFÍAS
64 |  | Señalización | [25 empty] | SEÑALIZACIÓN INSTALADS
65 |  | Realización de video de manejo de emergencias | [25 empty] | VIDEO
66 | MEDICINA PREVENTIVA | Dia de la Salud | [25 empty] | LISTADOS DE ASISTENCIA/ FOTOGRAGÍAS
67 |  | Riesgo Biomecanico | [25 empty] | LISTADOS DE ASISTENCIA/ FOTOGRAFÍAS
68 |  | Pausas Activas. | [25 empty] | LISTADOS DE ASISTENCIA/ FOTOGRAFÍAS
69 | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Seguimiento a esquema de vacunación contratistas | [25 empty] | PLANILLA DE SEGUIMIENTO/ CORREOS
70 |  | Examenes periodicos ocupacionales | [25 empty] | LISTADOS DE ASISTENCIA
71 |  | Socializacion de resultados de examenes periodicos con cada funcionario | [25 empty] | ACTAS DE COMPROMISO
72 |  | Seguimiento de los compromisos adquiridos frente a los resultados de los examenes ocupacionales | [25 empty] | ACTAS DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
73 |  | Tabulación y analisis de la encuesta de salud, trabajo y sociodemografica | [25 empty] | INFORME
74 |  | Estudio de puestos de trabajo | [25 empty] | FORMATOS DILIGENCIADOS/ INFORMES/ RECOMENDACIONES
75 |  | Desarrollo de las acciones frente a los resultados del estudio de riesgo Psicosocial | [25 empty] | LISTADOS DE ASISTENCIA/ FOTOGRAFÍAS
76 | VALORACIÓN DEL RIESGO | Revisión y actualización de las matrices de riesgo de la entidad. | [25 empty] | MATRIZ DE RIESGO ACTUALIZADA
77 |  | Realización de Inspecciones planeadas | [25 empty] | FORMATOS DILIGENCIADOS
78 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | Adquisición de elementos de protección personal para personal de bodega y funcionarios expuestos a riesgo biológico. | [25 empty] | CONTRATO
79 |  | Entrega de dotación y elementos de proteccion personal | [25 empty] | FORMATOS DILIGENCIADOS
80 |  | Orden y Aseo | [25 empty] | FORMATOS DILIGENCIADOS/ FOTOGRAFÍAS
81 | COPASST | Acompañamiento reuniónes con integrantes del COPASST | [25 empty] | ACTAS
82 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SGSST | Manejo de cargas | [25 empty] | LISTADOS DE ASISTENCIA/ FOTOGRAFÍAS
83 |  | Manejo de estrés
84 |  | Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo
85 |  | Capacitación en riesgo Biológico
86 |  | Trabajo en alturas
87 |  | Socialización instructivos, protocolos y procedimientos de seguridad
88 |  | inducción del SST
89 |  | Socialización Plan de emergencias
90 |  | Uso y mantenimiento de EPP
91 |  | Reporte de actos y condiciones inseguras
92 |  | Capacitacion y Entrenamiento de pista (brigadistas)
93 |  | Riesgo biomecanico Higiene postural
94 |  | Programa orden, higiene y limpieza en los puestos de trabajo.
RUTA DE LA CALIDAD
95 | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO TRABAJADORES OFICIALES | Diseño y funcionamiento de la herramienta | SANDRA VARGAS ALEJANDRA NÚÑEZ
96 |  | Aplicación de la evaluación de desempeño a trabajadores oficiales (vigencia 2018)
97 |  | Socialización de los resultados de evaluación de desempeño (vigencia 2018)
98 |  | Formulación plan de mejoramiento en los casos que aplique
99 |  | Concertación compromisos vigencia 2019 (Planes Individuales de Trabajo)
100 |  | Seguimiento a indicadores y metas vigencia 2019
101 | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO NIVEL ASESOR | Evaluación vigencia 2018
102 |  | Concertación de metas y compromisos vigencia 2019
103 |  | Evaluación parcial primer semestre 2019
104 | ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS | Evaluación vigencia 2018
105 |  | Formulación Acuerdo de Gestión Vigencia 2019
106 |  | Seguimientos Acuerdo de Gestión vigencia 2019
107 | TRANSFORMACIÓN CULTURAL | Levantamiento de diagnóstico de la cultura organizacional | ADRIANA PARRA SANDRA VARGAS ALEJANDRA NÚÑEZ
108 |  | Lineamientos de la cultura organizacional de la entidad
109 |  | Implementación de acciones en aspectos identificados como críticos
110 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Seguimiento a indicadores planeación estratégica, plan de acción | GENERALES DE PLAN ESTRATEGICO: SANDRA VARGAS ALEJANDRA NÚÑEZ PARTICULARES DE PLAN DE ACCION: CADA GESTOR DE TEMAS
111 |  | Seguimiento a acciones de mejora
112 |  | Reporte de avances y cumplimiento de los Planes de Acción
113 | LIQUIDACIÓN CONTRATOS VIGENCIA 2018 | Elaboración de actas de liquidación e informes finales de supervisión | CADA SUPERVISOR
114 |  | Envío de actas e informes a revisión de gestión legal
115 |  | Entrega de actas e informes al proceso de gestión legal de actas de liquidación firmadas
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
116 | GENERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO | Diagnóstico y evaluación de las acciones desarrolladas en el marco de gestión del conocimiento de la vigencia 2018 | MIGUEL RAMOS SANDRA VARGAS
117 |  | Recopilar información procesos misionales de la gestión realizada en la vigencia 2018
118 |  | Revisión y actualización del mapa de conocimientos de acuerdo con el mapa de procesos (nuevos conocimientos, nuevos procesos, procesos transversales)
119 |  | Levantamiento líena base para recopilación de conocimiento de los procesos de soporte
120 | HERRAMIENTAS PARA USO Y APROPIACIÓN | Definición de la herramienta de almacenamiento de los diferentes conocimientos
121 |  | Definición de la accesibilidad a los conocimientos recopilados
122 | ANÁLITICA INSTITUCIONAL | Análisis de la funcionalidad de los documentos recopilados
123 | CULTURA DE COMPARTIR Y DIFUNDIR | Proyecto hilando saberes (capacitaciones conocimientos tácitos)
GESTIÓN DOCUMENTAL
124 | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR 2019 | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación - SIC | DIEGO OVIEDO
125 |  | Aprobación del SIC
126 |  | Asistencia Técnica para la Implementación del SIC. Desarrollo actividades plan de conservacion
127 |  | Actualizacion de la Política Gestion Documental
128 |  | Validación y aprobación de la Política de Gestion Documental,
129 |  | Divulgación a todos los niveles de la organización de la Política de Gestión Documental
130 |  | Actualizacion de los lineamientos y normas existentes en materia archivística a nivel nacional.
131 |  | Socializacion del Normograma en materia archivística.
132 |  | Capacitación en Instrumentos Archivísticos
133 |  | Capacitación y asistencia técnica en gestión documental con énfasis en archivos de gestión
134 |  | Capacitación en el uso del software o Sistema de Gestion Documental (sujeto a adquisición de la herramienta)
135 | PLAN PRESERVACIÓN DIGITAL | Actualizar diagnóstico de la situación actual de los documentos electrónicos y/o digitalizados en la Entidad.
136 |  | Definir los lineamientos de los documentos electrónicos en cada uno de los procesos de la gestión documental (producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de los documentos, preservación a largo plazo y valoración).
137 |  | Definir el Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos en el sistema de gestion documental de acuerdo a las funcionalidades del sistema. Documentos- Flujos Documentales.
138 |  | Elaborar el cronograma de implementación del Programa de Gestión de Documental
139 |  | Implementacion y parametrizacion del sistema de gestion documental (sujeto a la adquisición de la herramienta)
140 |  | Puesta en marcha del sistema de Gestion documental (sujeto a la adquisición de la herramienta)
141 |  | Aplicación de las TRD a documentos electronicos - sistema de almacenamiento, transferencia y disposicion final de los documentos electronicos.
142 |  | Elaborar Plan de Conservacion de Documentos Electronicos (en coordinación con OAPI - TICS
143 |  | Seguimiento y medicion del plan de CDE
144 | PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL 2019 | Actualizar programa de gestion documental
145 |  | Realizar transferencias documentales
146 |  | Actualizacion tablas de retencion documental
147 |  | Convalidacion TRD ante el AGN
148 |  | Socializacion y aplicación TRD
149 |  | Control y gestion de envio de mercancias y documentos a diferentes destinos
150 |  | Transferencias documentales al archivo central
151 |  | Validacion documental archivo central fisico vs base de datos
152 |  | Iniciar proceso de las tablas de valoracion documental
153 |  | Organización Historias Laborales funcionarios activos
154 |  | Control y administracion de documentos en prestamo
155 |  | Digitalizacion boletines 2018 / 2019
156 |  | Organización de documentos digitales (pdf) existentes para consulta
ACTIVOS FIJOS
157 | FÍSICO | Toma fisica de inventarios de activos fijos, vigencia 2019 | DIEGO OVIEDO
158 |  | Bajas de activos fijos
159 | ERP | Actualizacion inventarios devolutivos - cargue de datos en ERP actal
160 |  | Actualizacion inventarios de control (decoracion) cargue de datos en ERP actual
161 |  | Actualizacion activos fijos en ERP actual
162 |  | Registro y actulizacion de novedades en ERP actual
163 |  | Realizar proceso de depreciacion ERP actual
164 |  | Realizar proceso de interfase ERP actual
SERVICIOS GENERALES
165 | PLANEACIÓN | Levatar procedimientos para el mantenimiento de bienes inmuebles | MARÍA VICTORIA ROJAS
166 |  | Definición, aprobación y codificación de formatos de mantenimiento de bienes inmuebles
167 | MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES | BAÑOS: Revisar el funcionamiento general de las cisternas y lavamanos para evitar que estén tapados o con desperdicio de agua.
168 |  | OFICINAS: Verificar el funcionamiento de luminarias, chapas, cierre puertas y ventanas.
169 |  | AREAS COMUNES DE ORNATO: limpieza de paredes y ventanas
170 |  | Jornada Especial de Aseo - Unidad de Formación
171 |  | Fumigación y control de plagas
172 |  | Limpieza de tejados de muros circundantes
173 |  | Mantenimiento de cubiertas (canaletas, techos)
174 |  | lavado y mantenimiento de tanques de abastecimiento de agua
175 |  | Poda y conservación de jardines, limpieza de materas y cuidado de matas, retiro de maleza
176 |  | Mantenimiento Edificio Santa Orosia
177 |  | Mantenimiento inmueble Raquira
178 |  | Mantenimiento almacen norte: limpieza de ventanas, canales, materas exteriores
179 | MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES | Jornada de limpieza especial y de adecuada conservación de mobiliario y decoración
180 |  | Recarga de extintores
181 |  | Cambio de rodachines de sillas por de goma
182 |  | Entrega de sillas ergonómicas
183 |  | Revisión técnico mecánica vehículos
184 |  | Mantenimiento preventivo camioneta Toyota Hilux
185 |  | Mantenimiento preventivo camioneta Captiva
186 | OTROS INHERENTES A INMUEBLES Y MUEBLES | Pago de impuestos bienes inmuebles
187 |  | Pago de impuestos vehículos
188 |  | Renovación SOAT Vehículos
189 |  | Registro y verificación del ahorro trimestral de consumo de servicios públicos (agua, luz, teléfono, celular), por cada una de las cuentas de los servicios
190 |  | Cambio del total de luminarias de Unidad de Formación y Edifico Santa Orosia por luminarias de alta luminosidad (LED), y reporte de ahorro mensual como resultado del cambio
191 |  | Registro y verificación trimestral del consumo de papel
192 |  | Instalación de canecas de colecta selectiva por area (puntos de reciclaje)
193 |  | Matenimiento del área de acopio de los residuos aprovechables y peligrosos en la sede Las Aguas
194 |  | Entregar a gestores autorizados los residuos peligrosos de la entidad
195 |  | Entrega periódica de residuos aprovechables a la Asociación Ecoalianza Estratégica de Recicladores
196 |  | Inspección, y registro mensual según tipo de residuos peligrosos almacenados
197 |  | Registro mensual del combustible utilizado por los vehículos de la Entidad
198 |  | Informe de utilización de parqueadero
199 |  | Sorteo de uso de parqueadero
200 |  | Presentar informe de austeridad (trimestral)
201 |  | Supervisión de contrato de aseo y vigilancia
202 |  | Adquisición y control de los insumos de oficina
203 |  | Supervisión y control de fotocopoias
204 |  | Actualizacion hojas de vida inmuebles
205 |  | Realización avalúo Santa Rosa