## C1. Riesgos de Corrupción
| Plan Anticorrupción y de relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción
OBJETIVO: | Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la gestión y administración de riesgos de corrupción
FECHA FORMULACIÓN: | Versión 1 Enero 31 de 2023 | PROCESO: Direccionamiento estratégico y planeación |  | ÁREA: Oficina Asesora de Palenación e Información | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: Johanna P Andrade Solano
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | ESTIMADO ABRIL |  | junio |  | Agosto |  | Octubre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | Q3 |  | Q4
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar de ser procedente la política de gestión integral del riesgo | Revision realizada | Profesional OAPI (Johanna Andrade) | 10% |  |  |  |  | 0% | 0% | 100% | #REF! | 100% | #REF! | 100% | #REF!
|  | 1.2 | Revisar y actualizar de ser procedente la política Anticorrupcion | Revision realizada | Profesional OAPI (Johanna Andrade) | 10%
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos existentes y actualizarlos, de ser pertinente, de acuerdo con la metodología. | Riesgos actualizados según corresponda | Profesional OAPI (Johanna Andrade) / Gestores de proceso / Línea estratégica | 20% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100% | #REF!
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos con los colaboradores de las áreas y con la ciudadanía | Socialización realizada | Profesional OAPI (Johanna Andrade) | 5% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF!
|  | 3.2 | Sensibilizar a los funcionarios, sobre los riesgos de corrupcion y la politica Anticorrupción | Sensibilización realizada | Profesional OAPI (Johanna Andrade) | 10% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF!
|  | 3.3 | Sensibilizar en los procesos, los controles que han sido documentados. |  |  | 10% |  |  |  |  | 50% | 5% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF!
|  | 3.5 | Publicar el mapa de riesgos actualizado, en el portal y en Isolucion | Mapa de riesgos institucional actualizado, según corresponda (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) publicado | Profesional OAPI (Johanna Andrade) | 10% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF!
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción validando la efectividad de los controles establecidos | Dos documentos de seguimiento al Mapa de Riesgos (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) | Profesional OAPI (Johanna Andrade) Gestores de Procesos | 10% |  |  |  |  | 50% | 5% | 25% | #REF! | 75% | #REF! | 100% | #REF!
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a mapa de riesgos de corrupción. | Seguimientos al mapa de riesgos (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) | Jefe OCI (Dora Alba Ortiz) | 15% |  |  |  |  | 33.33% | 5% | 66.66% | #REF! | 100% | #REF! | 100% | #REF!
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 15% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Control de cambios | V1. Definición del plan
AVANCE PLAN SEGUIMIENTO 3 (DICIEMBRE)
Elaboró: Johanna Paola Andrade Solano
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado

## C2. Raciona SERVICIOS
Nombre de la entidad: |  | ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. BIC
Nacional
Sector administrativo: |  | Comercio, Industria y Turismo
2023
Departamento: |  | Cundinamarca
Municipio: |  | Bogotá D.C.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 2912 | Generación de oportunidades comerciales | N.A. | Como parte del proceso de convocatoria para ser artesano proveedor de los diferentes canales de la entidad, es necesario diligenciar un formato en excel, el cual debe ser enviado a una dirección de correo electronico de la entidad, por lo que se requiere realizar tres pasos para esta postulación (descargar formulario, diligenciarlo y enviarlo a través de correo electronico) | Reducción de los pasos y simplificación de la postulación como artesano proveedor de la entidad | Simplificación del proceso | Tecnologica (Radicación envio de documentos electronicos) | Crear formulario electrónico para postulación como artesano proveedor, de los diferentes canales de comercialización de la entidad |  | 2023-03-01 | 31 de enero de 2023 | 2023-12-01 | Profesional de gestión Subgerencia de Promoción y Generaciónde oportunidades Comerciales (Alejandra Barcha)
Control de cambios | V1. Definición del plan
Elaboró: Leonardo Martin
Revisó: Johanna Paola Andrade Solano
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado

## C.3. Participación ciudadana
| Plan Anticorrupción y de relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Participación Ciudadana y Rendiciónd e cuentas
OBJETIVO: | Fortalecer los espacios y mecanismos institicionales para promover la participación ciudadana en las diferentes etapas de la gestión pública realizada en beneficio del sector artesano del país.
FECHA FORMULACIÓN | Versión 1 Enero 31 de 2023 | PROCESO: | Relacionamiento con la ciudadanía | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Felipe Suarez
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUB COMPONENTE | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4
Fortalecer las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Información | Consolidar y publicar información sobre la gestión de Artesanías de Colombia de manera para garantizar la adecuada rendición de cuentas de la empresa, así como procipar la participación de la ciudadanía y el dialogo en doble vìa. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) Asesor de comunicaciones (Carolina Plata) | Parrilla de contenidos de gestiòn institucional. | 12 contenidos | 15%
|  | Promover el conocimiento del concepto de participación ciudadana entre los los grupos de valor registrados en el Sistema de Información para la Artesanía, Siart. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) | Estrategia implementada | 100% del cumplimiento de la estrategia | 5%
|  | Sensiblizar a los lideres de los proceso misionales de la empresa sobre la importancia y necesidad de llevar a cabo ejercicios de participaciòn cuidadana que propicien un dialogo de doble via en todo el ciclo de la gestiòn pùblica, retroalimentaciòn de los beneficiarios, identificaciòn de posibles necesidades, ajuste de la oferta de servicios, que permita mejorar la atenciòn y relaciòn con los grupos y la ciudadanìa en general. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) | No. Lideres de Procesos Sensibilizaciòn | 10 Funcionarios | 5%
| Diálogo | Una vez culminada la convocatoria del año, se presenta a los beneficiarios las acciones a desarrollar dentro de la vigencia. | Especialista de proyectos Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) | Informe de conclusiones y listado de asistencia | 1 informe | 10%
|  | Realizar los "Encuentros Regionales", garantizando la participación de los diferentes grupos de valor y control social, interesados en cada región. | *Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) *Coordinador operativo Administrativo - Subgerencia de Promoción y generación de oportunidades comerciales (Janneth Gonzàlez) | No. Encuentros realizados | 8 Encuentros Regionales Evidencias 1. Cronograma de los Encuentros Regionales realizados. 2. Conclusiones de cada Encuentro. 3. Encuesta de percepción. | 40%
|  | Realizar el ejercicio "Cómo Vamos", con el grupo de valor de colaboradores de la empresa, y en el cual se presenta una rendición de cuentas y permite una retroalimentación sobre la gestión realizada durante el año. | Asesor de comunicaciones (Carolina Plata) | Evento "¿Cómo Vamos?" realizado | 1 reporte de realización del ejercicio. | 10%
| Responsabilidad | Evaluar y verificar por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana. | Jefe Oficina de Control Interno (Dora Alba Ortiz) | Informe de verificación | 1 informe publicado | 5%
| Rendición de cuentas en materia de paz. | Fortalecer la entrega de información correspondiente al avance en el marco del Acuerdo de Paz, según los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP), mediante la publicación en los canales digitales de la empresa, de los avances de gestión en los municipios PDET. | Profesional - Subgerencia de Desarrollo (Camilo Valderrama) Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) | Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz. | 1 informe publicado de rendición de cuentas en materia de paz. 1 parrilla de contenidos de la franja paz | 10%
100%
Elaboró: Felipe Suarez / Alexandra Díaz Rodríguez
Revisó: Johanna Andrade Rodríguez
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado
Control de cambios | V1. Definición del plan

## C4. Transparencia
| Plan Anticorrupción y de relacionamiento con la Ciudadanía | [6 empty] | Transparencia y Acceso a la Información Pública
OBJETIVO: | Fortalecer los instrumentos de gestión institucional que garantizan el acceso a la información pública por parte de los diferentes grupos de interés de la empresa, y dar cumplimiento a la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las políticas con las que interactúa como Gobierno Digital, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
FECHA FORMULACIÓN | Versión 1 Enero 31 de 2023 | PROCESO: | Gestión de la comunicación estratégica | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  | Felipe Suarez
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA
[8 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4
Fortalecer las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación | Fortalecer la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del portal web de la empresa, de acuerdo con lo requerido por la Ley 1712 de 2014 y adoptando los estándares de la Resolución 1519 de 2020. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) | Esquema de publicación de la sección Transparencia y Acceso a la Información actualizado | 1 esquema actualizado | Anual | 25%
|  | Gestionar y publicar la información obligatoria requerida por la ley de Transparencia y Acceso a la Información y velar por el cumplimiento de los parámetros de entrega de información, que permitan el claro entendimiento de la misma por parte de los ciudadanos. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) | Reportes de publicación de información Ley 1712 | 3 reportes publicados | Trimestral | 30%
|  | Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la empresa, y publicar mínimo, un conjunto de datos abiertos en: www.datos.gov.co. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) *Especialista de proyectos - TICS - OAPI (Ángela Dorado) *Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Daniel Serrano) | Plan de apertura de datos y conjunto de datos en www.datos.gov.co | 1 plan de apertura de datos y 1 conjunto de datos publicado | Semestral | 20%
|  | Fortalecer la estrategia digital que promueva la consulta y el control social por parte de los ciudadanos basados en la información y documentos publicados a travès de los canales de comunicación publicados del portal web. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) | Estrategia digital enfocada en Transparencia y Acceso a la Información | 100% de la estrategia implementada | Trimestral | 15%
|  | Producir y publicar en el portal web, contenidos sobre la actividad de la empresa, relacionados con el desempeño de sus principales indicadores de gestión y resultados del Balance Score Card. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) | Notas sobre la gestión de la empresa | 3 notas publicadas | Trimestral | 10%
100%
Elaboró: Felipe Suarez / Alexandra Díaz Rodríguez
Revisó: Johanna Andrade Rodríguez
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado
Control de cambios | V1. Definición del plan
Note on B9: ====== ID#AAAAY-61FoI (2021-01-13 21:34:49) Iniciativa / programa / proyecto u otro con el que se articula la actividad -Johanna Paola Andrade Solano

## C5. Servicio
| Plan Anticorrupción y de relacionamiento con la Ciudadanía | [6 empty] | Servicio al Ciudadano
OBJETIVO: | Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la Politica de Servicio al Cuidadano
FECHA FORMULACIÓN: | Versión 1 Enero 18 de 2023 | PROCESO: | Relacionamiento con la ciudadania | ÁREA: | Subgerencia Administratvia y Financiera - Coordinación Gestión Administrativa |  |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Yaneth Muñoz
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUB COMPONENTE | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA
[8 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4
Fortalecer las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Elaborar un diagnóstico del componente: Servicio al Ciudadano en Artesanías de Colombia. | *Coordinador Gestión Administrativa (Yaneth Muñoz) *Contratista Servicio al Ciudadano. | Documento técnico | 1 | Anual | 10%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Hacer seguimiento a la implementación de herramientas como chat o similares | *Profesional de gestión -TICS - OAPI (Medardo Castillo) *Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) | Mesa de trabajo para seguimient0 | 1 | Anual | 10%
|  | Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos del SUIT | *Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) | Gestión de datos SUIT reportados | 4 | trimestral | 10%
|  | Revisar si se cuenta con capacidad y recursos para implementar mejoras al canal telefónico y su estandarización de ser posible hacerlo. | *Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) *Coordinador de Gestión de Recursos Humanos y físicos (Sandra Vargas) | Mesas de trabajo | 2 | Anual | 10%
|  | Presentar Informe de PQRSD | Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) | Informes de PQRSD presentados | 4 | trimestral | 10%
| Subcomponente 3 Talento Humano | Socializar el diagnóstico e incluir en los planes formulados en el proceso REL, los aspectos relevantes del mismo, teniendo en cuenta la capacidad y los recursos con los que cuenta la entidad. | *Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) *Contratista Servicio al Ciudadano. | Socializaciones realizadas | 1 | Anual | 10%
|  | Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención | *Coordinador de Gestión de Recursos Humanos (Sandra Vargas) *Profesional de Gestion GRHF (Adriana Parra) | Análisis de suficiencia | 2 | Semestral | 10%
|  | Socializar las actualizaciones del modelo de operación, portafolio de servicios y politicas de relacionamiento a los colaboradores que realizan atención al ciudadano | *Profesional de Gestión - Calidad OAPI (Leonardo Martín) *Coordinador de Gestión de Recursos Humanos (Sandra Vargas) *Profesional de Gestion GRHF (Adriana Parra) *Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) Gestores procesos misionales | Jornadas de socialización | 2 | Semestral | 10%
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Actualizar el normograma de la entidad con las normas existentes sobre Servicio al Ciudadano. | *Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) *Contratista Servicio al Ciudadano. | Normograma actualizado | 1 | Anual | 10%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Socializar el diagnóstico e incluir en los planes formulados en el proceso REL, los aspectos relevantes del mismo, teniendo en cuenta la capacidad y los recursos con los que cuenta la entidad. | *Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) *Contratista Servicio al Ciudadano. | Socializaciones realizadas | 1 | Anual | 10%
100%
Control de cambios | V1. Definición del plan
Elaboró: Yanneth Muñoz
Revisó: Johanna Paola Andrade Solano
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo

## C6.Integridad
| Plan Anticorrupción y de relacionamiento con la Ciudadanía | [5 empty] | Código de Integridad
OBJETIVO: | Fomentar apropiación de conceptos de integridad y de prevención de conflictos de interés y de actos de corrupción en el talento humano
FECHA FORMULACIÓN | V1 27 de enero de 2023 | PROCESO: | Gestión de Talento Humano | ÁREA: | Subgerencia Administra y Financiera- Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y Físicos |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Sandra Maritza Vargas Rozo
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUBCOMPONENTE | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA
2022
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4
Definir y ejecutar el Plan Estratégico de talento humano | Subcomponente 1 Implementación del código de integridad | Gestionar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los funcionarios de planta nuevos | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) | # de funcionarios nuevos con el curso de integridad/ # de funcionarios nuevos | 100% | Semestral | 10%
|  | Gestionar el diligenciamiento de los formatos establecidos en el PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) | # de funcionarios con el formato diligenciado/ # de funcionarios | 100% | Semestral | 15%
|  | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) | Canales implementados | 1 | Anual | 10%
|  | Diseñar y ejecutar estrategias lúdicas de sensibilización para apropiación de los valores del código de integridad, asociado a las diferentes actividades de la ruta de la felicidad | *Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) Asesora de Comunicaciones (Carolina Plata) | Informe de actividades de socialización realizadas | 6 | Bimensual | 10%
|  | Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad para la identificación de riesgos de fraude y corrupción. | *Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) *Coordinación Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión Administrativa (Yaneth Muñoz) *Profesional OAPI (Johanna Andrade) | Informes de formatos creados y diligenciados | 2 | Semestral | 15%
| Subcomponente 2 Conflictos de interés | Elaborar informe de seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de interés y de las declaraciones de bienes y rentas por parte de los servidores públicos | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) | Informe de seguimiento y monitoreo de la información registrada en declaraciones de conflicto de interés y en la declaración de bienes y renta | 1 | Anual | 5%
|  | Promover el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 2013 de 2019 | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) | # empleados públicos del nivel directivo con la publicación de declaración de bienes y renta y conflictos de interés / # de empleados públicos | 100% de los empleados públicos del nivel directivo | Semestral | 10%
|  | Realizar seguimiento a las denuncias anónimas interpuestas por los ciudadanos y por los funcionarios a través del canal dispuesto | *Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) *Coordinación Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión Administrativa (Yaneth Muñoz) | Reporte de monitoreo línea de denuncias | 2 | Semestral | 5%
|  | Realizar medición de adherencia del código de integridad de acciones anticurrupción | *Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) *Coordinación Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión Administrativa (Yaneth Muñoz) | Informe de resultados que incluya Identificaciónidentificación de debilidades y fortalezas | 1 | Anual | 15%
|  | Incluir el componente del Código de Integridad dentro de la Inducción y reinducción | *Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) *Asesora de Comunicaciones (Carolina Plata) | Informe de cumplimiento | 4 | Trimestral | 5%
Elaboró: Sandra Martiza Vargas Rozo - Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión de Recursos Humanos y Físicos
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo - Subgerente Administrativa y Financiera
Control de cambios | V1. Definición del plan

## C3 Participa_cuidad_RDC (hidden)
Versión 2 25 marzo 2021 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | CUALITATIVO |  |  |  |  | Ponderación | Abril |  | junio |  | Agosto |  | Octubre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | AVANCE 30 DE ABRIL | AVANCE 31 DE AGOSTO | AVANCE | PONDERACIÓN | RESULTADO | [5 empty] | Q3 |  | Q4
Subcomponente 1 Información | 1.1 | Producir y publicar información sobre la gestión de Artesanias de Colombia alineado con las metas de la planeación estratégica, en sus canales digitales. | 3 notas / reportes sobre la gestión de AdC publicados en Portal / Informe de Publicaciones en redes | Profesional de gestión - SIART Profesional OAPI | Abril, Julio, Octubre | 10% |  |  |  |  | Durante el primer trimestre de 2021, se publicó una (1) noticia referente a la gestión de Artesanias de Colombia y su principal escenario de participación, los Encuentros Regionales realizados en 2020: https://bit.ly/30QVqKs, los cuales tuvieron una franja de publicación en Twitter diaria, sumando 42 mensajes publicados Twitter y Facebook partir de los informes para los talleres Construye País, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkNthjhrggAD1fA8Owh50M9JLryxajagP-0typFqFtM/edit?usp=sharing De ellos, 20 mensajes se han publicado durante el primer trimestre del año, acerca de la gestión en los departamentos de Antioquia y Atlántico. |  | 33.33% | 10% | 3.333% | 10% | 33.33% | 3.333% | 33.33% | 3.333% | 66.66% | 6.666% | 100% | 10%
| 1.2 | Fortalecer el conocimiento entre los funcionarios de la entidad sobre el concepto de participación ciudadana a través de su vinculación en eventos de capacitación ofrecidos por la Función Pública y otras. | Eventos de capacitación | Profesional de gestión - SIART Profesional de gestión - RRHF (Ruta del crecimiento) | Noviembre | 5% |  |  |  |  | Se participa en la charla de la Funciòn Publica: Participación Cuidadana en ciclo de la Administración Pública. |  | 10% | 5% | 0.5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 1.3 | Desarrollar una estrategia de promoción y divulgación del concepto de participación ciudadana con el grupos de valor registrados en el Sistema de Información para la Artesanía | Estrategia implementada | Profesional de gestión - SIART | Marzo, Noviembre | 5% |  |  |  |  | Con el fin de realizar una primera aproximación al ejercicio de participación ciudadana por parte de los usuarios registrados en el Sistema de Información para la Artesanía, y así definir mucho mejor una estrategia de promoción y divulgación del concepto de participación ciudadana, se invitó a la ciudadanía a participar en el foro "¿Qué opina del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021?" a través de una campaña de e-mail marketing enviada en febrero 16 de 2021: https://mailchi.mp/artesaniasdecolombia/tu-opinion-siempre-cuenta y a través del portal web: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Foro/Foro.jsf?idForo=543. |  | 50% | 5% | 2.5% | 5% | 50% | 2.5% | 50% | 2.5% | 50% | 2.5% | 100% | 5%
Subcomponente 2 Diálogo | 2.1 | Ejecutar las acciones orientadas al desarrollo de los espacios de participación y diálogo ciudadano, denominadas "Encuentros Regionales" de acuerdo con el cronograma establecido por la entidad. | Encuentros Regionales realizados | Profesional de gestión - SIART / Especialista proyectos S. Desarrollo (Laboratorios) / Coordinadora operativa de la S. Promoción | Noviembre | 40% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 40% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 40%
| 2.2 | Identificar posibles mecanismos de control social o veeduria ciudadana, en la ejecución de proyectos y programas | Documento con mecanismos identificados | Profesional de gestión - SIART / Especialista proyectos S. Desarrollo (Laboratorios) / Coordinadora operativa de la S. Promoción | Julio | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 100% | 5%
| 2.3 | Realizar el evento "Cómo Vamos" como espacio de rendición de cuentas dirigido a los funcionarios y contratistas | Evento realizado | Asesor de comunicaciones | Noviembre | 20% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20%
Subcomponente 3 Responsabilidad | 3.1 | Evaluar y verificar por parte de la Oficina de Control Interno el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana | Informe de verificación | Oficina de Control Interno | Diciembre | 1% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1%
| 3.2 | Definir el mecanismo para hacer seguimiento a los resultados de la participacion en los espacios de diálogo | Mecanismo definido | Profesional de gestión - SIART Profesional de gestión - Calidad Profesional - Calidad | Junio | 4% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 4%
Subcomponente 4 Rendición de cuentas en materia de paz. (Sistema de Rendición de Cuentas para la implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP)) | 4.1 | Fortalecer la entrega de información correspondiente a los avances en el marco del Acuerdo de Paz, según los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para la implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP) | Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz. | Profesional S. Desarrollo - Estabilización paz | Abril | 5% |  |  |  |  | Se publicó en el Portal el "Informe de Rendición de Cuentas- SICARP 2020. |  | 100% | 5% | 5% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5%
| 4.2 | Fortalacer la estrategia de divulgación de los avances de la gestion en los municipios PDET en el marco del plan de Estabilización para la paz, mediante la publicación de información y avances de la gestión en loscanales digitales de la entidad. | Informe de Publicaciones realizadas | Profesional S. Desarrollo - Estabilización paz Profesional de gestión - SIART / Especialista proyectos S. Desarrollo (Laboratorios) | Abril, Julio, Octubre | 5% |  |  |  |  | N se cuenta con avance |  | 0% | 5% | 0% | 5% | 33.33% | 1.666% | 33.33% | 1.666% | 66.66% | 3.333% | 100% | 5%
[11 empty] | AVANCE SEGUIMIENTO 1 |  |  | 100% | 8% | 100% |  | 12.5% |  | 16.5% |  | 26.5% |  | 100%
* FECHA DE CORTE: Abril 30 de 2019 Agosto 31 de 2019 Diciembre 31 de 2019 | [10 empty] | CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1
Control de cambios | Versión 1: 28 enero 2021: Formulación del PAAC Versión 2: Fue ajustado el componente de Servicio al ciudadano teniendo en cuenta los avances evidenciados en el diligenciamiento del FURAG y las prioridades por ejecutar, allí identificadas

## C4 Servicio al ciudadano V2 (hidden)
Versión 2 25 marzo 2021 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | AVANCE 30 DE ABRIL |  |  |  | Ponderación | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | CUALITATIVO | AVANCE | PONDERACIÓN | RESULTADO | [5 empty] | Q3 |  | Q4
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar la información documentada de los procesos relacionada con la atención al ciudadano | Información documentada revisada | Profesional Calidad OAPI Profesional gestion Calidad OAPI Gestores de procesos | Septiembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | Fue revisada y publicada en el portal web la politica de garantias. Fue actualizado el procedimiento de ventas OnLine e incluidos los anexos de manejo de cookies y términos y condiciones del marketplace. Así mismo fueron actualizados los formatos de lsitado asistencia atención beneficiarios | 10% | 0% | 0% | 3% | 20% | 0.6% | 40% | 1.2% | 60% | 1.8% | 100% | 3%
| 1.2 | Identificar factores asociados a la atención del ciudadano que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales | Documento con factores identificados | Profesional OAPI Calidad Profesional gestion OAPI Calidad Profesional gestión OAPI- SIART Especialista de proyectos OAPI - Planeación Lider de la dependencia de relacionamiento con el ciudadano | Diciembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3%
| 1.3 | Evaluar y redefinir los grupos de valor, documentar su caracterización (Incluye la de servidores), frecuencia de actualización y mecanismos de relacionamiento y evaluacion de percepción | Documento con estandarización de grupos de valor | Profesional de gestión OAPI Especialista de proyectos OAPI Profesional OAPI | Julio de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 66.66% | 2% | 100% | 3% | 100% | 3%
| 1.4 | Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención D4 | Documento con análisis de suficiencia | Coordinador TH Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 1.5 | Socializar e impulsar, entre la alta dirección la caja de herramientas que emita el DAFP para dar cumplimiento a lo definido en la la Ley 2052 de 2020 - Articulo 17 | Caja de herramientas socializada | Jefe OAPI Profesional OAPI | Julio de 2021 | 4% |  |  |  |  | Fue realizada reunión con la subgerente Administrativa y Financiera y la coordinadora de Recursos humanos, para revisdar la respuesta del DAFP, en cuanto al concepto solicitado para la estructuración de la dependencia de relacionamiento, como lo estabelce la Ley 2052. Resultado de la reunión se establece como primera medida, realizar un estudio técnico que permita evaluar la pertinencia de una restructuración que permita readecuar algunas áreas y con esto encajar la dependencia en mención. Así mismo se sugiere ir trabajando en la creación de un grupo de relacionamiento, que cumpla los roles mínimos que establece la ley y que esté creado bajo acto administrativo | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 4%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Validar implementación de herramientas como chatbot o similares | Validación realizada | Lider de la dependencia de relacionamiento con el ciudadano y/o quien delegue | Diciembre de 2021 | 6% |  |  |  |  | Fue realizada la solicitud al área de TICS, para iniciar el proceso de estudio de mercado, y validar los costos de licenciamiento para la vigencia, de una herramienta de este tipo. | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6%
| 2.2 | Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos del SUIT | 4 Informes (trimestral) de PQRSD, por servicios | Coordinador gestión administrativa Tecnico administrativo SAF Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 6% |  |  |  |  | Se realizó analisis e informe de PQRSD Q4, y se clasificaron las mismas por servicio. Lo cual fue reportado en gestión de datos de operación en el SUIT | 25% |  | 0% | 6% | 50% | 3% | 50% | 3% | 75% | 4.5% | 100% | 6%
| 2.3 | Validar y retroalimentar sobre al eficacia en la gestión de PQRS relacionadas con el cumplimiento de la misión | *4 Reuniones realizadas para validación de respuestas Retroalimentación realizada | Coordinador gestión administrativa Tecnico Adminsitrativo SAF Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 6% |  |  |  |  | Fue realizada reunión con la coordinación administrativa evaluando las quejas presnetadas en el ultimo trimestre de 2020 y las repsuestas dadas. Fue documentado informe y enviado a gestores de procesos relacioandos, mail con sugerencias de mejoras. | 25% |  | 0% | 6% | 50% | 3% | 50% | 3% | 75% | 4.5% | 100% | 6%
| 2.4 | Fortalecer el canal telefónico orientado a implementar al menos una de las variables definidas en las recomendaciones DAFP- FURAG | Canal telefónico fortalecido en al menos uno de las variables esperadas y de acuerdo con los recursos que se dispongan | Coordinador de RHFF Coordinador gestión administrativa Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar a los enlaces y colaboradores relacionados directamente con el servicio al ciudadano, sobre "Cultura de la atención y pasión por el servicio" | 1 capacitación sobre SAC | Profesional OAPI | Agosto de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3% | 100% | 3%
| 3.2 | Diseñar un programa de cualificación en atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad múltiple (ej. sordo ceguera y/o LBGTI) en la entidad | Programa diseñado | Coordinador de RHFF Profesional de gestión RHFF Profesional OAPI | Septiembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.66% | 4.666% | 100% | 7%
| 3.3 | Implementar jornadas de capacitación y formación permanentes y especializadas en temas de servicio al ciudadano e integridad en lo publico. | Jornadas de capacitación (2) | Coordinador de RHFF Profesional de gestión RHFF Profesional OAPI | Agosto de 2021 | 7% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.66% | 4.666% | 100% | 7%
| 3.4 | Incluir contenido sobre la politica de servicio al ciudadano en las jornadas de inducción | Jornada de inducción con la inclusión de temas de politica SAC | Coordinador de RHFF Profesional de gestión RHFF Profesional OAPI | Diciembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | Fueron realizadas dos jormnadas de inducción en los meses de ferbero y marzo, a contratistas nuevos y antiguos. El alcance de la inducción de contratistas antiguos, fue 100% pasión por el servicio y cultura de la atención, para el caso de los nuevos, fue una socialziación del modelo de operación y el marco estratégico, con un enfoque de servicio. | 50% |  | 0% | 7% | 50% | 3.5% | 50% | 3.5% | 50% | 3.5% | 100% | 7%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Implementar los mínimos normativos en cuanto a protección de datos personales | Politica implementada | Jefe OAPI | Diciembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | Fue publicada en el portal web la poltica de trtamiento de datos personales actualziada en el mes de diciembre. Se reazlió contratación de abogado que apoyará entre otras obligaciones, la implmentación de la politica. | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | Fortalecer el despliegue e implementación de herramientas (Guía, 10 pasos para comunicarse) de lenguaje claro | 6 Socializaciones realizadas | Profesional de OAPI | Noviembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | Se ha incluido en el marco del plan de comunicaciones MIPG / SIG, componente específico sobre tips de lenguaje claro. Para Q1 se realzairon las publicaciones de acuerdo a lo planeado. | 25% |  | 0% | 7% | 33.33% | 2.333% | 49.5% | 3.465% | 66.66% | 4.666% | 100% | 7%
| 5.2 | Traducir al menos un documento institucional (Guía, formato. Manuales, Otros) en lenguaje claro | Documento traducido a Lenguaje Claro | Profesional de OAPI | Noviembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 5.3 | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro en la entidad | Actividad de evaluación ejecutada | Profesional de OAPI | Junio de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 33.33% | 1.666% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5%
| 5.4 | Traducir al menos un documentos para un grupo étnico en su respectiva lengua // Documentar procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua | Documento traducido | Profesional de OAPI | Noviembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7%
| 5.5 | Elaborar y publicar fichas con infografias o flujogramas, que faciliten el entendimiento de los momentos de verdad, pasos y requisitos para la prestación de servicios. | Documento que explique el paso a paso de los servicios | Profesional OAPI Profesional de Gestión OAPI | Noviembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 5.6 | Formular y aplicar encuesta en las regiones sobre percepción en servicio al ciudadano, canales de atención, Valores del servidor público | Encuesta formulada y aplicada | Profesional OAPI Porofesional de gestión Especialista de proyectos Desarrollo Articuladores regionales | Diciembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
[11 empty] | AVANCE SEGUIMIENTO 1 |  | 0% | 0% | 100% |  | 14.1% |  | 25.16% |  | 43.3% |  | 100%
Control de cambios | Versión 1: 28 enero 2021: Formulación del PAAC Versión 2: Fue ajustado el componente de Servicio al ciudadano teniendo en cuenta los avances evidenciados en el diligenciamiento del FURAG y las prioridades por ejecutar, allí identificadas | [9 empty] | CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1
Note on F12: Johanna Paola Andrade Solano: 3 informes 2021 y el de cierre 2020
Note on E14: Johanna Paola Andrade Solano: Variables son: Grabación llamadas en lenguas nativas u otro idioma *Adecuar un canal de atención telefónico para garantizar la atención de personal con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor por parte de la entidad *Contar con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad
Note on E18: Johanna Paola Andrade Solano: Este año no se lleva a cabo reinducción
Note on F18: angelica munoz: 1 inducción y 1 reinducción
Note on G19: Johanna Paola Andrade Solano: Normativamente responsable del tema, quien estará a cargo de validar el trabajo del oficial de datos personales, una vez se cuente con este rol

## C5 Transparencia (hidden)
Versión 2 25 marzo 2021 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | AVANCE 30 DE ABRIL |  |  |  | Ponderación | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | CUALITATIVO | AVANCE | PONDERACIÓN | RESULTADO | [5 empty] | Q3 |  | Q4
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Gestionar y publicar la información obligatoria requerida por la Ley 1712 y por el Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA. | Cumplimiento en información básica | Profesional de gestion SIART /Funcionarios responsables de información | Abril, Julio, Octubre | 25% | Abril, Julio, Octubre |  |  |  |  | Durante el primer trimestre de 2021, se publicaron 74 documentos para cumplir con la información obligatoria requerida por la Ley 1712 y por el Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YolVnRuTsymqKk_CE9MzcZiZzaW1CBO-nAsVXeGWG3c/edit?usp=sharing. Igualmente, se realizó una actualizacón de documentos y poíticas que fueron actuaizadas en Diciembre de 2020. | 33.33% |  | 0% | 25% | 33.33% | 8.332% | 33.33% | 8.332% | 66.66% | 16.66% | 100% | 25%
| 1.2 | Promover e incentivar el uso del formato reutilizable descrito en la norma (ISO 14289-1) de manera que se garantice el acceso a la información de personas con discapacidad. | Informe de avance en la implemementación del formato | Profesional de gestion SIART Especialista de proyectos - TICS Profesional de gestión - TICS Profesional OAPI - Calidad | Noviembre | 10% | Noviembre |  |  |  |  | Se avanza en el estudio de mercado y cotización del sofware requerido para implementar el formato. | 0% |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Gestionar la totalidad de PQRS garantizando respuestas oportunas, con información completa y actualizada. | Informe semestral de PQRS publicado | Coordinador de gestión administrativa | Febrero / Julio | 25% | Febrero / Julio |  |  |  |  | Se Garantizó la correcta gestión y administración de las Peticiones, quejas y reclamos recibida por la empresa durante el primer trimestre. De acuerdo con la normatividad se publica el reporte del Q4 trimestre en el portal web de la entidad. | 50% |  | 0% | 25% | 50% | 12.5% | 50% | 12.5% | 100% | 25% | 100% | 25%
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar, validar y actualizar si se requiere el inventario de activos de Información, con base en los nuevos procesos, lineamientos normativos y evaluación de cumplimiento del año anterior. | Inventario de activos publicado | Coordinador de gestión administrativa Gestores de proceso | Junio | 20% | Junio |  |  |  |  | No se cuenta con avance | 0% |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20%
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 3.2 | Identificar, estructurar y publicar un conjunto de datos abiertos de interés para la ciudadanía en www.datos.gov.co. | Datos abietos publicados | Jefe OAPI - Especialista proyectos TICS - Profesional Gestión (SIART) | Febrero / Julio | 10% | Diciembre |  |  |  |  | Se elabora informe y se documenta las solicitudes de información https://drive.google.com/drive/folders/1pk7xia0QivCGHzDJpOFuk8KVYk7Xl1tt | 50% |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10%
| 4.1 | Elaborar y documentar el informe de solicitudes de acceso a la información pública. | Informe semestral | Coordinador de gestión administrativa |  | 10% | Febrero / Julio | [8 empty] | 10% | 50% | 5% | 50% | 5% | 100% | 10% | 100% | 10%
[6 empty] | 100% | [5 empty] | AVANCE SEGUIMIENTO 1 |  | 0% | 0% |  |  | 25.83% |  | 45.83% |  | 71.66% |  | 100%
CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1
Control de cambios | Versión 1: 28 enero 2021: Formulación del PAAC Versión 2: Fue ajustado el componente de Servicio al ciudadano teniendo en cuenta los avances evidenciados en el diligenciamiento del FURAG y las prioridades por ejecutar, allí identificadas