## FORPLA01Plan_Accion
| PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
OBJETIVO: | Establecer las actividades a ejecutar durante la vigencia encaminadas a garantizar una eficiente administración de los riesgos de SPI, desde su identificación, implementación de controles y seguimientos a los mismos.
FECHA | 30 DE JULIO DE 2017 | PROCESO: | Gestión TICS |  | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO | [7 empty] | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA:
[8 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACION
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión | Fortalecer la estrategia de Gobierno digital | Revisar y/o actualizar la clasificación de la información institucional en función de los requisitos legales, privacidad y/o susceptibilidad a divulgación (pública y privada) modificación no autorizada, y sensibilidad en el sentido de valor misional para la empresa. | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Subgerencias y oficinas | Matriz de activos de Infomación revisada y clasificada | 1 | Anual | 5% | [8 empty] | 0% | 0% | Revisar la matriz de activos de la información clasificación de la información y de ser necesario actualizar.
|  | Revisar y/o elaborar políticas de SI aprobadas y formalizadas a los funcionarios y proveedores | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Politicas de SI revisadas y/o elaboradas y aprobadas | 3 | Anual | 10% | [8 empty] | 50% | 5% | Se revisaron las polticas que para el tema de TICS se tienen implementadoas
|  | Implementar y mantener en buen estado las instalaciones donde están ubicados equipos y recursos TIC en sitios adecuados y seguros que permita protegerlos a fin de reducir los riesgos de amenazas y peligros del entorno, y las posibilidades de acceso no autorizado | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Data Center implementado | 1 | Anual | 10% | [8 empty] | 0% | 0% | Se tiene implementado un Data Center y cuarto eléctrico que cumple con las normas internacional, EIA/TIA para este tipo de tecnologias.
|  | Mantener contactos apropiados con autoridades pertinentes, con grupos de interés y asociaciones especializados en seguridad | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Entidades en contacto | 3 | Trimestral | 5% | X | X | X | X | X | X |  |  | 100% | 5% | MINCIT, MINTIC (CSIRT - Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas, COLCERT - colCERT -Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia), MINDEFENSA (CCCO - Comando Conjunto Critico Cibernetico)
|  | Implementar política y medidas de seguridad para el uso de dispositivos móviles | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Politica de seguridad ajustada para uso dispositivo móviles | 1 | Anual | 5% | [8 empty] | 0% | 0% | Se debe revisar la politica de seguridad y privacidad de la Información para incluir el tema de dispositivos moviles
|  | Implementar políticas y medidas de seguridad para la operación de la información a través de teletrabajo | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Subgerencia Administrativa - Coordinación Gestión recursos humanos y físicos. | Politica de seguridad ajustada para la modalidad de teletrabajo | 1 | Anual | 5% |  |  |  |  | X | X |  |  | 50% | 2.5% | Se ha dado inicio a la defiición de lineamientos para estandarizar el teletrabajo lo que quedara documentado en la política.
|  | Documentar, implementar y revisar reglas para el uso aceptable de información y de activos asociados con información | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Politica implementada | 1 | Anual | 5% | [8 empty] | 0% | 0% | No cuenta con avance
|  | Garantizar que todos los empleados y usuarios de partes externas deben devolver todos los activos de la organización que se entregan a su cargo, al terminar su empleo, contrato o acuerdo | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Coordinación Gestión recursos humanos y físicos | Politica implementada | 1 | Anual | 5% | [8 empty] | 0% | 0% | No cuenta con avance
|  | Implementar recursos y tecnologías para el control y detección de malware y contenidos maliciosos, así como mecanismo de sensibilización y socialización sobre riegos y vulnerabilidades, para la seguridad de la Información. | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Tecnologias y mecanismos implementados y realizados | 3 | Mensual | 10% | x | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 10% | Se tienen implementados tecnologias de seguridad perimentral (Firewall) y herramienta de antivirus, asi como procesos de socialización y sensibilización vía correo electrónico e Intranet.
|  | Hacer copias de respaldo de información, software e imágenes de los sistemas y ponerlas a prueba regularmente de acuerdo con una política de copias de respaldo acordadas | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Usuarios | Tipos de copias de seguridad implementados | 2 | Diario | 10% | x | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 10% | Se tiene implementadas copias de seguridad fuera del sitio, en la Nube (Solo para aplicativos); y dentro del sitio o loca, dnetro de las instalaciones del a Entidad (para aplicativoss y usarios). El area de TIC'S resposable de las copias de los aplicativos, y los usuarios son responsables de su propia información
|  | Establecer e implementar las reglas para la instalación de software por parte de los usuarios | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Politica de seguridad actualizada con reglas instalación de software | 1 | Anual | 5% | [8 empty] | 50% | 2.5% | Se tiene tecnologias con usuarios administradores quienes única y exclusivamente pueden instalar software, los demás usuarios esta restringida. Esta regla esta documentada en la politica de seguridad
|  | Determinar y definir proceso formal con los requisitos para la continuidad del negocio en situaciones adversas, por ejemplo, durante una crisis o desastres | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Plan de Restauración de Desastres implementado (DRP) | 1 | Anual | 5% |  |  |  | X | X | X |  |  | 100% | 5% | Se tiene definido e implementado un DRP, que establece los mencanismos para la continuidad del negocio
|  | Establecer, documentar y revisar una política de control de acceso con base en los requisitos del negocio y de seguridad de la información | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Politica implementada | 1 | Anual | 5% |  |  |  |  | X | X |  |  | 100% | 5% | Se definió e implmentó la política de acceso a los sistemas de información y recursos de red. Debe realizarse socialización.
|  | Determinar responsabilidades y deberes de seguridad de la información de usuarios y contratistas, los cuales deben permanecer válidos hasta después de la terminación o cambio de empleo; debe contemplar la comunicación, y se deben hacer cumplir. | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Coordinación Gestión recursos humanos y físicos. | Politica actualizada | 100% | Anual | 5% | [8 empty] | 60% | 3% | Se definió e implementó la política de acceso a los sistemas de información y recursos de red, hace falta actualizar responsabilidades y deberes, así como la comunicación
|  | Contar con una política formal para emprender acciones cuando se presenten violaciones a la seguridad de la información. | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Profesional de gestión Subgerencia Administrativa y Financiera - Juridica. | Política implementada | 1 | Anual | 5% | [8 empty] | 0% | 0% | No se cuenta con avance
|  | Documentar e implementar política para exigir a los usuarios que cumplan las prácticas de la organización para el uso de información de autenticación secreta. | Profesionales de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Coordinación Gestión recursos humanos y físicos | Politica implementada | 1 | Anual | 5% | [8 empty] | 30% | 1.5% | Se cuenta con políticas documentadas de manera aislada, falta realizar la consolidación y despliegue integralmente.
[14 empty] | AVANCE DEL PLAN |  |  | 49.5%
Elaboró: Medardo Castillo - Profesional de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS
Revisó: Johanna Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información - Planeación
Note on B9: Johanna Paola Andrade Solano: Iniciativa / programa / proyecto u otro con el que se articula la actividad

## FORPLA02Seguimiento (hidden)
|  |  | FORMATO | CODIGO: FORPLA02
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
|  |  | Definicion de indicadores | VERSION: 2 | Pagina 1 de 1
#REF!
Fecha
Concepto | Nombre del indicador | Unidad de medida | Frecuencia de analisis | Formula de calculo | Meta | Resultados |  |  | Situación Actual | Observaciones | Unidad de medida | Frecuencia
[6 empty] | Mínimo | Satisfactorio | Sobresaliente |  |  | Columna1 | Columna2
#REF! | [10 empty] | % | diaria
[11 empty] | Kg | semanal
[11 empty] | $ | quincenal
Nota. Máximo 3 indicadores por actividad ó proyecto | [10 empty] | U$ | mensual
[11 empty] | Otro | trimestral
Otro Indicador: | [11 empty] | semestral
anual

## FORPLA03 Inf_Avance (hidden)
| FORMATO | CODIGO: FORPLA03
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
| Informe de avance | VERSION: 2 |  | Pagina 1 de 1
#REF!
Fecha:
PASADO |  | PRESENTE |  | FUTURO
1. Planeado | 2. Ejecutado | 3. Resultados | 4. Puntos Problemáticos | 5. Propuestas