## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 235
| Fecha | 2018-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | APLICACIÓN DE LAS NUEVAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA EN EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | Artesanías preparó los Estados Financieros a Dic/16, a partir de registros en Excel por COLGAAP de tal manera que omitió aplicar entre Ene y Dic 2016 las NIIF en lo que corresponde a clasificada en el marco normativo aplicable a empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público. | Los Estados Financieros de la Entidad generados por su sistema financiero, cumplan con las normas de información financiera NIIF de acuerdo al marco normativo que rige la Entidad. | Incorporar los efectos de la aplicación de las normas de contabilidad e información financiera en el sistema financiero de la entidad para la vigencia 2017. | Número de Estados Financieros bajo normas NIIF, reportados en el sistema de informacion financiero. | 1 | 2017-04-01 | 2018-03-30 | 51.2857 | 1 | Documento de informe anual de los estados financieros certificados por los años 2017 y 2016 de la Revisoría Fiscal
| FILA_2 |  | 1 | APLICACIÓN DE LAS NUEVAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA EN EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | Artesanías preparó los Estados Financieros a Dic/16, a partir de registros en Excel por COLGAAP de tal manera que omitió aplicar entre Ene y Dic 2016 las NIIF en lo que corresponde a clasificada en el marco normativo aplicable a empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público. | Los Estados Financieros de la Entidad generados por su sistema financiero, cumplan con las normas de información financiera NIIF de acuerdo al marco normativo que rige la Entidad. | Mantener la aplicación de las normatividad NIIF en los Estados Financieros de la entidad, actualizados en el sistema de información financiero. | Número de Estados Financieros bajo normas NIIF, reportados en el sistema de informacion financiero. | 1 | 2018-01-01 | 2019-02-15 | 57.7143 | 0 | No requiere avance para este período
| FILA_3 |  | 1 | APLICACIÓN DE LAS NUEVAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA EN EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | Artesanías preparó los Estados Financieros a Dic/16, a partir de registros en Excel por COLGAAP de tal manera que omitió aplicar entre Ene y Dic 2016 las NIIF en lo que corresponde a clasificada en el marco normativo aplicable a empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público. | Los Estados Financieros de la Entidad generados por su sistema financiero, cumplan con las normas de información financiera NIIF de acuerdo al marco normativo que rige la Entidad. | Preparar las revelaciones y notas a los Estados Financieros de la vigencia 2017, de manera mas detallada, y cumpliendo con la normatividad. | Número de Revelaciones y Notas conforme a la normatividad. | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 2 | 1 | Notas: 1. Información General de Artesanias de Colombia. 2. Declaración de cumplimiento. 3. Bases de Presentación de los Estados Financieros. 4. Resumen de las principales políticas contables. 5. Efectivo y equivalentes al efectivo. 6. Cuentas por cobrar. 7. Inventarios. 8. Propiedad, planta y Equipo. 9. Otros activos. 10. Cuentas por pagar. 11. Beneficios a empleados. 12. Provisiones. 13. Otros pasivos. 14. Ingresos. 15. Ingresos por venta de bienes. 16. Ingreso por venta de servicios. 17. Subvenciones 18. Gastos de Operacion y Administración 19. Ingresos no operacionales 20.Gastos no operacionales 21.Deterioro, depreciación, amortización y provisiones 22.Activos Contingentes 23.Cuentas Orden acreedoras 24.Pasivos Contingentes
| FILA_4 |  | 1 | APLICACIÓN DE LAS NUEVAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA EN EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | Artesanías preparó los Estados Financieros a Dic/16, a partir de registros en Excel por COLGAAP de tal manera que omitió aplicar entre Ene y Dic 2016 las NIIF en lo que corresponde a clasificada en el marco normativo aplicable a empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público. | Los Estados Financieros de la Entidad generados por su sistema financiero, cumplan con las normas de información financiera NIIF de acuerdo al marco normativo que rige la Entidad. | Presentar la propuesta de ajuste del Manual de Politicas Contables, a la Junta Directiva | Manual de Politicas contables propuesto. | 1 | 2018-03-01 | 2018-09-30 | 29.8571 | 1 | Se cuenta cun el manual de politicas contables y 20 politicas documentadas, aprobadas por Junta direcitva según acta 564 del 31 de julio de 2018.
| FILA_5 |  | 2 | CONTROL INTERNO CONTABLE | En la vigencia 2016 se observan situaciones opuestas a previsiones de control interno contable, relacionadas con la elaboración de conciliaciones bancarias y la gestión de operaciones reciprocas. Se identificaron registros de la vigencia 2016, que permanecen por dos o más trimestres en condición de operaciones reciprocas. | Reforzar el control interno contable, mediante el seguimiento por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera y la coordinacion financiera de las actividades realizadas por los funcionarios encargados de efectuar las conciliaciones bancarias y operaciones reciprocas. | Depurar las partidas conciliatorias pendientes y realizar las conciliaciones de forma mensual, dentro del mes subsiguiente. | Conciliaciones bancarias. | 11 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 51.4286 | 11 | Enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Octubre, noviembre
| FILA_6 |  | 2 | CONTROL INTERNO CONTABLE | En la vigencia 2016 se observan situaciones opuestas a previsiones de control interno contable, relacionadas con la elaboración de conciliaciones bancarias y la gestión de operaciones reciprocas. Se identificaron registros de la vigencia 2016, que permanecen por dos o más trimestres en condición de operaciones reciprocas. | Reforzar el control interno contable, mediante el seguimiento por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera y la coordinacion financiera de las actividades realizadas por los funcionarios encargados de efectuar las conciliaciones bancarias y operaciones reciprocas. | Realizar conciliaciones con las entidades a reportar y/o que nos hayan reportado, por operaciones del trimestre, antes de enviar el informe final y evitar la partida conciliatoria. | Operaciones Reciprocas Conciliadas. | 3 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 47.1429 | 3 | Se cuenta con el reporte de operaciones reciprocas de: I Trimestre 2018 II Trimestre 2018 III Trimestre 2018
| FILA_7 |  | 2 | CONTROL INTERNO CONTABLE | En la vigencia 2016 se observan situaciones opuestas a previsiones de control interno contable, relacionadas con la elaboración de conciliaciones bancarias y la gestión de operaciones reciprocas. Se identificaron registros de la vigencia 2016, que permanecen por dos o más trimestres en condición de operaciones reciprocas. | Reforzar el control interno contable, mediante el seguimiento por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera y la coordinacion financiera de las actividades realizadas por los funcionarios encargados de efectuar las conciliaciones bancarias y operaciones reciprocas. | Realizar reunión de seguimiento financiero para reforzar el control interno contable. | Número de reuniones (Listado de Asistencia y ayuda de memoria) | 4 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 47.1429 | 8 | Se evidencian actas y listas de asistencia: 1) acta 3 - febrero 2 2) acta 4 - febrero 22 3) acta 5 - abril 9 4) acta 6 - abril 24 5) acta 7 - mayo 22 6) acta 8 - junio 8 7) acta 9 - junio 21 8) acta 10 - julio 25
| FILA_8 |  | 2 | CONTROL INTERNO CONTABLE | En la vigencia 2016 se observan situaciones opuestas a previsiones de control interno contable, relacionadas con la elaboración de conciliaciones bancarias y la gestión de operaciones reciprocas. Se identificaron registros de la vigencia 2016, que permanecen por dos o más trimestres en condición de operaciones reciprocas. | Reforzar el control interno contable, mediante el seguimiento por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera y la coordinacion financiera de las actividades realizadas por los funcionarios encargados de efectuar las conciliaciones bancarias y operaciones reciprocas. | Realizar reunión de seguimiento financiero con las áreas que participan directamente en el proceso financiero | Número de reuniones (Listado de Asistencia y ayuda de memoria) | 8 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 47.1429 | 10 | Se evidencian actas y listas de asistencia: 1) acta abril 12 2) acta mayo 30 3) acta agosto 3 4) acta20 y 21 de noviembre 5) acta 29 de noviembre 6)acta 5 de diciembre 7) acta 6 de diciembre 8) acta 12 de diciembre3 9) acta 17 de dic 10) acta 20 de diciembre
| FILA_9 |  | 3 | PROCEDIMIENTO DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO | La entidad no tiene documentado un procedimiento para la elaboración del proyecto de presupuesto. | Documentar un procedimiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto. | Formulación del procedimiento como empresa. Aprobación del Procedimiento. Socialización y puesta en práctica | Procedimiento aprobado | 1 | 2017-09-20 | 2017-10-30 | 5.7143 | 1 | Se evidencia en Isolucion la elaboración del Procedimiento "ELABORACION Y PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL (COMO EMPRESA)" PRI-DPC-005, vigente a partir del 4 de octubre de 2017, version 1. Socializado, según invitacion a reunion y listado de asistencia Puesta en marcha, segun presentacion adjunta
| FILA_10 |  | 3 | PROCEDIMIENTO DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO | La entidad no tiene documentado un procedimiento para la elaboración del proyecto de presupuesto. | Documentar un procedimiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto. | Formulación del procedimiento como unidad ejecutora. Aprobación del Procedimiento. Socialización y puesta en práctica | Procedimiento aprobado | 1 | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 8.4286 | 1 | Se evidencia en Isolucion la elaboración del Procedimiento "ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL (COMO UNIDAD EJECUTORA)" PRI-DPC-011, vigente a partir del 27 de marzo de 2018, version 0. Socializado en la intranet el 27 de marzo de 2018
| FILA_11 |  | 4 | ENTREGA PARCIAL DE INFORMACIÓN AL SIRECI. | El suministro de la información en el aplicativo SIRECI, se realizó de manera incompleta. | Precisar la participación y responsabilidad de cada una de las áreas frente al Sistema de Rendición de Cuentas e Informes - SIRECI. | Realizar un procedimiento para precisar la participación y responsabilidad de cada una de las áreas frente al Sistema de Rendición de Cuentas e Informes - SIRECI. | Procedimiento aprobado | 1 | 2018-02-05 | 2018-06-15 | 18.5714 | 1 | Se evidencia en Isolucion la elaboración del Procedimiento "ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME SIRECI" PRI-DPC-012, vigente a partir del 18 de mayo de 2018, version 0.
| FILA_12 |  | 4 | ENTREGA PARCIAL DE INFORMACIÓN AL SIRECI. | El suministro de la información en el aplicativo SIRECI, se realizó de manera incompleta. | Precisar la participación y responsabilidad de cada una de las áreas frente al Sistema de Rendición de Cuentas e Informes - SIRECI. | Efectuar reunión de revisión de la información que será enviada para Rendir la Cuenta 2017. | Número de reuniones (Listado de Asistencia y ayuda de memoria) | 1 | 2018-02-12 | 2018-02-28 | 2.2857 | 1 | Ayuda de Memoria del 19 de febrero de 2018 y listado de asistencia Revisión de la informacion para rendir la cuenta anual ante la Contraloría
| FILA_13 |  | 5 | Deficiencias en la ejecución, seguimiento e informe del Plan de Acción de la Entidad en la vigencia 2016. | Entrega de documentos que contienen información diferente con relación al seguimiento al Plan de Acción por áreas | Estandarizar el alcance de los informes elaborados por las áreas frente al Plan de Acción de la entidad. | Reunión del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno o del Comité de Gerencia de la entidad para revisar los informes que se generan sobre el seguimiento al Plan Acción. | Número de reuniones (Listado de Asistencia y ayuda de memoria) | 1 | 2018-02-05 | 2018-04-30 | 12.1429 | 1 | Se envia acta de reunion y listado de asistencia
| FILA_14 |  | 5 | Deficiencias en la ejecución, seguimiento e informe del Plan de Acción de la Entidad en la vigencia 2016. | Entrega de documentos que contienen información diferente con relación al seguimiento al Plan de Acción por áreas | Estandarizar el alcance de los informes elaborados por las áreas frente al Plan de Acción de la entidad. | Elaborar y validar informe consolidado de seguimiento al Plan de Acción por áreas, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número de Informes | 3 | 2018-02-12 | 2018-12-31 | 45.5714 | 3 | Comité de Gestión y Desempeño 1) abril 26 2) septiembre 21 3) Diciembre 4
| FILA_15 |  | 6 | NUMERACIÓN REPETIDA EN CONTRATOS | La organización administrativa interna presenta fallas al no detectar que se está duplicando la numeración de los expedientes. | Establecer un control de la numeración adicional al ya establecido. | Llevar el consecutivo de numeración en excel, que este en una carpeta compartida. | Archivo en excel | 1 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 47.1429 | 1 | La numeracion de los contratos para la vigencia 2018 va hasta el 497, no se evidenció en este período numeración repetida
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO