## RIESGOS_DAFP_23_24
MAPA DE RIESGOS ARTESANIAS DE COLOMBIA 2023-2024 SEGUIMIENTO A CONTROLES DE RIESGO
Núm. | Proceso | Factor del riesgo | Objetivo Proceso | Nombre del riesgo | Clasificacion del Riesgo | Causa Inmediata (Vulnerabilidades) | Causa Raíz (Vulnerabilidades) | Consecuencia | Calificación de Analisis del riesgo |  |  | Controles existentes | Calificación individual | % de probabilidad | % de impacto | Valoración del riesgo |  |  | Manejo del riesgo | Acciones para fortalecer las actividades de control | Numero de Control de riesgos | Estado del control de riesgos | Responsable | Fecha de cierre de la tarea | Fecha de cierre de la acción
RCC-01 V2 | Relacionamiento con la ciudadanía | Estratégico | Formular y gestionar acciones que permitan fortalecer la interacción con los grupos de valor y la ciudadanía, identificando mejoras en la oferta institucional. | Probabilidad de no contar con una medición de satisfacción que refleje de manera más precisa la percepción de los grupos de valor debido a la debilidad en el diseño y metodología de aplicación de los instrumentos para evaluar percepción | Imagen | *Debilidad en la aplicación y despliegue de los protocolos de atención. *Diseño débil de los instrumentos y su metodología de aplicación que permita evaluar la percepción de la atención. *Decisiones inadecuadas e inoportunas sobre los esquemas de atención *Bajo despliegue en los temas de relacionamiento en las jornadas de socialización sobre la entidad a los equipos de atención en las diferentes regiones. *Baja apropiación e inclusión de los comentarios, inconformidades y propuestas por parte de los grupos de valor, para la toma de decisiones y la mejora de la oferta institucional y la atención de los canales. *Actuaciones y actitudes inadecuadas de los colaboradores | *Debilidad en el diseño y metodología de aplicación de los instrumentos para evaluar percepción | *Pérdida de Imagen institucional *Incremento de PQRSD *Disminución del interés por la oferta institucional | Media | Moderado | Moderado | La alta dirección, anualmente se realiza revisión al mantenimiento del sistema de gestión de calidad en donde se aborda la percepción al cliente y retroalimentación de los grupos de valor. | 40 | 48 | 100 | Muy baja | Moderada | Moderado | Reducir: Mitigar | 1. Socializar las mejoras identificadas en los instrumentos de percepción con los procesos misionales para validar su implementación. 2.Ajustar acorde al análisis de mejoras los instrumentos y metodologia de aplicación de las encuestas de percepción | Control de riesgos #265 | Abierta | Johanna Paola Andrade Solano | 2024-06-30 | 2024-06-30
[12 empty] | Los gestores de los procesos misionales periódicamente aplican los instrumentos de evaluación de la percepción, y analizan los resultados obtenidos. | 40 | 28.8 | 100
[12 empty] | El coordinador de gestión administrativa encargado de PQRSD convoca a sección de análisis a las respuestas de PQRSD, trimestralmente con el fin de capturar información de la satisfacción o insatisfacción de la oferta institucional prestada. | 40 | 17.28 | 100
RCC-02 V2 |  | Gestión |  | Probabilidad de incumplimiento de los términos de ley en cuanto a los tiempos de respuesta PQRSD debido al incumplimiento del respectivo procedimiento. | Cumplimiento | *Entrega inoportuna de información por debilidades de estructura en cuanto a roles y funciones de algunos procesos. | *Incumplimiento del procedimiento de PQRSD | *Sanciones *Pérdida de Imagen institucional *Peticionario no conforme | Media | Leve | Moderado | El responsable de la ventilla única una vez recibe las PQRSD clasifica, registra y radica en el sistema de gestión documental la misma y asigna a la subgerencia | 40 | 48 | 80 | Muy Baja | Leve | Bajo | Aceptar
[12 empty] | Los responsables del proceso trimestralmente realizan seguimiento a las PQRSD analizando las respuestas generadas, identificando oportunidades de mejora e informando a los gestores de proceso correspondiente para sus respectivos ajustes internos. | 40 | 28.8 | 80
[12 empty] | La coordinadora de gestión administrativa mensualmente produce informes de seguimiento a las respuestas y tiempos de respuestas de las PQRSD recibidas en el periodo. En caso de encontrar desviaciones informa a los gestores de proceso para sus respectivos ajustes internos. | 40 | 17.28 | 80
[12 empty] | Las dependencias de la entidad han establecido equipos de trabajo con roles para tramites y seguimientos de las PQRSD al interior de la misma. | 40 | 10.37 | 80
RCC-03 V2 |  | Estratégico |  | Probabilidad de comunicar a la ciudadanía de manera desactualizada o errada información asociada a los canales de atención y a la oferta de servicios debido a la desactualización y débil socialización del potafolio de servicios y de canales de atención y sus protocolos | Imagen | *Entrega inoportuna de la información. *Debilidades en la comunicación interna entre dependencias y los responsables de los servicios *Desactualización y débil socialización del potafolio de servicios y de canales de atención y sus protocolos | *Desactualización y debil socialziación del potafolio de servicios y de canales de atención y sus protocolos | *Pérdida de Imagen institucional *Disminución del interés por la oferta institucional *Incremento de PQRSD *Insatisfacción de clientes, usuarios, beneficiarios y ciudadanos | Media | Moderado | Moderado | El profesional de OAPI - SIART realiza seguimiento trimestralmente a la información publicada en el portal de acuerdo a los lineamiento de la ley 1712 en caso de encontrar desactualizaciones comunica a los responsables de la información para que realicen sus respectivos ajustes. | 40 | 36 | 60 | Baja | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | 1. Actualizar el portafolio de servicios de la entidad acorde a la nueva estrategia organizacional y socializar la oferta a los grupos de valor 2 Revisar, actualizar y verificar la implementación de los protocolos de atención de los diferentes canales | Control de riesgos 275 | Abierta | Johanna Paola Andrade Solano | 2024-09-30 | 2024-09-30
[12 empty] | El líder de la politica de servicio al ciudadano solicita a los responsables de los servicios actualización de los mismos alineado con la estrategia organzaicional y verfica que todo obedezca a la dinamica de operación actual en el territorio | 40 | 21.6 | 60
GTH-9 | Gestión del talento humano | Gestión | Liderar estrategias para cautivar y desarrollar integralmente el talento humano como el activo más importante de la entidad, para garantizar el cumplimiento de la misión. | Posibilidad de inexistencia de funcionarios formados con las mismas competencias para desempeñar una función o rol crítico dentro de la entidad, debido a que no se cuenta con la implementación del programa de formación de pares en los diferentes roles que se desarrollan | Operativo | *La planta de personal reducida en la entidad que vuelve exclusiva la función y genera alto número de contratistas con roles misionales o estratégicos. * (Personal) Resistencia al cambio: temor en la entrega de conocimiento. *Incremento en la rotación de personal. *Resistencia de los funcionarios a entregar o recibir información adicional a las funciones propias del cargo. *Inoportuna comunicación tanto de las ausencias como de la tareas que deben ser cumplidas en los plazos establecidos por la persona que esta ausente | *No se cuenta con la implementación del programa de formación de pares en los diferentes roles que se desarrollan | * Los procesos y actividades críticos se detienen. * Incurrir en el riesgo de concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. *Fuga de conocimiento | Baja | Moderado | Moderado | El jefe inmediato en el momento que suceda, busca suplir el rol con otros funcionarios de la entidad a través de los conocimientos explícitos y tácitos que se ha identificado. En caso de no existir el conocimiento entre los funcionarios, lo puede asumir el jefe inmediato en los casos que la norma lo permita, se acude a lo que establezca la norma y procedimientos definidos. Se genera acto administrativo según la decisión que se tome. | 25.00 | 40.00 | 45.00 | Baja | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Continuar la implementación en toda la entidad del programa de formación de pares en los diferentes roles que se desarrollan. | Control de riesgos #239 | Abierta | Sandra Maritza Vargas Rozo | 30/nov./2023 | 30/nov./2023
[12 empty] | La coordinadora de recursos humanos y físicos, de manera permanente realiza seguimiento a la prueba pilota del programa de formación de pares en los dos roles críticos priorizados, en caso de encontrar brechas en la implementación se informa inmediatamente al responsable para ajustar y hacer las mejoras que corresponda. | 30.00 | 28.00 | 45.00 |  |  |  |  | Solicitar los instructivos de las actividades que el servidor y/o colaborador realiza. |  |  | Sandra Maritza Vargas Rozo | 30/nov./2023
[20 empty] | Asignar tareas a los jefes inmediatos de los roles seleccionados y hacer seguimiento al cumplimiento de las mismas. |  |  | Sandra Maritza Vargas Rozo | 30/nov./2023
GTH-10 |  | Gestión |  | Posibilidad de aplicar inoportuna e inadecuadamente la evaluación del desempeño debido a la baja interiorización de la importancia estratégica de la misma | Cumplimiento | *Baja interiorización de la importancia estratégica de la evaluación del desempeño tanto para el evaluador como el evaluado. *Subjetividad en la valoración de competencias | *Baja interiorización de la importancia estratégica de la misma | *Incumplimiento de los estándares de auditorías del sistema de gestión de calidad. *Menores elementos de análisis para realizar la planeación de capacitación y/o desarrollo del talento humano frente a las competencias y de planeación de actividades en los equipos de trabajo. *Poca retroalimentación para mejorar las competencias funcionales y comportamentales. *Posibilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales. | Media | Moderado | Moderado | La coordinadora de gestión de recursos humanos y físicos, expone ante el comité de gerencia la metodología para la evaluación de desempeño y establece los plazos para su diligenciamiento y presentación ante la coordinación, en caso de encontrar de que no se cumpla con las fechas establecidas se envía un correo recordando sobre la aplicación de la evaluación, los compromisos adquiridos y la importancia de la misma. | 40.00 | 36.00 | 60.00 | Baja | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Presentar en comité de gerencia la metodología y las condiciones generales de la evaluación de desempeño | Control de riesgos #240 | Abierta | Sandra Maritza Vargas Rozo | 30/nov./2023 | 30/nov./2023
[20 empty] | Realizar seguimientos semestrales sobre el avance de las evaluaciones de desempeño |  |  | Sandra Maritza Vargas Rozo | 30/nov./2023
GTH-11 |  | Gestión |  | Posibilidad de que se presenten descuentos inoportunos, a los funcionarios, por las compras realizadas en las tiendas promocionales de la entidad, debido a la falta de control en alguno de los pasos del procedimiento establecido. | Operativo | *(Procesos) Incumplimiento del procedimiento *(Tecnología) Fallas técnicas en el ERP *(Personal) Entrega inoportuna de información por parte de los responsables *(Personal) Errores en el registro en el ERP. | *Falta de control en alguno de los pasos del procedimiento establecido. | *Incremento de las cuentas por pagar, por parte de los funcionarios *Oportunidad en el recaudo *Investigación Disciplinaria | Media | Moderado | Moderado | Los responsables en coordinación de recursos humanos y físicos, subgerencia de promoción y coordinación financiera hacen seguimiento a las actividades establecidas en el procedimiento aprobado, de acuerdo con su rol. Archivo electrónico con el control y soportes de los movimientos. | 40.00 | 36.00 | 60.00 | Baja | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Realizar un informe trimestral que dé cuenta del cumplimiento del procedimiento, en cuanto al reporte realizado por la subgerencia de promoción y el cruce con la coordinación financiera. | Control de riesgos #241 | Abierta | Miguel Ramos Nuñez | 30/nov./2023 | 30/nov./2023
PSS-12 |  | Estratégico |  | Posibilidad de difundir información de baja calidad o irrelevante sobre la actividad artesanal debido a la falta de estandarización del Sistema Integrado de Información. | Operativo | INTERNAS *(Procesos) Debilidad en la entrega de información de calidad por parte de las áreas de la entidad *(Procesos) Múltiples fuentes de información a nivel institucional *(Procesos) Ausencia de políticas institucionales para la gestión de la información. *(Personal) Recurso humano limitado frente a las nuevas demandas de información. | *Sistemas Integrado de Información sin estandarizar. | *Difundir información de baja calidad que no responda a las expectativas y/o necesidades del público. *Afectación a la memoria del quehacer artesanal. *Insatisfacción de los usuarios. *Afectación de la imagen institucional. *Inadecuada toma de decisiones. | Muy Alta | Menor | Alto | El equipo del proceso cada vez que se reciba una solicitud de información, en caso de que no se encuentre publicada la solicita al colaborador que posiblemente la produce. En los casos que es posible se compara la información y si se encuentran diferencias se le comunica a la persona que la gestiona para hacer las correcciones inmediatamente. | 30.00 | 70.00 | 40.00 | Media | Menor | Moderado | Reducir: Mitigar | Consolidar el sistema integrado de información | Control de riesgos #208 | Abierta | Camilo Rodriguez | 30/nov./2023 | 30/nov./2023
[12 empty] | El equipo del proceso PSS aplica el procedimiento de descarte en el material bibliográfico de la colección física para evitar la entrega de material que no cumpla con la pertinencia. | 40.00 | 42.00 | 40.00 |  |  |  |  | Documentar la política institucional de información |  |  |  | 30/nov./2023
[20 empty] | Documentar el procedimiento para operacionalizar la política de información. |  |  |  | 30/nov./2023
GBS-11 | Gestión de adquisición de bienes y servicios | Gestión | Gestionar la adquisición de los bienes, servicios y obras para garantizar el normal funcionamiento de la Entidad, de acuerdo con la disponibilidad de recursos. | Posibilidad de contratar bienes y servicios que no se deriven de una necesidad u oportunidad de la empresa debido a una inadecuada actualización del PAA por parte de las áreas | Operativo | INTERNAS *Desarticulación entre los compromisos adquiridos y el alcance y/o actividades de los proyectos que apalancan las negociaciones realizadas. *Debilidades en la formalización de las negociaciones en alianzas y convenios *Incumplimiento de lo establecido en el instructivo y procedimientos establecidos por el proceso | *Inadecuada actualización del PAA por parte de las áreas | *Afectar rubros que no correspondan al objeto del gasto. *Investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales | Baja | Menor | Moderado | La Coordinación de Gestión Legal cada vez que se requiera una solicitud de contratación valida que la misma se encuentre incluida en el PAA, en caso de no encontrarlo incluido lo devuelve para que el interesado en la contratación valide la información y solicite actualización. | 0.00 | 24.00 | 40.00 | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar
[12 empty] | La Coordinación de Gestión Legal cada vez que se realiza un contrato revisa que el objeto del mismo obedezca al incluido en el PAA, cuando se encuentran diferencias se devuelve al supervisor para que realice los ajustes a los que haya lugar | 40.00 | 14.40 | 40.00
GBS-12 |  | Gestión |  | Posibilidad de no realizar la liquidación de los contratos en los términos establecidos por falta de cumplimiento de lo establecido en la normatividad aplicable y el instructivo y procedimientos propios del proceso | Cumplimiento | INTERNAS *Incumplimiento de lo establecido en la normatividad aplicable y el instructivo y procedimientos propios del proceso | *Incumplimiento de lo establecido en la normatividad aplicable y el instructivo y procedimientos propios del proceso | *Investigaciones disciplinarias y fiscales *Sanciones económicas *Afectaciones financieras y fiscales. | Alta | Menor | Moderado | La Coordinación de Gestión Legal de acuerdo a las actualizaciones realiza capacitación sobre el tema o emite comunicaciones con destino a cada subgerencia y/o oficinas de la Entidad señalando los contratos pendientes de liquidar con medición de adherencia. | 30.00 | 56.00 | 40.00 | Media | Menor | Moderado | Reducir: Mitigar | Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de liquidar contratos de cara a la normatividad aplicable | Control de riesgos #235 | Abierta | Andres Felipe Ceballos Bacca | 30/nov./2023 | 30/nov./2023
GLE-18 | Gestion Legal | Estratégico | Gestionar y aportar en los asuntos jurídicos de la entidad, para garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales y ejercer la defensa judicial cuando se requiera. | Posibilidad de Incumplimiento de los lineamientos planteados en la política de la prevención del daño antijurídico debido a la falta de apropiación de la misma por parte de los funcionarios. | Operativo | INTERNAS *Falta de compromiso por parte de los funcionarios frente a las actividades inmersas para el cumplimiento de la meta establecida *Falta de apropiación de la política del daño antijurídico por parte de los funcionarios | *Falta de apropiación de la misma por parte de los funcionarios. | *Hallazgos y/u observaciones por parte de los entes de control *Pérdida de credibilidad de la entidad. *Daño a la Imagen institucional * Investigaciones disciplinarias | Muy Baja | Moderado | Moderado | El profesional de gestión o el coordinador trimestralmente emite boletín jurídico socializando temas de impacto a nivel jurídico, a todos los funcionarios de la entidad. Y en los espacios de reinducción o capacitación se aplica medición de adherencia a los funcionarios que participaron | 40.00 | 12.00 | 60.00 | Muy Baja | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Socializar sobre los principales temas de impacto del daño antijurídico. | Control de riesgos #237 | Abierta | Julie Garcia Aldana | 30/nov./2023 | 30/nov./2023
[12 empty] | El responsable de las capacitaciones con los que se dan cumplimiento a los indicadores de la política, cuando corresponda se aplica una evaluación para validar el nivel de aprendizaje de los conocimientos impartidos. | 40.00 | 7.20 | 60.00 |  |  |  |  | Realizar actividad de medición de adherencia en el marco de las capacitaciones que se programen. |  |  | Julie Garcia Aldana | 30/nov./2023
[12 empty] | El profesional de gestión, trimestralmente realiza seguimiento a los indicadores formulados en la política de prevención del daño antijurídico a través de Isolución y la matriz dispuesta por la agencia de defensa jurídica, en caso de encontrar brechas se envían correos de alerta y de solicitud de correctivos si aplica a las áreas responsables; y de ser necesarios se solicita ajuste del plazo a la agencia. | 40.00 | 4.32 | 60.00
GAF-30 | Gestion Administrativa y Financiera | Seguridad de la Información | Garantizar la gestión de los recursos administrativos, financieros y físicos, de manera efectiva y eficaz, mediante la formulación, aplicación y control de estrategias y acciones, encaminadas a cubrir las necesidades de los diferentes procesos. | Posibilidad de no preservar y acceder a largo plazo a los documentos generados electrónicamente debido a la inoportuna transferencia documental por parte de las unidades productoras. | Operativo | *Creación de documentos electrónicos, que previo a la emergencia sanitaria se trabajaban de manera física *Omisión de series, subseries y tipos documentales en las TRD *La no recuperación de los documentos electrónicos del Sistema de gestión con el que cuente la entidad, en el que se almacenen dichos documentos *Inoportuna transferencia documental por parte de las unidades productoras. | *Inoportuna transferencia documental por parte de las unidades productoras | *Perdida de información institucional *Restricciones e inconvenientes para el acceso y la consulta de documentos a corto, mediano y largo plazo. *Incumplimiento de normatividad aplicable vigente. * Sanciones a la entidad por no atender requerimientos de información | Baja | Moderado | Moderado | Los responsables de unidades documentales, una vez al año revisan la posibilidad de la actualización de las tablas de retención documental y de ser procedente la actualización hacen la solicitud al equipo de gestión documental. | 40.00 | 24.00 | 60.00 | Muy Baja | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Formular el MOREQ para la entidad. | Control de riesgos #243 | Abierta | Lina Constanza Martinez Henao | 20/dic./2023 | 20/dic./2023
[12 empty] | Se masifico el uso de herramientas para garantizar el acceso seguro a los servicios tecnológicos ofreciendo seguridad en los canales por donde transita la información. | 40.00 | 14.40 | 60.00
[12 empty] | La entidad cuenta con el inventario de los activos de información cuya fuente son las TRD, a partir de allí se identificó el activo de acuerdo a su nivel de importancia, y se vienen implementando lo controles necesarios para garantizar la conservación y disponibilidad de la información en todo su ciclo de vida. | 40.00 | 8.64 | 60.00
[12 empty] | Se cuenta con la planificación anual y se socializa mediante circular dirigida a toda la entidad, de las transferencias documentales y el seguimiento al cronograma, mediante mesas de trabajo con todas áreas. | 40.00 | 5.18 | 60.00 |  |  |  |  | Diseñar acciones en conjunto con el área de tics para la implementación del MOREQ |  |  | Lina Constanza Martinez Henao | 20/dic./2023
[12 empty] | Se cuenta con la política de seguridad de la información la cual establece que los documentos, deben quedar en el repositorio del drive para el archivo de gestión. | 40.00 | 3.11 | 60.00
[12 empty] | La actualización de la infraestructura tecnológica para garantizar la salvaguarda de los documentos que reposan el sistema de gestión documental de la entidad. | 30.00 | 2.18 | 60.00
[12 empty] | El proceso de gestión Tics realiza copias de seguridad periódicamente para salvaguardar la información de ese proceso. | 50.00 | 1.09 | 60.00
DEP-8 | Direccionamiento estratégico y planeación | Estratégico | Dar línea estratégica y asesorar a los procesos en la formulación de los planes, programas y proyectos enmarcados en la estrategia institucional, con el propósito de contribuir al cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos de la entidad. | Posibilidad de entregar inoportunamente información para dar respuesta a los distintos requerimientos institucionales debido a limitación de personal y ausencia de pares en algunos cargos | Estratégico | INTERNAS *Debilidad en la centralización de la información en general de los procesos *Cultura organizacional no orientada a reportar información oportunamente *Limitación de personal para dar alcance oportuno a la información *Ausencia de pares en algunos cargos de la entidad que en su ausencia limita la entrega oportuna de información *Solicitud de información sobre el tiempo EXTERNAS *Exceso de solicitudes de información * Solicitud de información sobre el tiempo y a través de canales electrónicos e informales * Desorganización por parte de los entes externos para la solicitud de la información *Diferencias en las fechas de cortes de información | *Limitación de personal y ausencia de pares en algunos cargos | *Pérdida de imagen institucional *Llamados de atención por parte de instancias internas y entes externos *Toma de decisiones erradas *Sanciones y/o multas *Investigaciones disciplinarias | Media | Menor | Moderado | El profesional de la OAPI mensualmente notifica a los responsables de los reportes de información la fecha limite de entrega de acuerdo a los establecido en el calendario institucional y las fechas determinadas por otras entidades, a través de correos electrónicos y de la agenda de cada funcionario, en caso de evidenciar posibles incumplimientos se envían correos de alerta al responsable de la respuesta. | 40.00 | 36.00 | 40.00 | Muy baja | Menor | Bajo | Aceptar
[12 empty] | Desde la Ventanilla única se generan notificaciones de solicitudes de información: al recibo y previo al plazo de vencimiento de respuesta. Y para dar cumplimento oportuno se ha definido roles de seguimiento en cada dependencia. | 50.00 | 18.00 | 40.00
[12 empty] | Se han definido cronogramas de entrega de información de acuerdo a los tiempos establecidos por entes externos y las actividades al interior de la entidad. | 40.00 | 10.80 | 40.00
DEP-9 |  | Estratégico |  | Posibilidad de incumplimiento de metas de apalancamiento de recursos a través de cooperación y/o alianzas estratégicas debido al decrecimiento general de la economía global que impacta los ingresos y presupuestos de los aliados y/o cooperantes. | Estratégico | EXTERNO * Decrecimiento general de la economía global que impacta los ingresos y presupuestos de los aliados y/o cooperantes. *Reorientación de políticas y presupuestos destinados a proyectos o actividades diferentes al fortalecimiento del sector artesanal, por parte de aliados y/o cooperantes *Falta de afinidad con el sector artesanal | *Decrecimiento general de la economía global que impacta los ingresos y presupuestos de los aliados y/o cooperantes. | *Reducción de la intervención de la entidad en las actividades de fortalecimiento del sector *Modificación de metas asociadas *Disminución del impacto de la gestión de la entidad | Baja | Moderado | Moderado | El líder de cooperación internacional trimestralmente revisa los compromisos pactados a través de reuniones con los cooperantes, en caso de evidenciar posibles incumplimientos a los acuerdos se realizan los ajustes oportunos. | 30.00 | 28.00 | 60.00 | Muy Baja | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Ajustar las metas con base en el contexto y planes de acción que se deriven del direccionamiento estratégico 2023-2026. | Control de riesgos #247 | Abierta | María Claudia Montoya Bustamante | 28/nov./2023 | 30/nov./2023
[12 empty] | El asesor de alianzas estrategicas valida y presenta las acciones que esta gestionando a la gerencia general para obtener retroalimentación y así mismo amplia el mapa de potenciales aliados. | 30.00 | 19.60 | 60.00
DEP-10 |  | Estratégico |  | Posibilidad de incumplir o sobre cumplir las metas de Gobierno, sectoriales y/o la planeación institucional debido a no considerar en su totalidad los temas que pueden llevar a generar cambios en el resultado | Estratégico | EXTERNOS *Disminución en la asignación de recursos *Trámites con entidades externas para la modificaciones de presupuesto * Priorización de recursos por parte de aliados potenciales y cooperantes * Cambios en la normatividad *No participación (limitada) en las mesas de formulación de metas INTERNAS *No considerar en su totalidad los temas que pueden llevar a generar cambios en el resultado *Proyecciones conservadoras *Cantidad de propuestas aceptadas y monto de recursos asignados en las negociaciones con terceros *Capacidad de ejecución por parte de la entidad para poder responder a las potenciales alianzas | *Debido a no considerar en su totalidad los temas que pueden llevar a generar cambios en el resultado | *Pérdida de credibilidad *Afectación de la imagen de la entidad frente al sector *Incumplimiento a las expectativas, necesidades y derechos de grupos de valor | Media | Menor | Moderado | El proceso DEP mensualmente revisa el avance y cumplimiento de las metas estratégicas a partir de la consolidación reportada por los responsables y su presentación a la alta dirección. En caso de identificar brechas informa a los líderes de proceso a través de correo electrónico | 40.00 | 36.00 | 40.00 | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar
[12 empty] | El profesional de la OAPI trimestralmente revisa el avance y cumplimiento del plan de acción y plan estratégico a partir de la consolidación reportada por los responsables y los soportes de sus registros. En caso de identificar brechas informa a los líderes de proceso y se realizan mesas de trabajo con los equipos para realizar los ajustes pertinentes como soportes se encuentran los mails de notificación, los listados de asistencia de las mesas, y los memorandos de solicitud de ajustes de las metas | 40.00 | 21.60 | 40.00
[12 empty] | La OAPI realiza seguimiento de avance y cumplimiento de los indicadores asociadas a la resoluciones de transferencias de recursos de manera mensual y notifica a los responsables a través de correo electrónico en caso de encontrar alguna brecha. | 40.00 | 12.96 | 40.00
[12 empty] | Desde la OAPI se valida el cumplimiento de las fechas establecidas en el PRI-DEP-010, en cuanto a los plazos tanto para seguimiento y ajustes de metas según contexto organizacional. | 40.00 | 7.78 | 40.00
TIC-33 V2 | Gestión de TICs | Seguridad de la Información | Gestionar, planificar y evaluar los elementos que conforman la infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones de la empresa, a través de la definición e implementación de estrategias que garanticen la respuesta oportuna a los requerimientos TIC de los demás procesos, asegurando la continuidad y disponibilidad de los servicios y seguridad de la información. | Posibilidad de comprometer la integridad de la información institucional debido a fallas técnicas y operativas en el proceso de TIC | Tecnología | *Errores humanos *Errores en la definición de roles en las aplicaciones *Desconocimiento / Falta de Capacitación en seguridad de la información *Actualización a los usuarios en el manejo de las aplicaciones, sistemas de información y herramientas *Debilidad en la documentación sobre el uso de los servicios tecnológicos *Falta de planes de sensibilización en Seguridad de la información. *Inadecuado control de acceso lógico y físico a los activos de información. *Hurto de equipos. *Falta de divulgación de las políticas y procedimientos propios del proceso *Insuficientes mecanismos de monitoreo de los servicios de red. *Debilidades en la divulgación y cumplimiento de las políticas para la realización copias de seguridad y pruebas de restauración. Posibilidad de comprometer la integridad de la información institucional debido a fallas técnicas y operativas en el proceso TIC | *Fallas técnicas y operativas en el proceso de TIC | * Inconsistencias en la calidad de la información y reprocesos. * Inadecuada toma de decisiones. * Perdida reputacional. * Alteración de la información para beneficio propio. * Incumplimiento normativo * Procesos administrativos y/o judiciales | Muy Alta | Moderado | Alto | A través de las políticas de seguridad y privacidad de la información, Oficina Asesora de Planeación e Información OAPI, -Proceso de gestión de las TIC tiene implementados los controles necesarios para garantizar el acceso autorizado a los sistemas de información, los servicios de red y TIC, previa solicitud hecha a la mesa de servicios por parte de los líderes de proceso. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas de seguridad de la información, A.5.15 Control de acceso | 40.00 | 60.00 | 60 | Muy Baja | Moderado | Moderado | reducir: mitigar | Actualizar, aprobación y socialización de los documentos (que apliquen) del SGSI de acuerdo con los cambios de la norma ISO 27001:2022 y el MSPI de la política de Seguridad Digital. | Control de riesgos #273 | Abierta | Medardo Alfonso Castillo Olave | 29/nov./2024 | 29/nov./2024
[12 empty] | Todos los procesos al interior de la entidad, identifican los activos de información y los clasifican según su nivel de importancia, esto alineado con la Ley 1712 del 2014 y la demás normatividad vigente. Este ejercicio se hace anualmente o cada vez que se genera alguna novedad (normativa, organizacional y/o tecnológica) referente a la gestión de la información. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas de seguridad de la información, A.5.9 Inventario de información y otros activos asociados, A.5.10 Uso aceptable de la información y otros activos asociados, A.5.11 Devolución de activos, A.5.12 Clasificación de la información y A.5.13 Etiquetado de la información | 40.00 | 36.00 | 60
[12 empty] | En lo que respecta a la asignación de los recursos tecnológicos (Equipos de cómputo) el grupo del proceso TIC a través de la definición de la línea base de software instalado, controla que no se haga uso de ningún tipo de software NO AUTORIZADO que pueda afectar la integridad de la información a la cual tienen acceso los usuarios de la entidad. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.17 Información de autenticación, A.7.13 Mantenimiento de Equipos, A.7.14 Eliminación o re utilización segura de equipos, A.8.19 Instalación de software en sistemas operativos, A.8.5 Autenticación segura, A.8.6 Gestión de la capacidad, A.8.7 Protección contra código malicioso (malware) y A.8.32 Gestión de cambios. | 40.00 | 21.60 | 60
[12 empty] | Los roles y responsabilidades de la seguridad y privacidad de la información, se definen desde el aprovisionamiento de los servicios y se articulan con las necesidades funcionales de los usuarios, partiendo de la identificación de roles y privilegios aplicados a los perfiles según sus competencias y funciones (ejemplo: Matriz RACI) de usuario para cada uno de los servicios tecnológicos y los sistemas de información. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.2 Roles y responsabilidades en la seguridad de la información, A.5.3 Segregación de tareas, A.8.6 Gestión de la capacidad, A.8.19 Instalación de software en sistemas operacionales y A.8.32 Gestión del cambio | 40.00 | 12.96 | 60
[12 empty] | El proceso de Gestión TIC, define la Política de Gestión y Gobierno de TIC, que establece las responsabilidades funcionales en la adquisición y desarrollo de proyectos de TIC, buscando que el proyecto adelantado se ajuste a los requerimientos funcionales y se apliquen las buenas prácticas de seguridad y gestión de TIC. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.8. Seguridad de la información en gestión de proyectos, A.8.27 Principios de arquitectura de sistemas e ingeniería seguras, A.8.29 Prueba segura en el desarrollo y aceptación, A.8.30 Desarrollo tercerizado, A.8.31 Separación de entornos de desarrollo, prueba y producción, A.8.32 Gestión de cambios y A.8.33 Información de prueba. | 40.00 | 7.78 | 60
[12 empty] | A través de las políticas de seguridad y privacidad de la información, el grupo del proceso TIC tiene implementados los controles necesarios para garantizar el acceso autorizado a los sistemas de información, los servicios de red y TIC, en lo que respecta a los equipos de usuario final se crean dos tipos de cuentas: perfil administrador (privilegios administrativos) y la segunda con perfil de usuario estándar. El registro se lleva a través de la actualización de la hoja de vida del equipo. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.15 Control de Acceso, A.5.16 Gestión de la Identidad y A.8.19 Instalación de software en sistemas operacionales | 40.00 | 4.67 | 60
[12 empty] | El proceso de gestión de TIC tiene formalizado el ADC-02-PRI-TIC-042-Procedimiento Gestión de Incidentes de seguridad de la información que busca gestionar los eventos e incidentes de seguridad y privacidad de la información (en la medida que se notifiquen eventos o incidentes de seguridad de la información, activara los protocolos establecidos por la entidad para la gestión de incidentes como lo determinan las buenas prácticas, buscando garantizar la estabilidad del (o los) servicio (s) afectado (s) a través del monitoreo permanente ejecutado por los responsables (técnicos y funcionales) del (los) activo (s) y/o servicio (s) independiente del medio de conservación). Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.24 Planeamiento y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información, A.5.25 Evaluación y decisión en los eventos de seguridad de la información, A.5.26 Respuesta a incidentes de seguridad de la información, A.5.27 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información, A.5.28 Recolección de evidencia y A.6.8 Reporte de eventos de seguridad de la información | 25.00 | 4.67 | 45
[12 empty] | El proceso de gestión de TIC, cada vez que se requiera provee mecanismos de acceso seguro a los servicios tecnológicos a través de la VPN. Se debe hacer la solicitud formal indicando la necesidad de la conexión y su vigencia, el registro se lleva a través de la mesa de servicios. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.15 Control de acceso y A.5.16 Gestión de la identidad | 40.00 | 2.80 | 45
TIC-34 V2 |  | Gestión |  | Posible incumplimiento de la normatividad aplicable en materia de Gobierno y/o seguridad Digital debido a la limitada asignación de recursos | Tecnología | *Insuficiente asignación presupuestal para el desarrollo de la política de Gobierno digital y la ejecución de proyectos TICs, que permitan contratar los servicios y productos tecnológicos que requiere la entidad. *Limitada capacidad para dar respuesta a la acelerada Transformación digital y evolución de enfoques TICS, incumpliendo con los lineamientos que plantea el estado colombiano a través de MINTIC y el DAFP. *Actualización permanente de la normatividad aplicable. *Falta de disponibilidad de los servicios TICs. *Capacidad instalada insuficiente (la cantidad de trabajo excede la capacidad de personal Infraestructura tecnológica que no cuenta con alta disponibilidad, para responder ante fallas lógica o Físicas) *Falta de involucramiento de las áreas funcionales (misionales y operativas), en las responsabilidades que se establecen en la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital *Falta de asignación de personal funcional a los proyectos, por parte de los jefes o subgerentes de área, para el desarrollo de los mismos, iniciando por la supervisión compartida de los contratos, que establece las buenas prácticas de mercado y la Política de Gobierno y Gestión de Tics de AdC | *Limitada asignación de recursos | * Afectación en la prestación de los servicios de la entidad * Afectación parcial o total de la operación de la entidad. * Baja calificación en los seguimientos a la implementación de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital. * Multas y sanciones por parte de las entidades de control. * Errores por fatiga humana (recarga laboral) * Incumplimiento normativo, en sus plazos o requisitos, por decisiones administrativas * Impacto reputacional. | Alta | Moderado | Alto | El proceso de gestión de TIC debe cumplir los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, cuyos lineamientos principales se encuentran plasmados en el PETI - Plan Estratégico de TIC que es el documento estratégico que apoya el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad y del sector. | 40.00 | 48.00 | 60.00 | Muy Baja | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Articular mesas de trabajo con la cabeza del sector y el ministerio TIC para fortalecer las capacidades institucionales. | Control de riesgos #274 | Abierta | Medardo Alfonso Castillo Olave | 29/nov./2024 | 29/nov./2024
[12 empty] | El proceso de gestión de TIC debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias TIC para apoyar la ejecución de los objetivos estratégicos de la entidad para lo cual debe asegurar los recursos (técnicos, humanos y financieros) necesarios para la implementación del - Modelo de Seguridad y privacidad de la Información, Arquitectura Empresarial, Gobierno de Servicios TIC y Fortalecimiento de las capacidades de personal. | 40.00 | 28.80 | 60.00
[12 empty] | El proceso de gestión de TIC debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias TIC para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos para reducir el impacto reputacional y económico, asegurando los recursos (técnicos, humanos y financiero) para cumplir con la implementación del - Modelo de Seguridad y privacidad de la Información, Arquitectura Empresarial, Gobierno de Servicios TIC y Fortalecimiento de las capacidades de personal. | 40.00 | 17.28 | 60.00
[12 empty] | Seguimiento administrativo de las políticas de gobierno Digital y Seguridad Digital, en búsqueda del apoyo funcional que los proyectos requieren y el presupuesto asignado a los mismos. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.3 Segregación de tareas, A.5.4 Responsabilidades de gestión, A.5.8 Seguridad de la información en la gestión de proyectos, A.5.31 Requisitos legales, estatutarios, regulatorios y contractuales, A.6.3 Concientización, educación y entrenamiento en seguridad de la información, A.6.4 Proceso disciplinario y A.8.6 Gestión de la capacidad | 40.00 | 10.37 | 60.00
TIC-35 V2 |  | Seguridad de la Información |  | Posibilidad de comprometer la confidencialidad de la información institucional debido a fallas técnicas y operativas en el proceso de TIC | Tecnología | INTERNAS * (Personal) Acceso no autorizado a la información de la entidad debido a una deficiente asignados de roles, privilegios, incumpliendo las políticas de seguridad de la información. * (Procesos) Carencia de procedimientos adecuados de reutilización de medios, computadores y disposición final de medio de almacenamiento (Físico y digital). * (Procesos) Desconocimiento o falta de capacitación en seguridad de la información * (Procesos) Equipos de cómputo desatendidos * (Procesos) Errores en la definición de roles en las aplicaciones. * (Tecnología) Falta de aplicación de buenas prácticas en la configuración de aplicaciones. * (Procesos) Falta de capacitación de los usuarios de acuerdo con su rol. * (Procesos) Falta de capacitación para las funciones asignadas. * (Procesos) Falta de seguimiento a los controles de acceso a la información * (Procesos) Falta de divulgación de las políticas, normas y procedimientos de seguridad de la información. * (Tecnología) Solución de antivirus y código malicioso desactualizada (ataque por nuevas amenazas) * (Procesos) Falta de revocación de los derechos de acceso al activo de información una vez el funcionario cambie de rol o se retire de la organización. * (Procesos) Inadecuada clasificación de activos de información. * (Tecnología) Usuarios por defecto en las configuraciones. * (Tecnología) Falta de soluciones tecnológicas tipo DLP para la prevención de fuga de información * (Tecnología) Falta de control con el uso de dispositivos de almacenamiento externos. * (Proceso) Tareas de mantenimiento o soporte de terceros a los servicios tecnológicos pueden generar perdida, alteración o uso indebido de la información | Fallas técnicas y operativas en el proceso de TIC. | *Fuga de información *Afectación de la Imagen y reputación de la entidad *Incumplimiento normativo *Sanciones por los entes de control *Afectación en las finanzas de la entidad. *Afectación en la credibilidad hacia la entidad *Compromiso en la cadena de suministros que afecta la promesa de valor de la entidad . *Exposición de la información Tareas de mantenimiento o soporte de terceros a los servicios tecnológicos pueden generar perdida, alteración o uso indebido de la información | Alta | Mayor | Alto | El grupo del proceso TIC debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias TIC para garantizar en todo momento la confidencialidad de la información, a través de las políticas asociadas a la operación de la entidad como políticas y procedimientos de gestión de TIC y Manual de Políticas de seguridad y privacidad de la información, alineadas al Anexo A de la norma ISO 27001:2022. A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.12 Clasificación de la información, A.5.17 Información de autenticación, A.6.5 Responsabilidades luego de la finalización o cambio de empleo, A.6.6 Acuerdo de confidencialidad o no revelación, A.7.2 Entrada Física, A.7.6 Trabajo en áreas seguras y A.7.10 Medios de Almacenamiento. | 40.00 | 48.00 | 80.00 | Baja | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Actualizar, aprobación y socialización de los documentos (que apliquen) del SGSI de acuerdo con los cambios de la norma ISO 27001:2022 y el MSPI de la política de Seguridad Digital. | Control de riesgos #273 | Abierta | Medardo Alfonso Castillo Olave | 29/nov./2024 | 29/nov./2024
[12 empty] | El proceso de gestión de TIC tiene formalizado el ADC-02-PRI-TIC-042-Procedimiento Gestión de Incidentes de seguridad de la información que busca gestionar los eventos e incidentes de seguridad y privacidad de la información (en la medida que se notifiquen eventos o incidentes de seguridad de la información, activara los protocolos establecidos por la entidad para la gestión de incidentes como lo determinan las buenas prácticas. asegurando la estabilidad del (o los) servicio (s) afectado (s) a través del monitoreo permanente ejecutado por los responsables (técnicos y funcionales) del (los) activo (s) y/o servicio (s) independiente del medio de conservación). Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.24 Planeamiento y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información, A.5.25 Evaluación y decisión en los eventos de seguridad de la información, A.5.26 Respuesta a incidentes de seguridad de la información, A.5.27 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información, A.5.28 Recolección de evidencia y A.6.8 Reporte de eventos de seguridad de la información | 25.00 | 48.00 | 60.00
[12 empty] | El grupo del proceso TIC debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias TIC para preservar la confidencialidad y privacidad de la información, a través de las políticas asociadas a la operación de la entidad como Políticas y procedimientos de gestión de TIC y Manual de Políticas de seguridad y privacidad de la información, alineadas al Anexo A de la norma ISO 27001:2022, Política y procedimientos de gestión de TICS, Check list para la configuración de aplicaciones, eliminar los usuarios comodín de las aplicaciones y bases de datos, implementar herramientas tipo DLP, documentar procesos y manuales de sistemas de información, hacer validación fecha de aplicación de la actualización del antivirus y finalmente realizar actividades de sensibilización a todo el personal acerca de la importancia de la seguridad y privacidad de la información. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022. A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.10 Uso aceptable de activos de información y otros asociados a la misma, A.5.15 Control de acceso, A.5.17 Información de autenticación, A.6.3 Concientización, educación y entrenamiento en seguridad de la información, A.7.2 Entrada Física, A.7.7 Escritorio y pantalla limpios, y A.7.9 Seguridad de activos fuera de las instalaciones | 40.00 | 28.80 | 60.00
TIC-36 V2 |  | Seguridad de la Información |  | Posibilidad de comprometer la disponibilidad de la información institucional debido a la limitada asignación de recursos presupuestales para la contratación de servicio tecnológicos redundantes. | Tecnología | * Inadecuado control de acceso lógico y/o físico a los activos de información * Fallas en los procedimientos de actualización de los servicios tecnológicos. * Dependencia tecnológica de los proveedores de las herramientas ya que son los dueños del código fuente de los aplicativos, y del conocimiento de los mismos; si para continuidad del negocio necesariamente se les debe contratar porque son los únicos que pueden dar soporte y mantenimiento por fallos del mismo, y/o actualizaciones requeridas al producto * Contratos vencidos o falta de contratos con soportes Insuficientes recursos (Humanos, técnico y financieros) para garantizar la disponibilidad de la prestación de los servicios tecnológicos. * Demoras en la asignación de presupuesto para operación y mantenimiento de TI, y dificultad para su ejecución. * Planes de recuperación de desastres desactualizados. * Insuficientes consideraciones respecto a seguridad de la información en los acuerdos con terceras partes (proveedores) * Falta de aplicación de buenas prácticas en la configuración de aplicaciones. * Debilidad en la capacitación / actualización a los usuarios en el manejo de las aplicaciones, sistemas de información y herramientas * Falta de control con el uso de dispositivos de almacenamiento externos. * Debilidades en la definición de procedimientos para el almacenamiento y comprobación de las copias de seguridad de la información de la entidad incluyendo las de usuario final. * Inadecuada prevención y detección de incendios. * Insuficientes mecanismos de monitoreo de los servicios tecnológicos (hardware, software, bases de datos, redes entre otros). * Afectación de los servicios tecnológicos por fallas en los procedimientos de atención en las áreas seguras de la entidad. * Desastres naturales, asonadas y orden público. | *Limitada asignación de recursos presupuestales para la contratación de servicio tecnológicos redundantes | * Afectación de la Imagen y reputación de la entidad * Incumplimiento normativo. * Sanciones por los entes de control. * Afectación en las finanzas de la entidad. * Afectación en la credibilidad hacia la entidad. * Compromiso en la cadena de suministros que afecta la promesa de valor de la entidad. * No poder responder oportuna y eficazmente a las solicitudes que presentan las partes interesadas de la entidad. * Reprocesos en la gestión * Dificultad en el acceso a la información por indisponibilidad del servicio * No contar con una infraestructura que cumpla los requisitos de expansión y mejoramiento, de acuerdo con el avance del entorno * Incumplimiento de los planes y proyectos de TI por falta de recursos humano capacitado. | Muy Alta | Mayor | Alto | El grupo del proceso TIC debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias TIC para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, aplicando buenas prácticas en la gestión de proyectos TICS que garanticen la viabilidad y ejecución de los mismos asegurando la asignación de los recursos necesarios (técnicos, humanos y financieros) para la adecuada prestación de los servicios y su sostenibilidad enfocada a la prestación de servicios a través de proveedores de T.I para su gestión y contro, evitando la dependencia total o parcial. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.8 Seguridad de la información en la gestión de proyectos, A.5.19 Seguridad de la información en la relación con proveedores, A.5.20 Requisitos de seguridad de la información en contratos con terceros, A.5.21 Gestión de la seguridad de la información en la cadena de suministro de las TIC, A.5.30 Preparación de las TIC para la continuidad de negocio, A.8.6 Gestión de la capacidad y A.8.14 Redundancia de las instalaciones de procesamiento de información | 40.00 | 60.00 | 100.00 | Muy bajo | Moderado | moderado | Reducir: Mitigar | Actualizar, aprobación y socialización de los documentos (que apliquen) del SGSI de acuerdo con los cambios de la norma ISO 27001:2022 y el MSPI de la política de Seguridad Digital. | Control de riesgos #273 | Abierta | Medardo Alfonso Castillo Olave | 29/nov./2024 | 29/nov./2024
[12 empty] | El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para garantizar en todo momento la disponibilidad de la información, a través de las políticas asociadas a la operación de la entidad como Políticas y procedimientos de gestión de Tics y Manual de Políticas de seguridad y privacidad de la información, alineadas al Anexo A de la norma ISO 27001:2022 (Gestión de Activos, Controles de Acceso, Seguridad física y ambiental, Seguridad en las operaciones, Seguridad en las comunicaciones, Relaciones con los proveedores, continuidad de negocio, cumplimiento, entre otros), enfocada a la prestación de servicios a través de proveedores de T.I para su gestión y control, evitando la dependencia total o parcial. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.9 Inventario de información y otros activos asociados, A.5.8 Seguridad de la información en la gestión de proyectos, A.5.10 Uso aceptable de la información y otros activos asociados, A.5.11 Devolución de activos, A.5.12 Clasificación de la información, A.5.13 Etiquetado de la información, A.5.15 Control de acceso, A.5.16 Gestión de la Identidad, A.5.19 Seguridad de la información en la relación con proveedores, A.5.20 Requisitos de seguridad de la información en contratos con terceros, A.5.21 Gestión de la seguridad de la información en la cadena de suministro de las TIC, A.5.31 Requisitos legales, estatutarios, regulatorios y contractuales, A.7.2 Entrada Física A.7.6 Trabajo en áreas seguras y A.8.5 Autenticación segura | 40.00 | 36.00 | 100.00
[12 empty] | El grupo del proceso TIC define la política de gestión de TI, que establece los requisitos de la operación de TI donde se incluyen los roles y responsabilidades de las partes interesadas tanto técnicas como funcionales, para la implementación de proyectos de servicios tecnológicos que soportan las áreas misionales y de apoyo. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.2 Roles y responsabilidades en la seguridad de la información, A.5.3 Segregación de tareas, A.5.8 Seguridad de la información en la gestión de proyectos, A.8.26 Requerimientos de seguridad en las aplicaciones y A.5.31 Requisitos legales, estatutarios, regulatorios y contractuales | 40.00 | 21.60 | 100.00
[12 empty] | El grupo del proceso TIC debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias TIC para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, a través del catálogo de servicios se identifican cuáles son los servicios esenciales de la entidad a los cuales se les debe garantizar la disponibilidad del servicio. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.9 Inventario de información y otros activos asociados, A.5.8 Seguridad de la información en la gestión de proyectos, A.5.10 Uso aceptable de la información y otros activos asociados, A.5.11 Devolución de activos, A.5.12 Clasificación de la información, A.5.13 Etiquetado de la información, A.5.21 Gestión de la seguridad de la información en la cadena de suministro de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), A.5.22 Gestión del cambio, revisión y monitoreo de los servicios del proveedor o suministrador, A.8.6 Gestión de la capacidad, A.8.9 Gestión de la configuración y A.8.32 Gestión de cambios | 40.00 | 12.96 | 100.00
[12 empty] | El grupo del proceso TIC debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias TIC para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, a través de herramientas de monitoreo se hace seguimiento a la disponibilidad de los servicios de acuerdo con los SLA definidos en el catálogo de servicios. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.9 Inventario de información y otros activos asociados, A.5.12 Clasificación de la información, A.5.13 Etiquetado de la información, A.5.21 Gestión de la seguridad de la información en la cadena de suministro de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), A.5.22 Gestión del cambio, revisión y monitoreo de los servicios del proveedor o suministrador, A.8.6 Gestión de la capacidad, A.8.7 Protección contra código malicioso, A.8.9 Gestión de la configuración, A.8.12 Prevención de filtración de datos, A.8.20 Seguridad en las Redes, A.8.21 Seguridad de servicios de red, A.8.23 Filtrado Web y A.8.32 Gestión de cambios | 40.00 | 7.78 | 100.00
[12 empty] | El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para garantizar en todo momento la disponibilidad de la información, a través de las políticas asociadas a la operación de la entidad como Políticas y procedimientos de gestión de Tics y Manual de Políticas de seguridad y privacidad de la información, alineadas al Anexo A de la norma ISO 27001:2022 (Gestión de Activos, Controles de Acceso, Seguridad física y ambiental, Seguridad en las operaciones, Seguridad en las comunicaciones, Relaciones con los proveedores, continuidad de negocio, cumplimiento, entre otros), enfocada a la prestación de servicios a través de proveedores de T.I para su gestión y control, evitando la dependencia total o parcial. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.9 Inventario de información y otros activos asociados, A.5.8 Seguridad de la información en la gestión de proyectos, A.5.10 Uso aceptable de la información y otros activos asociados, A.5.11 Devolución de activos, A.5.12 Clasificación de la información, A.5.13 Etiquetado de la información, A.5.15 Control de acceso, A.5.16 Gestión de la Identidad, A.5.19 Seguridad de la información en la relación con proveedores, A.5.20 Requisitos de seguridad de la información en contratos con terceros, A.5.21 Gestión de la seguridad de la información en la cadena de suministro de las TIC, A.5.31 Requisitos legales, estatutarios, regulatorios y contractuales, A.7.2 Entrada Física A.7.6 Trabajo en áreas seguras y A.8.5 Autenticación segura | 0.00 | 4.67 | 100.00
[12 empty] | El grupo del proceso TIC debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias TIC para garantizar en todo momento la disponibilidad de la información, a través de la implementación de buenas prácticas de gestión y continuidad de los servicios tecnológicos, implementando los controles de backup y restauración, estructurando, documentando el DRP y apoyando la elaboración del BCP. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.21 Gestión de la seguridad de la información en la cadena de suministro de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), A.5.23 Seguridad de la información para el uso de servicios en la nube (cloud), A.5.24 Planeamiento y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información, A.5.25 Evaluación y decisión en los eventos de seguridad de la información, A.5.26 Respuesta a los incidentes de seguridad de la información, A.5.27 Aprendizaje sobre los incidentes de seguridad de la información, A.5.28 Recolección de evidencia, A.5.29 Seguridad de la información durante interrupciones, A.5.30 Preparación de las TIC para la continuidad de negocio, 4.5.36 Cumplimiento con las políticas, reglas y normas de la seguridad de la información, A.7.3 Seguridad de oficinas, despachos e instalaciones, A.7.4 Supervisión de la seguridad física, A.7.5 Protección contra amenazas físicas y ambientales, A.7.11 Servicios de suministro, A.7.12 Seguridad del cableado, A.7.13 Mantenimiento de equipos, A.8.6 Gestión de la capacidad, A.8.9 Gestión de la configuración y A.8.32 Gestión de cambios | 40.00 | 2.80 | 100.00
[12 empty] | El grupo del proceso TIC debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias TIC para garantizar en todo momento la disponibilidad, a través de las políticas asociadas a la operación de la entidad como Políticas y procedimientos de gestión de Tics y Manual de Políticas de seguridad y privacidad de la información, alineadas al Anexo A de la norma ISO 27001:2022. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.9 Inventario de información y otros activos asociados, A.5.8 Seguridad de la información en la gestión de proyectos, A.5.10 Uso aceptable de la información y otros activos asociados, A.5.11 Devolución de activos, A.5.12 Clasificación de la información, A.5.19 Seguridad de la información en la relación con proveedores, A.5.20 Requisitos de seguridad de la información en contratos con terceros, A.5.21 Gestión de la seguridad de la información en la cadena de suministro de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), A.5.22 Gestión del cambio, revisión y monitoreo de los servicios del proveedor o suministrador, A.5.36 Cumplimiento con las políticas, reglas y normas de la seguridad de la información, A.5.37 Procedimientos operacionales documentados, A.7.3 Seguridad de oficinas, despachos e instalaciones, A.7.4 Supervisión de la seguridad física, A.7.5 Protección contra amenazas físicas y ambientales, A.7.11 Servicios de suministro, A.7.12 Seguridad del cableado, A.7.13 Mantenimiento de equipos, A.8.6 Gestión de la capacidad, A.8.9 Gestión de la configuración y A.8.32 Gestión de cambios. | 40.00 | 1.68 | 100.00
[12 empty] | El proceso de gestión de TIC tiene formalizado el ADC-02-PRI-TIC-042-Procedimiento Gestión de Incidentes de seguridad de la información que busca gestionar los eventos e incidentes de seguridad y privacidad de la información (en la medida que se notifiquen eventos o incidentes de seguridad de la información, activara los protocolos establecidos por la entidad para la gestión de incidentes como lo determinan las buenas prácticas. asegurando la estabilidad del (o los) servicio (s) afectado (s) a través del monitoreo permanente ejecutado por los responsables (técnicos y funcionales) del (los) activo (s) y/o servicio (s) independiente del medio de conservación). Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.24 Planeamiento y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información, A.5.25 Evaluación y decisión en los eventos de seguridad de la información, A.5.26 Respuesta a incidentes de seguridad de la información, A.5.27 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información, A.5.28 Recolección de evidencia, A.6.8 Reporte de eventos de seguridad de la información, A.8.6 Gestión de la capacidad, A.8.9 Gestión de la configuración y A.8.32 Gestión de cambios | 25.00 | 1.68 | 75.00
[12 empty] | El proceso de Gestión de TIC, define la Política de Gestión y Gobierno de TIC, que establece las responsabilidades funcionales en la adquisición y desarrollo de proyectos de TIC, buscando que el proyecto adelantado se ajuste a los requerimientos funcionales y se apliquen las buenas prácticas de seguridad y gestión de TIC. Corresponde entre otros a los siguientes controles de la norma ISO 27001:2022 A.5.1 Políticas para la seguridad de la información, A.5.2 Roles y responsabilidades en la seguridad de la información, A.5.3 Segregación de tareas, A.5.4 Responsabilidades de gestión, A.5.8. Seguridad de la información en gestión de proyectos, A.5.19 Seguridad de la información en la relación con proveedores, A.5.20 Requisitos de seguridad de la información en contratos con terceros, A.5.21 Gestión de la seguridad de la información en la cadena de suministro de las TIC, A.8.6 Gestión de la capacidad, A.8.9 Gestión de la configuración, A.8.14 Redundancia de las instalaciones de procesamiento de información, A.8.27 Principios de arquitectura de sistemas e ingeniería seguras, A.8.29 Prueba segura en el desarrollo y aceptación, A.8.32 Gestión de cambios y A.8.33 Información de prueba | 40.00 | 1.01 | 75.00
GCE-4 | Gestión de la comunicación estratégica | Gestión | Promocionar y divulgar la información sobre la gestión que realiza la Entidad, a través de sus procesos, en los diferentes canales de comunicación internos y externos, que contribuyan al reconocimiento, posicionamiento de la actividad artesanal y la gestión institucional. | Posibilidad de emitir información desactualizada y/o que no responda a las necesidades de comunicación del sector debido a la entrega de información sin atributos de oportunidad y/o calidad por parte de las áreas | Imagen | INTERNAS *Debilidades en la comunicación horizontal y vertical *Cambios de lineamientos en cuanto a temas de comunicación, por la nueva administración * Inadecuada planeación y articulación de actividades cotidianas institucionales (transversales) *Débil cultura para documentar e informar sobre todas las actividades adelantadas por la entidad, que abarque en su totalidad el quehacer misional. | *Entrega de información sin atributos de oportunidad y/o calidad por parte de las áreas | *Publicaciones inoportunas o con información incorrecta puesta en conocimiento público *Pérdida de credibilidad de la entidad. *Generación de crisis en la comunicación *Perdida de posicionamiento como entidad técnica y rectora del sector artesanal | Media | Catastrófico | Extremo | El representante de comunicaciones de cada área trasmite y alimenta la carpeta de insumos del drive de comunicaciones, con los eventos y gestión que se debe comunicar por cada área. De igual manera una vez sale el boletín de prensa de comunicación, el encargado del tema realiza la validación previo a la aprobación por parte del asesor de comunicaciones. | 40.00 | 36.00 | 100.00 | Baja | Catastrófico | Extremo | Reducir: Transferir Evitar | Realizar reunión de empalme y socialización de las necesidades del proceso GCE. | Control de riesgos #244 | Abierta | Alexandra Diaz Rodríguez | 28/abr./2023 | 28/abr./2023
GAF-28 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión | Garantizar la gestión de los recursos administrativos, financieros y físicos, de manera efectiva y eficaz, mediante la formulación, aplicación y control de estrategias y acciones, encaminadas a cubrir las necesidades de los diferentes procesos. | Posibilidad de no tener control sobre la totalidad de activos fijos (propiedad, planta y equipo) que adquiere la entidad debido al incumplimiento de los procedimiento establecidos | Operativo | INTERNOS *(procesos) Incumplimiento de los procedimientos | Incumplimiento de los procedimientos | *Hallazgos de los entes de control. *Información errada para los estados financieros. *Dificultad para tramites de baja y disposición final. | Baja | Menor | Moderado | Los profesionales de las Coordinaciones financieras y de recursos humanos y físicos realizan conciliaciones de los activos (propiedad, planta y equipo); en caso de encontrar desviaciones se ajustan y se realizan informe de gestión mensual en todo el tema de depreciación en propiedad planta y equipo y las hojas de trabajo que la respaldan. | 40.00 | 24.00 | 40.00 | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar
[12 empty] | Los responsables en la coordinación financiera previo al registro contable deberán validar el soporte de registro del activo fijo en el ERP (entrada), en caso de no contar con la documentación completa, se solicita vía correo electrónico, a los supervisores para subsanar y completar la totalidad de la información requerida. | 50.00 | 12.00 | 40.00
[12 empty] | El profesional designado para la administración y gestión de activos fijos deberá garantizar la actualización del procedimiento de activos fijos PRI-GAF-046. | 40.00 | 7.20 | 40.00
GAF-29 |  | Gestión |  | Posibilidad de no realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad, con la oportunidad y según las necesidades especificas de cada uno, debido a que no existe en la planta de personal un profesional con conocimientos específicos y técnicos para gestionar las intervenciones de los bienes inmuebles acorde a las características especiales de los mismos. | Operativo | *Insuficiencia de asignación presupuestal con destino al mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad *No contar con las licencias y permisos necesarios por la tipología de los bienes (Patrimonio histórico y bien de interés cultural) para su intervención. *Desconocimiento de los requerimientos normativos (licencias y permisos), técnicos y especificos para realizar las intervenciones necesarias de los bienes, según las características propias de los mismos. *No existe en la planta de personal un profesional con conocimientos específicos y técnicos para gestionar las intervenciones de los bienes inmuebles acorde a las características especiales de los mismos. | Debido a que no existe en la planta de personal un profesional con conocimientos específicos y técnicos para gestionar las intervenciones de los bienes inmuebles acorde a las características especiales de los mismos. | *Deterioro de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad. *Afectación en la seguridad de las personas *Posible detrimento patrimonial *Afectaciones a terceros | Baja | Menor | Moderado | Los responsables de los mantenimientos de bienes muebles e inmuebles realizan la solicitud de recursos en el anteproyecto de presupuesto de los gastos de funcionamiento y de inversión. | 40.00 | 24.00 | 40.00 | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Estudiar la posibilidad de contratar una persona con conocimientos técnicos específicos en administración de mantenimiento de bienes e inmuebles para determinara las intervenciones y seguimiento a realizar en estos. | Control de riesgos #251 | Abierto | Sandra Maritza Vargas Rozo | 30/nov./2023 | 30/nov./2023
[12 empty] | Los responsables de los mantenimientos de bienes muebles e inmuebles realizan la actualización de las hojas de vida de estos y presentan un informe periodico del estado de los mismos. | 40.00 | 14.40 | 40.00 |  |  |  |  | Solicitar y analizar un estudio técnico que determina el estado e intervención a realizar sobre los inmuebles. |  |  | María Victoria Rojas Falla | 30/nov./2023
GAF-30 |  | Gestión |  | Posibilidad de que se presenten extemporáneamente las declaraciones tributarias de la entidad debido a que no se recibe de manera oportuna y veraz la información insumo para la presentación de las declaraciones | Cumplimiento | INTERNOS *No se recibe de manera oportuna y veraz la información insumo para la presentación de las declaraciones *La identificación y verificación de la información no se alcanza a realizar oportunamente. *Inexistencia de funcionarios formados con las mismas competencias para desempeñar una función o rol crítico dentro del proceso, en caso de ausencia EXTERNOS *Inconvenientes técnicos con el ERP | Debido a que no se recibe de manera oportuna y veraz la información insumo para la presentación de las declaraciones | *Diferencias entre las declaraciones tributarias y la información financiera *Pago de intereses y sanciones por la presentación extemporánea y por correcciones debido a las diferencias. *Observaciones y/o hallazgos por parte de los entes de control *Investigaciones disciplinarias | Media | Leve | Moderado | Profesional de coordinación Financiera Mensualmente revisa el cronograma de presentación de declaraciones tributarias para todas las ciudades en las cuales la Entidad debe declarar y de manera oportuna solicita la información insumo para las mismas. En caso de encontrar incumplimiento en el tiempo establecido informa a la coordinación para realizar las solicitudes nuevamente a través de correos. | 40.00 | 36.00 | 20.00 | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
GAF-31 |  | Gestión |  | Posibilidad de elaborar de manera inoportuna y/o sin veracidad de los informes financieros debido a Inconvenientes técnicos con el ERP | Cumplimiento | INTERNOS *Entrega inoportuna de la información insumo para los informes financieros por parte de los demás procesos *Insuficiente concientización sobre la relevancia de la presentación oportuna de la información insumo para los informes financieros *Cultura organizacional débil en la entrega oportuna de información *No se alcanza a realizar verificación y/o retroalimentación de la información, previo a la presentación oficial de los informes debido a la entrega inoportuna de los insumos requeridos *Inexistencia de funcionarios formados con las mismas competencias para desempeñar una función o rol crítico dentro del proceso, en caso de ausencia EXTERNOS *Fallas técnicas en conectividad y/o en las diferentes plataformas de reporte. Inconvenientes técnicos con el ERP | Debido a Inconvenientes técnicos con el ERP | *Observaciones y/o hallazgos por parte de los entes de control *Investigaciones disciplinarias *Salvedades por parte de la revisoría fiscal *Deterioro de la imagen institucional *Errores o inconsistencias en la elaboración y/o presentación de información financiera, que no refleje la realidad financiera de la entidad *Falta de depuración de las cuentas que conlleven al presentación de estados financieros no precisos | Alta | Moderado | Alto | Los profesionales de presupuesto y contabilidad mensualmente revisan y analizan la información registrada en el ERP, generando el balance de prueba y un informe de ejecución, con el fin de identificar las diferencias y que la información generada desde las otras áreas que intervienen en el proceso llegue completa a contabilidad y a presupuesto, de haber desviaciones se informa y se concilia a los responsables de la información -conciliaciones y correos. | 40.00 | 48.00 | 60.00 | Media | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Generar una solictud mensual, a través de mail, de la información insumo para la generación de los informes | Control de riesgos #262 | Abierta | Andrea Lucia Sanchez Sanabria | 30/nov./2023 | 30/nov./2023
[20 empty] | *Solicitar al soporte técnico del ERP, una vez se evidencien las fallas, el ajuste correspondiente |  |  | Andrea Lucia Sanchez Sanabria | 30/nov./2023
GAF-32 |  | Gestión |  | Posibilidad de afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto debido a la cultura institucional de la urgencia | Financiero | INTERNAS *Desconocimiento y/o falta de aplicación del catálogo presupuestal *Constante actualización de la normatividad presupuestal *Debilidades en la formulación y seguimiento a la planeación de la contratación *Inadecuada comunicación *Cultura de la urgencia | Debido a la cultura institucional de la urgencia | *Desfinanciamiento del rubro para el objeto inicialmente planeado *Incumplimiento normativo *Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal o penal *Posible detrimento patrimonial | Media | Moderado | Moderado | Profesional de presupuesto realiza validación de la información consignada en los formatos cragados en el sistema Vs el presupuesto aprobado | 40.00 | 36.00 | 60.00 | Muy Baja | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Actualizar y socializar los procedimientos correspondientes a la gestión financiera | Control de riesgos #263 | Abierta | Andrea Lucia Sanchez Sanabria | 20/dic./2023 | 20/dic./2023
[12 empty] | Profesional de presupuesto envia mensualmente el informe de ejecución presupuestal con el fin de que cada responsable valide previo a la contratación la disponibilidad en cada objeto del gasto, y valide la posibilidad de relzair tratslados o las acciones que correspondan. | 40.00 | 21.60 | 60.00
[12 empty] | Los miembros del equipo interdisciplinario de cada área valida la necesidad de contratación y la relación con los rubros, previo al envío a jurídica y financiera, en caso de encontrar desviaciones no aprueba el envió y solicita los ajustes | 40.00 | 12.96 | 60.00
PDS-18 | Promoción y Divulgación del Sector | Estrategico | Promover el reconocimiento y posicionamiento de la actividad artesanal, a través de la organización, evaluación y participación en ferias y eventos realizados por Artesanías de Colombia, y/o en asocio con terceros y el apoyo a ferias regionales, que permita generar oportunidades comerciales y divulgar la artesanía. | Posibilidad de no contar con nuevos artesanos en las ferias organizadas por artesanías de Colombia debido al incremento de nuevos canales de comercialización con costos de participación bajos que saturan el mercado | Operativo | EXTERNAS * Falta de recursos económicos por parte de los artesanos para avanzar en sus procesos productivos, comerciales y de participación, lo cual fue acentuado producto de la crisis derivada de la pandemia por COVID-19, que dificulta la financiación de su participación en espacios de promoción. *Incremento de nuevos canales de comercialización con costos de participación bajos que saturan el mercado. *Disminución de los ingresos de los artesanos producto de la venta de artesanías debido a la dinámica actual del mercado por la pandemia por COVID-19, que dificulta la financiación de su participación en espacios de promoción. | Debido al incremento de nuevos canales de comercialización con costos de participación bajos que saturan el mercado | *Disminución de la cobertura geográfica *Menor representación regional | Media | Moderado | Moderado | El equipo de ferias anualmente organiza las convocatorias abiertas y/o cerradas generando los lineamientos o requisitos que incluyan de forma clara y abierta a todos los artesanos del país que deseen participar en todos los eventos feriales a través de diferentes medios y canales internos y de los socios. Los manuales de participación se dan a conocer entre los enlaces y articuladores para su difusión en las regiones. | 40.00 | 36.00 | 60.00 | Baja | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Realizar mesa de trabajo con el equipo del proceso CVS para que con base a las causas identiicadas en cuanto a la razon de no tener nuevos artesanos, definir las estrategias orientadas a la mitigación del riesgo | Control de riesgos #260 | Abierto | Alvaro Iván Caro Niño | 30/nov./2023 | 30/nov./2023
[20 empty] | Buscar nuevos escenarios de comercialización que permitan la participación de los grupos de artesanos que no se encuentran listos para las ferias nacionales. |  |  |  | 30/nov./2023
PDS-17 |  | Gestión |  | Posibilidad de fallas en las plataformas tecnológicas habilitadas para la realización de los espacios comerciales digitales debido a la inoportunidad en el pago de la membresía según tiempos acordados | Tecnologico | INTERNAS *Inoportunidad en el pago de la membresía según tiempos acordados EXTERNAS *Fallas en los servidores que alojan las plataformas digitales. *Ataques cibernéticos | Debido a la inoportunidad en el pago de la membresía según tiempos acordados | *Limitación en el acceso de la plataforma digital por parte del público visitante. *Disminución en la posibilidad de compra *Incumplimiento de las metas planteadas para los espacios comerciales | Baja | Leve | Bajo | El supervisor encargado del contrato realiza seguimiento periódico a las plazos de pago para su gestión de manera anticipada | 40.00 | 24.00 | 80.00 | Baja | Leve | Bajo | Aceptar
AOD-19 | Articulación entre la oferta y la demanda | Gestión | Fortalecer la articulación entre la producción artesanal y los consumidores finales y/o comercializadores a través de estrategias que brinden oportunidades comerciales para incrementar el ingreso de los artesanos. | Posibilidad de encontrar inconsistencias en los inventarios debido a que el diseño del nuevo ERP-SEVEN no se ajusta a las necesidades de la operación comercial | Tecnología | INTERNAS *Tecnología: El módulo de inventarios del ERP - SEVEN no se encuentra diseñado para las necesidades propias de la subgerencia de promoción *Tecnología: El pos es un software diseñado para otro tipo de negocios y modelos de operación *Tecnología: El pos no se encuentra sincronizado con el ERP *Personal: El usuario no siente confianza en el funcionamiento del software y por ende realiza manualmente las operaciones diarias *Procesos: El software no ha cumplido con los aspectos técnicos por los que fue comprado *Procesos: El proceso ha tenido que acondicionar su operación al software y aun no se ha logrado parametrizar en su totalidad *Procesos: Respuestas inoportunas por parte del proveedor a los soportes de tipo técnico solicitados | Debido a que el diseño del nuevo ERP-SEVEN no se ajusta a las necesidades de la operación comercial | *Valores y existencias no reales en los estados financieros *Desconocimiento del valor real de los inventarios *Diferencias entre los valores del inventario registrados en el software y el real *Reprocesos en la operación que pueden conllevar equivocaciones y disminución en la productividad *Impacto sicosocial en los funcionarios responsables de la operación *Afectación del ambiente laboral | Muy Alta | Moderado | Alto | El administrador de cada tienda, incluye en el informe de inventario de selectivos, una vez al mes, los conteos de las referencias que tuvieron movimiento entre bodegas y se remisionaron a ese punto de venta | 40.00 | 60.00 | 60.00 | Muy Baja | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Incluir en el procedimiento PRI-AOD-023 los siguientes controles: *Los productos que presenten averías, daños, roturas o estén incompletos, luego de retirar de la exhibición y clasificar como productos no conformes, deben ser relacionados y fotografiados, dejando la evidencia del mal estado, enviándolas al subgerente y al especialista de proyectos de la subgerencia (AOD) *Retirar del inventario del punto de venta y trasladar a la bodega designada por el jefe, para tal fin, los productos que presenten averías, daños, roturas o estén incompletos, de acuerdo a la autorización dada por la Subgerente | Control de riesgos No 252 | Abierto | Milton Torres Perico | 27/abr./2023 | 30/ago./2023
[12 empty] | Los vendedores (apoyos en ventas) registran en excel de soporte las referencias vendidas, diariamente | 40.00 | 36.00 | 60.00
[12 empty] | El profesional especializado contratado para asesoría en manejo y funcionamiento del ERP - SEVEN, contrato supervisado por la subgerencia de promoción, realiza validaciones del sistema Vs el proceso AOD y genera conclusiones dejando evidencia de las brechas identificadas | 40.00 | 21.60 | 60.00 |  |  |  |  | Socializar y validar adherencia del PRI-AOD-023 actualizado |  |  | María Teresa Cardona Montoya | 30/ago./2023
[12 empty] | El contratista revisa mensualmente las ventas verificando contra la información registrada en el ERP - SEVEN, en caso de encontrar diferencias revisa los documentos soportes y realiza la corrección, cuando aplica. Sino documenta las fallas del sistema. | 40.00 | 12.96 | 60.00
AOD-20 |  | Gestión |  | Posibilidad de recibir productos, sin las condiciones de calidad establecidas por la entidad y el cliente debido a que no se encuentran documentadas las características de los productos. | Operativo | INTERNAS *El conocimiento sobre las características de los productos para realizar el control de calidad no se encuentra documentado en su totalidad y esta en muy pocas personas. *Los responsables de diligenciar los formatos que respaldan solicitudes de clientes institucionales, algunas veces, lo hacen de manera incompleta frente a las características y requisitos mínimos pactados con el cliente. *No se encuentran documentadas las características propias de cada producto para realizar el control de calidad de los productos desarrollados en las asesorías y en los laboratorios de diseño. *Equipo de apoyo de las bodegas es susceptible a cambio de personal dado a que es contratado por prestación de servicios. | Debido a que no se encuentran documentadas las características de los productos. | *Perdida de la imagen de la entidad *Queja de los clientes *Incumplimiento de los tiempos establecidos con el cliente *Perdida de ventas *Devoluciones a los artesanos *Incremento de inventario de productos obsoletos y de mala calidad | Muy Alta | Menor | Alto | Los colaboradores de la bodega cada vez que llega un producto validan que el mismo cumpla las características de la ficha técnica o formato de diseño según corresponda, la cual debe acompañar la orden de compra. En caso de evidenciar desviaciones se rechaza el producto. | 40.00 | 60.00 | 40.00 | Baja | Menor | Moderado | Reducir: Mitigar | Capacitar de manera unificada a los colaboradores de la subgerencia que tienen relación directa con el producto artesanal, sobre las fichas el manual de uso y cuidado de producto | Control de riesgos #261 | Abierto | Felipe Rodriguez Cabra | 30/nov./2023 | 30/nov./2023
[12 empty] | Los asesores comerciales de ventas institucionales antes de la entrega al cliente final, validan las condiciones comerciales de cada negociación, incluyendo verificación física de producto. En caso de evidenciar desviaciones se rechaza el producto | 40.00 | 36.00 | 40.00 |  |  |  |  | Sensibilizar al grupo de ventas mayoristas sobre el adecuado uso de los formatos y transmisión de información que solicita el cliente sobre el producto comprado |  |  | María Teresa Cardona Montoya | 30/nov./2023
[12 empty] | Los asesores comerciales de ventas institucionales de acuerdo a la necesidad solicitan a la subgerencia de desarrollo un acompañamiento al proceso productivo correspondiente, para validar las características de calidad de los productos, por medio de los enlaces de los laboratorios de innovación y diseño | 40.00 | 21.60 | 40.00 |  |  |  |  | Validar con el cliente, para ventas especiales, el producto en las etapas de producción que se considere. |  |  | María Teresa Cardona Montoya | 30/nov./2023
AOD-21 |  | Gestión |  | Posibilidad de incumplimiento en las fechas de entrega pactadas con los clientes institucionales, debido a que algunos artesanos no tienen definida su capacidad de respuesta productiva. | Operativo | EXTERNAS *(Personas) El artesano no calcula bien sus recursos, tiempo de producción, cantidad de materia prima, tiempo requerido para el transporte *(Personas) En casos puntuales, algunos artesanos no tienen definida su capacidad de respuesta productiva. *(Medioambientales) Condiciones climáticas que afectan los procesos productivos | Debido a que algunos artesanos no tienen definida su capacidad de respuesta productiva. | *Perdida de la imagen de la entidad *Queja de los clientes *Devoluciones a los artesanos *Disminución de ingresos para los artesanos *Perdidas de ventas | Alta | Moderado | Alto | El profesional de Gestión cada vez que se realiza una cotización de aquellos productos que no son de alta rotación, verifica con el artesano el costo de los productos previo a la presentación de la cotización por medio de correo electrónico o telefónicamente. El dato se le comunica a los vendedores | 40.00 | 48.00 | 60.00 | Baja | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Revisar que en cada proceso de compra de productos no estándar o que requieran algún tipo de intervención, se cuente con el formato de diseño en las versiones que se requiera, según lo establece el procedimiento. | Control de riesgos #253 | Abierto | María Teresa Cardona Montoya | 30/ago./2023 | 30/ago./2023
[12 empty] | Los diseñadores líderes en cada región acompañan el proceso productiva para garantizar la entrega de manera oportuna. En caso de evidenciar brechas en los tiempos pactados se comunica con los responsables del proceso para tomar las medidas que correspondan de manera oportuna | 40.00 | 28.80 | 60.00
CVS-28 | Fortalecimiento de la cadena de valor del sector artesanal | Estratégico | Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la cadena de valor del sector artesanal a través de la caracterización, formulación y ejecución de proyectos para la actividad artesanal, gestionando la obtención de recursos financieros, técnicos, humanos, realizando transferencia de conocimientos, metodologías y tecnologías logrando la regionalización de la intervención, la ampliación de la cobertura y el compromiso de nuevos actores, todo en un contexto de desarrollo Local y regional. | Posibilidad de concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona debido a la alta concentración de carga operativa por débil distribución de cargas laborales según el nivel del cargo. | Estratégico | INTERNAS *Alta concentración de carga operativa por débil distribución de cargas laborales según el nivel del cargo. *Inexistencia en funcionarios formados con las mismas competencias para desempeñar una función o rol crítico dentro del proceso *Alto grado de especialidad de cada uno de los programas liderados por el proceso. *Debilidad en la ejecución de las funciones de acuerdo a lo establecido en el Manual y roles definidos. * Debil redistribución de los articuladores y de los lideres de componente en las diferentes regiones del país | Debido a la alta concentración de carga operativa por débil distribución de cargas laborales según el nivel del cargo. | *Materialización de los riesgos psicosociales identificados *Debilidades en las fases de formulación o en la ejecución de proyectos o de la planeación *Fuga de información *Perdida de objetividad *Perdida de posibilidades de innovación *Respuestas con poca pertinencia y precisión en temas especializados | Alta | Mayor | Alto | La subgerente anualmente realiza una redistribución de los articuladores y de los lideres de componente en las diferentes regiones del país, teniendo en cuenta la extensión de cada una y validando una adecuada asignación de cargas | 40.00 | 48.00 | 80.00 | Media | Mayor | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar | Finalizar la actualización del manual de funciones de la subgerencia,con la participación de todos los funcionarios y de la coordinación de Recursos humanos y fisicos, buscando una contrucción de una administración horizontal | Control de riesgos #256 | Abierto | Angela Maria Merchán Correa | 30/nov./2023 | 30/nov./2023
Socializar la nueva versión del manual de funciones una vez se cuente con su publicación
Realizar reunión con el equipo del proceso para validar la efectividad de los ajustes
CVS-29 |  | Gestión |  | Posible perdida de interés por parte de los artesanos para participar en los programas y proyectos a causa de la poca diversificación del modelo de negocio de la entidad | Cumplimiento | INTERNO *Debilidades en la identificación de necesidades presupuestales para la ejecución de proyectos *Debilidad y/o ausencia en la formulación de proyectos para los temas de apoyo y transversales a la entidad *Debilidad de pertinencia y adaptación de las actividades de los programas y proyectos a las necesidades específicas de cada región. *Debilidad en las estrategias locales de comercialización a nivel local * Poca diversificación del modelo de negocio de la entidad *Confluencia, duplicación y débil articulación entre las entidades o actores sobre los mismos grupos artesanales, de manera presencial y remota *Poca visibilización de las actividades de la Entidad en las regiones. *Oferta de servicios de manera remota *Pérdida de confianza en la entidad EXTERNO *Falta de aumento de bienestar social y económico de los artesanos *Falta de recursos institucionales para la ejecución proyectos regionales *Falta de reconocimiento de la función social y cultural de la labor artesanal | Poca diversificación del modelo de negocio de la entidad | *No cumplir con los indicadores del proceso y las metas de la Entidad *Baja cobertura en los programas y proyectos que adelanta la Entidad *Pérdida de imagen institucional *Deserción de los beneficiarios de los programas y proyectos *Migración a otras actividades productivas *Falta de relevo generacional. | Alta | Moderado | Alto | Responsable del componente comercial y de emprendimiento trimestralmente valida y compara las estrategias regionales a través de los informes de resultados, negocios facilitados y beneficiarios. | 40.00 | 48.00 | 60.00 | Media | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Elaborar un documento de análisis de resultados de la participación de los artesanos en los procesos establecidos por la Entidad y su relación con la generación de ingresos, para definir estrategias para la siguiente vigencia | Control de riesgos #268 | Abierto | Juan Carlos Pacheco -Camilo Rodriguez | 30/nov./2023 | 30/nov./2023
[20 empty] | Elaborar de un documento de análisis de resultados de los procesos de fortalecimiento en los proyectos de inversión y definir estrategias para la siguiente vigencia |  |  | Juan Carlos Pacheco -Camilo Rodriguez | 30/nov./2023
[20 empty] | Socializar los resultados y estrategia con los equipos y las comunidades |  |  | Juan Carlos Pacheco -Camilo Rodriguez | 30/nov./2023
[20 empty] | Definir acciones a implementar para generar reconocimientos a los artesanos, haciendo uso del 30% de los recursos que no se destinarán para contratos de prestación de servicios |  |  | Juan Carlos Pacheco Contreras | 30/nov./2023
CVS-30 |  | Estratégico |  | Posibilidad de insuficiencia de recursos destinados para invertir en el sector artesanal por parte del gobierno nacional y otros actores locales y regionales, debido a la orientación de las políticas de Gobierno priorizando a otros sectores productivos diferentes al artesanal. | Estratégico | INTERNAS *Debilidad en la formulación de proyectos y planes de manera participativa, sectorial e internamente. *Debilidad de la priorización en la asignación de los recursos apropiados *Debilidad en la agenda estratégica para destacar la importancia de la empresa en el sector productivo y cultural del país. EXTERNAS *Desaceleración de la economía colombiana y posibilidad de una recesión derivada de la emergencia por COVID-19 y otros factores *Reducción del presupuesto general de la nación *Desinterés por parte de los entes territoriales y del sector privado por invertir en el desarrollo económico y productivo del sector artesanal del país. *Orientación de las políticas de Gobierno priorizando a otros sectores productivos diferentes al artesanal. | Debido a la orientación de las políticas de Gobierno priorizando a otros sectores productivos diferentes al artesanal. | *Limitación financiera para atender las necesidades propias sector y los compromisos de políticas públicas *Imposibilidad de asumir nuevos retos y compromisos *Redistribuir los recursos asignados para atender prioridades esenciales determinadas por el Gobierno Nacional o la Alta Gerencia. *Desfinanciación de los programas o proyectos que adelanta AdeC en cada una de las regiones. *Afectación en la sostenibilidad de los procesos de fortalecimiento del sector | Alta | Moderado | Alto | Los formuladores de los proyectos de inversión mensualmente realizan y validan el seguimiento de avance y cumplimiento de los proyectos a su cargo. En caso de encontrarse brechas se generan alertas y se implementan acciones para la correcta ejecución | 40.00 | 48.00 | 60.00 | Media | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Incrementar las metas de apalancamiento de recursos e incluir las mismas en la definicion del plan estratégico 2023 - 2026 | Control de riesgos #257 | Abierto | Angela Maria Merchán Correa | 30/ago./2023 | 30/nov./2023
[20 empty] | Gestionar recursos diferentes al presupuesto nacional asignado a la Entidad para la ejecución de proyectos. |  |  | Juan Carlos Pacheco Contreras | 30/nov./2023
[20 empty] | Gestionar recursos de cooperación internacional. |  |  | María Claudia Montoya Bustamante | 30/nov./2023
CVS-31 |  | Estratégico |  | Posible desmotivación de las nuevas generaciones por continuar con los oficios artesanales como fuente principal de su ingreso económico | Estratégico | INTERNOS *Falta de reconocimiento del artesano como agente sujeto de derechos especiales EXTERNOS *Falta de relevo generacional *Perdida de las tradiciones culturales *Búsqueda de otras fuentes económicas que permitan la supervivencia de sus comunidades o familias *Falta de reconocimiento y protección por parte de los gobiernos regionales de las prácticas ancestrales y traiciónales *Obstáculos y brechas de la artesanía como actividad productiva estable *Falta de reconocimiento de la función socio económica y cultural de la actividad artesanal por parte de algunos sectores de la sociedad en general Nuevas generaciones observan calidad de vida desmejorada (Situacion precaria) en sus comunidades que los desmotiva a continuar con este legad | Desmotivación de las nuevas generaciones por continuar con los oficios artesanales como fuente principal de su ingreso económico | *Desaparición de los oficios tradicionales *Falta de motivación por participar en actividades de fortalecimiento del sector | Muy Alta | Mayor | Alto | El funcionario encargado de la Subgerencia de Desarrollo hace seguimiento trimestral para verificar la correcta ejecución de las actividades del proyecto de Transmisión de Saberes Artesanales, de acuerdo al plan de trabajo planteado. | 40.00 | 60.00 | 80.00 | Media | Mayor | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar | Sensibilizar a los funcionarios de la Entidad para que se apropien y le den la importancia que tiene el programa para el sector. | Control de riesgos #216 | Abierto | Daniel Serrano Rodriguez | 31/jul./2023 | 31/jul./2023
Priorizar el proyecto en el plan estratégico de la Entidad para que se le asigne recursos en cada vigencia
Buscar nuevas estrategias para que en las regiones se enfatice el PETS
Realizar investigacion para determinar, con cifras concretas, los oficios, las regiones entre otros aspectos, donde se presenta en mayor medida la falta de relevo generacional.
CVS-32 |  | Estratégico |  | Capacidad limitada para garantizar una acceso sostenible a los recursos naturales asociados con la producción artesanal debido a la normativa existente que no se ajusta a las realidades del sector | Operativo | INTERNAS *Limitada capacidad instalada y alcance de la entidad para atender las necesidades propias del sector en relación a materias primas EXTERNOS *Desconocimiento del sector artesanal por parte de los organismos de seguimiento y control ambiental *Normativa existente que no se ajustan a las realidades del sector *Productores de materias primas que no se comprometen con las acciones implementadas en algunos casos por falta de capacidad para cumplir todos los requisitos *Dificultades para el acceso a materias primas relacionadas con factores naturales y humanos | Normativa existente que no se ajusta a las realidades del sector | *Dificultades para comercializar legalmente. *Dificultades de acceso y calidad de materias primas | Muy Alta | Mayor | Alto | La profesional de gestión trimestralmente verifica y hace seguimiento a la estrategia institucional para el componente de acceso y aprovechamiento sostenible de materias primas a través de los indicadores y metas. En caso de encontrarse una brecha se realizará la reformulación del plan con metas y actividades. | 40.00 | 60.00 | 80.00 | Media | Mayor | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar | Formular y ejecutar acciones específicas que se orienten hacia el fortalecimiento del acceso sostenible de materias primas asociadas con la producción artesanal | Control de riesgos #205 | cerrado | Claudia Patricia Garavito | 2022-12-30 | 2023-01-13
CVS-33 |  | Estratégico |  | Posible dificultad de evaluar la eficiencia y eficacia de los programas, proyectos y políticas públicas de fomento artesanal, así como de reorientar los mismos debido a la falta de información confiable, actualizada y pertinente | Estratégico | INTERNAS *Cultura organizacional débil en la entrega de información relevante, pertinente y precisa *Debilidad en la definición y estandarización de protocolos de recopilación y manejo de la información *Ausencia del sistema Integrado de Información que debe ser liderado por la OAPI . *Falta de información confiable, actualizada y pertinente EXTERNAS * No se reconoce al artesano como sujeto de derechos, a partir de su desempeño en la actividad artesanal y de su aporte en la construcción de identidad nacional. * Dificultad para obtener información para formular políticas públicas sectoriales. * Dificultad de regular el sector, acreditar al productor, reconocer y dignificar la profesión. *Dificultad de establecer correctamente el catastro de beneficiarios de la política pública para controlar el gasto público y la calidad del mismo (rendición de cuentas). *La carencia de entidades responsables del registro de artesanos dificulta la formulación y ejecución de políticas públicas de fomento al sector. (En algunos casos el tema es resuelto mediante el recurso a información de censos nacionales o a registros voluntarios discrecionales) | Falta de información confiable, actualizada y pertinente | * Cuando NO se lleva registro nacional de artesanos las entidades nacionales de estadística generan información subsidiaria, centrada en los datos del empleo y el comercio que registra el sector. Como la actividad artesanal contiene un importante componente de economía informal, los datos así estimados tienden a minimizar la importancia relativa de la artesanía en la economía nacional. *Contar con información incompleta o desactualizada del sector que aumenta la posibilidad de incurrir en ineficiencias en la ejecución de recursos públicos. *No emitir la información de manera eficiente y oportuna *Respuesta inoportuna a requerimientos internos y externos *Fuga de información propia del proceso *Inexistencia un solo lugar de consolidación de información de diferentes fuentes | Alta | Mayor | Alto | Los articuladores regionales y líderes de programas mensualmente acopian la información suministrada por los enlaces reflejada en las listas de asistencia de los beneficiarios de los proyectos, que asisten a cada actividad propuesta. Al recibirla verifican la base de datos en cuanto a la consistencia de la información. En caso de encontrar brechas devuelve al enlace para corregir o explicar las diferencias. | 40.00 | 48.00 | 80.00 | Baja | Mayor | Alto | Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar | Generar el instrumento para evaluar impacto de las acciones de los proyectos en las regiones (más allá de percepción de la satisfacción). | Control de riesgos #258 | Abierto | Daniel Serrano Rodriguez | 30/nov./2023 | 22/dic./2023
[12 empty] | Los articuladores regionales y líderes de programas mensualmente validan la información procesada. En caso de encontrar brechas se coteja con el especialista de proyectos que lidera el SIEAA. | 40.00 | 28.80 | 80.00 |  |  |  |  | Establecer indicadores no economicos (Enfoque a indicadores culturales y sociales) |  |  |  | 30/nov./2023
[20 empty] | Aplicar prueba piloto del instrumento generado. |  |  |  | 22/dic./2023
ECM-6 V2 | Evaluación, control y mejora | Gestión | Evaluar y controlar el desempeño institucional mediante la verificación del cumplimiento de las normas legales, políticas y directrices definidos, fomentando la cultura de autocontrol para el mejoramiento de los procesos | Posibilidad de generar informes de manera inoportuna e incompleta debido a la sobrecarga laboral del proceso. | Cumplimiento | INTERNAS *(Procesos) Dificultad para realizar un seguimiento completo y adecuado frente a la información suministrada. *(Tecnología) Fallas en los sistemas de información. *(Personal) Cultura institucional no orientada a la entrega oportuna de información. *(Personal) Entrega inoportuna y parcializada por parte de las diferentes áreas de la Causa Raíz (Vulnerabilidades) *Entrega inoportuna y parcializada por parte de las diferentes áreas de la entidad. Descripción del riesgo Posibilidad de generar informes de manera inoportuna e incompleta debido a una entrega inoportuna debido a la sobrecarga laboral del proceso. entidad. *(Procesos) Insuficiente Recurso Humano para la ejecución del Plan de Acción de la oficina de control interno *(Procesos) Sobre carga laboral. *(Procesos) Se priorizan informes del Ley sobre auditorias de gestión. EXTERNAS *(Políticos) Incremento de informes de Ley que se han incrementado en los años | *(Procesos) Sobre carga laboral. | *Evaluación y control del desempeño institucional de manera inadecuada *Incumplimiento en la ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno *Generación de conclusiones que no son acordes con la situación real de la institución. *Imposición de sanciones y/o generación de investigaciones. *Detrimento de la imagen de la credibilidad institucional | Media | Moderado | Moderado | El equipo de la OCI trimestralmente realiza seguimiento al avance del plan de acción de la oficina. En caso de encontrar desviaciones se solicita previamente la información a los responsables y se escala al superior cuando no se evidencia la entrega en los tiempos que se establecieron | 40.00 | 0.00 | 0.00 | Muy baja | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Realizar cuatro boletines informativos sobre la importancia del cumplimiento oportuno en la entrega de información | Control de riesgos #270 | Abierta | Luz Stella García Contreras | 29/nov./2024 | 29/nov./2024
[12 empty] | El equipo de la OCI durante el trimestre emite un boletin informativo sobre la importancia del cumplimiento oportuno en la entrega de la informacion | 40.00 | 0.00 | 0.00
[12 empty] | El equipo de la OCI de manera permanente envia correo realizando la solicitud de la informacion que se requiere para la ejecucion del plan de accion, en caso de no recibir la informacion segun lo solicitado se escala al lider el proceso correspondiente. | 40.00 | 0.00 | 0.00
ECM-7 V2 | Evaluación, control y mejora | Estratégico | Evaluar y controlar el desempeño institucional mediante la verificación del cumplimiento de las normas legales, políticas y directrices definidos, fomentando la cultura de autocontrol para el mejoramiento de los procesos | Posibilidad de tener un sistema de control interno que no esta fortalecido y/o alineado a la dinámica de la entidad, debido a una débil cultura de auto control | Operativo | INTERNAS *(Personal) Cultura de auto control débil. *(Personal) Falta mayor adherencia a la cultura de autocontrol en la entidad. *(Personal) No realización de actividades de autocontrol por parte de los servidores. *(Procesos) Capacidad limitada para realizar acompañamiento en la entidad. | Débil cultura de auto control. | *Requerimientos permanentes del Plan de Mejoramiento. *Mejora continua no realizada. *Calificaciones del Sistema de Control Interno no satisfactorios. *Debilitamiento del Sistema de Control Interno. | Media | Menor | Moderado | El Jefe de la OCI semestralmente consolida y presenta el informe pormenorizado del SCI a través de la matriz establecida por el DAFP en los ítems en los que se evidencia debilidad, se documenta plan de mejoramiento | 30.00 | 0.00 | 0.00 | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar
[12 empty] | La OCI realiza tres capacitaciones al año sobre la cultura del autocontrol y aplica encuesta que permite evaluar la adherencia sobre los conocimientos. | 40.00 | 0.00 | 0.00
[12 empty] | El Jefe de la OCI anualmente diligencia el FURAG - política CI a través de la herramienta establecida por el DAFP. En los temas con recomendaciones se incluyen en el plan de acción de la OCI | 30.00 | 0.00 | 0.00
FOP-7 V2 | Fortalecimiento organizacional y de procesos | Gestión | Implementar y mantener los modelos y sistemas de gestión de la entidad bajo la normativa vigente como mecanismo para el logro de los objetivos y compromisos institucionales. | Posibilidad de no lograr los objetivos de los modelos y sistemas de gestión, debido a la baja apropiación y sentido de responsabilidad con los roles que se asignan para el cumplimiento de mínimos normativos y requisitos de los modelos y sistemas. | Cumplimiento | INTERNAS *Débil percepción por parte de los colaboradores frente a la importancia e impacto de los modelos y sistemas *Falta de regularización, al interior de la entidad, para la implementación de los mínimos normativos y requisitos de modelos y sistemas de gestión por parte de los colaboradores de la entidad. *Baja apropiación y sentido de responsabilidad con los roles que se asignan para el cumplimiento de mínimos normativos y requisitos de los modelos y sistemas *Desarticulación de los manuales de funciones con los requisitos y nuevas exigencias normativas de los modelos y sistemas de gestión *No se toman medidas correctivas o llamados de atención frente a los incumplimientos. *Cultura organizacional propia de la entidad EXTERNAS *Limitada asignación de recursos presupuestales para la ejecución de los planes asociados al proceso. | Baja apropiación y sentido de responsabilidad con los roles que se asignan para el cumplimiento de mínimos normativos y requisitos de los modelos y sistemas | *Incumplimiento normativo *Incumplimiento de objetivos estratégicos. *Pérdida de imagen institucional frente a grupos de interés. *Ineficiencia organizacional *Sanciones, multas y hallazgos *Cierre de la entidad | Media | Menor | Moderado | El profesional que lidera el SGSST cada vez que se presente el requerimiento, identifica los contratos de personas jurídicas que de acuerdo a la prestación del servicio requieren del cumplimiento normativo. En el instructivo de contratación, se estableció punto de control para continuar o no con el proceso de contratación en el caso de personas naturales. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar
[12 empty] | El comité de coordinación de control interno anualmente lidera la realización del programa de auditorias internas al Sistema de Gestión de Calidad, en caso de encontrarse No conformidades y/u oportunidades de mejora se documentan en Isolución. | 40.00 | 0.00 | 0.00
[12 empty] | El referente ambiental trimestralmente realiza reuniones de seguimiento con los colaboradores de la coordinación de gestión de recursos físicos, para revisar y dar seguimiento a la implementación del plan anual de acción PIGA y al cumplimiento normativo ambiental aplicado a la entidad. En caso de encontrar diferencias se informan por escrito las alertas y recomendaciones para el cumplimiento. | 40.00 | 0.00 | 0.00
[12 empty] | El referente ambiental prioriza anualmente y/o según requerimiento los contratos susceptibles de cumplimiento ambiental se estructuran las cláusulas y se incluyen en los contratos. Se valida por parte del coordinador de la oficina jurídica y los soportes de estas cláusulas son revisadas de acuerdo a la solicitud de los equipos de contratación por el referente ambiental. | 40.00 | 0.00 | 0.00
[12 empty] | El responsable de SGSST anualmente gestiona el programa de auditorías externas al sistema a través de la contratación del proveedor de este servicio, en el caso de presentarse desviaciones se documentan acciones correctivas u oportunidades de mejora. | 40.00 | 0.00 | 0.00
[12 empty] | El gestor y el referente ambiental atiende cuando corresponda las visitas de control realizadas por la secretaria Distrital de Ambiente, en el caso de presentarse observaciones o hallazgos se identifican las causas raíz de estas y se implementan las acciones de mejora correspondientes. | 25.00 | 0.00 | 0.00
[12 empty] | Los profesionales de Gestión de la OAPI de manera permanente realizan acompañamiento a los procesos en cuanto a la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos, contribuyendo a la pertinencia y concordancia con los objetivos de la entidad. | 40.00 | 0.00 | 0.00
[12 empty] | El profesional de Gestión de la OAPI trimestralmente realiza seguimiento al avance y cumplimiento de los planes asociados a cada política del MIPG generando retroalimentación y recomendaciones sobre las brechas identificadas, para la toma de decisiones oportunas por parte de los lideres de las políticas. | 40.00 | 0.00 | 0.00
[12 empty] | El profesional de Gestión de la OAPI anualmente gestiona la consolidación y el reporte de los avances de la gestión en el FURAG de los resultados y recomendaciones presentadas por el DAFP se realizan mesas de trabajo para validar las acciones a incluir en los planes de acción de cada uno. | 30.00 | 0.00 | 0.00
FOP-6 V2 | Fortalecimiento organizacional y de procesos | Estratégico | Implementar y mantener los modelos y sistemas de gestión de la entidad bajo la normativa vigente como mecanismo para el logro de los objetivos y compromisos institucionales. | Posible incumplimiento en el reporte de informes de avance del desempeño de los sistemas de gestión debido a la insuficiencia de recurso humano de planta para responder a tareas permanentes que la entidad debe cumplir por temas normativos delegándolas en contratistas. | Estratégico | Causa Inmediata (Vulnerabilidades) INTERNAS *incumplimiento de las responsabilidades propias por parte de los gestores de los procesos *El reporte inoportuno de los avances de la gestión frente al desempeño de los Sistemas por parte de los responsables . *Falta de conciencia en materia de autocontrol por parte de los gestores y responsables *Información incompleta o sin los atributos de calidad requeridos *Falta de apropiación en el uso de las herramientas de reporte. *Alta carga laboral que limita la priorización de estas tareas *No se toman medidas correctivas o llamados de atención frente a los incumplimientos. *Falta de apropiación y/o compromiso frente al reporte oportuno de información, por parte de la primera línea de defensa. * Insuficiencia de recurso humano de planta para responder a tareas permanente que la entidad debe cumplir por temas normativos delegándolas en contratistas. EXTERNAS *Fallas en las herramientas tecnológicas de reporte | *Insuficiencia de recurso humano de planta para responder a tareas permanentes que la entidad debe cumplir por temas normativos delegándolas en contratistas. | *Incumplimiento normativo *Apertura de proceso sancionatorio *No contar con los insumos para la toma de decisiones que permitan la mejora continua *identificación de hallazgos por parte de la OCI o entes de control *Incumplimiento de los objetivos estratégicos *Incumplimiento de los planes de acción asociados al proceso. *Dejar de visibilizar los logros y resultados importantes alcanzados *Perdida de la certificación del SGC *Cierre de la entidad *Sanciones monetarias *Cambio de prioridades en cuanto a los Modelos y sistemas de gestión. *Perdida de memoria institucional | Baja | Menor | Moderado | El referente ambiental según frecuencia de reporte de informes genera notificación de recordatorio y realiza el seguimiento y validación frente a la elaboración del reporte y la información requerida, en caso de encontrar alguna brecha se retroalimenta al responsable directo | 40.00 | 0.00 | 0.00 | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar | Informar al subgerente administrativo a través de correo electrónico sobre la necesidad de contar con el recurso humano y financiero para desarrollar las actividades propias de este proceso (FOP). | Control de riesgos #271 | Abierta | Johanna Paola Andrade Solano | 29/feb./2024 | 29/feb./2024
[12 empty] | El profesional de Gestión OAPI trimestralmente realiza seguimiento a la planeación estratégica a través de informes consolidados de avance y cumplimiento, conforme el establece el procedimiento de formulación y seguimiento a la planeación estratégica en caso de identificar variaciones realiza retroalimentación a los responsables a través de correo electrónico. | 40.00 | 0.00 | 0.00
[12 empty] | El profesional de Gestión de OAPI mensualmente crea notificación de actividades de reporte, con recordatorio permanente a través de la agenda de la suite gmail. En caso de evidenciar inoportunidad se envía notificación y recordatorio través de correo electrónico | 40.00 | 0.00 | 0.00
PSS-11 V2 | Posicionamiento del saber del sector artesanal | Seguridad de la Información | Posicionar el conocimiento sobre el sector artesanal con el fin de contribuir a la protección del patrimonio cultural colombiano. | Posibilidad de pérdida o deterioro de la información documental física o digital, debido a la inadecuada e insuficiente infraestructura física y tecnológica. | Operativo | INTERNAS *(Infraestructura) Factores ambientales inapropiados para el almacenamiento que afecta la debida preservación y conservación de los recursos bibliográficos físicos. *(Infraestructura) Baja frecuencia del mantenimiento técnico de la colección física para salvaguardarla *(Tecnología) Daños en equipos de soporte digital en los que se salvaguarda la información institucional. *(Tecnología) Dependencia de terceros para el almacenamiento de información digital institucional del Cendar. EXTERNAS *(Sociales) Contingencias externas | Inadecuada e insuficiente infraestructura física y tecnológica | *Deficiencia en la prestación del servicio. *Pérdida de la información histórica del quehacer artesanal. *Insatisfacción de los usuarios *Afectación de la imagen institucional. | Baja | Moderado | Moderado | El profesional y/o técnico administrativo permanentemente revisan, validan, registran el material de consulta e implementan las medidas de seguridad establecidas en el procedimiento correspondiente | 40.00 | 0.00 | 0.00 | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar
[12 empty] | El profesional de gestión diariamente realiza el Backup de la información en proceso para catalogación en dos medios diferentes y finalmente se conserva en el repositorio | 40.00 | 0.00 | 0.00
[12 empty] | El proveedor de los sistemas de información del CENDAR garantiza un backup externo de la información la cual es conservada en dos servidores en paralelo, evitando que algún ataque cibernético pueda afectar la misma | 50.00 | 0.00 | 0.00
[12 empty] | El profesional supervisa el contrato bianual de mantenimiento de la colección física, en caso de encontrar material que presente alguna afectación es sujeto a intervención para su recuperación. | 25.00 | 0.00 | 0.00
[12 empty] | La entidad contrata una empresa especilizada para el manetnimiento del espacio fisico y cuidado de la colección. | 25.00 | 0.00 | 0.00
[12 empty] | El profesional ejecuta las actividades de descarte para la colección física acorde a lo establecido en el procedimiento documentado para el proceso. | 40.00 | 0.00 | 0.00
[12 empty] | El profesional cada dos años a realiza la actualización del invetario de referencia de la colección fisica del sistema de información bibliografico. | 30.00 | 0.00 | 0.00
PSS-10 V2 | Posicionamiento del saber del sector artesanal | Gestión | Posicionar el conocimiento sobre el sector artesanal con el fin de contribuir a la protección del patrimonio cultural colombiano. | Posibilidad de que se presente afectación en la prestación del servicio de información bibliografica, tanto presencial como digital, debido a la limitada asignación de recursos para el apalancamiento de los Sistemas de Información. | Operativo | INTERNAS *(Tecnología) Fallas tecnológicas e informáticas. *(Tecnología) Dependencia de terceros para el almacenamiento de información digital institucional del CENDAR. * Inexistencia de información sobre temas consultados *(Procesos) La entrega inoportuna y parcial de información por parte de las áreas de la entidad. EXTERNAS . *(Sociales) Contingencias externas *(Medioambientales) Desastres naturales. * Ataques cibernéticos *(Tecnología) Fallas tecnológicas e informáticas del proveedor que hospeda la información | Limitada asignación de recursos para el apalancamiento de los Sistemas de Información. | *La no prestación del servicio. *Afectación de la imagen institucional. *Perdida de posicionamiento de la entidad como fuente de información del sector artesanal. *Insatisfacción de los usuarios. | Media | Moderado | Moderado | El profesional de gestión del proceso, mensualmente realiza seguimiento al avance en la ejecución y compromisos del proyecto de inversión que apalanca la prestación del servicio a través de SPI, en caso de encontrar desviación se actualiza el plan anual de adquisiciones. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | Baja | Moderado | Moderado | Reducir: Mitigar | Gestionar dos espacios de trabajo con entidades u organizaciones expertas en sistema de información bibliografica par identificar estrategias de conservacion de información bibliografica. | Control de riesgos #272 | Abierta | Michelle Olarte García | 29/nov./2024 | 29/nov./2024
[12 empty] | Profesional de Gestión del proceso 2 veces al año actualiza y/o formula un proyecto de inversión que apalanca la prestación del servicio y de acuerdo a las necesidades puntuales del proceso y del servicio se realizan los ajustes pertinentes a que haya lugar | 40.00 | 0.00 | 0.00
Note on M11: Johanna Paola Andrade Solano: Angelica, este contol que quede mal calificado en la orpotunidad en el que se realiza y en los soportes o evidencias, porfavor