## C1. Riesgos de Corrupción
| Plan Anticorrupción y de relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  |  |  | COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, TERRITORIO DE PAZ TOTAL.
OBJETIVO: | Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la gestión y administración de riesgos de corrupción
FECHA FORMULACIÓN: | Versión 3 Octubre 30 de 2023 | PROCESO: Direccionamiento estratégico y planeación |  | ÁREA: Oficina Asesora de Palenación e Información | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: Johanna P Andrade Solano
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | CORTE DICIEMBRE 30 | AVANCE | RESULTADO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar de ser procedente la política de gestión integral del riesgo | Revisar la Política de Gestión Integral del Riesgo | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 10% |  |  |  |  | Fue aprobada en Comité de Control Interno la actualización de la Politicade gestión de riesgo contemplando lso ajustes metodológicos de la guia del DAFP. | 100% | 10% | 0% | 0%
|  | 1.2 | Revisar y actualizar de ser procedente la política Anticorrupcion | Revision realizada Politica actualizada | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 10% |  |  |  |  | La politica fue revisada en su totalidad por el proceso GLE. Se consideró pertienente hacer varios ajustes, los cuales procederán a realizarse en la siguiente vigencia en trabajo articulado con TH, para incluir temas de conflicto de interés. Además esta politica debe ser aprobada por la alta dirección. | 50% | 5% | 0% | 0%
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos existentes y actualizarlos, de ser pertinente, de acuerdo con la metodología. | Riesgos actualizados según corresponda | Profesional OAPI / Ricardo Mesa / Gestores de proceso / Línea estratégica | 20% |  |  |  |  | En el mes de spetiembre se dio inicio a las "Brigadas de actualzaición de procesos". En el marco de estas brigadas se realizó la revisión de los riesgos existentes y se actualziaron los que los procesos consideraron pertinentes. Los riesgos de corrupción se mantienen con sus controles y ninguno se materializó. | 100% | 20% | 0% | 0%
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos con los colaboradores de las áreas y con la ciudadanía | Socialización realizada | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 5% |  |  |  |  | En el marco d elas brigadas de procesos se hizo una revisión del mapa con los funcionarios, validando los cambios metodologicos y los controles actuales. Se realzia autoevalaución de cada riesgos y se dan las recomendaciones para hacer seguimientos. | 100% | 5% | 0% | 0%
|  | 3.2 | Sensibilizar a los funcionarios, sobre los riesgos de corrupcion y la politica Anticorrupción | Sensibilización realizada | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 10% |  |  |  |  | En el marco de las brigadas se dio a conocer la politica d egestión de riesgos actualizada, explicando de manera general los cambios a los que hubo lugar. Asi mismo se publicó en Isolucion la política. | 100% | 10% | 0% | 0%
|  | 3.3 | Sensibilizar en los procesos, los controles que han sido documentados. | Sensibilización realizada |  | 10% |  |  |  |  | Se socializa, en el marco d ela revisipon del mapa, los controles establecidos y se sensibiliza sobre la importancia de hacer seguimientos oportunos y estar validando de manera permante si el control es eficaz o no. | 100% | 10% | 50% | 5%
|  | 3.5 | Publicar el mapa de riesgos actualizado, en el portal y en Isolucion | Mapa de riesgos institucional actualizado, según corresponda (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) publicado | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 10% |  |  |  |  | El mapa de riesgos se encuentra actualizado en isolucion módulo correspondiente y se solicitó cargue en el portal seccion respectiva | 100% | 10% | 0% | 0%
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción validando la efectividad de los controles establecidos | Dos documentos de seguimiento al Mapa de Riesgos (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) | Profesional OAPI Ricardo Mesna Gestores de Procesos | 10% |  |  |  |  | En el tercer y cuarto trimestre se realizaron envios permanentes con el seguimiento a las acciones de los procesos y se incluyeron las de abordar riesgos. | 100% | 10% | 50% | 5%
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a mapa de riesgos de corrupción. | Seguimientos al mapa de riesgos (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) | Jefe OCI (Dora Alba Ortiz) | 15% |  |  |  |  | Tarea finalizada en el anterior seguimiento | 100% | 15% | 100% | 15%
[6 empty] | 100% |  |  |  |  | AVANCE |  | 95% |  | 25%
Control de cambios | V1. Definición del plan | [9 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 95%
V2. Se realiza cambio de responsable a partir del 24 de mayo, y con este ajuste se cambian actividades y tiempos de cumplimiento. La primera versión se encuentra finalizada hasta el corte de la entrega.
V3. Se realiza cambio de responsable a partir del mes de octubre, por cambio de funcionario responsable de las tareas. Se hizo entrega por parte de funcionario anterior (Gimena Avila) directamente al nuevo funcionario (Ricardo Mesa), ultimo seguimiento a agosto de 2023.
AVANCE PLAN SEGUIMIENTO 3 (DICIEMBRE)
Elaboró: Johanna Andrade
[5 empty] | AVANCE DICIEMBRE PAAC |  | 91.71%
[5 empty] | CUMPLIMIENTO DICIEMBRE PAAC |  | 92.9%

## C2. Raciona SERVICIOS
Nombre de la entidad: |  | ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. BIC
Nacional
Sector administrativo: |  | Comercio, Industria y Turismo
2023
Departamento: |  | Cundinamarca
Municipio: |  | Bogotá D.C.
COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, TERRITORIO DE PAZ TOTAL.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable | CORTE DICIEMBRE | AVANCE | RESULTADO
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 2912 | Generación de oportunidades comerciales | N.A. | Como parte del proceso de convocatoria para ser artesano proveedor de los diferentes canales de la entidad, es necesario diligenciar un formato en excel, el cual debe ser enviado a una dirección de correo electronico de la entidad, por lo que se requiere realizar tres pasos para esta postulación (descargar formulario, diligenciarlo y enviarlo a través de correo electronico) | Reducción de los pasos y simplificación de la postulación como artesano proveedor de la entidad | Simplificación del proceso | Tecnologica (Radicación envio de documentos electronicos) | Crear formulario electrónico para postulación como artesano proveedor, de los diferentes canales de comercialización de la entidad |  | 2023-03-01 | 31 de enero de 2023 | 2023-12-01 | Profesional de gestión Subgerencia de Promoción y Generaciónde oportunidades Comerciales (Alejandra Barcha) | Fue validado y aprobado el nuevo formato para inscripcion al comité de compras: FOR-GAC-041 "Inscirpcion artesnos" El mismo será usado através del portal en formato de google forms. Ya s eencuentra en Isolucion. Fue realizada esta actualziacion en SUIT. | 100% | 100%
[14 empty] | AVANCE |  | 100%
[14 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 100%
Revisó: Johanna Paola Andrade Solano
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado

## C.3. Participación ciudadana
| Plan Anticorrupción y de relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Participación Ciudadana y Rendiciónd e cuentas | [5 empty] | COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, TERRITORIO DE PAZ TOTAL.
OBJETIVO: | Fortalecer los espacios y mecanismos institicionales para promover la participación ciudadana en las diferentes etapas de la gestión pública realizada en beneficio del sector artesano del país. | [10 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA FORMULACIÓN | Versión 1 Enero 31 de 2023 | PROCESO: | Relacionamiento con la ciudadanía | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Felipe Suarez
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUB COMPONENTE | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | CORTE DICIEMBRE 30 | AVANCE | RESULTADO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Información | Consolidar y publicar información sobre la gestión de Artesanías de Colombia de manera para garantizar la adecuada rendición de cuentas de la empresa, así como procipar la participación de la ciudadanía y el dialogo en doble vìa. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) Asesor de comunicaciones (Carolina Plata) | Parrilla de contenidos de gestiòn institucional. | 12 contenidos | 15% | [5 empty] | Se publica convocatoria para programa de fortalecimiento para artesanos de La Candelaria: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/convocatoria-para-artesanos-de-la-candelaria-bogota_15798. Se publica la primera convocatoria nacional “Narrativas Artesanales de la gesta de la Independencia de Colombia 1810-1819”: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/participa-por-uno-de-los-tres-reconocimientos-de-hasta-10000000-de-pesos_15795. Se publica inscripcion para el seminario seminario virtual de formación empresarial para artesanos: “Emprende, Aprende y Certifícate” https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/emprende-aprende-y-certificate-seminario-virtual-de-formacion-empresarial-para-artesanos_15796 Se publica convocaroria para para entregar 50 oportunidades de estudio en Marketing Digita. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/convocatoria-para-entregar-50-oportunidades-de-estudio-en-marketing-digital_16009. Se publica convocatoria para participar en el ciclo charlas: #ArtesanoDigital - Potencia la visibilidad de tus artesanías en el entorno digital. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/artesanodigital---potencia-la-visibilidad-de-tus-artesanias-en-el-entorno-digital_15909. Se publica Nueva Convocatoria reconocimiento “Medalla a la Maestría Artesanal 2023”. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/nueva-convocatoria-reconocimiento-medalla-a-la-maestria-artesanal-2023_16032. En total se avanza con la publicación de seis (6) contenidos relacionados con convocatorias para participación de artesanos | 141.7% | 21.25%
|  | Promover el conocimiento del concepto de participación ciudadana entre los los grupos de valor registrados en el Sistema de Información para la Artesanía, Siart. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) | Estrategia implementada | 100% del cumplimiento de la estrategia | 5% | [5 empty] | Se lleva a cabo mesa de trabajo, para definir y estructurar el evento de cierre de año para presentar el informe de resultados de la entidad a todos los empleados. Se elabora una presentación con la agenda del evento del cierre del año. Se realiza el evento de cierre de gestión del año, donde participan 73 empleados de Artesanías de Colombia S.A. BIC, donde se llevo a cabo la la socialización de resultados por áreas y procesos de la entidad. Tambien se abrió un espacio para la participación de los asistentes con dudas, preguntas y comentarios sobre la información presentada, posteriormente se dio respuesta por parte del equipo directivo de la entidad. Así mismo se abrió un formulario en línea para que los empleados que quisieran realizar aportes lo pudieran realizar. Se consolida en una presentación los informes de resultados presentados por las gerencias, de igual forma se consolidan las recomendaciones yobservaciones realizadas por los empleados de artesanias. El desarrollo de esta actividad fue un punto clave para el cumplimiento de la política de participación ciudadana, dado que el espacio que de generó en el evento de cierre, permitió un dialogo en doble sentido, un espación donde la entidad presentó en forma detallada y por gerencias los resultados alcanzados por la entidad, así como tambien permitió la retroalimentación de los asistentes al evento de la información presentada. | 100% | 5%
|  | Sensiblizar a los lideres de los proceso misionales de la empresa sobre la importancia y necesidad de llevar a cabo ejercicios de participaciòn cuidadana que propicien un dialogo de doble via en todo el ciclo de la gestiòn pùblica, retroalimentaciòn de los beneficiarios, identificaciòn de posibles necesidades, ajuste de la oferta de servicios, que permita mejorar la atenciòn y relaciòn con los grupos y la ciudadanìa en general. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) | No. Lideres de Procesos Sensibilizaciòn | 10 Funcionarios | 5% | [5 empty] | Se realiza sensibilización el día 2 de octubre de los principales conceptos y marco legal y normativo sobre participación ciudadana a los líderes de proceso, se contó con la participacioón de 8 asistentes. | 80% | 4%
| Diálogo | Una vez culminada la convocatoria del año, se presenta a los beneficiarios las acciones a desarrollar dentro de la vigencia. | Especialista de proyectos Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) | Informe de conclusiones y listado de asistencia | 1 informe | 10% | [5 empty] | El rpeorte presentado por el repsoenable de GSI para la vigencia, el cual hace parte d ela planeación data de a septiembre un total 33 Aperturas con una participación de 395 beneficiarios. Con esto se conlcuyo el ejericio de aperturas. Los informes hacen parte de lso seguimeintos de la planeación en Isolucion | 100% | 10%
|  | Realizar los "Encuentros Regionales", garantizando la participación de los diferentes grupos de valor y control social, interesados en cada región. | *Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) *Coordinador operativo Administrativo - Subgerencia de Promoción y generación de oportunidades comerciales (Janneth Gonzàlez) | No. Encuentros realizados | Encuentros Regionales Evidencias 1. Cronograma de los Encuentros Regionales realizados. 2. Conclusiones de cada Encuentro. 3. Encuesta de percepción. | 40% | [5 empty] | Los encuentros regionales fueron reemplazados por una nueva estratgia organizacional orientada a identificar las necesidades y expectativas del sector de manera participativa orientado a la formulación de la política pública que contribuya al desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal,compromiso de la entidad en el PND. Se llevaron a cabo conversatorios territoriales (nombre de la estrategia), liderados por el Gestor Nacional para los artesanos Carlos Mutumbajoy, quien es artesano y fue contratado específicamente para establecer un puente de comunicación entre la entidad y las comunidades para conocer e identificar las problemáticas y los avances más significativos de la entidad en torno al fortalecimiento de la actividad artesanal en los territorios. En la primera fase de los conversatorios territoriales se estableció trabajar con comunidades artesanales étnicas en territorios claves que permitieran recoger información sensible sobre diferentes problemáticas, realzaindo así 5 conversatorios: *Primer Conversatorio San Francisco- Departamento Putumayo San Francisco, 22 junio de 2023, Lugar de la reunión: San Francisco *Segundo Conversatorio Sibundoy - Departamento Putumayo Ciudad fecha y hora: Fecha: 25 de agosto de 2023 Lugar: Casa Cabildo Pueblo Kamentsa *Tercer Conversatorio Medellín-Antioquia Lugar. Medellín *Cuarto Conversatorio en La Guajira Ciudad fecha y hora: Riohacha, 2 de Septiembre de 2023 *Quinto Conversatorio comunidad de Nabusimake Fecha: septiembre 04 de 2023, Lugar de la reunión: Nabusimake La ultima fase fue relazaida en el marco de Expoartesanias el 14 de diciembre, cuando se llevo a cabo el "Conversatorio Nacional". Los resulatdos de estos espacios son insumo para formular actividades, iniciativas para el trabajo en el territotio y para la formulación d ela politica, a través d eun dialogo en doble vía Las evidencias hacne parte del proceso FSH, y estan a cargo del Especialista d eproyectos de la subgerencia, líder del ejericio | 100% | 40%
|  | Realizar el ejercicio "Cómo Vamos", con el grupo de valor de colaboradores de la empresa, y en el cual se presenta una rendición de cuentas y permite una retroalimentación sobre la gestión realizada durante el año. | Asesor de comunicaciones (Carolina Plata) | Evento "¿Cómo Vamos?" realizado | 1 reporte de realización del ejercicio. | 10% | [5 empty] | El 27 de noviembre se llevó a cabo el "Como Vamos" en el marco de la actividad de cierre de la gestión organizado por la alta dirección. Las áreas, a través de un "Noticiero informativo" dieron a conocer los principales resultados de la vigencia. Al final hubo espacio para particiapación por parte de los astientes. En total participaron 73 funcionarios | 100% | 10%
| Responsabilidad | Evaluar y verificar por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana. | Jefe Oficina de Control Interno (Dora Alba Ortiz) | Informe de verificación | 1 informe publicado | 5% | [5 empty] | A la estrategia de participación ciudadana se le hace seguimiento en el marco de las revisiones realizadas al cumplimiento de la ley 1712 y a las PQRSD, así como el seguimiento de la planeación estratégica, puntualmente en el plan de la politica del MIPG relacionada. Asi mismo se validan avances a través de los seguimientos del componente respectivo en el plan anticorrupción, en la periodicidad establecida en la norma vigente. | 100% | 5%
| Rendición de cuentas en materia de paz. | Fortalecer la entrega de información correspondiente al avance en el marco del Acuerdo de Paz, según los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP), mediante la publicación en los canales digitales de la empresa, de los avances de gestión en los municipios PDET. | Profesional - Subgerencia de Desarrollo (Camilo Valderrama) Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) | Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz. | 1 informe publicado de rendición de cuentas en materia de paz. 1 parrilla de contenidos de la franja paz | 10% | [5 empty] | La tarea se dio por finalizada en el útlimo reporte. La meta correspondia a informe individual de paz, el cual por norma fue publicado en el mes de abril. Así mismo se mantuvo en la parrilla de comunicación temas relacionados con estas actividades, como se informó en el último reporte. | 100% | 10%
[6 empty] | 100% | [5 empty] | AVANCE |  | 105.2%
Elaboró: Felipe Suarez | [11 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 105.3%
Revisó: Johanna Andrade
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado
Control de cambios | V1. Definición del plan

## C4. Transparencia
| Plan Anticorrupción y de relacionamiento con la Ciudadanía | [6 empty] | Transparencia y Acceso a la Información Pública |  |  |  |  | COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, TERRITORIO DE PAZ TOTAL.
OBJETIVO: | Fortalecer los instrumentos de gestión institucional que garantizan el acceso a la información pública por parte de los diferentes grupos de interés de la empresa, y dar cumplimiento a la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las políticas con las que interactúa como Gobierno Digital, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | [11 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA FORMULACIÓN | Versión 1 Enero 31 de 2023 | PROCESO: | Gestión de la comunicación estratégica | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  | Felipe Suarez
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | CORTE DICIEMBRE | AVANCE | RESULTADO
[8 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación | Fortalecer la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del portal web de la empresa, de acuerdo con lo requerido por la Ley 1712 de 2014 y adoptando los estándares de la Resolución 1519 de 2020. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) | Esquema de publicación de la sección Transparencia y Acceso a la Información actualizado | 1 esquema actualizado | Anual | 25% | [5 empty] | El menú requerido continúa presente en la página web. | 100% | 25%
|  | Gestionar y publicar la información obligatoria requerida por la ley de Transparencia y Acceso a la Información y velar por el cumplimiento de los parámetros de entrega de información, que permitan el claro entendimiento de la misma por parte de los ciudadanos. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) | Reportes de publicación de información Ley 1712 | 3 reportes publicados | Trimestral | 30% | [5 empty] | Se implementó barra de accebilidad en la página web. https://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf Es importante aclarar que en ambiente de prueba se encuentran desarrollados los siguientes ajustes: Codigo organizado y navegacion lineal, previsualizacion de tab en portal y Mockup, los anteriores ajustes estan pendientes de aprobación como parte de la mejora permentnete. La información aplicable conforme lo establece la Ley 1712, están en cumplimiento | 100% | 30%
|  | Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la empresa, y publicar mínimo, un conjunto de datos abiertos en: www.datos.gov.co. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) *Especialista de proyectos - TICS - OAPI (Ángela Dorado) *Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Daniel Serrano) | Plan de apertura de datos y conjunto de datos en www.datos.gov.co | 1 plan de apertura de datos y 1 conjunto de datos publicado | Semestral | 20% | [5 empty] | El plan de apertura de datos se encuentra articulado al PETIC. Cumplido desde seguimiento anterior Se realizó la publicación de Matriz de activos de información de acuerdo a lo requerido por la normatividad vigente: https://www.datos.gov.co/dataset/Matriz-de-activos-de-informacion-Ley-1712/27ia-hnnb | 100% | 20%
|  | Fortalecer la estrategia digital que promueva la consulta y el control social por parte de los ciudadanos basados en la información y documentos publicados a travès de los canales de comunicación publicados del portal web. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) | Estrategia digital enfocada en Transparencia y Acceso a la Información | 100% de la estrategia implementada | Trimestral | 15% | [5 empty] | De manera permenten de acuerdo a necesidades d elos procesos en temas que involucran a los beneficiarios y ciudadania se envian campañas de email marketing así: *Durante el mes de septiembre se enviaron 2 campañas de email marketing con información relevantes sobre convocatorias y eventos. *Durante el mes de octubre se enviaron 3 campañas de email marketing con información relevantes sobre convocatorias y eventos. *Durante el mes de noviembre se enviaron 3 campañas de email marketing con información relevantes sobre convocatorias y eventos. La estrategia se implementa al 100% | 100% | 15%
|  | Producir y publicar en el portal web, contenidos sobre la actividad de la empresa, relacionados con el desempeño de sus principales indicadores de gestión y resultados del Balance Score Card. | Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) | Notas sobre la gestión de la empresa | 3 notas publicadas | Trimestral | 10% | [5 empty] | En el ultimo triemestre se reporta los isguientes rpeortes conolidados: *A septiembre: tenemos dos publicaciones: 1. A marzo del 2023 se publicó informe de gestión 2022: https://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/42235_informacion_gestion_2022.pdf Así como el cierre del plan de acción del 2022: https://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/41828_plan_accion_cierre_2022_27012023_v1.pdf 2. Se publico informe de avance de la gestión del primer semestre. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/plan-de-accion-institucional_4441 *A octubre: Se publica en el portal la información necesaria para realizar el Registro Único de Artesanos - RUAC, iniciativa revolicionaria, la cual es el resultado de la gestión de los ultimos años, es una herramienta de información estadística estratégica. https://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/artesanias-de-colombia-sa-bic-presenta-el-ruac_15869 *A noviembre - diciembre: Se publica en el portal la nueva cartilla de "Propiedad intelectual para el sector artesanal", en este documento, los artesanos y artesanas podrán tener información para el trámite de las marcas que identifiquen sus productos. Con la publicación de esta cartilla Artesanias de Colombia S.A. - BIC, llegue a todos los lugares que nopueda desplazarse, que exista conectividad y el conocimiento e iniciativas para el fortalecimiento del sector. https://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/nueva-cartilla-de-propiedad-intelectual-para-el-sector-artesanal_16129 Se mantiene informada a la ciudadanía sobre la gestión de la entidad en sus diferentes iniciativas | 100% | 10%
[7 empty] | 100% | [5 empty] | AVANCE |  | 100%
Elaboró: Felipe Suarez | [12 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 100%
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado
Control de cambios | V1. Definición del plan
Note on B9: ====== ID#AAAAY-61FoI (2021-01-13 21:34:49) Iniciativa / programa / proyecto u otro con el que se articula la actividad -Johanna Paola Andrade Solano

## C5. Servicio_V1_YM
| Plan Anticorrupción y de relacionamiento con la Ciudadanía | [6 empty] | Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, TERRITORIO DE PAZ TOTAL.
OBJETIVO: | Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la Politica de Servicio al Cuidadano
FECHA FORMULACIÓN: | Versión 1 Enero 18 de 2023 | PROCESO: | Relacionamiento con la ciudadania | ÁREA: | Subgerencia Administratvia y Financiera - Coordinación Gestión Administrativa |  |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Yaneth Muñoz |  |  | SEGUIMIENTO
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUB COMPONENTE | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | CORTE ABRIL 30 | CORTE AGOSTO 30 | CORTE DICIEMBRE 30 | AVANCE | RESULTADO
[8 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Elaborar un diagnóstico del componente: Servicio al Ciudadano en Artesanías de Colombia. | *Coordinador Gestión Administrativa (Yaneth Muñoz) *Contratista Servicio al Ciudadano. | Documento técnico | 1 | Anual | 15% | [5 empty] | Se formalizó el contrato ADC-2023-188 (28 de abril), con el siguiente objeto: Realizar actividades relacionadas con la ejecución y seguimiento de la Política de servicio al ciudadano de Artesanías de Colombia S.A. - BIC, orientadas a dar cumplimiento a los objetivos enmarcados en el proceso de relacionamiento con la ciudadanía. Para la ejecución de esta primera actividad, se hace necesario solicitar a la OAPI, modificación del cronograma para contar con el documento el 30 de junio de 2023. | Sin avance |  | 0% | 0%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Hacer seguimiento a la implementación de herramientas como chat o similares | *Profesional de gestión -TICS - OAPI (Medardo Castillo) *Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) | Mesa de trabajo para seguimiento | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | No cuenta con avance | Se llevo a cabo reunión el 26 de julio, el resultado de la sesion fue contar con una cotizacion de la solucion de whatsapp corporativo y embebido en la pagina web de la entidad. |  | 100% | 10%
|  | Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos del SUIT | *Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) | Gestión de datos SUIT reportados | 4 | trimestral | 10% | [5 empty] | Se realizó la clasificacion de las PQRSD y su cargue en datos de operación SUIT, corte Q4 de 2022 (1er entregable del año) y corte Q1 2023, segundo entrergable del año. | Se realizó la clasificacion de las PQRSD y su cargue en datos de operación SUIT, corte Q4 de 2022 (1er entregable del año) y corte Q1 2023, segundo entrergable del año. Se llevo a cabo el tercer entregable con corte a Q2 del 2023. |  | 75% | 7.5%
|  | Revisar si se cuenta con capacidad y recursos para implementar mejoras al canal telefónico y su estandarización de ser posible hacerlo. | *Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) *Coordinador de Gestión de Recursos Humanos y físicos (Sandra Vargas) | Mesas de trabajo | 2 | Anual | 10% | [5 empty] | Se formalizó el contrato ADC-2023-188 (28 de abril), con el siguiente objeto: Realizar atención a la ciudadanía según las actividades de la política de atención al ciudadano MIPG en la entidad a través de los diferentes canales de comunicación dispuestos; dicho contrato cuenta con la siguiente obligación: b) Atender en los dos idiomas: inglés y español, los diferentes canales dispuestos por la entidad para la atención a la ciudadanía en la recepción de Artesanías de Colombia – Sede las Aguas. Adicionalmente, se logró mejorar la administración de los mensajes del conmutador con el objeto de brindar información relevante al ciudadano de manera oportuna. | Se formalizó el contrato ADC-2023-188 (28 de abril), con el siguiente objeto: Realizar atención a la ciudadanía según las actividades de la política de atención al ciudadano MIPG en la entidad a través de los diferentes canales de comunicación dispuestos; dicho contrato cuenta con la siguiente obligación: b) Atender en los dos idiomas: inglés y español, los diferentes canales dispuestos por la entidad para la atención a la ciudadanía en la recepción de Artesanías de Colombia – Sede las Aguas. Adicionalmente, producto de la mesa de trabajo realizada el 2 de mayo, se logró mejorar la administración de los mensajes del conmutador con el objeto de brindar información relevante al ciudadano de manera oportuna. |  | 50% | 5%
|  | Presentar Informe de PQRSD | Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) | Informes de PQRSD presentados | 4 | trimestral | 10% | [5 empty] | Con corte a marzo se han recibido 149 PQRS, clasificadas así: PQRSD – CONGRESO: 2 PQRSD – PETICION: 91 PQRSD - PETICION DE DOCUMENTOS / INFORMACION: 29 PQRSD - PETICION ENTIDADES PUBLICAS: 22 PQRSD – QUEJA: 3 PQRSD – RECLAMO: 1 PQRSD – DENUNCIA: 1 PQRSD – CONSULTA: 0 PQRSD - SENADO / CAMARA DE REPRESENTANTES: 0 de las cuales con corte a marzo 30 se encontraban 138 cerradas. Los soportes reposan en el Sistema de Gestión Documental y el informe en la Coordinación | Con corte a 31 de junio se han recibido 300 PQRS, clasificadas así: PQRSD – CONGRESO: 2 PQRSD – PETICION: 170 PQRSD - PETICION DE DOCUMENTOS / INFORMACION: 57 PQRSD - PETICION ENTIDADES PUBLICAS: 53 PQRSD – QUEJA: 11 PQRSD – RECLAMO: 3 PQRSD – SUGERENCIA: 2 PQRSD – DENUNCIA: 2 PQRSD – CONSULTA: 0 PQRSD - SENADO / CAMARA DE REPRESENTANTES: 0 de las cuales con corte a junio 31 se encontraban 291 cerradas. Los soportes reposan en el Sistema de Gestión Documental y el informe en la Coordinación |  | 75% | 7.5%
| Subcomponente 3 Talento Humano | Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención | *Coordinador de Gestión de Recursos Humanos (Sandra Vargas) | Análisis de suficiencia | 2 | Semestral | 10% | [5 empty] | No cuenta con avance | Se llevó a cabo el análisis el 7 de julio con corte a 30 de Junio. | Informe de análisis con corte a diciembre 29 | 100% | 10%
|  | Socializar las actualizaciones del modelo de operación, portafolio de servicios y politicas de relacionamiento a los colaboradores que realizan atención al ciudadano | *Profesional OAPI (Johanna Andrade) *Coordinador de Gestión de Recursos Humanos (Sandra Vargas) *Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) Gestores procesos misionales | Jornadas de socialización | 2 | Semestral | 10% | [5 empty] | El 13 de marzo se llevó a cabo la socialización de los canales a los funcionarios y contratistas de la Coordianción de Gestión Administrativa - Se adjunta soporte. En las inducciones a nuevos funcionarios y a contratistas se socializa en Modleo de operación, el portafolio de servicio y la politica de servicio al ciudadano. | El 13 de marzo se llevó a cabo la socialización de los canales a los funcionarios y contratistas de la Coordianción de Gestión Administrativa - Se adjunta soporte. En las inducciones a nuevos funcionarios y a contratistas se socializa en Modleo de operación, el portafolio de servicio y la politica de servicio al ciudadano. | A través de curso de Reinducción, el cual se llevó a cabo en el mes de diciembre por la plataforma "CLASSROOM" se socializaron los cambios al modelo de operación. | 100% | 10%
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Actualizar el normograma de la entidad con las normas existentes sobre Servicio al Ciudadano. | *Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) *Contratista Servicio al Ciudadano. | Normograma actualizado | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | No cuenta con avance | No cuenta con avance |  | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Socializar el diagnóstico e incluir en los planes formulados en el proceso REL, los aspectos relevantes del mismo, teniendo en cuenta la capacidad y los recursos con los que cuenta la entidad. | *Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) *Contratista Servicio al Ciudadano. | Socializaciones realizadas | 1 | Anual | 15% | [5 empty] | No cuenta con avance | No cuenta con avance |  | 0% | 0%
[7 empty] | 100% | [5 empty] | AVANCE |  |  |  | 50%
Control de cambios | V1. Definición del plan V2. Este plan finaliza en el mes de octubre, con el seguimiento realizado por el responsable hasta ese momento. En este mes cambio el responsable de la política y por tal razón se cierra el presente y se genera una segunda versión del mismo, con las que se darán para los últimos dos meses del año. (VER HOJA SIGUIENTE) . Para el cierre el seguimiento se hará sobre la Version 2. | [11 empty] | CUMPLIMIENTO |  |  |  | 50%
Elaboró: Yanneth Muñoz
Revisó: Johanna Paola Andrade Solano
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo
Note on V11: Gimena Avila Pineda: Revisar fecha

## C5. Servicio_ V2_JPAS
| Plan Anticorrupción y de relacionamiento con la Ciudadanía | [6 empty] | Servicio al Ciudadano
OBJETIVO: | Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la Politica de Servicio al Cuidadano
FECHA FORMULACIÓN: | Versión 2 Octubre 31 de 2023 | PROCESO: | Relacionamiento con la ciudadania | ÁREA: | Subgerencia Administratvia y Financiera - Coordinación Gestión Administrativa |  |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Johanna Andrade |  |  | SEGUIMIENTO
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUB COMPONENTE | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | CORTE DICIEMBRE | AVANCE | RESULTADO
[8 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Actualizar el portafolio de seriviocs alineado a la nueva estrategica organziacional GSI y demás ajustes acorde al direccionamiento estrategio d ela entidad. | Profesional gestión OAPI. Johanna Andrade Líderes y gestores procesos misionales | Portafolio actualizado | 1 | Anual | 80% | [5 empty] | Durante los meses de octubre a diciembre, se trabajó con los procesos misionales en la actualización del portafolio de servicios, articulado a la nueva estrategia organziacional GSI. Como consecuencia fue actualizada tambien, en ese capítulo, la politca institucional de Servicio al ciudadano, publicada en Isolucion. La nueva oferta quedo conformada así: • Fortalecimiento Psicosocial a través de Gestión Social Integral GSI • Asistencia técnica en Diseño, Moda, Joyería y aprovechamiento de Materias Primas • Asistencia técnica en Emprendimiento, Comercialización, y Reinversión • Capacitación y entrenamiento a través de la Unidad de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano • Servicios Complementarios • Generación de Oportunidades Comerciales • Fomento y Difusión • Información | 100% | 80%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Hacer seguimiento a la implementación de herramientas como chat o similares | Profesional gestión OAPI. Johanna Andrade | Gestión de datos SUIT reportados | 1 | trimestral | 10% | [5 empty] | Se realizó el reporte en el SUIT de la gestión de datos de operación del corte M9. Es el último reporte del año, el siguiente se realizará en el mes de febrero, correspondiente a corte M12 | 100% | 10%
|  | Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos del SUIT | Coordinador gestión administrativa (Yaneth Muñoz) | Informes de PQRSD presentados | 1 | trimestral | 10% | [5 empty] | Se cuenta con el informe a Q3 de PQRSD, el cual es el ultimo d ela vigencia, cumpliendo en totaldiad con cuatro informes en el año | 100% | 10%
[13 empty] | AVANCE |  | 100%
Control de cambios | V1. Definición del plan V2. Se crea nuevo plan por cambio del responsable según manual de funciones que emepezó a regir a partir del 25 de octubre de 2023. El plan de servicio cuenta con seguimiento en el PAAC hasta agosto, en el marco del PEI hasta septiembre, por parte del antiguo responsable. El nuevo responsable asume función a partir de la fecha en mención y acorde a lo aporbado por el líder del proceso de relacionamiento, subgerente adminsitrativo y financiero y acorde a la capcidad para los ultimos dos meses del año, se aprueba esta única actividad para llevar a cabo entre noviembre y diciembre del año en curso. | [11 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 100%
Elaboró: Johanna Paola Andrade Solano
Revisó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo

## C6.Integridad
| Plan Anticorrupción y de relacionamiento con la Ciudadanía | [5 empty] | Código de Integridad | [5 empty] | COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, TERRITORIO DE PAZ TOTAL.
OBJETIVO: | Fomentar apropiación de conceptos de integridad y de prevención de conflictos de interés y de actos de corrupción en el talento humano
FECHA FORMULACIÓN | V1 27 de enero de 2023 | PROCESO: | Gestión de Talento Humano | ÁREA: | Subgerencia Administra y Financiera- Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y Físicos |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Sandra Maritza Vargas Rozo |  |  |  | SEGUIMIENTO
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUBCOMPONENTE | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | CORTE DICIEMBRE | AVANCE | RESULTADO
2022
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4
Definir y ejecutar el Plan Estratégico de talento humano | Subcomponente 1 Implementación del código de integridad | Gestionar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los funcionarios de planta nuevos | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) | # de funcionarios nuevos con el curso de integridad/ # de funcionarios nuevos | 100% | Semestral | 10% | [5 empty] | Para el corte a diciembre se evidencia ingreso a planta de 6 funcionarios nuevos, los cuales cuenta con el curso aprobado. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Iljw7rOTl9dxwQiVKiTbxZIavvcdZAng | 100% | 10%
|  | Gestionar el diligenciamiento de los formatos establecidos en el PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) | # de funcionarios con el formato diligenciado/ # de funcionarios | 100% | Semestral | 15% | [5 empty] | Para el segundo semestre de 2023 se presenta el ingreso de 2 funcionarios que diligencaron el formato para la declaración de conflictos de interes con un avance del 100% para esta tarea https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XnyJwPiiw-qGrodwyfypi4cPiZLsYPXJ | 100% | 15%
|  | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) | Canales implementados | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Se mantiene seguimiento en canales implementados. No se presentaron consultas ni denuncias relacionados con conflictos de interés | 100% | 10%
|  | Diseñar y ejecutar estrategias lúdicas de sensibilización para apropiación de los valores del código de integridad, asociado a las diferentes actividades de la ruta de la felicidad | *Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) Asesora de Comunicaciones (Carolina Plata) | Informe de actividades de socialización realizadas | 6 | Bimensual | 10% | [5 empty] | Se presenta el informe de avance en las actividades que incluyeron la sensibilización y apropiación de los valores del código de integridad para los cortes Q3 y Q4 de 2023 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13I8gUSgwbt3aXbjSFEU3ROoAU8syyy7n | 100% | 10%
|  | Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad para la identificación de riesgos de fraude y corrupción. | *Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) *Coordinación Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión Administrativa (Yaneth Muñoz) *Profesional OAP | Informes de formatos creados y diligenciados | 2 | Semestral | 15% | [5 empty] | Se genera informe al seguimiento de quejas y denuncias. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17RWeu1UmmHnJZIP-xljc11yhlYg368k6 | 100% | 15%
| Subcomponente 2 Conflictos de interés | Elaborar informe de seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de interés y de las declaraciones de bienes y rentas por parte de los servidores públicos | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) | Informe de seguimiento y monitoreo de la información registrada en declaraciones de conflicto de interés y en la declaración de bienes y renta | 1 | Anual | 5% | [5 empty] | Se presenta informe de seguimiento y monitoreo a la declaración de conflictos de interés y bienes y rentas, sin reportes en contra al respecto. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XnyJwPiiw-qGrodwyfypi4cPiZLsYPXJ | 100% | 5%
|  | Promover el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 2013 de 2019 | Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) | # empleados públicos del nivel directivo con la publicación de declaración de bienes y renta y conflictos de interés / # de empleados públicos | 100% de los empleados públicos del nivel directivo | Semestral | 10% | [5 empty] | Se realizó seguimiento al diligenciamiento de la declaración en la plataforma, la declaración se hace un vez al año, al corte se han diligenciado todas las declaraciones https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1drTVRN6jMOFHB7md5p6ARb-ORKhS4I3D | 100% | 10%
|  | Realizar seguimiento a las denuncias anónimas interpuestas por los ciudadanos y por los funcionarios a través del canal dispuesto | *Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) *Coordinación Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión Administrativa (Yaneth Muñoz) | Reporte de monitoreo línea de denuncias | 2 | Semestral | 5% | [5 empty] | Se presenta informe con reporte de monitoreo de la línea y las denuncias recibidas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cUECtEv8OFFYjKbAMsHU1DO_4Pvgh3vE | 100% | 5%
|  | Realizar medición de adherencia del código de integridad de acciones anticorrupción | *Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) *Coordinación Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión Administrativa (Yaneth Muñoz) | Informe de resultados que incluya Identificación de debilidades y fortalezas | 1 | Anual | 15% | [5 empty] | Se continúa con la socialización a través de estrategias lúdicas de la apropiación de los valores del código de integridad, por lo cual para la vigencia no se reporta avance sobre la medición de adherencia, la cual se programa para el 1er corte del 2024 | 100% | 15%
|  | Incluir el componente del Código de Integridad dentro de la Inducción y reinducción | *Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos (Sandra Vargas) *Asesora de Comunicaciones (Carolina Plata) | Informe de cumplimiento | 4 | Trimestral | 5% | [5 empty] | Para el último trimestre de 2023, se remitió la reinducción a toda la planta de Artesanías, en la cual se incluyó el componente del Código de Integridad como consta en la plataforma “Classroom” de Google establecida para ello. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tbeAxYttYgmBkPROmJZnaBxR6gYuvK4z | 100% | 5%
[13 empty] | AVANCE |  | 100%
[13 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 100%
Elaboró: Sandra Martiza Vargas Rozo - Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión de Recursos Humanos y Físicos
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo - Subgerente Administrativa y Financiera
Control de cambios | V1. Definición del plan

## C3 Participa_cuidad_RDC (hidden)
Versión 2 25 marzo 2021 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | CUALITATIVO |  |  |  |  | Ponderación | Abril |  | junio |  | Agosto |  | Octubre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | AVANCE 30 DE ABRIL | AVANCE 31 DE AGOSTO | AVANCE | PONDERACIÓN | RESULTADO | [5 empty] | Q3 |  | Q4
Subcomponente 1 Información | 1.1 | Producir y publicar información sobre la gestión de Artesanias de Colombia alineado con las metas de la planeación estratégica, en sus canales digitales. | 3 notas / reportes sobre la gestión de AdC publicados en Portal / Informe de Publicaciones en redes | Profesional de gestión - SIART Profesional OAPI | Abril, Julio, Octubre | 10% |  |  |  |  | Durante el primer trimestre de 2021, se publicó una (1) noticia referente a la gestión de Artesanias de Colombia y su principal escenario de participación, los Encuentros Regionales realizados en 2020: https://bit.ly/30QVqKs, los cuales tuvieron una franja de publicación en Twitter diaria, sumando 42 mensajes publicados Twitter y Facebook partir de los informes para los talleres Construye País, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkNthjhrggAD1fA8Owh50M9JLryxajagP-0typFqFtM/edit?usp=sharing De ellos, 20 mensajes se han publicado durante el primer trimestre del año, acerca de la gestión en los departamentos de Antioquia y Atlántico. |  | 33.33% | 10% | 3.333% | 10% | 33.33% | 3.333% | 33.33% | 3.333% | 66.66% | 6.666% | 100% | 10%
| 1.2 | Fortalecer el conocimiento entre los funcionarios de la entidad sobre el concepto de participación ciudadana a través de su vinculación en eventos de capacitación ofrecidos por la Función Pública y otras. | Eventos de capacitación | Profesional de gestión - SIART Profesional de gestión - RRHF (Ruta del crecimiento) | Noviembre | 5% |  |  |  |  | Se participa en la charla de la Funciòn Publica: Participación Cuidadana en ciclo de la Administración Pública. |  | 10% | 5% | 0.5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 1.3 | Desarrollar una estrategia de promoción y divulgación del concepto de participación ciudadana con el grupos de valor registrados en el Sistema de Información para la Artesanía | Estrategia implementada | Profesional de gestión - SIART | Marzo, Noviembre | 5% |  |  |  |  | Con el fin de realizar una primera aproximación al ejercicio de participación ciudadana por parte de los usuarios registrados en el Sistema de Información para la Artesanía, y así definir mucho mejor una estrategia de promoción y divulgación del concepto de participación ciudadana, se invitó a la ciudadanía a participar en el foro "¿Qué opina del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021?" a través de una campaña de e-mail marketing enviada en febrero 16 de 2021: https://mailchi.mp/artesaniasdecolombia/tu-opinion-siempre-cuenta y a través del portal web: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Foro/Foro.jsf?idForo=543. |  | 50% | 5% | 2.5% | 5% | 50% | 2.5% | 50% | 2.5% | 50% | 2.5% | 100% | 5%
Subcomponente 2 Diálogo | 2.1 | Ejecutar las acciones orientadas al desarrollo de los espacios de participación y diálogo ciudadano, denominadas "Encuentros Regionales" de acuerdo con el cronograma establecido por la entidad. | Encuentros Regionales realizados | Profesional de gestión - SIART / Especialista proyectos S. Desarrollo (Laboratorios) / Coordinadora operativa de la S. Promoción | Noviembre | 40% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 40% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 40%
| 2.2 | Identificar posibles mecanismos de control social o veeduria ciudadana, en la ejecución de proyectos y programas | Documento con mecanismos identificados | Profesional de gestión - SIART / Especialista proyectos S. Desarrollo (Laboratorios) / Coordinadora operativa de la S. Promoción | Julio | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 100% | 5%
| 2.3 | Realizar el evento "Cómo Vamos" como espacio de rendición de cuentas dirigido a los funcionarios y contratistas | Evento realizado | Asesor de comunicaciones | Noviembre | 20% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20%
Subcomponente 3 Responsabilidad | 3.1 | Evaluar y verificar por parte de la Oficina de Control Interno el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana | Informe de verificación | Oficina de Control Interno | Diciembre | 1% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1%
| 3.2 | Definir el mecanismo para hacer seguimiento a los resultados de la participacion en los espacios de diálogo | Mecanismo definido | Profesional de gestión - SIART Profesional de gestión - Calidad Profesional - Calidad | Junio | 4% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 4%
Subcomponente 4 Rendición de cuentas en materia de paz. (Sistema de Rendición de Cuentas para la implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP)) | 4.1 | Fortalecer la entrega de información correspondiente a los avances en el marco del Acuerdo de Paz, según los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para la implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP) | Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz. | Profesional S. Desarrollo - Estabilización paz | Abril | 5% |  |  |  |  | Se publicó en el Portal el "Informe de Rendición de Cuentas- SICARP 2020. |  | 100% | 5% | 5% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5%
| 4.2 | Fortalacer la estrategia de divulgación de los avances de la gestion en los municipios PDET en el marco del plan de Estabilización para la paz, mediante la publicación de información y avances de la gestión en loscanales digitales de la entidad. | Informe de Publicaciones realizadas | Profesional S. Desarrollo - Estabilización paz Profesional de gestión - SIART / Especialista proyectos S. Desarrollo (Laboratorios) | Abril, Julio, Octubre | 5% |  |  |  |  | N se cuenta con avance |  | 0% | 5% | 0% | 5% | 33.33% | 1.666% | 33.33% | 1.666% | 66.66% | 3.333% | 100% | 5%
[11 empty] | AVANCE SEGUIMIENTO 1 |  |  | 100% | 8% | 100% |  | 12.5% |  | 16.5% |  | 26.5% |  | 100%
* FECHA DE CORTE: Abril 30 de 2019 Agosto 31 de 2019 Diciembre 31 de 2019 | [10 empty] | CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1
Control de cambios | Versión 1: 28 enero 2021: Formulación del PAAC Versión 2: Fue ajustado el componente de Servicio al ciudadano teniendo en cuenta los avances evidenciados en el diligenciamiento del FURAG y las prioridades por ejecutar, allí identificadas

## C4 Servicio al ciudadano V2 (hidden)
Versión 2 25 marzo 2021 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | AVANCE 30 DE ABRIL |  |  |  | Ponderación | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | CUALITATIVO | AVANCE | PONDERACIÓN | RESULTADO | [5 empty] | Q3 |  | Q4
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar la información documentada de los procesos relacionada con la atención al ciudadano | Información documentada revisada | Profesional Calidad OAPI Profesional gestion Calidad OAPI Gestores de procesos | Septiembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | Fue revisada y publicada en el portal web la politica de garantias. Fue actualizado el procedimiento de ventas OnLine e incluidos los anexos de manejo de cookies y términos y condiciones del marketplace. Así mismo fueron actualizados los formatos de lsitado asistencia atención beneficiarios | 10% | 0% | 0% | 3% | 20% | 0.6% | 40% | 1.2% | 60% | 1.8% | 100% | 3%
| 1.2 | Identificar factores asociados a la atención del ciudadano que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales | Documento con factores identificados | Profesional OAPI Calidad Profesional gestion OAPI Calidad Profesional gestión OAPI- SIART Especialista de proyectos OAPI - Planeación Lider de la dependencia de relacionamiento con el ciudadano | Diciembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3%
| 1.3 | Evaluar y redefinir los grupos de valor, documentar su caracterización (Incluye la de servidores), frecuencia de actualización y mecanismos de relacionamiento y evaluacion de percepción | Documento con estandarización de grupos de valor | Profesional de gestión OAPI Especialista de proyectos OAPI Profesional OAPI | Julio de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 66.66% | 2% | 100% | 3% | 100% | 3%
| 1.4 | Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención D4 | Documento con análisis de suficiencia | Coordinador TH Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 1.5 | Socializar e impulsar, entre la alta dirección la caja de herramientas que emita el DAFP para dar cumplimiento a lo definido en la la Ley 2052 de 2020 - Articulo 17 | Caja de herramientas socializada | Jefe OAPI Profesional OAPI | Julio de 2021 | 4% |  |  |  |  | Fue realizada reunión con la subgerente Administrativa y Financiera y la coordinadora de Recursos humanos, para revisdar la respuesta del DAFP, en cuanto al concepto solicitado para la estructuración de la dependencia de relacionamiento, como lo estabelce la Ley 2052. Resultado de la reunión se establece como primera medida, realizar un estudio técnico que permita evaluar la pertinencia de una restructuración que permita readecuar algunas áreas y con esto encajar la dependencia en mención. Así mismo se sugiere ir trabajando en la creación de un grupo de relacionamiento, que cumpla los roles mínimos que establece la ley y que esté creado bajo acto administrativo | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 4%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Validar implementación de herramientas como chatbot o similares | Validación realizada | Lider de la dependencia de relacionamiento con el ciudadano y/o quien delegue | Diciembre de 2021 | 6% |  |  |  |  | Fue realizada la solicitud al área de TICS, para iniciar el proceso de estudio de mercado, y validar los costos de licenciamiento para la vigencia, de una herramienta de este tipo. | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6%
| 2.2 | Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos del SUIT | 4 Informes (trimestral) de PQRSD, por servicios | Coordinador gestión administrativa Tecnico administrativo SAF Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 6% |  |  |  |  | Se realizó analisis e informe de PQRSD Q4, y se clasificaron las mismas por servicio. Lo cual fue reportado en gestión de datos de operación en el SUIT | 25% |  | 0% | 6% | 50% | 3% | 50% | 3% | 75% | 4.5% | 100% | 6%
| 2.3 | Validar y retroalimentar sobre al eficacia en la gestión de PQRS relacionadas con el cumplimiento de la misión | *4 Reuniones realizadas para validación de respuestas Retroalimentación realizada | Coordinador gestión administrativa Tecnico Adminsitrativo SAF Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 6% |  |  |  |  | Fue realizada reunión con la coordinación administrativa evaluando las quejas presnetadas en el ultimo trimestre de 2020 y las repsuestas dadas. Fue documentado informe y enviado a gestores de procesos relacioandos, mail con sugerencias de mejoras. | 25% |  | 0% | 6% | 50% | 3% | 50% | 3% | 75% | 4.5% | 100% | 6%
| 2.4 | Fortalecer el canal telefónico orientado a implementar al menos una de las variables definidas en las recomendaciones DAFP- FURAG | Canal telefónico fortalecido en al menos uno de las variables esperadas y de acuerdo con los recursos que se dispongan | Coordinador de RHFF Coordinador gestión administrativa Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar a los enlaces y colaboradores relacionados directamente con el servicio al ciudadano, sobre "Cultura de la atención y pasión por el servicio" | 1 capacitación sobre SAC | Profesional OAPI | Agosto de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3% | 100% | 3%
| 3.2 | Diseñar un programa de cualificación en atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad múltiple (ej. sordo ceguera y/o LBGTI) en la entidad | Programa diseñado | Coordinador de RHFF Profesional de gestión RHFF Profesional OAPI | Septiembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.66% | 4.666% | 100% | 7%
| 3.3 | Implementar jornadas de capacitación y formación permanentes y especializadas en temas de servicio al ciudadano e integridad en lo publico. | Jornadas de capacitación (2) | Coordinador de RHFF Profesional de gestión RHFF Profesional OAPI | Agosto de 2021 | 7% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.66% | 4.666% | 100% | 7%
| 3.4 | Incluir contenido sobre la politica de servicio al ciudadano en las jornadas de inducción | Jornada de inducción con la inclusión de temas de politica SAC | Coordinador de RHFF Profesional de gestión RHFF Profesional OAPI | Diciembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | Fueron realizadas dos jormnadas de inducción en los meses de ferbero y marzo, a contratistas nuevos y antiguos. El alcance de la inducción de contratistas antiguos, fue 100% pasión por el servicio y cultura de la atención, para el caso de los nuevos, fue una socialziación del modelo de operación y el marco estratégico, con un enfoque de servicio. | 50% |  | 0% | 7% | 50% | 3.5% | 50% | 3.5% | 50% | 3.5% | 100% | 7%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Implementar los mínimos normativos en cuanto a protección de datos personales | Politica implementada | Jefe OAPI | Diciembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | Fue publicada en el portal web la poltica de trtamiento de datos personales actualziada en el mes de diciembre. Se reazlió contratación de abogado que apoyará entre otras obligaciones, la implmentación de la politica. | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | Fortalecer el despliegue e implementación de herramientas (Guía, 10 pasos para comunicarse) de lenguaje claro | 6 Socializaciones realizadas | Profesional de OAPI | Noviembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | Se ha incluido en el marco del plan de comunicaciones MIPG / SIG, componente específico sobre tips de lenguaje claro. Para Q1 se realzairon las publicaciones de acuerdo a lo planeado. | 25% |  | 0% | 7% | 33.33% | 2.333% | 49.5% | 3.465% | 66.66% | 4.666% | 100% | 7%
| 5.2 | Traducir al menos un documento institucional (Guía, formato. Manuales, Otros) en lenguaje claro | Documento traducido a Lenguaje Claro | Profesional de OAPI | Noviembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 5.3 | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro en la entidad | Actividad de evaluación ejecutada | Profesional de OAPI | Junio de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 33.33% | 1.666% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5%
| 5.4 | Traducir al menos un documentos para un grupo étnico en su respectiva lengua // Documentar procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua | Documento traducido | Profesional de OAPI | Noviembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7%
| 5.5 | Elaborar y publicar fichas con infografias o flujogramas, que faciliten el entendimiento de los momentos de verdad, pasos y requisitos para la prestación de servicios. | Documento que explique el paso a paso de los servicios | Profesional OAPI Profesional de Gestión OAPI | Noviembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 5.6 | Formular y aplicar encuesta en las regiones sobre percepción en servicio al ciudadano, canales de atención, Valores del servidor público | Encuesta formulada y aplicada | Profesional OAPI Porofesional de gestión Especialista de proyectos Desarrollo Articuladores regionales | Diciembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
[11 empty] | AVANCE SEGUIMIENTO 1 |  | 0% | 0% | 100% |  | 14.1% |  | 25.16% |  | 43.3% |  | 100%
Control de cambios | Versión 1: 28 enero 2021: Formulación del PAAC Versión 2: Fue ajustado el componente de Servicio al ciudadano teniendo en cuenta los avances evidenciados en el diligenciamiento del FURAG y las prioridades por ejecutar, allí identificadas | [9 empty] | CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1
Note on F12: Johanna Paola Andrade Solano: 3 informes 2021 y el de cierre 2020
Note on E14: Johanna Paola Andrade Solano: Variables son: Grabación llamadas en lenguas nativas u otro idioma *Adecuar un canal de atención telefónico para garantizar la atención de personal con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor por parte de la entidad *Contar con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad
Note on E18: Johanna Paola Andrade Solano: Este año no se lleva a cabo reinducción
Note on F18: angelica munoz: 1 inducción y 1 reinducción
Note on G19: Johanna Paola Andrade Solano: Normativamente responsable del tema, quien estará a cargo de validar el trabajo del oficial de datos personales, una vez se cuente con este rol

## C5 Transparencia (hidden)
Versión 2 25 marzo 2021 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | AVANCE 30 DE ABRIL |  |  |  | Ponderación | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | CUALITATIVO | AVANCE | PONDERACIÓN | RESULTADO | [5 empty] | Q3 |  | Q4
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Gestionar y publicar la información obligatoria requerida por la Ley 1712 y por el Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA. | Cumplimiento en información básica | Profesional de gestion SIART /Funcionarios responsables de información | Abril, Julio, Octubre | 25% | Abril, Julio, Octubre |  |  |  |  | Durante el primer trimestre de 2021, se publicaron 74 documentos para cumplir con la información obligatoria requerida por la Ley 1712 y por el Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YolVnRuTsymqKk_CE9MzcZiZzaW1CBO-nAsVXeGWG3c/edit?usp=sharing. Igualmente, se realizó una actualizacón de documentos y poíticas que fueron actuaizadas en Diciembre de 2020. | 33.33% |  | 0% | 25% | 33.33% | 8.332% | 33.33% | 8.332% | 66.66% | 16.66% | 100% | 25%
| 1.2 | Promover e incentivar el uso del formato reutilizable descrito en la norma (ISO 14289-1) de manera que se garantice el acceso a la información de personas con discapacidad. | Informe de avance en la implemementación del formato | Profesional de gestion SIART Especialista de proyectos - TICS Profesional de gestión - TICS Profesional OAPI - Calidad | Noviembre | 10% | Noviembre |  |  |  |  | Se avanza en el estudio de mercado y cotización del sofware requerido para implementar el formato. | 0% |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Gestionar la totalidad de PQRS garantizando respuestas oportunas, con información completa y actualizada. | Informe semestral de PQRS publicado | Coordinador de gestión administrativa | Febrero / Julio | 25% | Febrero / Julio |  |  |  |  | Se Garantizó la correcta gestión y administración de las Peticiones, quejas y reclamos recibida por la empresa durante el primer trimestre. De acuerdo con la normatividad se publica el reporte del Q4 trimestre en el portal web de la entidad. | 50% |  | 0% | 25% | 50% | 12.5% | 50% | 12.5% | 100% | 25% | 100% | 25%
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar, validar y actualizar si se requiere el inventario de activos de Información, con base en los nuevos procesos, lineamientos normativos y evaluación de cumplimiento del año anterior. | Inventario de activos publicado | Coordinador de gestión administrativa Gestores de proceso | Junio | 20% | Junio |  |  |  |  | No se cuenta con avance | 0% |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20%
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 3.2 | Identificar, estructurar y publicar un conjunto de datos abiertos de interés para la ciudadanía en www.datos.gov.co. | Datos abietos publicados | Jefe OAPI - Especialista proyectos TICS - Profesional Gestión (SIART) | Febrero / Julio | 10% | Diciembre |  |  |  |  | Se elabora informe y se documenta las solicitudes de información https://drive.google.com/drive/folders/1pk7xia0QivCGHzDJpOFuk8KVYk7Xl1tt | 50% |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10%
| 4.1 | Elaborar y documentar el informe de solicitudes de acceso a la información pública. | Informe semestral | Coordinador de gestión administrativa |  | 10% | Febrero / Julio | [8 empty] | 10% | 50% | 5% | 50% | 5% | 100% | 10% | 100% | 10%
[6 empty] | 100% | [5 empty] | AVANCE SEGUIMIENTO 1 |  | 0% | 0% |  |  | 25.83% |  | 45.83% |  | 71.66% |  | 100%
CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1
Control de cambios | Versión 1: 28 enero 2021: Formulación del PAAC Versión 2: Fue ajustado el componente de Servicio al ciudadano teniendo en cuenta los avances evidenciados en el diligenciamiento del FURAG y las prioridades por ejecutar, allí identificadas