## C1. Riesgos de Corrupción
| Plan Anticorrupción y de relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción
OBJETIVO: | Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la gestión y administración de riesgos de corrupción
FECHA FORMULACIÓN: | Versión 1 Enero 24 de 2024 | PROCESO: Direccionamiento estratégico y planeación |  | ÁREA: Oficina Asesora de Palenación e Información | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: Ricardo Mesa
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | ESTIMADO ABRIL |  | junio |  | Agosto |  | Octubre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | Q3 |  | Q4
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar la política de gestión integral del riesgo | Revisar la Política de Gestión Integral del Riesgo | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 10% |  |  |  |  | 0% | 0% | 100% | #REF! | 100% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 0%
|  | 1.2 | Revisar y actualizar la política Anticorrupcion | Revision realizada Politica actualizada | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 10% | [12 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos existentes y actualizarlos, de acuerdo con la metodología. | Riesgos actualizados según corresponda | Profesional OAPI / Ricardo Mesa / Gestores de proceso / Línea estratégica | 20% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 0%
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos con los colaboradores de las áreas y con la ciudadanía | Socialización realizada | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 5% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 0%
|  | 3.2 | Sensibilizar a los funcionarios, sobre los riesgos de corrupcion y la politica Anticorrupción | Sensibilización realizada | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 10% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 0%
|  | 3.3 | Sensibilizar en los procesos, los controles que han sido documentados. | Sensibilización realizada |  | 10% |  |  |  |  | 50% | 5% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF! | 50% | 5%
|  | 3.5 | Publicar el mapa de riesgos actualizado, en el portal y en Isolucion | Mapa de riesgos institucional actualizado, según corresponda (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) publicado | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 10% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 0%
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción validando la efectividad de los controles establecidos | Dos documentos de seguimiento al Mapa de Riesgos (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) | Profesional OAPI Ricardo Mesna Gestores de Procesos | 10% |  |  |  |  | 50% | 5% | 25% | #REF! | 75% | #REF! | 100% | #REF! | 50% | 5%
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a mapa de riesgos de corrupción. | Seguimientos al mapa de riesgos (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) | Jefe OCI (Dora Alba Ortiz) | 15% |  |  |  |  | 33.33% | 5% | 66.66% | #REF! | 100% | #REF! | 100% | #REF! | 100% | 15%
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 15% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 25%
Control de cambios | V1. Definición del plan
AVANCE PLAN SEGUIMIENTO 3 (DICIEMBRE)
Elaboró: Ricardo Mesa
[5 empty] | AVANCE DICIEMBRE PAAC |  | #REF!
[5 empty] | CUMPLIMIENTO DICIEMBRE PAAC |  | #REF!

## C2. Raciona SERVICIOS
Nombre de la entidad: |  | ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. BIC
Nacional
Sector administrativo: |  | Comercio, Industria y Turismo
2024
Departamento: |  | Cundinamarca
Municipio: |  | Bogotá D.C.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 2912 | Generación de oportunidades comerciales | N.A. | Como parte del proceso de evaluacion y seleccion de productos para ser artesano participante de ferias organizadas por la entidad, es necesario descargar y diligenciar un formato en PDF, el cual debe ser enviado a una dirección de correo electronico de la entidad, por lo que se requiere realizar tres pasos para esta postulación (descargar formulario, diligenciarlo y enviarlo a través de correo electronico) | Reducción de los pasos y simplificación de la postulación como artesano participante de ferias organizadas por la entidad | Simplificación del proceso | Tecnologica (Radicación envio de documentos electronicos) | Crear formulario electrónico para postulación como artesano participante de ferias organizadas por la entidad |  | 2024-02-01 | 31 de enero de 2024 | 2024-12-01 | Profesional de gestión Subgerencia de Promoción y Generaciónde oportunidades Comerciales (Marisol Perez)
Revisó: Johanna Paola Andrade Solano
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado

## C.3. Participación ciudadana
| Participación Ciudadana y Rendición De cuentas | [11 empty] | COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, TERRITORIO DE PAZ TOTAL.
OBJETIVO: | Fortalecer los espacios y mecanismos institicionales para promover la participación ciudadana en las diferentes etapas de la gestión pública realizada en beneficio del sector artesano del país. Conforme lo establezca el modelo de relacionamiento con la ciudadania | [11 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA FORMULACIÓN | Versión 1 Enero 30 de 2024 | PROCESO: | RCC | ÁREA: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Johanna Paola Andrade Solano
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUB COMPONENTE | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | CORTE ABRIL 30 | CORTE AGOSTO 30 | CORTE DICIEMBRE 30 | AVANCE | RESULTADO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4
Fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía | Información // Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Realizar y documentar diagnóstico del estado actual de las politicas de relacionamiento, encaminado a defnir el modelo de relacionamiento, inlcuido la politica d eparticipación y rendición de cuentas | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Diagnostico documentado | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Se publica el foro de participación sobre la planeación estrategia 2023 - 2026: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Foro/Foro.jsf?idForo=647 Se publica convocatoria para brindar atención a artesanos através de los Laboratorios de Gestion Social, Innovación y Creatividad: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/16-de-abril-nuevo-plazo-de-inscripcion-a-convocatoria-artesanias-territorio-y-paz-total_15532 Se publican seleccionados a la convocatoria de para atención de la población artesana Laboratorios de Gestión Social, Inovación y Creatividad: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/estos-son-los-seleccionados-a-la-convocatoria-artesanias-territorio-y-paz-total_15551 Se publica convocatoria para formación en el Técnico Laboral: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/en-la-jornada-de-la-tarde-formate-como-joyero-nueva-convocatoria_15528 Se publica convocatoria para Expoartesano La Memoria: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/an-puedes-participar-en-expoartesano-28-de-abril-cierre-de-inscripciones_15525 | Se publica convocatoria de Gestor Nacional de Artesanos 2023: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/convocatoria-para-gestor-nacional-de-los-artesanos_15556 Se publica convocatoria para nuevos cursos complementarios: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/nuevos-cursos-complementarios-para-los-artesanos-inscribase_15579 Se publica ampliación del reconocimiento Medalla a la Maestría 2023: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/convocatoria-abierta-medalla-a-la-maestria-artesanal-2023_15520 Se publica información sobre Curso Complementario en Filigrana: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/amplie-su-conocimiento-en-filigrana-con-esta-oportunidad-nica_15592 Se publica información sobre Certificaciones gratuitas en Competencias Laborales: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/certifiquese-sin-costo-convocatoria-a-nivel-nacional_15591 Se publica información sobre el Premio Iberoamericano de Artesanías: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/primera-edicion-del-premio-iberoamericano-de-textiles-y-cesteria-2024_15654 | Se publica convocatoria para programa de fortalecimiento para artesanos de La Candelaria: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/convocatoria-para-artesanos-de-la-candelaria-bogota_15798. Se publica la primera convocatoria nacional “Narrativas Artesanales de la gesta de la Independencia de Colombia 1810-1819”: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/participa-por-uno-de-los-tres-reconocimientos-de-hasta-10000000-de-pesos_15795. Se publica inscripcion para el seminario seminario virtual de formación empresarial para artesanos: “Emprende, Aprende y Certifícate” https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/emprende-aprende-y-certificate-seminario-virtual-de-formacion-empresarial-para-artesanos_15796 Se publica convocaroria para para entregar 50 oportunidades de estudio en Marketing Digita. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/convocatoria-para-entregar-50-oportunidades-de-estudio-en-marketing-digital_16009. Se publica convocatoria para participar en el ciclo charlas: #ArtesanoDigital - Potencia la visibilidad de tus artesanías en el entorno digital. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/artesanodigital---potencia-la-visibilidad-de-tus-artesanias-en-el-entorno-digital_15909. Se publica Nueva Convocatoria reconocimiento “Medalla a la Maestría Artesanal 2023”. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/nueva-convocatoria-reconocimiento-medalla-a-la-maestria-artesanal-2023_16032. En total se avanza con la publicación de seis (6) contenidos relacionados con convocatorias para participación de artesanos | 141.7% | 14.17%
|  | Re definir el plan de acción acorde al diagnóstico | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Plan actualizado, si aplica | 1 | Anual | 2%
|  | Documentar el modelo de relacionamiento, incluyendo la operación de todas las politcas de la ventanilla hacia afuera | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Modelo de relacionamiento documentado | 1 | Anual | 15%
|  | Consolidar y solicitar la publicación de información sobre la gestión de Artesanías de Colombia y la creación de foros (portal) de manera para garantizar la adecuada rendición de cuentas de la empresa, así como procipar la participación de la ciudadanía y el dialogo en doble vìa. | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Información sobre gestión publicada | 4 | Trimestral | 15%
|  | Sensiblizar a los lideres de los proceso misionales de la empresa sobre la importancia y necesidad de llevar a cabo ejercicios de participaciòn cuidadana que propicien un dialogo de doble via en todo el ciclo de la gestiòn pùblica, retroalimentaciòn de los beneficiarios, identificaciòn de posibles necesidades, ajuste de la oferta de servicios, que permita mejorar la atenciòn y relaciòn con los grupos y la ciudadanìa en general. | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Sensibilización realizada | 1 | Anual | 3% | [5 empty] | Se realiza la identificación de líderes a sensibilizar, de acuerdo a los servicios que ofrece la entidad: Asistencia técnica – Laboratorios de Gestión Social, Innovación y Creatividad: Juan Carlos Pacheco Leila Marcela Molina Camilo Rodríguez Generación de Oportunidades Comerciales: Álvaro Iván Caro Marisol Pérez Felipe Rodríguez Alejandra Barcha Promoción: Adriana Parra Información: María Gabriela Corradine Unidad de Formación: Ricardo Durán El objetivo del ejercicio de sensibilización, será que cada líder pueda identificar cual es la manera mas oportuna de generar un espacio de participación en el año, de acuerdo al proceso que lidera. | Se avanza en la estructucación de la presentación sobre Participación Ciudadana: https://docs.google.com/presentation/d/1uM9q_qewm0irucu7VMpPSw9gL6Z0efCT/edit?usp=drive_link&ouid=103390997796043458880&rtpof=true&sd=true De igual forma, es importante contar con la planeación estrategica de la entidad para el cuatrenio, con el fin de incluir dentro del ejercicio las actividades y estrategias que establece la entidad para el cuatrenio, de tal forma que los líderes esten sintonizados con los objetivos de la organización, de la misma forma puedan transmitirlo a sus grupos de valor a cargo. | Se realiza sensibilización el día 2 de octubre de los principales conceptos y marco legal y normativo sobre participación ciudadana a los líderes de proceso, se contó con la participacioón de 8 asistentes. | 80% | 2.4%
| Diálogo | Presentar a los beneficiarios las acciones a desarrollar dentro de la vigencia, una vez concluida las convocatorias | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) Especialista de proyectos Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) | Socialziación realizada | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Fue finalizada la convocatoria el 16 de abril y se publicaron los resultados de los seleccionados el 21 de abril. Se encuentra en proceso la consolidación de la información sobre acciones a desarrollar, producto de la convocatoria. | Se consolida la información remitida por el líder de los Laboratorios de Gestión Social, Innovación y Creatividad. En total se avanza en la consolidación de 21 aperturas regionales realizadas en los meses de Mayo y Junio, contando con la participación de 1355 asistentes.Link consolidado: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qi7Rm2hBgNC_vaJ-4gTAaFq04MAd7oyb/edit#gid=737218986 Listas de asistencia: https://drive.google.com/drive/folders/17sT1AayZllxLxUiHqVeJOWgPVIW5UBfe?usp=drive_link | El rpeorte presentado por el repsoenable de GSI para la vigencia, el cual hace parte d ela planeación data de a septiembre un total 33 Aperturas con una participación de 395 beneficiarios. Con esto se conlcuyo el ejericio de aperturas. Los informes hacen parte de lso seguimeintos de la planeación en Isolucion | 100% | 10%
|  | Definir y realizar los espacios de dialogo con la ciudania en la formulación de la política pública y otros temas de gestión, de acuerdo a diagnostico y modelo de relacionamiento | *Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) *Coordinador operativo - Subgerencia de Promoción y generación de oportunidades comerciales (Janneth Gonzàlez) Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Espacios definidos documentados No. espacios realizados / Definidos | 1 100% | Semestral | 15% | [5 empty] | Esta actividad se realiza al finalizar el año, una vez se realice la atención durante la vigencia. | Esta actividad se realiza al finalizar el año, una vez se realice la atención durante la vigencia. | Los encuentros regionales fueron reemplazados por una nueva estratgia organizacional orientada a identificar las necesidades y expectativas del sector de manera participativa orientado a la formulación de la política pública que contribuya al desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal,compromiso de la entidad en el PND. Se llevaron a cabo conversatorios territoriales (nombre de la estrategia), liderados por el Gestor Nacional para los artesanos Carlos Mutumbajoy, quien es artesano y fue contratado específicamente para establecer un puente de comunicación entre la entidad y las comunidades para conocer e identificar las problemáticas y los avances más significativos de la entidad en torno al fortalecimiento de la actividad artesanal en los territorios. En la primera fase de los conversatorios territoriales se estableció trabajar con comunidades artesanales étnicas en territorios claves que permitieran recoger información sensible sobre diferentes problemáticas, realzaindo así 5 conversatorios: *Primer Conversatorio San Francisco- Departamento Putumayo San Francisco, 22 junio de 2023, Lugar de la reunión: San Francisco *Segundo Conversatorio Sibundoy - Departamento Putumayo Ciudad fecha y hora: Fecha: 25 de agosto de 2023 Lugar: Casa Cabildo Pueblo Kamentsa *Tercer Conversatorio Medellín-Antioquia Lugar. Medellín *Cuarto Conversatorio en La Guajira Ciudad fecha y hora: Riohacha, 2 de Septiembre de 2023 *Quinto Conversatorio comunidad de Nabusimake Fecha: septiembre 04 de 2023, Lugar de la reunión: Nabusimake La ultima fase fue relazaida en el marco de Expoartesanias el 14 de diciembre, cuando se llevo a cabo el "Conversatorio Nacional". Los resulatdos de estos espacios son insumo para formular actividades, iniciativas para el trabajo en el territotio y para la formulación d ela politica, a través d eun dialogo en doble vía Las evidencias hacne parte del proceso FSH, y estan a cargo del Especialista d eproyectos de la subgerencia, líder del ejericio | 100% | 15%
|  | Realizar el ejercicio "Cómo Vamos", con el grupo de valor de colaboradores de la empresa, y en el cual se presenta una rendición de cuentas y permite una retroalimentación sobre la gestión realizada durante el año. | Asesor de comunicaciones (Carolina Plata) | Evento "¿Cómo Vamos?" realizado | 1 | Anual | 15% | [5 empty] | Esta actividad se realiza al finalizar el año, una vez se consoliden los resultados preliminares de la vigencia y se esbocen los objetivos para la siguiente. | Esta actividad se realiza al finalizar el año, una vez se consoliden los resultados preliminares de la vigencia y se esbocen los objetivos para la siguiente. | El 27 de noviembre se llevó a cabo el "Como Vamos" en el marco de la actividad de cierre de la gestión organizado por la alta dirección. Las áreas, a través de un "Noticiero informativo" dieron a conocer los principales resultados de la vigencia. Al final hubo espacio para particiapación por parte de los astientes. En total participaron 73 funcionarios | 100% | 15%
| Responsabilidad | Evaluar y verificar por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana. | Jefe Oficina de Control Interno (Dora Alba Ortiz) | Informe de verificación publicado | 1 | Anual | 5% | [5 empty] | Esta actividad se realiza al finalizar el año | Esta actividad se realiza al finalizar el año | A la estrategia de participación ciudadana se le hace seguimiento en el marco de las revisiones realizadas al cumplimiento de la ley 1712 y a las PQRSD, así como el seguimiento de la planeación estratégica, puntualmente en el plan de la politica del MIPG relacionada. Asi mismo se validan avances a través de los seguimientos del componente respectivo en el plan anticorrupción, en la periodicidad establecida en la norma vigente. | 100% | 5%
| Rendición de cuentas en materia de paz. | Fortalecer la entrega de información correspondiente al avance en el marco del Acuerdo de Paz, según los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP), mediante la publicación en los canales digitales de la empresa, de los avances de gestión en los municipios PDET. | Profesional - Subgerencia de Desarrollo (Orlando Gonzalez) | Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz. Informes avances PDET | 1 2 | Trimestral | 10% | [5 empty] | Se realiza la publicación del informe de rendición de cuentas en materia de Paz de la vigencia 2022, de acuerdo al calendario establecido: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/rendicion-de-cuentas-construccion-de-paz_11965 | Se realiza actividad Exhibición de las artesanías y los objetos ocultos en los territorios de PAZ: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/exhibicion-las-artesanias-y-los-objetos-ocultos-en-los-territorios-de-paz_15569 | La tarea se dio por finalizada en el útlimo reporte. La meta correspondia a informe individual de paz, el cual por norma fue publicado en el mes de abril. Así mismo se mantuvo en la parrilla de comunicación temas relacionados con estas actividades, como se informó en el último reporte. | 100% | 10%
[7 empty] | 100% | [5 empty] | AVANCE |  |  |  | 71.57%
Elaboró: Johanna Andrade | [12 empty] | CUMPLIMIENTO |  |  |  | 105.3%
Aprobó: Sara C. Sastoques Acevedo
Control de cambios

## C4. Transparencia
| Plan Anticorrupción y de relacionamiento con la Ciudadanía | [6 empty] | Transparencia y Acceso a la Información Pública
OBJETIVO: | Fortalecer los instrumentos de gestión institucional que garantizan el acceso a la información pública por parte de los diferentes grupos de interés de la empresa, y dar cumplimiento a la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las políticas con las que interactúa como Gobierno Digital, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
FECHA FORMULACIÓN | Versión 1 Enero 30 de 2024 | PROCESO: | Gestión de la comunicación estratégica | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  | Germán Cabuya Parra
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA
[8 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación | Actualizar el esquema de publicación de la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del portal web de la empresa, de acuerdo con lo requerido por la Ley 1712 de 2014 y adoptando los estándares de la Resolución 1519 de 2020. | Profesional OAPI - SIART (Germán Cabuya Parra) | Esquema de publicación de la sección Transparencia y Acceso a la Información actualizado | 1 esquema actualizado. | Anual | 25%
|  | Gestionar y publicar la información obligatoria requerida por la ley de Transparencia y Acceso a la Información y velar por el cumplimiento de los parámetros de entrega de información, que permitan el claro entendimiento de la misma por parte de los ciudadanos. | Profesional OAPI - SIART (Germán Cabuya Parra) | Publicación de reportes de información Ley 1712 | 1 reportes publicados. | Trimestral | 30%
|  | Divulgar un conjunto de datos abiertos de la empresa, publicados en: www.datos.gov.co. y publicar las actualizaciones a solicitud de las áreas correspondientes. | Profesional OAPI - SIART (Germán Cabuya Parra) | Divulgación del Plan de apertura de datos y conjunto de datos publicados por la empresa en www.datos.gov.co | 1 publicacion. | Semestral | 20%
|  | Elaborar una campaña de comunicación digital para invitar al los ciudadanos a consultar la información y los documentos publicados en el portal web. | Profesional OAPI - SIART (Germán Cabuya Parra) | Estrategia de comunicación digital enfocada en Transparencia y Acceso a la Información | 1 campaña de comunicación digital. | Trimestral | 15%
|  | Producir y publicar en el portal web los contenidos relacionados con los informes de gestión, resultados del Balance Score Card, e indicadores de desempeño de la Empresa para conocimiento del ciudadano. | Profesional OAPI - SIART (Germán Cabuya Parra) | Notas sobre la gestión de la empresa. | 1 nota publicada. | Trimestral | 10%
100%
Elaboró: Germán Cabuya Parra
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado
Control de cambios | V1. Definición del plan
Note on B9: ====== ID#AAABFBjEylE (2021-01-13 21:34:49) Iniciativa / programa / proyecto u otro con el que se articula la actividad -Johanna Paola Andrade Solano

## C5. Servicio_ V2_JPAS
Plan de Acción Serivicio al Ciudadano
OBJETIVO: | Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la Politica de Servicio al Cuidadano en el marco del modelo de relacionamiento con el ciudadano
FECHA FORMULACIÓN: | Versión 1 30 enero 2024 | PROCESO: | RCC | ÁREA: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Johanna Paola Andrade Solano |  |  | Johanna Paola Andrade Solano
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO
[8 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | OBSERVACION FECHA: AVANCE DICIEMBRE | AVANCE (%) | RESULTADO | ESTIMADO
Fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Realizar y documentar diagnóstico del estado actual de las politicas de relacionamiento, encaminado a defnir el modelo de relacionamiento | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Diagnostico documentado | 1 | Anual | 10% | [8 empty] | 100% | 10%
|  | Re definir el plan de acción acorde al diagnóstico | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Plan actualizado, si aplica | 1 | Anual | 2%
|  | Documentar el modelo de relacionamiento, incluyendo la operación de todas las politcas de la ventanilla hacia afuera | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Modelo de relacionamiento documentado | 1 | Anual | 15%
|  | Ajustar el proceso de RCC, si aplica, acorde a los resultados del diagnóstico | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Proceso actualizado | 1 | Anual | 5%
|  | Verificar estado actual y actualizar según resultados del diagnóstico y lineamientos del DAFP, el programa de transparencia | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Programa de transparencia socializado | 1 | Anual | 7%
|  | Revisar los instrumentos de identificación de la percepción y ajustar, de ser necesario la metodología de aplicación | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) Gestores de procesos misionales | Instrumentos revisados | 100% | Anual | 5.5% | [8 empty] | 60% | 3.3%
|  | Actualizar la politica de servicio al ciudadano, articulandola con la de participación, o establecer el documento que defina la norma y el modelo a crear. | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) Gestores de procesos misionales | Politica actualizada | 1 | Anual | 5%
|  | Actualizar, de ser necesario y acorde a los hallazgos del diagnóstico, la información documentada de los procesos, relacionadas con el modelo a implementar. | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) Profesional Calidad OAPI (Ricardo Mesa) | Información documentada actualizada / Información documentada requerida | 100% | Semestral | 3% | [8 empty] | 100% | 3%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar diagnóstico del funcionamiento de los canales de atención | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Diagnostico documentado | 1 | Anual | 3.5% | [8 empty] | 100% | 3.5%
|  | Documentar y socializar los temas por mejorar, a través de iniciativas lúdicas | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Actividades lúdicas de socialización Relacionamiento | 2 | Semestral | 3%
|  | Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos del SUIT | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Gestión de datos SUIT reportados | 4 reportes en SUIT (trimestral) de PQRSD por servicio | trimestral | 7.5% | [8 empty] | 75% | 5.625%
|  | Presentar Informe de PQRSD, según análisis realizado con el equipo de ventanilla única | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Informes de PQRSD documentados | 4 | trimestral | 15% | [8 empty] | 75% | 11.25%
| Subcomponente 3 Talento Humano | Solicitar y verificar la implmentación de programas de cualificación en atención preferente e incluyente en al menos un tipo de discapacidad | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Programa de cualificación en atención preferente e incluyente documentado | 1 Programa | anual | 1% | [8 empty] | 100% | 1%
|  | Realizar análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención | Coordinador de Gestión de Recursos Humanos (Sandra Vargas) | Análisis de suficiencia documentado | 1 Documento | anual | 1% | [8 empty] | 100% | 1%
|  | Socializar el modelo de relacionamiento y documentos que se deriven del mismo, a los colaboradores de la entidad, con énfasis a quienes realizan atención al ciudadano | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Jornadas de socialización | 2 | Semestral | 1% | [8 empty] | 66.67% | 0.6667%
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Presentar informe de avance y gestión en cuanto a la implementación de la política de protección de datos personales, sus documentos y normatividad vigente | Jefe OAPI (Liliana Maldonado) Profesional - Calidad (OAPI) (Ricardo Mesa) Oficial de protección de datos | Informe documentado | 2 | Semestral | 2% | [8 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Fortalecer el despliegue e implementación de herramientas (Guía, 10 pasos para comunicarse) de lenguaje claro | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Socializaciones realizadas | 2 | Semestral | 5.5% | [8 empty] | 66.67% | 3.667%
|  | Traducir al menos un documento institucional (Guía, formato. Manuales, Otros) en lenguaje claro | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) Asesor comunicaciones (Carolina Plata) | Documento traducido a Lenguaje Claro | 1 | Anual | 5.5% | [8 empty] | 0% | 0%
|  | Elaborar y publicar fichas con infografias o flujogramas, que faciliten el entendimiento de los momentos de verdad, pasos y requisitos para la prestación de servicios. | Profesional gestion Calidad OAPI (Johanna Andrade) | Documento que explique el paso a paso de los servicios | 1 | Anual | 2% | [8 empty] | 0% | 0%
[7 empty] | 99.5% | [5 empty] | CUMPLIMIENTO A Q4 |  | 0% |  | 43.01%
Control de cambios | [14 empty] | 100%
Elaboró: Johanna Paola Andrade Solano
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo
Note on U21: Johanna Paola Andrade Solano: Se realizará con DAFP - Que es relacioanmiento / Luego pensar una asi sea por intranet para socializar la pol de SAC
Note on D22: Johanna Paola Andrade Solano: Jefe de OAPI, responsable del tema, quien estará a cargo de validar el trabajo del oficial de datos personales, una vez se cuente con este rol
Note on U24: Johanna Paola Andrade Solano: La vdd como tal lo que hicimos fue sacar las recomendaciones del curso de lenguaje claro y tratar de implementarlas en los manuales de participación de Expoartesano y Expoartesanías. Me cuentas si se requiere algo más: https://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/39835_manual_de_participacio%CC%81n_ea2022_final.pdf https://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/40019_manual_de_participacio%CC%81n_artesanos_y_entidades.pdf DOCUMENTOS EN LENGUAJE CLARO 2022

## C6.Integridad
| PLAN DE ACCIÓN 2024 | [7 empty] | Plan Código de Integridad
OBJETIVO: | Afianzar los valores del servidor público de Artesanías de Colombia S.A. - BIC Con un criterio éticos que busca el bien común, la capacidad para el ejercicio de funciones del empleo, el compromiso con la sociedad, la comunicación, equidad y respeto de género, el respeto por la diversidad, el espíritu de servicio.
FECHA FORMULACIÓN | 2023-12-01 |  | PROCESO: | Gestión de Talento Humano | ÁREA: | Subgerencia Administra y Financiera- Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y Físicos |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | Subcomponente | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA
2023
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Generar una cultura organizacional que contribuya al fortalecimiento del sector artesanal | Definir y ejecutar el Plan Estratégico de talento humano | Fomentar apropiación del código de integridad y de prevención de conflictos de interés y de actos de corrupción | 1. Gestionar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los funcionarios de planta nuevos | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos | Funcionarios nuevos certificados | 100% | Semestral | 8%
|  |  | 2. Realizar campañas de socialización y sensibilización preventivas frente a conceptos de integridad, conflictos de interés, transparencia y lucha conta la corrupción | Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos Coordinación Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión Administrativa Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información | Soportes de campañas adelantadas | 4 | Trimestral | 10%
|  |  | 3. Evaluar la apropiación de los conceptos de integridad, conflictos de interés, transparencia y lucha conta la corrupción realizadas y efectuar ajuste según resultados | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos | Informe de resultados | 2 | Semestral | 10%
|  |  | 4. Socialización y formación en temas de implicaciones y gestión del riesgo y sanciones a supervisores y/o interventores de contratos | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos | Listas de asistencia - informes | 1 | Anual | 10%
|  |  | 5. Gestionar el diligenciamiento y elaborar el informe de seguimiento de los formatos establecidos en el procedimiento para "LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS", además de realizar la gestión de diligenciamiento y seguimiento de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios y en especial de los servidores públicos de la entidad | Profesional de la Coordinación de Recursos Humanos y Físicos (Nómina y Gestión de Datos) | Informe de seguimiento y monitoreo de la información registrada en declaraciones de conflicto de interés y en la declaración de bienes y renta | 2 | Semestral | 10%
|  |  | 6. Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos y divulgación al interior de la entidad | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos | Canal implementado y divulgado | Implementar y divulgar mínimo 1 canal para la vigencia | Anual | 10%
|  |  | 7. Afianzar a través de la sensibilización, y la ejecución de estrategias lúdicas la apropiación de los valores del código de integridad, asociado a las diferentes actividades de la ruta de la felicidad y crecimiento | Profesionales de Recursos Humanos y Físicos | Informe de actividades de socialización realizadas | 6 | Bimestral | 10%
|  |  | 8. Evaluar el nivel de apropiación del código de integridad de la entidad, entre funcionarios de planta y personas por contrato de prestación de servicios, y efectuar ajuste según resultados | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos y Físicos | Informe de resultados | 2 | Semestral | 5%
|  |  | 9. Promover el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 2013 de 2019 - respecto a la publicación de las declaraciones de conflicto de interés y de la declaración de bienes y rentas de los empelados públicos de la entidad | Profesional de la Coordinación de Recursos Humanos y Físicos (Nómina y Gestión de Datos) | # empleados públicos del nivel directivo con la publicación de declaración de bienes y renta y conflictos de interés / # de empleados públicos | 100% de los empleados públicos del nivel directivo | Anual | 5%
|  |  | 10. Realizar seguimiento a las denuncias anónimas recibidas a traves del canal institucional de denuncias de la entidad | Profesionales de Recursos Humanos y Físicos | Reporte de monitoreo línea de denuncias | 2 | Semestral | 5%
|  |  | 11. Realizar muestreo de los formatos de compromiso de anticorrupción suscritos en el desarrollo de la contratación de la entidad, como práctica del código de integridad. | Profesional de la Coordianción de Recursos Humanos y Físicos | Informe de muestreo de al menos 25% de los contratos suscritos en la vigencia y acciones emprendidas | 4 | Trimestral | 5%
|  |  | 12. Sensibilizar a los funcionarios supervisores de contratos sobre la importancia de la firma del compromiso de anticorrupción y la apropiación del código de integridad de la Entidad de los contratistas a su cargo | Profesional de la Coordinación de Recursos Humanos y Físicos | Soportes de sensibilización | 2 | Semestral | 7%
|  |  | 13. Incluir el componente del Código de Integridad dentro de la Inducción y reinducción como un capítulo independiente | Profesional de la Coordianción de Recursos Humanos y Físicos | Informe del capítulo incluido y evaluación de apropiación | 2 | Semestral | 5%
Versión 1: Enero 20 de 2024 | [7 empty] | 100% | AVANCE DEL PLAN
Elaboró: María Victoria Rojas - Profesional Gestión de Recursos Humanos y Físicos
Revisó: Sandra Martiza Vargas - Coordinadora Gestión de Recursos Humanos y Físicos
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque - Subgerente Administrativa y Financiera

## C3 Participa_cuidad_RDC (hidden)
Versión 2 25 marzo 2021 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | CUALITATIVO |  |  |  |  | Ponderación | Abril |  | junio |  | Agosto |  | Octubre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | AVANCE 30 DE ABRIL | AVANCE 31 DE AGOSTO | AVANCE | PONDERACIÓN | RESULTADO | [5 empty] | Q3 |  | Q4
Subcomponente 1 Información | 1.1 | Producir y publicar información sobre la gestión de Artesanias de Colombia alineado con las metas de la planeación estratégica, en sus canales digitales. | 3 notas / reportes sobre la gestión de AdC publicados en Portal / Informe de Publicaciones en redes | Profesional de gestión - SIART Profesional OAPI | Abril, Julio, Octubre | 10% |  |  |  |  | Durante el primer trimestre de 2021, se publicó una (1) noticia referente a la gestión de Artesanias de Colombia y su principal escenario de participación, los Encuentros Regionales realizados en 2020: https://bit.ly/30QVqKs, los cuales tuvieron una franja de publicación en Twitter diaria, sumando 42 mensajes publicados Twitter y Facebook partir de los informes para los talleres Construye País, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkNthjhrggAD1fA8Owh50M9JLryxajagP-0typFqFtM/edit?usp=sharing De ellos, 20 mensajes se han publicado durante el primer trimestre del año, acerca de la gestión en los departamentos de Antioquia y Atlántico. |  | 33.33% | 10% | 3.333% | 10% | 33.33% | 3.333% | 33.33% | 3.333% | 66.66% | 6.666% | 100% | 10%
| 1.2 | Fortalecer el conocimiento entre los funcionarios de la entidad sobre el concepto de participación ciudadana a través de su vinculación en eventos de capacitación ofrecidos por la Función Pública y otras. | Eventos de capacitación | Profesional de gestión - SIART Profesional de gestión - RRHF (Ruta del crecimiento) | Noviembre | 5% |  |  |  |  | Se participa en la charla de la Funciòn Publica: Participación Cuidadana en ciclo de la Administración Pública. |  | 10% | 5% | 0.5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 1.3 | Desarrollar una estrategia de promoción y divulgación del concepto de participación ciudadana con el grupos de valor registrados en el Sistema de Información para la Artesanía | Estrategia implementada | Profesional de gestión - SIART | Marzo, Noviembre | 5% |  |  |  |  | Con el fin de realizar una primera aproximación al ejercicio de participación ciudadana por parte de los usuarios registrados en el Sistema de Información para la Artesanía, y así definir mucho mejor una estrategia de promoción y divulgación del concepto de participación ciudadana, se invitó a la ciudadanía a participar en el foro "¿Qué opina del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021?" a través de una campaña de e-mail marketing enviada en febrero 16 de 2021: https://mailchi.mp/artesaniasdecolombia/tu-opinion-siempre-cuenta y a través del portal web: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Foro/Foro.jsf?idForo=543. |  | 50% | 5% | 2.5% | 5% | 50% | 2.5% | 50% | 2.5% | 50% | 2.5% | 100% | 5%
Subcomponente 2 Diálogo | 2.1 | Ejecutar las acciones orientadas al desarrollo de los espacios de participación y diálogo ciudadano, denominadas "Encuentros Regionales" de acuerdo con el cronograma establecido por la entidad. | Encuentros Regionales realizados | Profesional de gestión - SIART / Especialista proyectos S. Desarrollo (Laboratorios) / Coordinadora operativa de la S. Promoción | Noviembre | 40% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 40% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 40%
| 2.2 | Identificar posibles mecanismos de control social o veeduria ciudadana, en la ejecución de proyectos y programas | Documento con mecanismos identificados | Profesional de gestión - SIART / Especialista proyectos S. Desarrollo (Laboratorios) / Coordinadora operativa de la S. Promoción | Julio | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 100% | 5%
| 2.3 | Realizar el evento "Cómo Vamos" como espacio de rendición de cuentas dirigido a los funcionarios y contratistas | Evento realizado | Asesor de comunicaciones | Noviembre | 20% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20%
Subcomponente 3 Responsabilidad | 3.1 | Evaluar y verificar por parte de la Oficina de Control Interno el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana | Informe de verificación | Oficina de Control Interno | Diciembre | 1% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1%
| 3.2 | Definir el mecanismo para hacer seguimiento a los resultados de la participacion en los espacios de diálogo | Mecanismo definido | Profesional de gestión - SIART Profesional de gestión - Calidad Profesional - Calidad | Junio | 4% |  |  |  |  | No cuenta con avacne |  | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 4%
Subcomponente 4 Rendición de cuentas en materia de paz. (Sistema de Rendición de Cuentas para la implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP)) | 4.1 | Fortalecer la entrega de información correspondiente a los avances en el marco del Acuerdo de Paz, según los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para la implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP) | Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz. | Profesional S. Desarrollo - Estabilización paz | Abril | 5% |  |  |  |  | Se publicó en el Portal el "Informe de Rendición de Cuentas- SICARP 2020. |  | 100% | 5% | 5% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5%
| 4.2 | Fortalacer la estrategia de divulgación de los avances de la gestion en los municipios PDET en el marco del plan de Estabilización para la paz, mediante la publicación de información y avances de la gestión en loscanales digitales de la entidad. | Informe de Publicaciones realizadas | Profesional S. Desarrollo - Estabilización paz Profesional de gestión - SIART / Especialista proyectos S. Desarrollo (Laboratorios) | Abril, Julio, Octubre | 5% |  |  |  |  | N se cuenta con avance |  | 0% | 5% | 0% | 5% | 33.33% | 1.666% | 33.33% | 1.666% | 66.66% | 3.333% | 100% | 5%
[11 empty] | AVANCE SEGUIMIENTO 1 |  |  | 100% | 8% | 100% |  | 12.5% |  | 16.5% |  | 26.5% |  | 100%
* FECHA DE CORTE: Abril 30 de 2019 Agosto 31 de 2019 Diciembre 31 de 2019 | [10 empty] | CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1
Control de cambios | Versión 1: 28 enero 2021: Formulación del PAAC Versión 2: Fue ajustado el componente de Servicio al ciudadano teniendo en cuenta los avances evidenciados en el diligenciamiento del FURAG y las prioridades por ejecutar, allí identificadas

## C4 Servicio al ciudadano V2 (hidden)
Versión 2 25 marzo 2021 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | AVANCE 30 DE ABRIL |  |  |  | Ponderación | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | CUALITATIVO | AVANCE | PONDERACIÓN | RESULTADO | [5 empty] | Q3 |  | Q4
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar la información documentada de los procesos relacionada con la atención al ciudadano | Información documentada revisada | Profesional Calidad OAPI Profesional gestion Calidad OAPI Gestores de procesos | Septiembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | Fue revisada y publicada en el portal web la politica de garantias. Fue actualizado el procedimiento de ventas OnLine e incluidos los anexos de manejo de cookies y términos y condiciones del marketplace. Así mismo fueron actualizados los formatos de lsitado asistencia atención beneficiarios | 10% | 0% | 0% | 3% | 20% | 0.6% | 40% | 1.2% | 60% | 1.8% | 100% | 3%
| 1.2 | Identificar factores asociados a la atención del ciudadano que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales | Documento con factores identificados | Profesional OAPI Calidad Profesional gestion OAPI Calidad Profesional gestión OAPI- SIART Especialista de proyectos OAPI - Planeación Lider de la dependencia de relacionamiento con el ciudadano | Diciembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3%
| 1.3 | Evaluar y redefinir los grupos de valor, documentar su caracterización (Incluye la de servidores), frecuencia de actualización y mecanismos de relacionamiento y evaluacion de percepción | Documento con estandarización de grupos de valor | Profesional de gestión OAPI Especialista de proyectos OAPI Profesional OAPI | Julio de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 66.66% | 2% | 100% | 3% | 100% | 3%
| 1.4 | Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención D4 | Documento con análisis de suficiencia | Coordinador TH Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 1.5 | Socializar e impulsar, entre la alta dirección la caja de herramientas que emita el DAFP para dar cumplimiento a lo definido en la la Ley 2052 de 2020 - Articulo 17 | Caja de herramientas socializada | Jefe OAPI Profesional OAPI | Julio de 2021 | 4% |  |  |  |  | Fue realizada reunión con la subgerente Administrativa y Financiera y la coordinadora de Recursos humanos, para revisdar la respuesta del DAFP, en cuanto al concepto solicitado para la estructuración de la dependencia de relacionamiento, como lo estabelce la Ley 2052. Resultado de la reunión se establece como primera medida, realizar un estudio técnico que permita evaluar la pertinencia de una restructuración que permita readecuar algunas áreas y con esto encajar la dependencia en mención. Así mismo se sugiere ir trabajando en la creación de un grupo de relacionamiento, que cumpla los roles mínimos que establece la ley y que esté creado bajo acto administrativo | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 4%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Validar implementación de herramientas como chatbot o similares | Validación realizada | Lider de la dependencia de relacionamiento con el ciudadano y/o quien delegue | Diciembre de 2021 | 6% |  |  |  |  | Fue realizada la solicitud al área de TICS, para iniciar el proceso de estudio de mercado, y validar los costos de licenciamiento para la vigencia, de una herramienta de este tipo. | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6%
| 2.2 | Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos del SUIT | 4 Informes (trimestral) de PQRSD, por servicios | Coordinador gestión administrativa Tecnico administrativo SAF Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 6% |  |  |  |  | Se realizó analisis e informe de PQRSD Q4, y se clasificaron las mismas por servicio. Lo cual fue reportado en gestión de datos de operación en el SUIT | 25% |  | 0% | 6% | 50% | 3% | 50% | 3% | 75% | 4.5% | 100% | 6%
| 2.3 | Validar y retroalimentar sobre al eficacia en la gestión de PQRS relacionadas con el cumplimiento de la misión | *4 Reuniones realizadas para validación de respuestas Retroalimentación realizada | Coordinador gestión administrativa Tecnico Adminsitrativo SAF Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 6% |  |  |  |  | Fue realizada reunión con la coordinación administrativa evaluando las quejas presnetadas en el ultimo trimestre de 2020 y las repsuestas dadas. Fue documentado informe y enviado a gestores de procesos relacioandos, mail con sugerencias de mejoras. | 25% |  | 0% | 6% | 50% | 3% | 50% | 3% | 75% | 4.5% | 100% | 6%
| 2.4 | Fortalecer el canal telefónico orientado a implementar al menos una de las variables definidas en las recomendaciones DAFP- FURAG | Canal telefónico fortalecido en al menos uno de las variables esperadas y de acuerdo con los recursos que se dispongan | Coordinador de RHFF Coordinador gestión administrativa Profesional OAPI | Noviembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar a los enlaces y colaboradores relacionados directamente con el servicio al ciudadano, sobre "Cultura de la atención y pasión por el servicio" | 1 capacitación sobre SAC | Profesional OAPI | Agosto de 2021 | 3% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3% | 100% | 3%
| 3.2 | Diseñar un programa de cualificación en atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad múltiple (ej. sordo ceguera y/o LBGTI) en la entidad | Programa diseñado | Coordinador de RHFF Profesional de gestión RHFF Profesional OAPI | Septiembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.66% | 4.666% | 100% | 7%
| 3.3 | Implementar jornadas de capacitación y formación permanentes y especializadas en temas de servicio al ciudadano e integridad en lo publico. | Jornadas de capacitación (2) | Coordinador de RHFF Profesional de gestión RHFF Profesional OAPI | Agosto de 2021 | 7% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.66% | 4.666% | 100% | 7%
| 3.4 | Incluir contenido sobre la politica de servicio al ciudadano en las jornadas de inducción | Jornada de inducción con la inclusión de temas de politica SAC | Coordinador de RHFF Profesional de gestión RHFF Profesional OAPI | Diciembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | Fueron realizadas dos jormnadas de inducción en los meses de ferbero y marzo, a contratistas nuevos y antiguos. El alcance de la inducción de contratistas antiguos, fue 100% pasión por el servicio y cultura de la atención, para el caso de los nuevos, fue una socialziación del modelo de operación y el marco estratégico, con un enfoque de servicio. | 50% |  | 0% | 7% | 50% | 3.5% | 50% | 3.5% | 50% | 3.5% | 100% | 7%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Implementar los mínimos normativos en cuanto a protección de datos personales | Politica implementada | Jefe OAPI | Diciembre de 2021 | 3% |  |  |  |  | Fue publicada en el portal web la poltica de trtamiento de datos personales actualziada en el mes de diciembre. Se reazlió contratación de abogado que apoyará entre otras obligaciones, la implmentación de la politica. | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | Fortalecer el despliegue e implementación de herramientas (Guía, 10 pasos para comunicarse) de lenguaje claro | 6 Socializaciones realizadas | Profesional de OAPI | Noviembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | Se ha incluido en el marco del plan de comunicaciones MIPG / SIG, componente específico sobre tips de lenguaje claro. Para Q1 se realzairon las publicaciones de acuerdo a lo planeado. | 25% |  | 0% | 7% | 33.33% | 2.333% | 49.5% | 3.465% | 66.66% | 4.666% | 100% | 7%
| 5.2 | Traducir al menos un documento institucional (Guía, formato. Manuales, Otros) en lenguaje claro | Documento traducido a Lenguaje Claro | Profesional de OAPI | Noviembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 5.3 | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro en la entidad | Actividad de evaluación ejecutada | Profesional de OAPI | Junio de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 33.33% | 1.666% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 5%
| 5.4 | Traducir al menos un documentos para un grupo étnico en su respectiva lengua // Documentar procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua | Documento traducido | Profesional de OAPI | Noviembre de 2021 | 7% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7%
| 5.5 | Elaborar y publicar fichas con infografias o flujogramas, que faciliten el entendimiento de los momentos de verdad, pasos y requisitos para la prestación de servicios. | Documento que explique el paso a paso de los servicios | Profesional OAPI Profesional de Gestión OAPI | Noviembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
| 5.6 | Formular y aplicar encuesta en las regiones sobre percepción en servicio al ciudadano, canales de atención, Valores del servidor público | Encuesta formulada y aplicada | Profesional OAPI Porofesional de gestión Especialista de proyectos Desarrollo Articuladores regionales | Diciembre de 2021 | 5% |  |  |  |  | No cuenta con avance | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5%
[11 empty] | AVANCE SEGUIMIENTO 1 |  | 0% | 0% | 100% |  | 14.1% |  | 25.16% |  | 43.3% |  | 100%
Control de cambios | Versión 1: 28 enero 2021: Formulación del PAAC Versión 2: Fue ajustado el componente de Servicio al ciudadano teniendo en cuenta los avances evidenciados en el diligenciamiento del FURAG y las prioridades por ejecutar, allí identificadas | [9 empty] | CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1
Note on F12: Johanna Paola Andrade Solano: 3 informes 2021 y el de cierre 2020
Note on E14: Johanna Paola Andrade Solano: Variables son: Grabación llamadas en lenguas nativas u otro idioma *Adecuar un canal de atención telefónico para garantizar la atención de personal con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor por parte de la entidad *Contar con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad
Note on E18: Johanna Paola Andrade Solano: Este año no se lleva a cabo reinducción
Note on F18: angelica munoz: 1 inducción y 1 reinducción
Note on G19: Johanna Paola Andrade Solano: Normativamente responsable del tema, quien estará a cargo de validar el trabajo del oficial de datos personales, una vez se cuente con este rol

## C5 Transparencia (hidden)
Versión 2 25 marzo 2021 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | AVANCE 30 DE ABRIL |  |  |  | Ponderación | Abril |  | Junio |  | Agosto |  | Octubre
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | CUALITATIVO | AVANCE | PONDERACIÓN | RESULTADO | [5 empty] | Q3 |  | Q4
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Gestionar y publicar la información obligatoria requerida por la Ley 1712 y por el Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA. | Cumplimiento en información básica | Profesional de gestion SIART /Funcionarios responsables de información | Abril, Julio, Octubre | 25% | Abril, Julio, Octubre |  |  |  |  | Durante el primer trimestre de 2021, se publicaron 74 documentos para cumplir con la información obligatoria requerida por la Ley 1712 y por el Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YolVnRuTsymqKk_CE9MzcZiZzaW1CBO-nAsVXeGWG3c/edit?usp=sharing. Igualmente, se realizó una actualizacón de documentos y poíticas que fueron actuaizadas en Diciembre de 2020. | 33.33% |  | 0% | 25% | 33.33% | 8.332% | 33.33% | 8.332% | 66.66% | 16.66% | 100% | 25%
| 1.2 | Promover e incentivar el uso del formato reutilizable descrito en la norma (ISO 14289-1) de manera que se garantice el acceso a la información de personas con discapacidad. | Informe de avance en la implemementación del formato | Profesional de gestion SIART Especialista de proyectos - TICS Profesional de gestión - TICS Profesional OAPI - Calidad | Noviembre | 10% | Noviembre |  |  |  |  | Se avanza en el estudio de mercado y cotización del sofware requerido para implementar el formato. | 0% |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Gestionar la totalidad de PQRS garantizando respuestas oportunas, con información completa y actualizada. | Informe semestral de PQRS publicado | Coordinador de gestión administrativa | Febrero / Julio | 25% | Febrero / Julio |  |  |  |  | Se Garantizó la correcta gestión y administración de las Peticiones, quejas y reclamos recibida por la empresa durante el primer trimestre. De acuerdo con la normatividad se publica el reporte del Q4 trimestre en el portal web de la entidad. | 50% |  | 0% | 25% | 50% | 12.5% | 50% | 12.5% | 100% | 25% | 100% | 25%
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar, validar y actualizar si se requiere el inventario de activos de Información, con base en los nuevos procesos, lineamientos normativos y evaluación de cumplimiento del año anterior. | Inventario de activos publicado | Coordinador de gestión administrativa Gestores de proceso | Junio | 20% | Junio |  |  |  |  | No se cuenta con avance | 0% |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20%
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 3.2 | Identificar, estructurar y publicar un conjunto de datos abiertos de interés para la ciudadanía en www.datos.gov.co. | Datos abietos publicados | Jefe OAPI - Especialista proyectos TICS - Profesional Gestión (SIART) | Febrero / Julio | 10% | Diciembre |  |  |  |  | Se elabora informe y se documenta las solicitudes de información https://drive.google.com/drive/folders/1pk7xia0QivCGHzDJpOFuk8KVYk7Xl1tt | 50% |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10%
| 4.1 | Elaborar y documentar el informe de solicitudes de acceso a la información pública. | Informe semestral | Coordinador de gestión administrativa |  | 10% | Febrero / Julio | [8 empty] | 10% | 50% | 5% | 50% | 5% | 100% | 10% | 100% | 10%
[6 empty] | 100% | [5 empty] | AVANCE SEGUIMIENTO 1 |  | 0% | 0% |  |  | 25.83% |  | 45.83% |  | 71.66% |  | 100%
CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1
Control de cambios | Versión 1: 28 enero 2021: Formulación del PAAC Versión 2: Fue ajustado el componente de Servicio al ciudadano teniendo en cuenta los avances evidenciados en el diligenciamiento del FURAG y las prioridades por ejecutar, allí identificadas