## FORPLA01Plan_Accion
| PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Plan de Gestión Documental
OBJETIVO: | Fortalecer la gestión documental de Artesanías de Colombia de conformidad con la normatividad vigente, aplicando los instrumentos archivísticos establecidos por la autoridad competente.
FECHA DE FORMULACIÓN | 2023-02-01 | PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | ÁREA: | Coordinación de Gestión Administrativa |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Lina Martínez
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA: 29/12/2023
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACIÓN
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación | 1. Elaborar documento (Concepto Técnico) para actualización y ajuste de las Tablas de Retención Documental, a partir del ejercicio adelantado durante la vigencia 2022. | Tecnico Operativo / Contratista / Coordinación Administrativa | Concepto Técnico | 1 | Anual | 10% |  |  |  |  | 10% | 1 | Junio: Se ha realizado reunión con las unidades administrativas jurídica, recursos humanos y físicos, control interno, Subgerencia de desarrollo, Subgerencia de promoción, tesorería y OAPI, con el fin de identificar la respectiva actualización para las Tablas de Retención Documental. Septiembre: en las diferentes reuniones que hemos tenido con las áreas se ha tomado nota de las actulaizaciones en las trd Noviembre: De acuerdo con las reuniones realizadas con cada unidad administrativa, se genera informe con las actualizaciones de las TRD´S, solicitadas
|  | Realizar la aplicación de las TVD de la Entidad, con el acompañamiento del proveedor contratado para este objeto. Eliminar | [9 empty] | 0% | 0 | Se solictó realizar la elimianción de está actividad, teniendo en cuenta que se priorizaron otras actividades para el 2023 y fue aprobada. Lo anterior debido a que la adición presupuestal, la cual se recibió sobre el último trimestre del año y no alcanzaba el tiempo para la contratación ni de realizar la ejecución.
|  | 2. Elaborar cronograma de transferencias primarias de los archivos de gestión de la entidad. | Tecnico Operativo / Contratista / Coordinador Coordinación Administrativa | Cronograma elaborado y socializado | 1 | Anual | 15% |  |  |  |  | 15% | 1 | Enero: Se esta revisando las series documentales de las TRD V1 y V2, para identificar cuales ya cumplieron el tiempo de retención de acuerdo con los tiempos estimados por cada unidad productora y realizar cronograma para iniciar revisión, alistamiento, acompañamiento y transferencia primaria de los documentos. Febrero: El 27 de febrero se público la circular correspondiente a las transferencias primarias 2023, para conocimiento de los funcionarios de la entidad, bajo el radicado interno No. 202300066
|  | 3. Recibir las transferencias primarias de los archivos de gestión aplicando las TRD | Tecnico Operativo / Contratista / Coordinación Administrativa | Transferencia de unidades documentales al proveedor de custodia de los archivos | 11 | Trimestral | 20% |  |  |  |  | 20% | 11 | Junio: Se realizó reunión con las áreas de OAPI, Jurídica para validar las transferencias pendientes a 2023 y fecha de entrega. De acuerdo con el cronograma y reuniones realizadas con las áreas se han reprogramado las transferencias con el fin de realizar la entrega completa y debidamente organizada. El cronograma está apartir del segundo trimestre. Agosto: el 9 de agosto se recibio la transferencia física y digital de Presupuesto y el 18 se recibio transferencia de Gerencia. Noviembre: Se recibe transferencia documental primaria de la unidad administrativa Cooperación Internaconal, Coordinación de Gestión Legal, Subgerencia de Promoción, Articulación Oferta Demanda Ventas Institucionales y compras. Diciembre: Se recibe transferencia documental primaria de la unidad administrativa sistemas, Oficina Asesora de Planeación, ventanilla única y contabilidad.
|  | 4. Realizar la actualización del FUID (Formato Unico de Inventario Documental) | Tecnico Operativo / Contratista / Coordinación Administrativa | Formato actualizado | 1 | Anual | 10% |  |  |  |  | 10% | 1 | Septiembre: se está adelantando la actualización y se pasará a planaeción para publicación. Diciembre: Se realizó la actualización del FUID en el sistema isolución el 22 de dicembre con código FOR-GAF-071
|  | 5. Realizar la actualización de los documentos frente a la función archivística - PINAR - PGD | Tecnico Operativo / Coordinador - Coordinación Administrativa | Documentos actualizados | 2 | Anual | 15% |  |  |  |  | 15% | 2 | Septiembre: Los documentos del PINAR y el PEGD quedaron aprobados en el comité llevado a cabo el viernes 29 de septiembre bajo el acta No 18.
|  | 6. Realizar el control y administración de documentos en préstamo solicitados por las diferentes áreas para su consulta | Tecnico Operativo / Contratista / Coordinación Administrativa | (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100 | 95% | Mensual | 10% |  |  |  |  | 10% | 77/77 | Octubre: Para este mes se dio respuesta a 8 solicitudes de prestamos de documentos (Coodinación de Gestión Legal - Recursos Humanos - Coordinación Administartiva) Total solicitudes: 8 Total regsitros: 20 Diciembre: Para este mes se dio respuesta a 3 solicitudes de prestamos de documentos (Recursos Humanos - Coordinación Administartiva) Total solicitudes: 3 Total regsitros: 3
|  | 7. Llevar a cabo capacitaciones a los responsables de las unidades administrativas para realizar el cargue de los documentos electrónicos en el aplicativo SGD - SADE | Tecnico Operativo / Contratista / Subgerencia Administrativa y Financiera | No Unidades Documentales utilizando el sistema. | 11 | Trimestral | 20% |  |  |  |  | 20% | 11 | Septiembre: el viernes 29 de septiembre se realizó capacitación sobre el cargue de expedientes documentales en SADE a los responsables de los documentos en las áreas. Octubre: Se realizó capacitación del cargue de los documentos en SADE a las unidades administrativas de Gerencia, Sistemas, OAPI, Jurídica, Presupuesto y Promoción. Noviembre: Se realizó capacitación a las unidades administrativas de Contabilidad, Sub. Desarrollo, Recursos Humanos y físicos para el cargue de los documentos en SADE. Diciembre: Se realizó capacitación del cargue de documentos en el gestor documental a las unidades administrativas de ventanilla y Coordinación de Gestión Administrativa.
Versión 1 Fecha de aprobación: 11 de octubre de 2023 | [6 empty] | 100% | AVANCE DEL PLAN |  |  |  | 100%
Elaboró: Lina Martínez - Tecnico Operativo - Subgerencia Administrativa y Financiera
Revisó: Yaneth Muñoz - Coordinadora Administrativa - Subgerencia Administrativa y Financiera | [6 empty] | 20% | AVANCE ACTIVIDADES DE CONS PRESERV Y DIVULG |  |  |  | 20% | 100%
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo - Subgerente Administrativa y Financiera
INSTRUMENTO ARCHIVISTICO - MEDICIÓN PARA PES
CONTROL DE CAMBIOS
Los cambios realizados al plan son: 1. Se incluyeron dos actividades como resultado de la evaluación del FURAG - Realizar la actualización del FUID (Formato Unico de Inventario Documental) - Realizar la actualización de los documentos frente a la función archivística - PINAR - PGD 2. Se elimina la actividad "Realizar la aplicación de las TVD de la Entidad, con el acompañamiento del proveedor contratado para este objeto", por la inclusión de las dos anteriormente mencionadas

## estimados (hidden)
| PLAN DE ACCIÓN |  |  | Plan de Gestión Documental
OBJETIVO: | Fortalecer la gestión documental de Artesanías de Colombia de conformidad con la normatividad vigente, aplicando los instrumentos archivísticos establecidos por la autoridad competente.
FECHA FORMULACIÓN | 31 de enero de 2019 | PROCESO: | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA | [11 empty] | ESTIMADOS |  |  |  |  | ESTIMADOS
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación | Actualizar programa de gestion documental | 10% |  |  |  | 10000% | [8 empty] | 0 | 1000% | 0 | 0 | ESTIMADO | 5.275% | 60.44% | 73.9% | 100%
|  | Realizar transferencias documentales | 3.33% |  |  | 33.3333 |  |  | 33.3333 |  |  | 33.3333 |  |  |  | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0 | REAL | 5.28% | 58%
|  | Realizar transferencias documentales al archivo central, de conformidad con lo establecido en la TRD | 3.33% | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 1.665 | 0 | 1.665 | CUMPLIMIENTO | 100.1% | 95.96% | 0% | 0%
|  | Gestionar la actualizacion tablas de retencion documental de los diferentes procesos definidos en el modelo de operación de la entidad | 3.37% |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 0 | 3.37 | 0 | 0
|  | Convalidar las TRD ante el AGN | 3.33% | [9 empty] | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.33
|  | Socializar y aplicar TRD | 3.33% | [9 empty] | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.33
|  | Realizar el control y gestion de envio de mercancias y documentos a diferentes destinos de conformidad con las solicitudes recibidas | 3.33% |  |  |  | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 0 | 1.11 | 1.11 | 1.11
|  | Ejecutar la validacion documental del archivo central fisico vs base de datos | 3.33% | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.33 | 0
|  | Elaborar tablas de valoracion documental de la entidad. | 3.33% | [9 empty] | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.33
|  | Organizar Historias Laborales funcionarios activos (Cambio de unidades de conservación, depuración y organización documental). | 3.33% | [10 empty] | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 3.33
|  | Realizar el control y administración de documentos en préstamo | 3.33% | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8325
|  | Ejecutar la digitalización de boletines 2018 / 2019 (Programacion, socializacion, recepcion y validacion de las transferencias documentales de las diferentes areas de la entidad al archivo). | 3.33% |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  |  |  | 0.8325 | 1.2488 | 1.2488 | 0
|  | Control, gestión y administración de las PQR - Informe | 10% | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Actualizar resolución de PQR y procedimiento interno | 10% |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 0 | 10 | 0 | 0
|  | Ajustar el procedimiento interno de PQRS | 10% |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 | 10 | 0 | 0
|  | REalizar capacitación con los funcionarios de la entidad en: - Ley 1755 - Procedimiento Interno Ajustado - Flujo documental TQM | 10% |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 0 | 10 | 0 | 0
|  | Realizar en coordinación con la OAPI el análisis de las quejas presentadas | 10% |  |  |  | 33.3333 |  |  | 33.3333 |  |  | 33.3333 |  |  | 0 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
|  | Levantar procedimiento, instructivo y formatos relacionados con la gestión documental | 3.33% | [10 empty] | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 3.33
[16 empty] | 5.275 | 5517% | 13.4646 | 26.0908
Elaboró: Diego Fernando Oviedo Mesa - Profesional Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos
Revisó: Sandra Maritza Vargas Rozo - Coordinadora Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos | [20 empty] | 0.04
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo - Subgerente Administrativa y Financiera
Note on B8: ====== ID#AAAAWbT-8bU Johanna Paola Andrade Solano (2022-03-03 16:25:41) Iniciativa / programa / proyecto u otro con el que se articula la actividad

## FORPLA02Seguimiento (hidden)
|  |  | FORMATO | CODIGO: FORPLA02
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
|  |  | Definicion de indicadores | VERSION: 2 | Pagina 1 de 1
#REF!
Fecha
Concepto | Nombre del indicador | Unidad de medida | Frecuencia de analisis | Formula de calculo | Meta | Resultados |  |  | Situación Actual | Observaciones | Unidad de medida | Frecuencia
[6 empty] | Mínimo | Satisfactorio | Sobresaliente |  |  | Columna1 | Columna2
#REF! | [10 empty] | % | diaria
[11 empty] | Kg | semanal
[11 empty] | $ | quincenal
Nota. Máximo 3 indicadores por actividad ó proyecto | [10 empty] | U$ | mensual
[11 empty] | Otro | trimestral
Otro Indicador: | [11 empty] | semestral
anual

## FORPLA03 Inf_Avance (hidden)
| FORMATO | CODIGO: FORPLA03
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
| Informe de avance | VERSION: 2 |  | Pagina 1 de 1
#REF!
Fecha:
PASADO |  | PRESENTE |  | FUTURO
1. Planeado | 2. Ejecutado | 3. Resultados | 4. Puntos Problemáticos | 5. Propuestas