## PETIC
| PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | PETI 2023
OBJETIVO: | Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2024
FECHA | Version 0 Enero 26/2024 | PROCESO: | Gestión TICS |  | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información
PROGRAMAS / PROYECTOS | TACTICA / ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACION
|  | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información, en el marco de la estrategía de MinTic | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Avance porcentual del plan de Seguridad de la Información | 100% | Trimestral | 10% | [5 empty] | 0%
|  | ARQUITECTURA EMPRESARIAL: Ejecutar el plan de arquitectura empresarial, en el marco de la estrategía de MinTic | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Avance porcentual del plan de Arquitectura empresarial | 100% | Trimestral | 7% | [5 empty] | 0%
|  | SERVICIOS A CIUDADANOS DIGITALES Avanzar en la implementación de dispuesto en el Decreto 1413 de 2017, que establece los lineamientos para la prestación de los servicios ciudadanos digitales y para permitir el acceso a la administración pública a través de medios electrónicos. | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Responsable de la politica de racionalizaciony transparencia | Documento de especificaciones funcionales y no funcionales | 50% | Anual | 7% | [5 empty] | 0%
|  | TRATAMIENTO DE RIESGOS Ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Avance porcentual del plan de trtamiento de riesgos | 100% | Trimestral | 10% | [5 empty] | 0%
|  | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TICs Ejecutar el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Avance porcentual del plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos | 100% | Trimestral | 10% | [5 empty] | 0%
|  | CULTURA DIGITAL Apoyo a procesos misionales, orientados a fortalecer las capacidades tecnológicas, a través de la sensibilización y entrega de herramientas TICs. Ejecutar el plan de comunicaciones | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Atención a requerimientos misionales, para aumentar capacidades TICs | 2 | Anual | 7% | [5 empty] | 0%
|  | GOV.CO Ejecutar plan de Gov.co | Profesionales de Gestión, Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S, Jefe de la Oficina de Planeación e Información. | Avance del plan de implementacion | 100% | Anual | 5% | [5 empty] | 0%
|  | DATOS ABIERTOS Ejecutar el plan de datos abiertos (apertura, mejora y uso) y reealizar publicacion de un conjunto de datos, de acuerdo a los requisitos exigidos en la estrategia de Gobierno Digital | Profesionales de Gestión, Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S, Jefe de la Oficina de Planeación e Información. | Avance porcentual del plan de apertura de datos | 100% | Trimestral | 8% | [5 empty] | 0%
|  | TRANSFORMACION DIGITAL Ejecutar plan de transformación digital | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Avance porcentual del plan de transformacion digital | 100% | Trimestral | 7% | [5 empty] | 0%
|  | SISTEMAS DE INFORMACION: Ejecutar el plan de adquisición y mejoramiernto de sistemas de informacion | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Sistemas de informacion mejorados | 2 | Anual | 8% | [5 empty] | 0%
|  | DESARROLLO DE SOFTWARE Mantener y actualizar metodología de referencia para el desarrollo de software o adquisición de sistemas de información | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Metodologia documentada | 1 | Anual | 3% | [5 empty] | 0%
|  | RACIONALIZACION DE TRAMITES: Dar continuidad a los procesos que permitan a los usuarios responsables de la politica de racionalización de trámites, hacer seguimiento al estado de los trámites disponibles. | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S Responsable de la politica de racionalizaciony transparencia | Documento de especificacion funcional y no funcional | 100% | Anual | 5% | [5 empty] | 0%
|  | CONTROLES: Dar continuidad al uso de mecanismos de agregación de demanda de bienes y servicios, en la contratación TICs | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Procesos de contratacion TICS con Colombia Compra Eficiente validados | 100% | Trimestral | 5% | [5 empty] | 0%
|  | INFRAESTRUCTURA: Actualizar/Mejorar servicios asociados a la infraestructura que soporta la operación tecnológica de la Entidad | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Servicios tecnologicos definidos, adquiridos o en mantenimiento segun requerimientos de la entidad | 1 | Anual | 8% | [5 empty] | 0%
[7 empty] | 100% | AVANCE ACCIONES |  |  |  |  | 0%
ELABORÓ: Angela Milena Dorado - Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS |  |  |  |  | 12
REVISÓ: Johanna Paola Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | #DIV/0!
CONTROL DE CAMBIOS | Version 0. Version inicial del plan

## PETIC Q1
| PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información)
OBJETIVO: | Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2019, con base en las necesidades de la entidad en materia de tecnología de información
FECHA | 2023-06-30 | PROCESO: | Gestión TICS |  | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información
PROGRAMAS / PROYECTOS | TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO | [11 empty] | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO
2023-06-30
[8 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACION
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión | Cumplimiento planes de acción de las políticas "Gobierno y Seguridad Digital" | Fortalecer y actualizar los requerimientos que aplique en los componentes de la Estrategia Digital (Antes GEL), asociados a TICs | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Porcentaje de avance en la implementación de Gobierno Digital | 100% | Trimestral | 25% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6% | 1.5%
|  | Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Porcentaje de avance plan de seguridad y privacidad de la información de la vigencia | 100% | Trimestral | 20% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 56.45% | 11.29% | Avance de acuerdo al plan de seguridad
|  | Definir, designar, suministrar o mantener servicios TIC requeridos para el funcionamiento de los servicios ofrecidos, en lo posible nuevos enfoques tipo Infraestructura como Servicio (IaaS), Software como Servicio (SaaS), y Computación en la Nube, entre otros. | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Infraestructura definida, adquirida y en funcionamiento | 1 | Anual | 20% |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30% | 6%
|  | Ejecutar el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Plan ejecutado | 1 | Anual | 10% |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 25% | 2.5%
|  | Definir, diseñar, proveer o actualizar sistemas de información y/o automatización de diferentes procesos, de acuerdo a los requerimientos funcionales, recursos económicos y necesidades priorizadas por parte de las areas | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Sistemas de informacion definidos, diseñados o suministrados a la Entidad | 3 | Anual | 20% |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10% | 2% | ERP, Gestion documental, Portal web
|  | Realizar procesos tendientes a la actualización y reposición tanto del parque TI, como de la Infraestructura y servicios TIC | Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S | Proceso de reposición o actualizacion de parque TI | 1 | Anual | 5% | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | AVANCE | [12 empty] | 23.29%
Elaboró: Angela Milena Dorado - Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS
Revisó: Johanna Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información - Planeación

## FORPLA02Seguimiento (hidden)
|  |  | FORMATO | CODIGO: FORPLA02
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
|  |  | Definicion de indicadores | VERSION: 2 | Pagina 1 de 1
#ERROR!
Fecha
Concepto | Nombre del indicador | Unidad de medida | Frecuencia de analisis | Formula de calculo | Meta | Resultados |  |  | Situación Actual | Observaciones | Unidad de medida | Frecuencia
[6 empty] | Mínimo | Satisfactorio | Sobresaliente |  |  | Columna1 | Columna2
#ERROR! | [10 empty] | % | diaria
[11 empty] | Kg | semanal
[11 empty] | $ | quincenal
Nota. Máximo 3 indicadores por actividad ó proyecto | [10 empty] | U$ | mensual
[11 empty] | Otro | trimestral
Otro Indicador: | [11 empty] | semestral
anual

## FORPLA03 Inf_Avance (hidden)
| FORMATO | CODIGO: FORPLA03
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
| Informe de avance | VERSION: 2 |  | Pagina 1 de 1
#ERROR!
Fecha:
PASADO |  | PRESENTE |  | FUTURO
1. Planeado | 2. Ejecutado | 3. Resultados | 4. Puntos Problemáticos | 5. Propuestas