## Plan
| PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 2023
NOMBRE DEL PLAN: | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS | OBJETIVO: | Controlar y minimizar los riesgos asociados a los procesos tecnológicos existentes, con el fin de salvaguardar los activos de información y control de acceso a estos activos por parte usuarios y personas no autorizadas en general, para la vigencia 2023
FECHA | V.0 Enero 23 de 2023 | PROCESO: | GESTION DE TIC'S |  | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO | [11 empty] | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO
[8 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACION
|  | Actualizar e integrar los lineamientos de riesgos de Seguridad Digital a la Metodologia de evalucion de riesgos. Riesgos de seguridad digital | Oficina Asesora de Planeación e Información Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S - | Metodologia de Riesgos de seguridad digital definida | 1 | Anual | 15% | [12 empty] | 40% | 6% | De acuerdo a la revisión realizada el año anterior se tienen identificados 6 riesgos de seguridad digital, se está realizando el plan para inciar las actividades de gestión, identificacion y plan de tratamiento. con los procesos. Se llevó a cabo una reuniones con COLCERT MINTIC, y se tiene porgramada otra para programar agenda
|  | Identificar, documentar y/o actualizar los escenarios de riesgos de Seguridad de la informacion Riesgos de seguridad digital | Oficina Asesora de Planeación e Información Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S - | Bateria de escenarios de riesgos revisada y actualizada | 1 | Anual | 10% | [12 empty] | 40% | 4% | Los riesgos de seguridad digital estan identiifcados y se va validar con la OAPI como se integra a la metodologia actual y como se plasma en los instrumentos utlizados por la entidad y en Isolucion. Se llevó a cabo una reuniones con COLCERT MINTIC, y se tiene porgramada otra para programar agenda
|  | Establecer mesas de trabajo para la socializacion de la metodología de Gestión de Riesgos de seguridad digital | Oficina Asesora de Planeación e Información Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S - | Socializaciones realizadas / programadas | 100% | Anual | 10% | [12 empty] | 30% | 3% | Se realizaron algunos contactos y se está trabajando en la agenda para la socialización requerida. Se está pensando y evaluando ne realizar maximo 5 y mínimo 2 mesas de trabajo, al igual que se hizo con la sociliazación física de la politica de seguridad de la información, pero dado que son mesas de trabajo esto dependería de la disponibilidad de tiempo. Se tiene programada reuniones de socialización con Colcert Mintic
|  | Ejecutar la metodología de identificación de riesgos de seguridad digital Instrumento de riesgos de seguridad digital | Oficina Asesora de Planeación e Información Especialista de proyectos y profesionales de gestión TIC'S - Todos los procesos | Mapa de riesgos actualizado | 1 | Anual | 15% | [12 empty] | 25% | 3.75% | Se revisaron los riesgos del proceso de TICS y se estan mapeando para desplegar los que afectan los otros procesos. Se montaron los riesgos en Isolucion
|  | Identificar los riesgos inherentes y residuales | Oficina Asesora de Planeación e Información Todos los procesos | Mapa de riesgos actualizado | 1 | Anual | 10% | [12 empty] | 40% | 4% | Se revisaorn los riesgos del proceso de TICS y se estan mapeando para desplegar los que afectan los otros procesos. Se identificaron y valoraron los riesgos inherentes y residuales del proceso de TICS. Pendiente subir a Isolucion Se están llevando agendas de trabajo COLCERT MINTIC
|  | Realizar tratamiento de riesgos (Seguimiento a acciones de control de riesgos) | Oficina Asesora de Planeación e Información Todos los procesos | Seguimiento a acciones de control de riesgos (Plan de tratamiento de riesgos) | 3 | Semestral | 15% | [12 empty] | 10% | 1.5% | Se están revisando las acrtvidades de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos del procesos de Gestion de tecnologías, teniendo en cuenta que para los riesgos de seguridad digital, aun no se ha desplegado ni el insturmento ni la metodoloogia en toda la entidad.
|  | Publicar y socializar la evaluacion de riesgo de seguridad digital | Oficina Asesora de Planeación e Información Todos los procesos | Mapa de riesgos publicado | 1 | Anual | 10% | [12 empty] | 20% | 2% | Se están llevando a cabo angendas de trabajo con COLCERT MINTIC
|  | Aplicar acciones de Mejora a la gestion de riesgos (Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales) | Oficina Asesora de Planeación e Información Todos los procesos | Seguimiento a acciones de mejora, establecidas aplicadas | 4 | Trimestral | 15% | [12 empty] | 20% | 3% | Se están revisando las actvidades de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos del procesos de Gestion de tecnologías, teniendo en cuenta que para los riesgos de seguridad digital, aun no se ha desplegado ni el insturmento ni la metodoloogia en toda la entidad. Se está llevando agendas de trabajo con COLCERT MINTIC
[7 empty] | 100% | [6 empty] | AVANCE DEL PLAN | [6 empty] | 27.25%
Elaboró: Medardo Castillo - Profesional de Gestión Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS
Revisó: Johanna Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información - Planeación | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 60
CONTROL DE CAMBIOS V.0 Plan Inicial

## FORPLA02Seguimiento (hidden)
|  |  | FORMATO | CODIGO: FORPLA02
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
|  |  | Definicion de indicadores | VERSION: 2 | Pagina 1 de 1
#ERROR!
Fecha
Concepto | Nombre del indicador | Unidad de medida | Frecuencia de analisis | Formula de calculo | Meta | Resultados |  |  | Situación Actual | Observaciones | Unidad de medida | Frecuencia
[6 empty] | Mínimo | Satisfactorio | Sobresaliente |  |  | Columna1 | Columna2
#ERROR! | [10 empty] | % | diaria
[11 empty] | Kg | semanal
[11 empty] | $ | quincenal
Nota. Máximo 3 indicadores por actividad ó proyecto | [10 empty] | U$ | mensual
[11 empty] | Otro | trimestral
Otro Indicador: | [11 empty] | semestral
anual

## FORPLA03 Inf_Avance (hidden)
| FORMATO | CODIGO: FORPLA03
Documento vigente a partir de: 2006 02 07
| Informe de avance | VERSION: 2 |  | Pagina 1 de 1
#ERROR!
Fecha:
PASADO |  | PRESENTE |  | FUTURO
1. Planeado | 2. Ejecutado | 3. Resultados | 4. Puntos Problemáticos | 5. Propuestas