## C1. Gestión Integral de Riesgos
| Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | [6 empty] | Componente 1: Gestión Integral de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos
OBJETIVO: | Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la gestión y administración de riesgos de corrupción
FECHA FORMULACIÓN: | Versión 1 Enero 29 de 2025 | PROCESO: Direccionamiento estratégico y planeación |  | ÁREA: Oficina Asesora de Palenación e Información |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: Ricardo Mesa
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | META | FRECUENCIA DE MEDICION | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | ESTIMADO ABRIL |  | junio |  | Agosto |  | Octubre
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | Q3 |  | Q4
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar la política de gestión integral del riesgo | Revisar la Política de Gestión Integral del Riesgo | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 1 | Anual | 20% |  |  |  |  | 0% | 0% | 100% | #REF! | 100% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 0%
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos existentes y actualizarlos, de acuerdo con la metodología. | Riesgos actualizados según corresponda | Profesional OAPI / Ricardo Mesa / Gestores de proceso / Línea estratégica | 1 | Anual | 20% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 0%
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos con los colaboradores de las áreas y con la ciudadanía | Socialización realizada | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 2 | semestral | 5% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 0%
|  | 3.2 | Sensibilizar a los funcionarios, sobre los riesgos de corrupcion y la politica Anticorrupción | Sensibilización realizada | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 2 | semestral | 10% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 0%
|  | 3.3 | Seguimiento en los procesos a los controles que han sido documentados. | Seguimientos realizados | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 4 | Trimestral | 20% |  |  |  |  | 50% | 10% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF! | 50% | 10%
|  | 3.4 | Publicar el mapa de riesgos actualizado, en el portal y en Isolucion | Mapa de riesgos institucional actualizado, según corresponda (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) publicado | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 1 | Anual | 10% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | #REF! | 20% | #REF! | 100% | #REF! | 0% | 0%
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción validando la efectividad de los controles establecidos | Dos documentos de seguimiento al Mapa de Riesgos (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) | Profesional OAPI Ricardo Mesna Gestores de Procesos | 2 | semestral | 15% |  |  |  |  | 50% | 7.5% | 25% | #REF! | 75% | #REF! | 100% | #REF! | 50% | 7.5%
[8 empty] | 100% | [5 empty] | 17.5% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 17.5%
Control de cambios | V1. Definición del plan
AVANCE PLAN SEGUIMIENTO 3 (DICIEMBRE)
Elaboró: Ricardo Mesa
[6 empty] | AVANCE DICIEMBRE PAAC |  |  | #REF!
[6 empty] | CUMPLIMIENTO DICIEMBRE PAAC |  |  | #REF!

## C2. R. Institucionales - Denunc
| Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | [5 empty] | Componente 2: Redes Institucionales y Canales de Denuncia
OBJETIVO: | Fortalecer la interacción directa con la ciudadanía a través del uso de canales institucionales, con el fin, de garantizar los derechos constitucionales y legales de los usuarios robusteciendo los mecanismos de lucha contra la corrupción.
FECHA FORMULACIÓN | Versión 1 24 junio 2024 | PROCESO: | Relacionamiento con la Ciudadanía (RCC) | ÁREA: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Yaneth Muñoz Franco
NOTA: Las actividades de gestión para el fortalecimiento de las Redes Institucionales y Canales de Denuncia del Programa de Transparencia y Ética Pública de Artesanías de Colombia S.A.-BIC; están relacionadas en el plan del Componente 7: Iniciativas Adicionales de la Política de Servicio al Ciudadano. Igualmente, los canales y como acceder a ellos está relacionado en el documento del Programa de Transparencia y Ética Pública de Artesanías de Colombia S.A.-BIC; este, hace parte integral de los planes relacionados en esta herramienta. Sin embargo, a continuación se relacionan:
Línea de denuncias por actos de corrupción y conflictos de interés: |  |  |  | Canales de Atención |  |  |  | Redes Sociales Institucionales
(601) 555 0325 – 555 0326 - 286 1766 Extensión 1090. - Correo electrónico de denuncias: soytransparente@artesaniasdecolombia.com.co |  |  |  | Presencial: En nuestras oficinas ubicadas en la Ciudad de Bogotá en la carrera 2 No 18 A-58, en jornada continua de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Telefónico: A través del PBX +57 (601)2861766, +57 (601)555 0325, +57 (601)555 0326, en la línea gratuita nacional: 01 8000 913082 y en el número de celular 3057727539; de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Virtual: Por este canal, se podrán radicar las 24 horas del día los siguientes trámites: Peticiones, Peticiones de documentos, solicitudes, quejas, reclamos, consultas, sugerencias, denuncias: • Página Web: www.artesaniasdecolombia.com.co • Contáctenos: http://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Contacto/ContactoForm.jsf • Formulario en línea para presentación de peticiones, quejas y reclamos http://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Quejas/QuejaForm.jsf : • E-Mail: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co por este canal se podrán enviar las 24 horas del día los siguientes trámites: Comunicaciones oficiales, solicitudes, peticiones, peticiones de documentos, quejas, reclamos, consultas, sugerencias, denuncias. • Ventanilla única: ventanillaunica@artesaniasdecolombia.com.co este correo electrónico es un mecanismo habilitado para el radicado y envío de las comunicaciones oficiales y documentación al servicio de la entidad. • Correo electrónico dirigido a obtener información sobre trámites judiciales relacionados con la entidad: njudiciales@artesaniasdecolombia.com.co |  |  |  | X (Twitter): @artesaniasdcol https://x.com/artesaniasdcol Facebook: Artesanías de Colombia - Página Oficial https://www.facebook.com/ArtesaniasColombiaOficial/ Instagram: @artesaniasdecolombia https://www.instagram.com/artesaniasdecolombia YouTube: @artesaniasdecolombia https://www.youtube.com/user/artesaniasdecolombia

## C3. Legalidad e Integridad
| Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | [7 empty] | Plan Código de Integridad
OBJETIVO: | Afianzar los valores del servidor público de Artesanías de Colombia S.A. - BIC Con un criterio éticos que busca el bien común, la capacidad para el ejercicio de funciones del empleo, el compromiso con la sociedad, la comunicación, equidad y respeto de género, el respeto por la diversidad, el espíritu de servicio.
FECHA FORMULACIÓN | 2025-01-01 |  | PROCESO: | Gestión de Talento Humano | ÁREA: | Subgerencia Administra y Financiera- Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO MIGUEL RAMOS NÚÑEZ |  |  |  |  | Miguel Ramos Núñez
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | Subcomponente | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA:
2025
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACION
Generar una cultura organizacional que contribuya al fortalecimiento del sector artesanal | Definir y ejecutar el Plan Estratégico de talento humano | Fomentar apropiación del código de integridad y de prevención de conflictos de interés y de actos de corrupción | 1. Gestionar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los funcionarios de planta nuevos | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Funcionarios nuevos certificados | 100% | Semestral | 10%
|  |  | 2. Realizar campañas de socialización, sensibilización preventivas, evaluación de apropiación y socialización de los resultados de la evaluación frente a conceptos de integridad, conflictos de interés, transparencia y lucha contra la corrupción y publicar resultados. | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Soportes de campañas adelantadas y evaluaciones | 2 | Semestral | 10%
|  |  | 3. Socialización y formación en temas de implicaciones y gestión del riesgo y sanciones a supervisores y/o interventores de contratos | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Listas de asistencia - informes | 1 | Anual | 10%
|  |  | 4. Gestionar el diligenciamiento y elaborar el informe de seguimiento de los formatos establecidos en el procedimiento para "LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS", además de realizar la gestión de diligenciamiento y seguimiento de la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés. | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Informe de seguimiento y monitoreo de la información registrada en declaraciones juramentadas de bienes y renta y conflicto de interés | 2 | Semestral | 10%
|  |  | 5. Socializar procedimiento para "LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS" (Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos y divulgación al interior de la entidad) | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Soportes de socializaciones | 2 | Semestral | 10%
|  |  | 6. Promover el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 2013 de 2019 - respecto a la publicación de las declaraciones de conflicto de interés y de la declaración de bienes y rentas de los empleados públicos de la entidad | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | # empleados públicos del nivel directivo con la publicación de declaración de bienes y renta y conflictos de interés / # de empleados públicos | 100% de los empleados públicos del nivel directivo | Anual | 12%
|  |  | 7. Verificar y/o actualizar el procedimiento PRI-GTH-064 Identificación y Declaración de Conflicto de Interés | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Procedimiento actualizado | 1 | Anual | 10%
|  |  | 8. Monitorear los casos presentados o denunciados por medio de los canales dispuestos sobre posibles conflictos de interes o casos de corrupción. | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Informe de monitoreos realizados | 2 | Semestral | 10%
|  |  | 9. Realizar muestreo de los formatos de compromiso de anticorrupción suscritos en el desarrollo de la contratación de la entidad, como práctica del código de integridad. | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Informe de muestreo de al menos 25% de los contratos suscritos en la vigencia y acciones emprendidas | 2 | Semestral | 10%
|  |  | 10.Documentar las buenas practicas y lecciones aprendidas sobre integridad pública. | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Documento buenas practicas y lecciones aprendidas sobre integridad pública aplicadop a la Entidad | 1 | Anual | 8%
2025-01-01 | [7 empty] | 100% | AVANCE DEL PLAN |  |  |  |  | 0%
Elaboró: Miguel Ramos Núñez - Profesional Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales
Revisó: Sandra Martiza Vargas - Coordinadora Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque - Subgerente Administrativa y Financiera

## C4. Estado Abierto
| PLAN DE ACCIÓN HOJA DE RUTA DATOS ABIERTOS ESTRATEGICOS PARA EL ESTADO COLOMBIANO Programa de Transparencia y Ética Pública | [6 empty] | PLAN DE APERTURA DE DATOS 2025
OBJETIVO: | Establecer las para realizar apertura de datos: datos.gov.co
FECHA | Enero 02 de 2025 | PROCESO: | Gestión de las TIC - OAPI |  | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información
PROGRAMAS / PROYECTOS | TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | AVANCE (%) | RESULTADO | OBSERVACION
FORTALECER LAS DIMENSIONES DEL MIPG | FORTALECER LA GESTION ORIENTADA A LAS POLITICAS DE TRANSFORMACION DIGITAL | APERTURA DE DATOS datos.gov.co
CONSTRUCCION DEL UNIVERSO
|  | Socializacion de definicion de datos abiertos y convocatoria a todas la areas de la Entidad (Identificación y ponderación de los criterios de evaluación para seleccionar los datos abiertos estratégicos) | Especialista de proyectos TIC Proceso de Gestión de TIC Jefe de la oficina Asesora de planeación e informacion. | Convocatoria de datos abiertos | 1 | Semestral | 10%
|  | Identificacion de conjuntos de datos asociados a las temáticas, suceptibles a convertirse en datos abiertos. | Especialista de proyectos TIC Proceso de Gestión de TIC Jefe de la oficina Asesora de planeación e informacion. | Conjuntos de datos candidatos analizados | 1 | Anual | 10%
|  | Cruce de información, con el portal de datos abiertos | Especialista de proyectos TIC Proceso de Gestión de TIC | Conjuntos de datos verificados en el portal datos.gov.co, para AdC | 100% | Anual | 10%
ENFOQUE Y PRIORIZACION
|  | Ralizar levantamiento de la información, conformación del conjunto de datos cantidato | Especialista de proyectos TIC Proceso de Gestión de TIC | Analisis de conjuntos de datos candidatos | 1 | Anual | 10%
|  | Cruce de información con inventario de datos abiertos para identificar conjuntos no publicados o desactualizados. | Especialista de proyectos TIC Proceso de Gestión de TIC | Conjuntos verificados | 1 | Anual | 10%
|  | Priorizar conjuntos de datos | Especialista de proyectos TIC Proceso de Gestión de TIC Jefe de la oficina Asesora de planeación e informacion. | Conjuntos priorizados | 1 | Anual | 5%
VALIDACION Y CONSOLIDACION DE RESULTADOS
|  | Conformar datos para publicaciones normativas | Especialista de proyectos TIC Proceso de Gestión de TIC | Datos conformados para publicación | 1 | Anual | 15%
|  | Validación de criterios de Calidad (Disponibilidad, usabilidad, confiabilidad, relevancia, calidad de presentación) e interoperabilidad (politico-legal, sociocultural, organizacional, semantico y técnico) de los datos abiertos | Especialista de proyectos TIC Proceso de Gestión de TIC | Documento | 1 | Anual | 15%
|  | Realizar publicar conjuntos de datos o priorizados en la hoja de ruta | Especialista de proyectos TIC Proceso de Gestión de TIC | Publicacion | 1 | Anual | 15%
[7 empty] | 100% | AVANCE |  |  |  |  | 0%
Elaboró: Angela Milena Dorado - Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información - Proceso de gestión de las TIC.
Note on B9: Johanna Paola Andrade Solano: Iniciativa / programa / proyecto u otro con el que se articula la actividad

## C5. Transparencia
| Programa de Transparencia y Ética Pública | [7 empty] | Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
OBJETIVO: | Fortalecer los instrumentos de gestión institucional que garantizan el acceso a la información pública por parte de los diferentes grupos de interés de la empresa, y dar cumplimiento a la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las políticas con las que interactúa como Gobierno Digital, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
FECHA FORMULACIÓN | Enero 31 de 2025 |  | PROCESO: | Gestión de la comunicación estratégica | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  | Germán Cabuya Parra
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | Nº | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | AVANCE | RESULTADO
[9 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación | 1 | Publicar la información obligatoria requerida por la ley de Transparencia y Acceso a la Información y acorde con los parámetros de entrega de información. | Profesional OAPI - SIART (Germán Cabuya Parra) | Publicación de reportes de información Ley 1712 | 1 reportes publicados. | Trimestral | 20%
|  | 2 | Elaborar una campaña (envío) de correos masivos para invitar a los ciudadanos a consultar la información y los documentos publicados en la sección transparencia del portal web. | Profesional OAPI - SIART (Germán Cabuya Parra) | Estrategia de comunicación digital enfocada en Transparencia y Acceso a la Información | 4 campañas de comunicación digital. | Mensual | 20%
|  | 2 | Medir los indicadores de sobre la usabilidad y la accesibilidad del portal web institucional acorde con las directrices de accesibilidad web, estipuladas en la Resolución MinTIC 1519 del 2020. | Profesional OAPI - SIART (Germán Cabuya Parra) | Medión de indicadores de usabilidad y accesibilidad web | 2 medición | Semestral | 20%
|  | 3 | Producir y publicar en el portal web los contenidos relacionados con los informes de gestión, resultados de los indicadores de desempeño de la Empresa (Balanced score card/Cuadro de mando integral), para conocimiento del ciudadano. | Profesional OAPI - SIART (Germán Cabuya Parra) | Notas sobre la gestión de la empresa. | 2 nota publicada. | Semestral | 20%
| Estado Abierto / Datos abiertos Promoción y difusión | 3 | Divulgar un conjunto de datos abiertos de la empresa, publicados en: www.datos.gov.co. y publicar las actualizaciones a solicitud de las áreas correspondientes. | Profesional OAPI - SIART (Germán Cabuya Parra) | Divulgación del Plan de apertura de datos y conjunto de datos publicados por la empresa en www.datos.gov.co a solicitud de las áreas correspondientes. | 1 publicacion. | Anual | 10%
|  | 4 | Promover e incentivar a las áreas misionales, la generación de información para publicación de datos abiertos, mediante comunicación interna. | Profesional OAPI - SIART (Germán Cabuya Parra) | Comunicación interna | 2 comunicaciones | semestral | 10%
[8 empty] | 100% | AVANCE
0%
Elaboró: | Germán Cabuya Parra
Aprobó: | Carmen Liliana Maldonado
Control de cambios | V1. Definición del plan. 31/01/2025
Control de Cambios

## C6. Participación ciudadana -RC
| Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | [6 empty] | Componente 6: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
OBJETIVO: | Fortalecer los espacios y mecanismos institicionales para promover la participación ciudadana en las diferentes etapas de la gestión pública realizada en beneficio del sector artesano del país; conforme a lo establezcido el modelo de relacionamiento con la ciudadanía. | [12 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA FORMULACIÓN | 18 de diciembre 2024 |  | PROCESO: | Relacionamiento con la Ciudadanía (RCC) | ÁREA: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  |  | Yaneth Muñoz
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUB COMPONENTE | Nª | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | CORTE JULIO 2024 | CORTE AGOSTO 2024 | CORTE OCTUBRE 2024
[9 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4
Fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía | Información | 1 | Consolidar y solicitar la publicación de información sobre la gestión de Artesanías de Colombia (Informe de gestión) y la creación de foros en el portal web para garantizar la adecuada rendición de cuentas de la empresa, así como propiciar la participación de la ciudadanía y el diálogo en doble vía. | Profesional gestion de Calidad OAPI Johana Andrade (Informes de Gestión) Carolina Plata (live: Facebook y YouTube) Comunicaciones Germán Cabuya (Foros página Web) | Informe sobre gestión publicada | 4 | Trimestral | 10% | [8 empty] | 50% | 5%
|  | 2 | Sensibilizar a los lideres de los proceso misionales de la empresa sobre la importancia y necesidad de llevar a cabo ejercicios de participación ciudadanía que propicien un diálogo de doble vía en todo el ciclo de la gestión pública, retroalimentación de los beneficiarios, identificación de posibles necesidades, ajuste de la oferta de servicios, que permita mejorar la atención y relación con los grupos y la ciudadanía en general. Priorizando, el reporte de las actividades de particición ciudadana y rendición de cuentas que se realicen desde las áreas que lideran; con el fin de, fortalecer el plan de participación y el reporte en FURAG. | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC | Sensibilización realizada | 1 | Anual | 13% | [8 empty] | 0% | 0%
| Diálogo | 3 | Socializar la estrategia organizacional y las actividades a ejecutar durante la vigencia en el territorio. (Aperturas) con la participación de las partes interesadas. | Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) | Socialización realizada | 6 | Anual | 13% | [8 empty] | 100% | 13%
|  | 4 | Realizar espacios de diálogo "¿Cómo Vamos en el Territorio?" con la participación de los beneficiarios de los servicios ofertados por la entidad; presentando la gestión institucional durante la vigencia. | Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC Asesor de comunicaciones (Carolina Plata) | Evento "¿Cómo Vamos en el territorio?" realizado | 1 | Anual | 13% | [8 empty] | 0% | 0%
|  | 5 | Realizar el ejercicio "¿Cómo Vamos?", con el grupo de valor de colaboradores de la empresa, para presentar la rendición de cuentas que permite la retroalimentación sobre la gestión realizada durante el año. | Asesor de comunicaciones (Carolina Plata) | Evento "¿Cómo Vamos?" realizado | 1 | Anual | 13%
|  | 6 | Jornada de sensibilización en la cual se informan todos los detalles del programa (duración, horarios, costos, requisitos etc.) sobre el trámite de "Capacitación y entrenamiento a través de la unidad de formación para el trabajo y el desarrollo humano" - Actividad de participación ciudadana para la mejora de trámites | Subgerencia de Desarrollo - Unidad de Formación (Ricardo Duran) | Actividad de participación ciudadana para la mejora de trámites | 1 | Anual | 18% | [8 empty] | 0% | 0%
| Responsabilidad | 7 | Presentar el informe de las memorias del evento "¿Cómo Vamos en el Territorio?" que incluya, los resultados de las encuestas de percepción, las interacciones con los ciudadanos, los compromisos adquiridos con los participantes en el evento en caso que aplique. | Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC | Informe de las memorias de "¿Cómo Vamos en el Territorio?" realizado | 1 | Anual | 10% | [8 empty] | 0% | 0%
| Rendición de cuentas en materia de paz | 8 | Fortalecer la entrega de información correspondiente al avance en el marco del Acuerdo de Paz, según los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP), mediante la publicación en los canales digitales de la empresa, de los avances de gestión en los municipios PDET. | Profesional - Subgerencia de Desarrollo Orlando Gonzalez | Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz. Informes avances PDET | 1 2 | Cuatrimestral | 10% | [8 empty] | 80% | 8%
[8 empty] | 100% | AVANCE | [8 empty] | 26%
Elaboró: Yaneth Muñoz
Aprobó: Sara C. Sastoques Acevedo
Control de cambios | V0. Formulación del plan Enero de 2025
13
8
104

## C7.Ini. Adic Servicio Ciudadano
| Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | [6 empty] | Componente 7: Iniciativas adicionales - Servicio al Ciudadano
OBJETIVO: | Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la Politica de Servicio al Cuidadano en el marco del modelo de relacionamiento con el ciudadano
FECHA FORMULACIÓN: | 04 de diciembre 2024 |  | PROCESO: | Relacionamiento con la Ciudadanía (RCC) | ÁREA: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Yaneth Muñoz |  |  | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | Nª | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACION | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA
[9 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | OBSERVACION FECHA: AVANCE JUNIO 2024 | OBSERVACION FECHA: AVANCE AGOSTO 2024 | OBSERVACION FECHA: AVANCE SEPTIEMBRE 2024 | AVANCE (%) | RESULTADO
Fortalecer las dimensiones del MIPG // Fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía | Subcomponente 1 Planeación estrategica del servicio al ciudadano | 1 | Realizar y analizar los resultados de los informes emitidos por los entes de control y los resultados FURAG 2024 emitidos por el DAFP, relacionados con el proceso de relacionamiento con el ciudadano; con el propósito de identificar acciones para el fortalecimiento de las políticas. | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC | Mesa de trabajo realizada | 1 | Anual | 10% | [8 empty] | 100% | 10% | 100% | 10% | 2
|  | 2 | Identificar y analizar acciones para la atención con enfoque diferencial y tematicas de servicio incluyente a la ciudadanía en condición de discapacidad. | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC Coordinación de Recursos Humanos y Fisicos Enlace SST | Mesa de trabajo realizada | 1 | Anual | 10% | [8 empty] | 70% | 7% | 0% | 0%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del TH al servicio del cidadano | 3 | Capacitar a los colaboradores en temas de servicio al ciudadano. (Política de Servicio al Ciudadano, Lenguaje Claro, comunicación asertiva, Protocolos de Atención - Atención preferente e incluyente, Carta de Trato Digno, entre otros). | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC | Jornadas de capacitación en Servicio al Ciudadano | 1 | Semestral | 10% | [8 empty] | 100% | 10% | 0% | 0%
|  | 4 | Realizar análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención | Coordinador de Gestión de Recursos Humanos | Análisis de suficiencia documentado | 1 Documento | anual | 5% | [8 empty] | 100% | 5% | 0% | 0%
|  | 5 | Validar con la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos la posibilidad de crear un esquema de reconocimiento y estímulos especiales dirigidos a los colaboradores que tienen relacionamiento directo con el ciudadano, que motive a la mejor prestación del servicio. | Coordinador de Gestión de Recursos Humanos Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC | Mesa de trabajo realizada | 1 | Anual | 10% | [8 empty] | 100% | 10% | 0% | 0%
| Subcomponente 3 Gestión de relaciobnamiento con los ciudadanos | 6 | Presentar informe de avance y de gestión en cuanto a la implementación de la política de protección de datos personales, sus documentos y normatividad vigente | Oficial de protección de datos | Informe documentado | 2 | Semestral | 5% | [8 empty] | 50% | 2.5% | 50% | 2.5%
|  | 7 | Traducir al menos un documento institucional (Guía, formato. Manuales, Otros) en lenguaje claro o lenguas étnicas | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC | Documento traducido | 1 | Anual | 10%
|  | 8 | Gestionar la participación en las ferias de servicio al ciudadano bajo la estrategia Juntémonos lideradas por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC "Supervisor Territorial" y Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) | Eventos (Juntémonos) priorizados DAFP con la participación de AdC / Eventos Juntémonos con asistencia de la entidad | 100% | Semestral | 10% | [8 empty] | 100% | 10% | 50% | 5%
| Subcomponente 4 Conocimiento del servicio al ciudadano | 9 | Verificar y actualizar el menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía; con la información correspondiente de la política de servicio al ciudadano, en cumplimiento a la Resolución 1519 del 2020. | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC Profesional OAPI - Portal Web | menú de de Atención y Servicio a la Ciudadanía actualizado en el portal web institucional | 100% | Anual | 10% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 10 | Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos de operación en el SUIT | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC Contratista Ventanilla Unica | Gestión de datos SUIT reportados | 4 reportes en SUIT (trimestral) de PQRSD por servicio | trimestral | 5% | [8 empty] | 75% | 3.75% | 50% | 2.5%
|  | 11 | Realizar seguimiento a las herramientas de percepción ciudadana implementadas en la entidad. | Gestores de procesos misionales Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC Profesional de OAPI - Calidad | Instrumentos revisados | 5 | Anual | 10% | [8 empty] | 50% | 5% | 50% | 5%
|  | 12 | Presentar Informe de PQRSD, según análisis realizado con el equipo de ventanilla única | Coordinadora de Gestión Administrativa Ventanilla Unica | Informes de PQRSD documentados Presentación de resultados | 4 | trimestral | 5%
[8 empty] | 100% | AVANCE | [8 empty] | 63.25% |  | 25%
Control de cambios | V0. Formulación del plan - Enero de 2025
Elaboró - Revisó: Yaneth Muñoz
Revisó: Johanna Andrade
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque
Note on D17: Microsoft Office User: Ya esta realizada con Fortalecimiento del Ser (Desarrollo).

## C7. Ini. Adic Racionalización
Nombre de la entidad: |  | ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. BIC
Nacional
Sector administrativo: |  | Comercio, Industria y Turismo
2025
Departamento: |  | Cundinamarca
Municipio: |  | Bogotá D.C.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 75133 | Servicio de Información | Inscrito | Este procedimiento administrativo del portafolio de servicios de Artesanías de Colombia S.A-BIC; tiene dispuesto una persona que manejaba el chat de WhatsApp de forma manual de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m; atendiendo las inquietudes de los ciudadanos. | Implementación del ChatBot, a través de un programa informático que le permite al ciudadano tener interacción y acceso a la información para aclarar dudas especificas del portafolio de servicios de la entidad 24/7. Este, está diseñado en lenguaje claro y de fácil acceso para los usuarios. | Los artesanos, grupos de valor y ciudadanía en general, tienen atención 24/7 a través del chatBot para obtener información y acalarar sus inquietudes relacionados con el portalolio de servicios de la entidad. | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 2025-01-02 | 2025-08-31 | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC
Revisó: Yaneth Muñoz
Aprobó: Sara C Sastoque