## 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
| Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | [5 empty] | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad públicaón 1.2. Gestión de riesgos LA/FT/FP 1.4. Debida Diligencia.
OBJETIVO: | Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la gestión y administración de riesgos de corrupción
FECHA FORMULACIÓN: | Versión 1 Enero 01 de 2026 | PROCESO: Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | ÁREA: Oficina Asesora de Palenación e Información |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: |  |  | Ricardo Alexander Mesa |  |  |  | SEGUIMIENTOS
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLES | META | FRECUENCIA DE MEDICION | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | CORTE MARZO 2026 | CORTE JUNIO 2026 | CORTE SEPTIEMBRE 2025 | CORTE SEPT. 2026 | CORTE DIC. 2026 | AVANCE (%) | RESULTADO
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar la política de gestión integral del riesgo y de corrupción LA/FT/FP | Revisar la Política de Gestión Integral del Riesgo | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 1 | Anual | 20% | [9 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos existentes de gestión y de corrupción LA/FT/FP Y actualizarlos, de acuerdo con la metodología. | Riesgos actualizados según corresponda | Profesional OAPI / Ricardo Mesa / Gestores de proceso / Línea estratégica | 1 | Anual | 20% | [9 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos de gestión y de corrupción LA/FT/FP con los colaboradores de las áreas y con la ciudadanía | Socialización realizada | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 2 | semestral | 5% |  |  |  |  | Se socializa a traves del correo institucional los mapas de riesgos |  |  |  |  | 50% | 2.5%
|  | 3.2 | Sensibilizar a los funcionarios, sobre los riesgos de corrupcion y la politica Anticorrupción | Sensibilización realizada | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 2 | semestral | 10% |  |  |  |  | Se socializa a traves del correo institucional los mapas de riesgos |  |  |  |  | 50% | 5%
|  | 3.3 | Seguimiento en los procesos a los controles que han sido documentados. | Seguimientos realizados | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 4 | Trimestral | 20% |  |  |  |  | Se realiza el seguimiento de las acciones de todos los procesos |  |  |  |  | 25% | 5%
|  | 3.4 | Publicar el mapa de riesgos de gestión y de corrupción LA/FT/FP actualizado, en el portal y en Isolucion | Mapa de riesgos institucional actualizado, según corresponda (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) publicado | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 1 | Anual | 5% | [9 empty] | 0% | 0%
|  | 3.5 | Publicar (pildoras) sobre la guia de riesgos y los riesgos emergentes, fiscales, de ciberseguridada y corrupcion con los colaboradores de la entidad en procura de su adherencia | Publicaciones de la Guia para la gestion de integral del riesgo | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 6 | bimensual | 5% |  |  |  |  | Se publica en la intranet un informacion sobre riesgo fiscal |  |  |  |  | 15% | 0.75%
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción validando la efectividad de los controles establecidos | Dos documentos de seguimiento al Mapa de Riesgos (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) | Profesional OAPI Ricardo Mesa Gestores de Procesos | 2 | semestral | 5% | [9 empty] | 0% | 0%
|  | 4.2 | Confrontar las PQRSD contra el mapa de riesgos para identificar posibles riesgos no detectados | Seguimientos realizados | Profesional OAPI Ricardo Mesa | 4 | Trimestral | 5% |  |  |  |  | Se realiza reunion y revision de las PQRS del 4 trimestre del año 2025, en el mes de febrero de 2026. Se cuenta con los informe de seguimiento a las respuestas de quejas, reclamos y denuncias. |  |  |  |  | 25% | 1.25%
|  | 4.3 | Monitorear el informe de solicitud de acceso a la informacion para medir el nivel de uso de datos abiertos por parte de la cuidadania | Seguimientos realizados | Profesional OAPI Ricardo Mesa Profesional SIART | 4 | Trimestral | 5% | [9 empty] | 0% | 0%
[8 empty] | 100% | AVANCE | [9 empty] | 14.5%
Control de cambios | V1. Definición del plan
Elaboró: Ricardo Alexander Mesa
Reviso: Johanna Paola Andrade
Aprobó: Carmen Liliana Maldonado Cárdenas

## 1.3. CANALES DE DENUNCIA
| Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | [5 empty] | 1.3. Redes Institucionales y Canales de Denuncia
OBJETIVO: | Fortalecer la interacción directa con la ciudadanía a través del uso de canales institucionales, con el fin, de garantizar los derechos constitucionales y legales de los usuarios robusteciendo los mecanismos de lucha contra la corrupción.
FECHA FORMULACIÓN | Versión 2 01 enero 2026 | PROCESO: | Relacionamiento con la Ciudadanía (RCC) | ÁREA: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Yaneth Muñoz Franco
NOTA: Las actividades de gestión para el fortalecimiento de las Redes Institucionales y Canales de Denuncia del Programa de Transparencia y Ética Pública PETP 2026 de Artesanías de Colombia S.A.-BIC; están relacionadas en la Temática No. 4 del PTEP: Iniciativas Adicionales - 4.1 Política de Servicio al Ciudadano. Igualmente, los canales y como acceder a ellos está relacionado en el documento del Programa de Transparencia y Ética Pública de Artesanías de Colombia S.A.-BIC; este, hace parte integral de los planes relacionados en esta herramienta. Sin embargo, a continuación se relacionan:
Línea de denuncias por actos de corrupción y conflictos de interés: |  |  |  | Canales de Atención |  |  |  | Redes Sociales Institucionales
(601) 3905,312 Extensión 1090. - Correo electrónico de denuncias: soytransparente@artesaniasdecolombia.com.co |  |  |  | Presencial: En nuestras oficinas ubicadas en la Ciudad de Bogotá en la carrera 2 No 18 A-58, en jornada continua de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Telefónico: A través del PBX +57 (601)2861766, +57 (601)3905312, en la línea gratuita nacional: 01 8000 913082 y en el número de celular 3057727539; de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Virtual: Por este canal, se podrán radicar las 24 horas del día los siguientes trámites: Peticiones, Peticiones de documentos, solicitudes, quejas, reclamos, consultas, sugerencias, denuncias: • Página Web: www.artesaniasdecolombia.com.co • Contáctenos: http://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Contacto/ContactoForm.jsf • Formulario en línea para presentación de peticiones, quejas y reclamos http://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Quejas/QuejaForm.jsf : • E-Mail: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co por este canal se podrán enviar las 24 horas del día los siguientes trámites: Comunicaciones oficiales, solicitudes, peticiones, peticiones de documentos, quejas, reclamos, consultas, sugerencias, denuncias. • Ventanilla única: ventanillaunica@artesaniasdecolombia.com.co este correo electrónico es un mecanismo habilitado para el radicado y envío de las comunicaciones oficiales y documentación al servicio de la entidad. • Correo electrónico dirigido a obtener información sobre trámites judiciales relacionados con la entidad: njudiciales@artesaniasdecolombia.com.co |  |  |  | X (Twitter): @artesaniasdcol https://x.com/artesaniasdcol Facebook: Artesanías de Colombia - Página Oficial https://www.facebook.com/ArtesaniasColombiaOficial/ Instagram: @artesaniasdecolombia https://www.instagram.com/artesaniasdecolombia YouTube: @artesaniasdecolombia https://www.youtube.com/user/artesaniasdecolombia

## 2.1. REDES INTERNAS
| Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP - 2026 | [6 empty] | 2.1. Redes Internas
OBJETIVO: | Definir las actividades encaminadas a aplicar la estrategia de comunicaciones de Artesanías de Colombia / Asesorar, diseñar, coordinar el desarrollo de estrategias de comunicación de la entidad.
FECHA FORMULACIÓN | ENEERO DE 2026 VERSION 2 | PROCESO: | Gestión de la comunicación estratégica | ÁREA: | Gerencia |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: |  |  | María Carolina Plata Muñoz
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | SEGUIMIENTOS
[13 empty] | CORTE MARZO 2026 | CORTE JUNIO 2026 | CORTE SEPTIEMBRE 2025 | CORTE DIC. 2026 | AVANCE (%) | RESULTADO
[8 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación | 1. Actualizar el plan de comunicación de la entidad (interna) | Carolina Plata | Plan actualizado | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Q1 : Actividad anual ya realizada |  |  |  | 100% | 10%
|  | 2. Aplicar encuesta para diagnostico de comunicación interna | Carolina Plata Johanna Andrade | Encuesta aplicada | 2 | Semestral | 20% | [5 empty] | Q1 : Actividad semestral en ejecución |  |  |  | 0% | 0%
|  | 3. Crear estrategias orientadas a lograr mayor cobertura de las comunicaciones internas entre funcionarios y contratistas | Carolina Plata Johanna Andrade | Usuarios con aperturas | 50% | Mensual | 30% | [5 empty] | Q1 ; Sin avance |  |  |  | 0% | 0%
|  | 4. Realizar la actividad de participáción y rendición de cuentas, interna de la entidad | Carolina Plata | Reunión ¿Cómo Vamos? | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Q1 : Sin avance |  |  |  | 0% | 0%
|  | 5. Publicar información solicitada por las dependencias de la entidad a través de correo coporativo de comunicaciones internas | Carolina Plata | Cumplimiento de las publicaciones solicitadas | 100% | Mensual | 30% | [5 empty] | Q1 : 10 cumplimientos de las publicaciones solicitadas |  |  |  | 10% | 3%
[7 empty] | 100% | AVANCE | [9 empty] | 13%
CONTROL CAMBIOS | V1: Creación del plan
Note on B9: ====== ID#AAAByGMWzYA Johanna Paola Andrade Solano (2025-12-25 22:39:53) Iniciativa / programa / proyecto u otro con el que se articula la actividad

## 2.2. REDES EXTERNAS
| Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP - 2026 | [6 empty] | 2.2. Redes Externas
OBJETIVO: | Definir las actividades encaminadas a aplicar la estrategia de comunicaciones de Artesanías de Colombia / Asesorar, diseñar, coordinar el desarrollo de estrategias de comunicación de la entidad.
FECHA FORMULACIÓN | ENERO 31 DE 2026 VERSION 2 | PROCESO: | Gestión de la comunicación estratégica | ÁREA: | GERENCIA |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: |  |  | Carolina Plata |  |  | SEGUIMIENTOS
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | CORTE MARZO 2026 | CORTE JUNIO 2026 | CORTE SEPTIEMBRE 2025 | CORTE DIC. 2026 | AVANCE (%) | RESULTADO
[8 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación | 1. Elaborar Contenidos periodísticos (boletines-fotonoticias, videos) producidos y difundidos en medios masivos de comunicación. | Carolina Plata | Contenidos periodisticos producidos y/o difundidos | 262 | Trimestral | 50% | [5 empty] | Enero 17, febrero 29, Marzo 95 : Q1 141 |  |  |  | 53.82% | 26.91%
|  | 2. Propiciar la organización de giras de medios, ruedas de prensa u otros relacionados. | Carolina Plata | Espacios propiciados | 11 | Semestral | 10% | [5 empty] | En este periodo se realizaron un total de 14 |  |  |  | 127% | 13%
|  | 3. Gestionar FREE PRESS para apariciones en medios de comunicación. | Carolina Plata | Notas, piezas publicadas o links de las mismas - Numero de salidas | 1178 | Mensual | 40% | [5 empty] | 1/01/2017, febrero 96 (monetización $695.594.105 ; enero 17 publicaciones (monetización $72.266.734), Marzo, 95 |  |  |  | 17.66% | 7.063%
[7 empty] | 100% | AVANCE | [9 empty] | 46.7%
VERSION 2 | Documentacion del plan
Note on B8: ====== ID#AAAByGsy-gg Johanna Paola Andrade Solano (2025-12-25 22:56:29) Iniciativa / programa / proyecto u otro con el que se articula la actividad

## 3.1. INFORMACIÓN-TRANSPARENCIA
| Programa de Transparencia y Ética Pública -2026 | [7 empty] | 3.1: Acceso a la Información Pública y Transparencia
OBJETIVO: | Fortalecer los instrumentos de gestión institucional que garantizan el acceso a la información pública por parte de los diferentes grupos de interés de la empresa, y dar cumplimiento a la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las políticas con las que interactúa como Gobierno Digital, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
FECHA FORMULACIÓN | Version 1 29 de enero de 2026 |  | PROCESO: | Gestión de la comunicación estratégica | ÁREA: | Oficina Asesora de Planeación e Información |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  | Miguel Angel Julio Hernández |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | SEGUIMIENTOS
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | Nº | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | Avance | Resultado | Oberservación | CORTE MARZO 2026 | CORTE JUNIO 2026 | CORTE SEPTIEMBRE 2025 | CORTE SEPT. 2026 | CORTE DIC. 2026 | AVANCE (%) | RESULTADO
[9 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación | 1 | Publicar los planes institucionales atendiendo a la ley de Transparencia y Acceso a la Información | Profesional OAPI - SIART (Miguel Angel Julio Hernandez) | Planes institucionales y sus cortes trimestrales publicados | 4 Reportes | Trimestral | 20% | [5 empty] | 0% | 0% |  | Se realizó la publicación en el portal web de los planes en cumplimiento de la ley de transparencia. Pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/informes-de-evaluacion-y-auditoria_5613. Evidencia 1. |  |  |  |  | 25% | 5%
|  | 2 | Gestionar y mantener actualizado el portal web dando cumplimiento a la ley de Transparencia y Acceso a la Información | Profesional OAPI - SIART (Miguel Angel Julio Hernandez) | Matriz con la publicaciones y/o actualizaciones realizadas | 4 Reportes | Trimestral | 20% | [6 empty] | 0% |  | Durante el primer trimestre se realizaron en total 65 publicaciones de la siguiente manera: Enero: 19 publiaciones Febrero: 21 publiaciones Marzo: 25 publicaciones Evidencia 2. |  |  |  |  | 25% | 5%
|  | 3 | Enviar boletín de noticias relevantes, a través de mailchimp, para invitar a los ciudadanos a consultar la información y los documentos publicados en el portal web. | Profesional OAPI - SIART (Miguel Angel Julio Hernandez) | Boletines enviados | 11 boletines | Mensual | 10% | [6 empty] | 0% |  | Se realizó el envío del boletin Conectarte del mes de marzo. Evidencia 3. |  |  |  |  | 8% | 0.8%
|  | 4 | Monitorear los indicadores de usabilidad y accesibilidad del portal web institucional acorde con las directrices de accesibilidad web, estipuladas en la Resolución MinTIC 1519 del 2020. | Profesional OAPI - SIART (Miguel Angel Julio Hernandez) | Informe de monitoreo de indicadores de usabilidad y accesibilidad web | 2 informes | Semestral | 10% | [5 empty] | 0% | 0% |  | No se tienen avances de esta actividad, a la fecha. |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 6 | Capacitar a los grupos de valor e interés (ciudadanía, sector privado, sociedad civil, academia, otras entidades públicas) en seguirdad digital y ciberseguiridad. | Profesional OAPI - (Angela Milena Dorado Egas) | Jornada de capacitación realizada | 1 charla/presentación | Anual | 15% | [5 empty] | 0% | 0% |  | No se tienen avances de esta actividad, a la fecha. |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 7 | Capacitar a servidores y contratistas de la entidad en Gobierno Digital, seguirdad digital y ciberseguiridad. | Profesional OAPI -(Medardo Castillo Olave) | Jornada de capacitación realizada | 1 charla/presentación | Anual | 10% | [5 empty] | 0% | 0% |  | No se tienen avances de esta actividad, a la fecha. |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 8 | Incluir una sección de datos abiertos en el nuevo portal web de la entidad (Banner) | Profesional OAPI - SIART (Miguel Angel Julio Hernandez) | Sección de Datos abiertos dentro del nuevo portal creada | 1 sección de Datos abiertos | Anual | 5% | [5 empty] | 0% | 0% |  | No se tienen avances de esta actividad, a la fecha. |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 9 | Realizar seguimiento a los compromisos del comité de protección de datos personales | Profesional OAPI - (Ricardo Mesa) | número de seguimientos | 4 seguimientos | Trimestral | 10% | [5 empty] | Avance | 0% |  | No se tienen avances de esta actividad, a la fecha. |  |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | 100% | AVANCE | [13 empty] | 10.8%
Elaboro: Miguel Angel Julio Hernández - Profesional de OAPI
Reviso: Johanna AndradeSolano - Profesional de Gestión de OAPI
Aprobo: Carmen Liliana Maldonado - Jefe OAPI
Note on D13: Mis Archivos: redactar mejor, boletín es contenido

## 3.2. INTEGRIDAD Y LEGALIDAD
| Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP - 2026 | [8 empty] | 3.2. Integridad y Legalidad
OBJETIVO: | Afianzar los valores del servidor público de Artesanías de Colombia S.A. - BIC con criterios éticos que busca el bien común, la capacidad para el ejercicio de funciones del empleo, el compromiso con la sociedad, la comunicación, equidad y respeto de género, el respeto por la diversidad y el espíritu de servicio.
FECHA FORMULACIÓN | 22 de enero de 2026 |  |  | PROCESO: | Gestión de Talento Humano | ÁREA: | Subgerencia Administra y Financiera- Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  | MIGUEL RAMOS NÚÑEZ |  |  | SEGUIMIENTOS
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS |  | Subcomponente | No. | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDER ACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | CORTE MARZO 2026 |  |  |  |  | AVANCE (%) | RESULTADO
[10 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | CORTE JUNIO 2026 | CORTE SEPTIEMBRE 2025 | CORTE SEPT. 2026 | CORTE DIC. 2026
Generar una cultura organizacional que contribuya al fortalecimiento del sector artesanal | Definir y ejecutar el Plan Estratégico de talento humano | Fomentar apropiación del código de integridad y de prevención de conflictos de interés y de actos de corrupción | 1 | Gestionar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los funcionarios de planta nuevos | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Funcionarios nuevos certificados | 100% | Semestral | 10% | [5 empty] | Se gestionaron los cursos de integridad de los trabajadores vinculados durante el primer trimes de la vigencia. |  |  |  |  | 25% | 2.5%
|  |  | 2 | Realizar campañas de socialización, sensibilización preventivas, evaluación de apropiación y socialización de los resultados de la evaluación frente a conceptos de integridad, conflictos de interés, transparencia y lucha contra la corrupción y publicar resultados. | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Soportes de campañas publicadas y evaluadas | 2 | Semestral | 15% | [5 empty] | No se tienen avances de esta actividad, a la fecha. |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | 3 | Gestionar el diligenciamiento y elaborar el informe de seguimiento de los formatos establecidos en el procedimiento para "LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS", además de realizar la gestión de diligenciamiento y seguimiento de la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés. | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Informe de seguimiento y monitoreo de la información registrada en declaraciones juramentadas de bienes y renta y conflicto de interés | 2 | Semestral | 15% | [5 empty] | No se tienen avances de esta actividad, a la fecha. |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | 4 | Socializar procedimiento para "LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS" | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Soportes de socializaciones | 2 | Semestral | 15% | [5 empty] | No se tienen avances de esta actividad, a la fecha. |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | 5 | Promover el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 2013 de 2019 - respecto a la publicación de las declaraciones de conflicto de interés y de la declaración de bienes y rentas de los empleados públicos de la entidad | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | # empleados públicos del nivel directivo con la publicación de declaración de bienes y renta y conflictos de interés / # de empleados públicos | 100% de los empleados públicos del nivel directivo | Anual | 15% | [5 empty] | No se tienen avances de esta actividad, a la fecha. |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | 6 | Monitorear los casos presentados o denunciados por medio de los canales dispuestos sobre posibles conflictos de interes o casos de corrupción. | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Informe de monitoreos realizados | 2 | Semestral | 10% | [5 empty] | No se tienen avances de esta actividad, a la fecha. |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | 7 | Realizar muestreo de los formatos de compromiso de anticorrupción suscritos en el desarrollo de la contratación de la entidad, como práctica del código de integridad. | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Informe de muestreo de al menos 25% de los contratos suscritos en la vigencia y acciones emprendidas | 2 | Semestral | 10% | [5 empty] | No se tienen avances de esta actividad, a la fecha. |  |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | 8 | Documentar las buenas practicas y lecciones aprendidas sobre integridad pública. | Profesional Coordinación Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales | Documento buenas practicas y lecciones aprendidas sobre integridad pública aplicado a la Entidad | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | No se tiene avances de esta actividad , a la fecha. |  |  |  |  | 0% | 0%
Versión : 1 22/01/2026 | [8 empty] | 100% | AVANCE | [10 empty] | 2.5%
Elaboró: Miguel Ramos Núñez - Profesional Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales
Revisó: Mery Rojas Largacha - Coordinadora Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documentales (E)
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque - Subgerente Administrativa y Financiera

## 3.3. DIÁLOGO CORRESPONSABILID
| Programa de Transparencia y ëtica Pública PTEP | [6 empty] | 3.3. DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD (Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas)
OBJETIVO: | Fortalecer los espacios y mecanismos institucionales que promueven la participación ciudadana en las diferentes etapas de la gestión pública, en beneficio del sector artesano del país, en concordancia con lo establecido en el modelo de relacionamiento con la ciudadanía.
FECHA FORMULACIÓN | V1. 23 de enero 2026 | PROCESO: |  | Relacionamiento con la Ciudadanía (RCC) | ÁREA: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  |  | Yaneth Muñoz Franco |  |  | SEGUIMIENTOS
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | SUB COMPONENTE | Nª | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | CORTE MARZO 2026 | CORTE JUNIO 2026 | CORTE SEPTIEMBRE 2025 | CORTE DIC. 2026 | AVANCE (%) | RESULTADO
[9 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4
Fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía | Información | 1 | Elaborar y publicar el informe sobre la gestión institucional de Artesanías de Colombia S.A-BIC | Profesional gestion de Calidad OAPI Johana Andrade (Informes de Gestión) | Informe de gestión institucional | 1 | Anual | 5% | [5 empty] | En el mes de enero, la actividad se da por cumplida, teniendo en cuenta que el Informe de Gestión Institucional de Artesanías de Colombia S.A. – BIC, que consolida y presenta los resultados de la gestión correspondiente a la vigencia 2025, fue elaborado y publicado oportunamente. Dicho informe se encuentra disponible en la página web institucional https://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/51911_info_gestion_2025_v4_rdo_tod_sub_normatividad.pdf para consulta ciudadana, en cumplimiento del compromiso de la entidad con la transparencia de la información y la divulgación de los procesos y resultados asociados al cumplimiento de su misión. |  |  |  | 100% | 5%
|  | 2 | Consolidar un informe de las actividades de participación ciudadana relacionadas con el foro virtual del portal web y las publicaciones realizadas en las redes sociales oficiales de Artesanías de Colombia, con el fin de documentar adecuadamente las acciones de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Carolina Plata (live: Facebook y YouTube) Comunicaciones Miguel Angel Julio (Foros página Web) | Informe sobre gestión publicada | 4 | Trimestral | 5% | [5 empty] | Para el corte de marzo, en el marco de la actividad orientada a consolidar un informe de las actividades de participación ciudadana relacionadas con el foro virtual del portal web y las publicaciones realizadas en las redes sociales oficiales de Artesanías de Colombia S.A.-BIC, se elaboró el primer infrome trimestral que incluye el reporte de las publicaciones efectuadas durante los meses de enero, febrero y marzo. Este documento recoge las acciones desarrolladas en materia de participación ciudadana, con el fin de contribuir a su adecuada documentación y al fortalecimiento de los procesos de rendición de cuentas. |  |  |  | 25% | 1.25%
|  | 3 | Realizar jornada de sensibilización a los líderes de los procesos misionales de la empresa sobre la importancia y necesidad de desarrollar ejercicios de participación ciudadana, rendición de cuentas y control social, que promuevan un diálogo de doble vía a lo largo de todo el ciclo de la gestión pública, faciliten la retroalimentación de los beneficiarios, permitan la identificación de necesidades y el ajuste de la oferta de servicios, y contribuyan al mejoramiento de la atención y la relación con los grupos de interés y la ciudadanía en general. Incluir la priorización del reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas adelantadas desde las áreas a su cargo, con el fin de fortalecer el Plan de Participación y el reporte en el FURAG. | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC | Jornada de sensibilización realizada | 1 | Anual | 5% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  | 0% | 0%
| Diálogo | 4 | Socializar la estrategia organizacional y las actividades a ejecutar durante la vigencia en el territorio. (Aperturas Territoriales) con la participación de las partes interesadas. Adicionalmente, documentar la actividad de Cierre de gestión de Aperturas Territoriales. | Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) | Soportes de las Aperturas realizadas Informe de la Jornada de cierre de gestión | 6 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | Realizar actividades de participación ciudadana para la socialización y retroalimentación de la formulación del CONPES de economías populares, incluyendo actividades de control social. | Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) | Jornadas de CONPES economías populares realizadas | 6 | Anual | 10% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  | 0% | 0%
|  | 6 | Realizar espacios de diálogo "¿Cómo Vamos en el Territorio?" con la participación de los beneficiarios de los servicios ofertados por la entidad; presentando la gestión institucional durante la vigencia. | Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC Asesor de comunicaciones (Carolina Plata) | Evento "¿Cómo Vamos en el territorio?" realizado | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  | 0% | 0%
|  | 7 | Realizar el ejercicio "¿Cómo Vamos?", con el grupo de valor de colaboradores de la empresa, para presentar la rendición de cuentas que permite la retroalimentación sobre la gestión realizada durante el año. | Asesor de comunicaciones (Carolina Plata) | Evento "¿Cómo Vamos?" realizado | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  | 0% | 0%
|  | 8 | Actividad de participación ciudadana para la mejora del trámite de "Capacitación y entrenamiento a través de la unidad de formación para el trabajo y el desarrollo humano" | Subgerencia de Desarrollo - Unidad de Formación (Leila Molina) / Contratista REL | Informe de la Actividad de participación ciudadana para la mejora de trámites | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  | 0% | 0%
| Responsabilidad | 9 | Presentar el informe de las memorias del evento "¿Cómo Vamos en el Territorio?" que incluya, los resultados de las encuestas de percepción, las interacciones con los ciudadanos, los compromisos adquiridos con los participantes en el evento en caso que aplique. | Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC | Informe de las memorias de "¿Cómo Vamos en el Territorio?" realizado | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  | 0% | 0%
|  | 10 | Documentar el Manual de las políticas de relacionamiento con la ciudadanía en el que se incluya las buenas prácticas de la política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en Artesanías de Colombia S.A-BIC | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC | Manual de las Políticas de Realcionamiento con la Ciudadanía | 1 | Anual | 15% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  | 0% | 0%
| Rendición de cuentas en materia de paz | 11 | Fortalecer la entrega de información correspondiente al avance en el marco del Acuerdo de Paz, según los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP), mediante la publicación en los canales digitales de la empresa, de los avances de gestión en los municipios PDET. | Profesional - Subgerencia de Desarrollo Orlando Gonzalez | Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz - SIRCAP. Informes avances PDET | 1 2 | Cuatrimestral | 10% | [5 empty] | Para el corte de marzo, se eleboró y publicó en la página web institucional el informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz de la gestión institucional de Artesanías de Colombia S.A-BIC de la vigencia 2025; cumpliendo con los lineamientos de la Circular Conjunta 100-001 de 2025 del Deparatmento Administrativo de la Función Pública. Enlace de Publicación: https://artesaniasdecolombia.com.co/document/documentos/Informe_Rendicion_de_Cuentas_2025.pdf |  |  |  | 33.33% | 3.333%
[8 empty] | 100% | AVANCE | [9 empty] | 9.583%
Elaboró: Yaneth Muñoz, Coordinadora Administrartiva / Contratista REL
Revisó: Johana Paola Andrade Solano, OAPI
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo, Subgerente Administrativa y Financiera
Control de cambios | V1. Formulación del plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas

## 4.1. SERVICIO AL CIUDADANO
| Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP - 2026 | [6 empty] | 4.1. Servicio al Ciudadano
OBJETIVO: | Gestionar acciones estratégicas que contribuyan al fortalecimiento de la Política de Servicio al Ciudadano, articuladas con el modelo de relacionamiento con la ciudadanía de Artesanías de Colombia S.A.-BIC
FECHA FORMULACIÓN: | V1. 23 de enero 2026 |  | PROCESO: | Relacionamiento con la Ciudadanía (RCC) | ÁREA: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Yaneth Muñoz Franco |  |  | SEGUIMIENTOS
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | Nª | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACI ON DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  |  | CORTE MARZO 2026 | CORTE JUNIO 2026 | CORTE SEPTIEMBRE 2025 | CORTE SEPT. 2026 | CORTE DIC. 2026 | AVANCE (%) | RESULTADO
[9 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4
Fortalecer las dimensiones del MIPG // Fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía | Subcomponente 1 Planeación estrategica del servicio al ciudadano | 1 | Realizar informe de diagnóstico de las Políticas de Relacionamiento con el Ciudadano: Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Racionalización de Trámites, teniendo en cuenta los resultados FURAG 2025 emitidos por el DAFP, informes de entes de control e insumos de autodiagnóstico de vigencia anterior | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC | Informe de Autodiagnóstico políticas RCC | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 2 | Realizar el diagnóstico de la señalización de acuerdo al instrumento de Instituto Nacional para Ciegos orientado a la implementación de ajustes razonables que garanticen una atención con enfoque diferencial e incluyente a la ciudadanía en condición de discapacidad. | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC Coordinación de Recursos Humanos, Fisicos y Documental Enlace SST | Diagnóstico de señalización | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  |  | 0% | 0%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del TH al servicio del cidadano | 3 | Capacitar a los colaboradores en temas de servicio al ciudadano. (Política de Servicio al Ciudadano, Lenguaje Claro, comunicación asertiva, Protocolos de Atención - Atención preferente e incluyente, Carta de Trato Digno, entre otros). | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC | Jornadas de capacitación en Servicio al Ciudadano | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 4 | Realizar análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención | Coordinación de Recursos Humanos, Fisicos y Documental | Análisis de suficiencia documentado | 1 | anual | 5% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | Diseñar en articulación con la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, Físicos y Documental un esquema de reconocimiento y estímulos dirigido a los colaboradores con relacionamiento directo con la ciudadanía, que promueva la excelencia y el mejoramiento continuo en la prestación del servicio. | Coordinación de Recursos Humanos, Fisicos y Documental Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC | Esquema de reconocimiento documentado | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  |  | 0% | 0%
| Subcomponente 3 Gestión de relaciobnamiento con los ciudadanos | 6 | Presentar informe de avance y de gestión en cuanto a la implementación de la política de protección de datos personales, sus documentos y normatividad vigente | Oficial de protección de datos | Acta Comité Protección de Datos Personales | 2 | Semestral | 5% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 7 | Realizar un ejercicio de Lenguaje Claro teniendo en cuenta los lineamientos de la Circular Externa 100-010 del 2021 de Función Pública; y socializar los resultados con la alta dirección a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC | Guía transformada a Lenguaje Claro | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 8 | Gestionar la participación en las ferias de servicio al ciudadano bajo la estrategia Juntémonos lideradas por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC "Supervisor Territorial" y Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) | Eventos (Juntémonos) priorizados DAFP con la participación de AdC / Eventos Juntémonos con asistencia de la entidad (Informes) | 100% | Semestral | 10% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  |  | 0% | 0%
| Subcomponente 4 Conocimiento del servicio al ciudadano | 9 | Verificar y actualizar el menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía; con la información correspondiente de la política de servicio al ciudadano, en cumplimiento a la Resolución 1519 del 2020. | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC Profesional OAPI - Portal Web | Menú de de Atención y Servicio a la Ciudadanía actualizado en el portal web institucional | 100% |  | 10% | [5 empty] | Se han realizado verificaciones al menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía disponible en pagágina web de Artesanías de Colombia https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania.jsf En el marco de la verificación se solicitó la actualización de la Política de Institucional de Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 10 | Documentar el Manual de las políticas de Relacionamiento con la Ciudadanía incluyendo las buenas prácticas de la Política de Servicio al Ciudadano en Artesanías de Colombia S.A-BIC; así como, su articulación con los grupos de valor, en especial los artesanos y las demás partes interesadas. | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC | Manual de las políticas de Relacionamiento con la Ciudadanía documentado | 1 | Anual | 10% | [5 empty] | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  |  | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 11 | Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos de operación en el SUIT | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC Contratista Ventanilla Unica | Gestión de datos SUIT reportados | 4 reportes en SUIT (trimestral) de PQRSD por servicio | trimestral | 5% | [5 empty] | Para el primer trimestre del 2026, se publicó en SUIT – Sistema Único de Información de Trámites los datos de operación de los meses de enero, febrero y marzo - con corte a 31 de marzo 2026 de los siete (7) Procedimientos Administrativos y un (1) Trámite. |  |  |  |  | 25% | 1.25%
|  | 12 | Presentar Informe de PQRSD, según análisis realizado con el equipo de ventanilla única | Coordinadora de Gestión Administrativa Ventanilla Unica | Informes de PQRSD documentados Presentación de resultados | 4 | trimestral | 5% | [5 empty] | ara el corte de marzo 2026, se elaboró el informe de PQRSD Corte Q1 (31 de marzo 2026). Reporte que se realiza cada trimestre y está disponible para consulta de los ciudadanos en el siguiente enlace: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/canales-de-atencion-al-ciudadano_1273. Igualmente, se realizó análisis de las PQRSD con el equipo de ventanilla única para el reporte de PQRSD corte Q4 (31 de diciembre 2025). Se anexan las evidencias de los informes realizados. |  |  |  |  | 25% | 1.25%
[8 empty] | 100% | AVANCE | [10 empty] | 2.5%
Control de cambios | V1. 23 de enero 2026 - Formulación inical del Plan
Elaboró - Revisó: Yaneth Muñoz, Coordinadora Administrativa / Contratista REL
Revisó: Johanna Paola Andrade Solano OAPI
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo, Subgerente Administrativa y Financiera

## 4.2. RACIONALIZACION TRAMITES
| Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP - 2026 |  |  |  |  | 4.2. Racionalización de Trámites
OBJETIVO: | Definir e implementar actividades orientadas al fortalecimiento de la política de racionalización de trámites, con el fin de mejorar la calidad de los servicios y garantizar procedimientos administrativos más sencillos, accesibles y centrados en el ciudadano
FECHA FORMULACIÓN | Enero 23 de 2026 |  | PROCESO: | Relacionamiento con la Ciudadania | ÁREA: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | YANET MUÑOZ FRANCO |  |  |  | SEGUIMIENTOS
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | Nª | TAREA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA |  |  |  | CORTE MARZO 2026 |  |  |  |  | AVANCE (%) | RESULTADO
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | CORTE JUNIO 2026 | CORTE SEPTIEMBRE 2025 | CORTE SEPT. 2026 | CORTE DIC. 2026
Fortalecer las dimensiones del MIPG | Fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía | 1 | Documentar el proceso de registro del trámite Registro Único de Artesanos de Colombia – RUAC ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de solicitar concepto favorable para su inscripción en el Sistema Único de Trámites - SUIT. | Responsable del RUAC Coordinador Gestión Administrativa Contratista RCC | Solicitud formal al DAFP para la inscripción de un nuevo trámite | 1 | Anual | 20% |  |  |  |  | En el marco de la actividad orientada a documentar el proceso de registro del trámite Registro Único de Artesanos de Colombia (RUAC) ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, se llevaron a cabo diferentes mesas de trabajo con la Sugerencia de Desarrollo como responsables del RUAC. Estas sesiones tuvieron como propósito, la elaboración de la ficha técnica de la Manifestación de Impacto Regulatorio MIR, conforme al formato establecido por Función Pública, con el fin de sustentar los argumentos y definir el procedimiento del trámite, en concordancia con la normatividad vigente (Resolución 455 del 2021). Como resultado de este ejercicio, a la fecha de corte se cuenta con la manifestación de impacto regulatorio elaborada. Actualmente, se está a la espera de su articulación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la elaboración del proyecto del acto administrativo, paso previo necesario para proceder con la solicitud de concepto favorable del trámite ante el Departamento Administrativo de la Función Pública |  |  |  |  | 30% | 6%
|  | 2 | Identificación de los posibles riesgos de corrupción asociados a los trámites y OPAs de la entidad. | Coordinador y contratista Gestión Administrativa. Responsables del trámite y servicios. Profesional OAPI a cargo de la política de riesgos. | Informe con la identificación de posibles riesgos de corrupción | 1 | Anual | 20% |  |  |  |  | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 3 | Verificar las recomendaciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en cuanto a los resultados FURAG de la política de racionalización y las acciones que requieren fortalecimiento como: trámites totalmente en línea a través de la sistematización y automatización, Interoperabilidad X-ROAD, entre otras. | Coordinador y contratista Gestión Administrativa. Responsables del trámite y servicios. Profesional de Gestión OAPI | Mesa de trabajo realizada | 1 | Anual | 20% |  |  |  |  | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 4 | Adelantar las acciones orientadas para que la entidad pueda contar con la Carpeta Ciudadana Digital del trámite vigente. | Especialisata de proyecto - Profesional OAPI - TICs Coordinador y contratista Gestión Administrativa. Responsable del trámite - Unidad de Formación. | Informe con el resultado de la actividad | 1 | Anual | 20% |  |  |  |  | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | Documentar el Manual de las políticas de relacionamiento con la ciudadanía en el que se incluya las buenas prácticas de la política de racionalización de trámites en Artesanías de Colombia S.A-BIC. | Coordinadora de Gestión Administrativa Contratista RCC | Manual de las Políticas de Realcionamiento con la Ciudadanía | 1 | Anual | 20% |  |  |  |  | Para la fecha de corte, no se presentan avances en el desarrollo de esta actividad |  |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | 100% | AVANCE | [9 empty] | 6%
Elaboró: Yaneth Muñoz - Coordinadora Gestión Administrativa / Carolina Velasquez - Contratista
Revisó: Johanna Paola Andradre Solano OAPI.
Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo
Control de cambios: V1. 23 de eneri 2026 - Formulación Inicial del Plan de Acción de Racionalización de Trámites